## 2026
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | 200000000 | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp | 15867121008 | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền |  |  |  | KT A/ Phụ trách hồ sơ | Tình trạng hồ sơ
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[16 empty] | 3651546193 |  | 3873407817 | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Sửa chữa tuyến kênh đồng dầm (từ kênh Đại Trà 1 đến gốc Đa Miếu Bà); Sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, Thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng KT xã Kiến Minh | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD | 2025-10-27 | 323401000 | 2025-10-30 | 90 | 2026-01-28 | Techcombank MD2605734801 Số tiền: 16.170.050 Thời hạn: 06/02/2027 | Không | 2026-02-05 | 2026-02-06
2 | Xây lắp và mua sắm thiết bị thuộc công trình Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh | TCXD & mua sắm thiết bị | Phòng KT xã Kiến Minh | 28.01/2026/HĐXD | 2026-01-28 | 747159000 | 2026-01-28 | 15 | 2026-02-12 | Techcombank | Không | 2026-02-10 | 2026-02-11
3 | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh | TCXD | Phòng KT xã Kiến Minh | 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD | 2026-01-06 | 1997925000 | 2026-01-07 | 90 | 2026-04-07 | Techcombank | Không |  |  |  | 1,849,930,761
4 | Sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh |  | Phòng KT xã Kiến Minh
5 | Nạo vét các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh | TCXD | Phòng KT xã Kiến Minh | 07.3/2026/HĐ-TCXD/GXL03 | 2026-03-07 | 687987000 | 2026-03-08 | 60 | 2026-05-07 | Techcombank | Không |  |  |  | 654,704,380
6 | Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng KT xã Kiến Minh | 14.03/2026/HĐTCXD | 2026-03-14 | 294400000 | 2026-03-14 | 60 | 2026-05-13 | Techcombank | Không |  |  |  | 272,895,470
7 | Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 15.4/2026/HĐTCXD | 2026-04-15 | 523110000 | 2026-04-16 | 60 | 2026-06-15 | Techcombank | Không |  |  |  | 498,199,806
8 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh, thôn Tân Linh, xã Kiến Minh | TCXD & mua sắm thiết bị | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 09.03/2026/HĐXD | 2026-03-09 | 1641012000 | 2026-03-10 | 90 | 2026-06-08 | Techcombank | Không |  |  |  | 1,519,455,261
9 | XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP KÊNH BẾN KEM ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG CHÍN ĐẾN KÊNH ĐẠI TRÀ 2, XÃ KIẾN MINH | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 12.3.BKKM/2026/HĐXL | 2026-03-12 | 6739361000 | 2026-03-13 | 270 | 2026-12-08 | Techcombank | 200000000 |  |  |  | 7,736,859,573
10 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục vụ sản xuất. Hạng mục: Xử lý lỗ vỡ khu vực xã An Lão từ K9+630 Đến K9+825 | TCXD | Đa Độ | 03-QLN/2026/H ĐTCXD | 2026-01-05 | 153970000 | 2026-01-06 | 30 | 2026-02-04 | Techcombank | Không
11 | Thi công xây dựng công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vựcxã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700 | TCXD | Đa Độ | 01-QLN/2026/ HĐTCXD | 2026-01-08 | 472127000 | 2026-01-09 | 45 | 2026-02-22 | Techcombank | Không |  |  |  | 449441572 | 449411296 | 22715704 | 472127000
12 | Thi công xây dựng công trình: Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã An Lão. Hạng mục: Đắp bờ trái từ K5+900 đến K6+500 | TCXD | Đa Độ | 02-QLN/2026/ HĐTCXD | 2026-01-08 | 472558000 | 2026-01-09 | 45 | 2026-02-22 | Techcombank | Không |  |  |  | 449821867 | 449821772 | 22736228 | 472558000
13 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất các công trìnhcấp bách phục vụ sản xuất. Hạng mục: Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 đến K43+715. | TCXD | Đa Độ | Số: 04-QLN/ 2026/HĐTCXD | 2026-02-02 | 398609000 | 2025-02-03 | 60 | 2026-04-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 381255344 | 379414286 | 19194714 | 398609000
14 | Thi công xây dựng công trình: Phòng chống nhiễm mặn vụĐông Xuân năm 2025-2026 địa bàn phường Kiến An - Hạng mục:Nạo vét, khơi thông dòng chảy cửa cống Kết, L=450m. | TCXD | Đa Độ | [5 empty] | 0 | Techcombank | Không | [6 empty] | 0
15 | Thi công xây dựng công trình: Kênh sau cống Muối - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ chiều dài L=1650m. | TCXD | Đa Độ | 09.01.1/2026/ HĐTCXD | 2026-01-09 | 451001000 | 2026-01-12 | 60 | 2026-03-10 | Techcombank | Không |  |  |  | 430195702 | 429429005 | 21710146 | 451139151
16 | Thi công xây dựng công trình: Kênh sau cống Đại Phong - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ chiều dài L=570m | TCXD | Đa Độ | 11.03/2026/ HĐTCXD | 2026-03-11 | 243541000 | 2026-03-12 | 60 | 2026-05-10 | Techcombank | Không |  |  |  | 185650644 | 231663042 | 11877958 | 243541000
17 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa bản đáy, tường cánh cống Điều Tiết 2 | TCXD | Đa Độ | 10.03/2026/ HĐTCXD | 2026-03-10 | 185395000 | 2026-03-10 | 60 | 2026-05-09 | Techcombank | Không |  |  |  | 172510767 | 171662037 | 8% | 185395000
18 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cánh cống C1 (01 cánh) | TCXD | Đa Độ | 04.04/2026/ HĐTCXD | 2026-04-04 | 176931000 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 164698642 | 163825000 | 8% | 176931000 |  |  |  | Hằng | Đã có
19 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cánh cống C3 (01 cánh) | TCXD | Đa Độ | 04.04.1/2026/ HĐTCXD | 2026-04-04 | 190665000 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 177414898 | 176541667 | 8% | 190665000.4 |  |  |  | Hằng | Đã có
20 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cánh cống Đại Phong (02 cánh) | TCXD | Đa Độ | 04.04.3/2026/ HĐTCXD | 2026-04-04 | 250770000 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 232194318 | 232194444 | 8% | 250769999.5 |  |  |  | Hằng | Đã có
21 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa cánh cống Muối (02 cánh) | TCXD | Đa Độ | 04.04.4/2026/ HĐTCXD | 2026-04-04 | 250770000 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 232194318 | 232194444 | 8% | 250769999.5 |  |  |  | Hằng | Đã có
22 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa dàn van , cánh cống, gia cố kè mang cống, bản đáy cống Cánh Tay, dàn van Cống Muối. | TCXD | Đa Độ | 04.04.2/2026 /HĐTCXD | 2026-04-04 | 295277000 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-03 | Techcombank | Không |  |  |  | 275286764 | 273404630 | 8% | 295277000.4 |  |  |  | Hằng
23 | Thi công xây dựng công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao. | TCXD | Đa Độ | 03-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-06-29 | 72055000 | 2026-06-29 | 45 | 2026-08-13 | Techcombank | Không |  |  |  | 68385216 | 67601931 | 3631069 | 71233000
24 | Thi công xây dựng công trình: Bờ phải sông Đa Độ địa bàn xã An Khánh. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K14+520 đến K15+120 | TCXD | Đa Độ | [5 empty] | 0 | Techcombank | Không | [6 empty] | 0
25 | Thi công xây dựng công trình: Bờ phải sông Đa Độ địa bàn xã Kiến Hưng. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K39+000 đến K39+600. | TCXD | Đa Độ | 01-QLN/2026 /HĐTCXD | 2026-04-20 | 414393000 | 2026-04-21 | 90 | 2026-07-19 | Techcombank | Không |  |  |  | 394382639 | 394382639 | 20010027 | 414392666
26 | Nạo vét, đắp bờ kênh Minh Tân 1; Sửa chữa kênh tưới sau TB Minh Tân 1. Hạnh mục: Nạo vét, đắp bờ kênh Minh Tân 1 | TCXD | [7 empty] | Techcombank | Không |  |  |  | 1837446846
27 | Công trình: nạo vét, đắp bờ kênh trước cống Bạch Câu, kênh Bạch Câu | TCXD | Đa Độ | 02-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-14 | 892654000 | 2026-07-15 | 120 | 2026-11-12 | Techcombank | Không |  |  |  | 849407890
28 | Nạo vét, đắp bờ kênh Vườn Thần 1 |  |  |  |  | 1244952000 |  |  |  | Techcombank | Không
29 | Thi công công trình Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Chùa Ngoài | TCXD | Đa Độ | 04-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-14 | 996073000 | 2026-07-15 | 120 | 2026-11-12 | Techcombank | Không |  |  |  | 922289970
30 | Thi công công trình Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đa Ngư | TCXD | Đa Độ | 05-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-14 | 1175602000 | 2026-07-15 | 120 | 2026-11-12 | Techcombank | Không |  |  |  | 1088521115
31 | Thi công công trình Nạo vét, đắp bờ Kênh Đại Trà 1 từ kênh Hoà Bình đến cống trạm điện | TCXD | Đa Độ | 06-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-14 | 889352000 | 2026-07-15 | 120 | 2026-11-12 | Techcombank | Không |  |  |  | 846485339
32 | Công trình sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đoàn Dũng; Nạo vét đắp bờ kênh, hút trạm bơm Đoàn Dũng | TCXD | [12 empty] | 760965873
33 | Thi công Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Mả Giềng | TCXD | Đa Độ | 09.07.MG/2026/HĐTCXD | 2026-07-09 | 1407789000 | 2026-07-10 | 120 | 2026-11-07 | Techcombank | Không |  |  |  | 1310058287
34 | Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm An Tiến, kênh tưới sau trạm bơm Trần Phú | TCXD | [12 empty] | 1424203789
35 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đồng Quan; nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Đồng Quan | TCXD | [12 empty] | 977944551
36 | Công trình nạo vét, đắp bờ kênh Cống Thông 2 từ trường mầm non Đoàn Xá đến kênh ngăn mặn Đoàn Xá và kênh hút TB Đoàn Xá 1 | TCXD | [12 empty] | 833219206
37 | Thi công Sửa chữa kênh tưới sau TB Đại Hà; Nạo vét, đắp bờ Kênh Cống Thống 3 | TCXD | Đa Độ | 7.4/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 1498166000 | 2026-07-14 | 120 | 2026-11-11 | Techcombank | Không |  |  |  | 1403145451

## 2025
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | 0 | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp | 3809966406 | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền |  |  |  | KT A/ Phụ trách hồ sơ | Các hồ sơ còn thiếu
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[16 empty] | 4421434807 |  | 4731118335 | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Thi công thay thế, sửa chữa trần thạch cao tại toà nhà DK, số 2, lô 22A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền. |  | CÔNG TY TNHH DUY KHÁNH | 0301/2025/HĐTCXD-DK-ĐS | 2025-01-03 |  | 2025-01-03 | 30 | 2025-02-02 |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1C25TDS-004 22/01/2025 | 36000000 | 35640000 | 8% | 38491200 |  | 38491200
2 | Thi công màng chống thấm |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  |  |  | 30 | 1900-01-29 |  |  | 2025-02-28 | 30 | 1C25TDS-005 28/02/2025 | 81654000 | 81654000 | 8% | 88186320
3 | Thi công Sơn tường bao, hiên, cầu thang trụ sở PGD ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy |  | PGD ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy | 28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 15 | 2025-03-25 |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1C25TDS-015 19/03/2025 | 45050000 | 45050000 | 8% | 48654000 |  | 48654000 | 0
4 | Thi công xây dựng bể PCCC công trình EH theo hợp đồng số 01/HĐNC/ĐC-M-EH |  | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CÔNG NGHỆ CAO ĐẤT CẢNG | 01/HĐNC/ĐC-M-EH | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 | 360 | 2025-09-27 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1C25TDS-016 20/03/2025 | 183000000 | 235461632 | 8% | 254298562.6 |  | 120000000 | 134298562.6
5 | Lắp đặt điện chiếu sáng tại gói thầu số 15: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn và cải tạo đường ngõ xóm thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy theo HĐ số: 15.01/2025/ HĐTC/ NH-ĐS ngày 15.01.2025. |  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI | 15.01/2025/ HĐTC/ NH-ĐS | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 120 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1C25TTS-004 28/04/2025 | 139259492 | 139259492 | 8% | 150400251.4 | 30000000 | 116978451 | -3421800.36
6 | Gia công, lắp đặt cửa nhôm kính + phụ kiện đồng bộ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | [5 empty] | 0 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1C25TDS-020 12/05/2025 | 310639500 | 310639500 | 8% | 335490660
7 | Gia công, lắp đặt cửa nhôm kính + phụ kiện đồng bộ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | [5 empty] | 0 |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1C25TDS-022 22/05/2025 | 117907500 | 117907500 | 8% | 127340100
8 | Thi công, lắp dựng vách compact |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | [5 empty] | 0 |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1C25TDS-023 22/05/2025 | 20375000 | 20375000 | 8% | 22005000
9 | Kênh hút trạm bơm Kỳ Sơn. Địa điểm xây dựng: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4.KS/2025/HĐTCXD | 2025-04-07 |  |  | 60 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 1C25TTS-007 23/05/2025 | 178994920 | 178994920 |  | 188186000 | 0 | 188186000 | 0 | Mai Phương
10 | Gia công, lắp dựng khung inox, hoa inox, chậu rửa; chống thấm bằng giấy dầu |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1C25TDS-024 26/05/2025 | 50935000 | 50935000 | 8% | 55009800
11 | Thi công công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy |  | UBND Xã Kiến Quốc | 10.4/2025/HĐTCXD | 2025-04-10 | 235816237 | 2025-04-15 | 45 | 2025-05-25 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1C25TDS-025 29/05/2025 | 224586892 | 222097143 | 5% | 233202000.2 |  | 233202000 | -0.15
12 | Thi công lắp đặt đèn led chiếu sáng Trường THCS Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy |  | CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG AVN | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
13 | Thi công công trình: Nạo vét tuyến kênh Mả Thầy, thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy |  | UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ PHÚC |  | 2024-12-10 |  |  | 90 | 2025-03-10 |  |  |  |  | 1C25TDS-029 31/05/2025 |  | 811566667 | 5% | 852145000.4 |  | 852145000 | -0.35 | A Thanh
14 | Thi công trần thạch cao dày 9mm |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | [5 empty] | 0 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1C25TDS-031 09/06/2025 |  | 21600000 | 8% | 23328000
15 | Vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường NTM thuộc địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Lần 1, Tháng 1,2,3,4,5,6 năm 2025. Theo hợp đồng số: 01/2025/HĐ - QLVHĐCS |  | UBND xã Tân Trào | 01/2025/HĐ - QLVHĐCS | 2025-01-06 | 49544000 |  | 180 | 2025-07-05 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1C25TDS-033 10/06/2025 |  | 22937037 | 8% | 24771999.96 | 0 | 24772000 | 0.04 | Chú Thuấn - KT
16 | Thi công xây dựng công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Địa điểm: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |  | UBND xã Tân Trào | 27.5/2025/HĐTCXD | 2025-05-27 | 277939251 | 2025-05-27 | 30 | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1C25TDS-034 10/06/2025 | 264704048.6 | 263094286 | 5% | 276249000.3 | 0 | 276249000 | -0.3 | Chú Thuấn - KT
17 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy. Địa điểm: xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. |  | UBND xã Kiến Hưng | 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH | 2025-06-13 | 385758000 | 2025-06-13 | 90 | 2025-09-11 |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 1C25TDS-036 20/06/2025 | 357183333.3 | 377111519 | 8% | 407280440.5 | 0 | 0 | -407280440.5 |  | Thiếu bản vẽ hoàn công ,hồ sơ quyết toán,nhật kí thi công, hồ sơ quản lí chất lượng
18 | Thi công hạng mục: cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER. Địa điểm: phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số: 01/KLHT/GREENRIVER ngày 27/06/2025 |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG | 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS | 2025-03-06 | 2030583000 | 2025-03-06 | 365 | 2026-03-06 |  |  | 2025-06-27 |  | 1C25TDS-037 27/06/2025 |  | 1487111111 | 8% | 1606080000 | 0 | 1600000000 | -6079999.88
19 | KÊNH HÚT TRẠM BƠM KỲ SƠN | ĐA ĐỘ | ĐA ĐỘ | 7.4.KS/2025/HĐTCXD | 2025-04-07 |  |  |  | 2025-04-07 | [8 empty] | 0
20 | Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy |  | UBND xã Kiến Quốc | 10.4/2025/HĐTCXD | 2025-04-10 | 235816237 | 2025-04-10 | 45 | 2025-05-25 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu hồ sơ quyết toán, hồ sơ quản lí chất lượng,nhật kí thi công, báo cáo kte-kỹ thuật dự toán kinh phí
21 | Vận Hành hệ thống đèn chiếu sáng Tân Trào |  | UBND xã Tân Trào |  | 2025-01-06 |  |  |  | 2025-01-06 | [8 empty] | 0
22 | Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy |  | UBND xã Kiến Hưng | 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH | 2025-06-13 |  |  | 90 | 2025-06-19 | [8 empty] | 0
23 | KÊNH TƯỚI SAU TRẠM BƠM CHIẾNG 2 (TỪ VỊ TRÍ CÁCH CẦU MÁNG QUA KÊNH MAI DƯƠNG 1 200M ĐẾN BỂ XẢ) |  | Đa Độ | 05.7C/2025/HĐTCXD | 2025-07-05 | 294657000 |  | 30 | 2025-07-28 | [8 empty] | 0
24 | Sửa chữa đột xuất công trình cấp bách để phục vụ sản xuất (đắp củng cố các lỗ vỡ bờ Đa Độ khu vực hạ lưu cống Trung Trang). Địa điểm: Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng |  | Đa Độ |  |  | 112368000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
25 | SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT (NẠO VÉT KÊNH TRƯỚC CỐNG KIM SƠN, SỬA CHỮA CÁC TUYẾN KÊNH TƯỚI TB KỲ SƠN, ĐÔNG TÁC, ĐOÀN XÁ 2) |  | Đa Độ |  |  | 103247000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
26 | Kênh hút TB Phương Đôi |  | Đa Độ | 25.7.PĐ/2025/HĐTCXD | 2025-07-25 |  |  | 60 | 2025-09-29 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu hợp đồng thi công xd công trình,báo cáo kte-kỹ thuật dự toán kinh phí
27 | Kênh cấp 1 tiếp nguồn vào trạm bơm Tú Đôi 1, Tú Đôi 2 (Từ trạm bơm Tú Đôi 1 đến trạm bơm Tú Đôi 2, L=1.500m) |  | Đa Độ |  |  | 380665000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
28 | Thi công xây dựng công trình: Kênh cấp 1 tiếp nguồn trạm bơm Đồng Quan (từ kênh Đồng Màu đến UBND xã Du Lễ, L=920m). Địa điểm xây dựng: xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. (Máy Trung Nghĩa) |  | Đa Độ | 02.4/2025/HĐTCXD | 2025-04-02 | 384129000 |  | 60 | 2025-06-01 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công
29 | Kênh ngăn mặn Ngũ Phúc Kiến Quốc Tân Trào ( Từ cống Kim Sơn đến cống Đồng Thẻo, L=1100m). Địa điểm: xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Máy Trung Nghĩa |  | Đa Độ | 10.9.NM/2025/HĐTCXD | 2025-09-10 | 312871000 |  | 90 | 2025-12-09 | Techcombank | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | THiếu bản vẽ hoàn công,
30 | Nạo vét kênh hút trạm bơm Núi Đối, chiều dài L=630m |  | Đa Độ | 30.7.NĐ/2025/HĐTCXD | 2025-07-30 | 258455000 |  | 90 | 2025-10-28 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công
31 | SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT (NẠO VÉT, ĐẮP BỜ KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY KÊNH TIẾP NGUỒN TRẠM BƠM ĐÔNG TÁC, L=1.070M) |  | Đa Độ | 24.9.ĐT/2025/HĐTCXD | 2025-09-24 | 414212000 |  | 90 | 2025-12-23 | Techcombank | [7 empty] | 0
32 | Kênh tưới sau TB Xuân Đoài, Đầu Voi - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, đắp áp trúc, L=780m. Địa điểm: Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 19.8.XĐ/2025/HĐTCXD | 2025-08-19 | 814041000 |  | 90 | 2025-11-17 | Techcombank | [7 empty] | 0
33 | Kênh Cống Thông 2 |  | Đa Độ | 26.8.CT2/2025/HĐTCXD | 2025-08-26 | 679921000 |  | 90 | 2025-10-31 | Techcombank | [7 empty] | 0
34 | Kênh tưới sau TB Đồng Hống - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, L=802m. Địa điểm: Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 19.8.ĐH/2025/HĐTCXD | 2025-08-19 | 860712000 |  | 90 | 2025-10-29 | Techcombank | [7 empty] | 0
35 | Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3680m. Địa điểm: Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 8.17/2025/HĐTCXD | 2025-08-29 | 1307967000 |  | 90 | 2025-11-19 | Techcombank |  |  |  |  | 1237276524 |  |  | 0
36 | Kênh Mai Dương 5 tiếp nguồn vào TB Quán Bế và TB Trung Thanh Lang 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=1.440m. Địa điểm: xã An Hưng, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 8.4/2025/HĐTCXD | 2025-08-16 | 544061667 |  | 90 | 2025-11-01 | Techcombank | [7 empty] | 0
37 | Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái Sành tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m. Địa điểm: Xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. |  | Đa Độ | 29.8.ĐC/2025/HĐTCXD | 2025-08-29 | 1360715000 |  | 90 | 2025-11-28 | Techcombank | [7 empty] | 0
38 | Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục phụ sản xuất: Nạo vét kênh sau cống Kết - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ đường Đồng Hòa đến kênh Mỹ Khê, L=1030m. Địa điểm xây dựng: Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 01.11.CK/2025/HĐTCXD | 2025-11-01 | 450515000 |  | 45 | 2025-12-12 | Techcombank | [7 empty] | 0
39 | Kênh Đại Trà 3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hoà Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 11-QLN/2025/HĐTCXD | 2025-10-29 | 330534000 |  | 60 | 2025-12-15 | Techcombank | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | thiếu hồ sơ quản lí chất lượng, Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công, hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán, thiếu bản vẽ hoàn công
40 | Kênh Minh Tân 2. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Minh Tân 2 đến cổng làng Vũ Vị, L=945m. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 12-QLN/2025/HĐTCXD | 2025-10-29 | 373569000 |  | 60 | 2025-12-28 | Techcombank | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | thiếu hồ sơ quản lí chất lượng, Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công, hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán, thiếu bản vẽ hoàn công
41 | Thi công sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc da Miếu Bà);Sửa chữa máng inox Đội 3 – Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2 xã Kiến Minh |  | Phòng KT xã Kiến Minh | 17.12.ĐD/2025/HĐTCXD | 2025-12-17 | 323401000 |  | 60 | 2026-02-15 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Hằng
42 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng |  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI | 15.04/2025/HĐKT/NH-ĐS | 2025-04-15 | 399192478.2 |  | 260 | 2025-12-31 | [8 empty] | 0
43 | Sửa chữa đột xuất công trình cấp bách để phục vụ sản xuất ( nạo vét kênh hút trạm bơm thụy Hương, đồng ca,vườn cây, đại trà, chiều dài 820m). Địa điểm xd: xã Kiến Thụy, Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Minh, Hải Phòng |  | Đa Độ | 11.4/2025/HĐTCXD | 2025-11-03 | 294635000 |  | 60 | 2026-01-02 | [5 empty] | 272252987 |  |  | 0
44 | Kênh hút tb Cẩm Hoàn - Hạng mục: nạo vét, đắp bờ từ kênh cống thông 1 đến trạm bơm Cẩm Hoàn , L=638m |  | Đa Độ | 10.1/2025/HĐTCXD | 2025-10-31 | 313343000 |  | 60 | 2025-12-30 | [5 empty] | 290147209 |  |  | 0
45 | Sửa chữa NQL TB Đức Phong ( văn phòng cụm 4) .Địa điểm xd : xã Kiến Minh , Hải Phòng |  | Đa Độ | 09.9.ĐP/2025/HĐTCXD | 2025-09-09 | 193111000 | 2025-09-10 | 60 | 2025-11-08 | [8 empty] | 0
46 | Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục vụ sản xuất . Hạng mục: đắp bờ trái đa độ khu vực xã An Khánh từ K13+850 đến K14+250 |  | Đa Độ | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu nhật kí thi công , hợp đồng thi công xd, Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công, hồ sơ dự toán
47 | Nạo vét cửa thu, đắp bờ xử lý ô nhiễm cửa nhà máy cầu Nguyệt |  | Đa Độ | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Thiếu nhật kí thi công , hợp đồng thi công xd, Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công, hồ sơ dự toán
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2024
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Ngày ký | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | 116581160 | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | 5829036000 | Giá QT trước thuế
[10 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[14 empty] | 0 | Tạm ứng | Các hồ sơ còn thiếu
0
0
0
0
1 | Kênh Mai Dương 2 tiếp nguồn trạm bơm Biểu Đa. Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ từ sông Ba La đến đập Tứ Cửa, L=1.450m. | Gói thầu số 04: Thi công kênh Mai Dương 2 tiếp nguồn trạm bơm Biểu Đa. Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ từ sông Ba La đến đập Tứ Cửa, L=1.450m | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 16.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 70 | 2024-12-12 | ACB | 17388420 |  | 2024-11-25 | 869421000
3 | Kênh Hàm Long 1 tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào hệ thống kênh Hàm Long. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Đường Gai đến đường 362, L=720m | Gói thầu số 04: Thi công kênh Hàm Long 1 tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào hệ thống kênh Hàm Long. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Đường Gai đến đường 362, L=720m | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 17.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 70 | 2024-12-26 | VCB | 9178840 |  | 2024-11-26 | 458942000
4 | Kênh sau cống Nghè. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ Cống Nghè đến đường 304, L=1.950m | Gói thầu số 04: Thi công kênh sau Cống Nghè. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ Cống Nghè đến đường 304 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 20.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 70 | 2024-12-26 | VCB | 19453700 |  | 2024-11-29 | 972685000
7 | Gói thầu số 04: Thi công Bờ kênh trục sông Lai, sông Sàng - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cầu B2 đến ao nhà bà Tạm và từ cầu B2 về phía cầu B3 | Gói thầu số 04: Thi công Bờ kênh trục sông Lai, sông Sàng - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cầu B2 đến ao nhà bà Tạm và từ cầu B2 về phía cầu B3 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 24.09.1/2024/HĐTCXD | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 70 | 2024-12-26 | VCB | 18699000 |  | 2024-12-03 | 934928000
8 | Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2024 | Gói thầu số 4: Gói thầu xây lắp : Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2024 | UBND Xã Kiến Quốc | 25.10/2024/HĐTCXD | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 45 | 2024-12-15 | ACB | 5829620 |  | 2024-12-09 | 291481000 |  | r | Thiếu nhật kí thi công , hồ sơ quản lí chất lượng, Thiếu báo cáo kte- kĩ thuật bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công,
6 | Gói thầu số 04: Thi công Kênh hút, kênh xây trạm bơm Bắc Sơn, xã Tân Trào | Gói thầu số 04: Thi công Kênh hút, kênh xây trạm bơm Bắc Sơn, xã Tân Trào | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.10/2024/HĐTCXD | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 60 | 2024-12-21 | ACB | 18916340 |  | 2024-12-14 | 945817000
2 | Kênh liên huyện An Lão- Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, An Áo, L=1600m | Gói Thầu số 04: Thi công kênh liên huyện An Lão - Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 16.9.2/2024/HĐTCXD | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 90 | 2025-01-01 | ACB | 16803740 |  | 2024-12-15 | 840187000
5 | Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+940 | Gói thầu số 04: Thi công bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: đắp bờ từ K37+940 đến K38+370 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 21.09/2024/HĐTCXD | 2024-09-21 | 2024-10-17 | 70 | 2024-12-26 | VCB | 10311500 |  | 2024-11-30 | 515575000
10 | Nạo vét tuyến kênh Mả Thầy: Thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy |  | UBND XÃ NGŨ PHÚC |  |  | 2024-12-10 | 90 | 2025-03-10