## 2026
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | Bảo lãnh thực hiện | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp | Giá Dự Toán Trước Thuế | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại | KT A/ Phụ trách | Tình trạng hồ sơ
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[19 empty] | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Sửa chữa tuyến kênh đồng dầm (từ kênh Đại Trà 1 đến gốc Đa Miếu Bà); máng inox Đội 3-5 | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD | 2025-10-27 | 323401000 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1C26TYY-00000006 05/02/2026 |  | 89260185 | 7140815 | 96401000 |  | 96401000 | 0 |  | Đợt 2: 96.401.000 đ (Đợt 1 HĐ 46 năm 2025: 227.000.000 đ)
2 | Xây lắp và mua sắm thiết bị Lắp đặt hệ thống tưới xã Kiến Minh | TCXL & MSTB | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 28.01/2026/HĐXD | 2026-01-28 | 747159000 | [5 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1C26TYY-00000012 14/02/2026 |  | 691813889 | 55345111 | 747159000 |  | 747159000 | 0 |  | Hoàn thành QT theo HĐ 12 (kèm HĐ 60)
3 | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD | 2026-01-06 | 1997925000 | [5 empty] | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1C26TYY-00000009 08/02/2026 |  | 1801269524 | 90063476 | 1891333000 |  | 1891333000 | 0 |  | Hoàn thành nghiệm thu thanh toán
4 | Sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 02.05/2026/HĐTCXD | 2026-05-02 | 676561000 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1C26TYY-00000035 02/06/2026 |  | 643822247 | 32738753 | 676561000 |  | 676561000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
5 | Nạo vét các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 07.3/2026/HĐ-TCXD/GXL03 | 2026-03-07 | 687987000 | [5 empty] | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1C26TYY-00000025 04/05/2026 |  | 654704380 | 33282620 | 687987000 |  | 687987000 | 0 |  | Hoàn thành 100%
6 | Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xuyên, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 14.03/2026/HĐTCXD | 2026-03-14 | 294400000 | [5 empty] | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1C26TYY-00000032 20/05/2026 |  | 272592593 | 21807407 | 294400000 |  | 294400000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
7 | Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Cầu Đen, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 15.4/2026/HĐTCXD | 2026-04-15 | 523110000 | [5 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1C26TYY-00000037 11/06/2026 |  | 498199806 | 24910194 | 523110000 |  | 523110000 | 0 |  | Đã hoàn tất hồ sơ và hóa đơn
8 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nam đến cống Bờ Đắp, xã Kiến Minh | TCXD | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 09.03/2026/HĐXD | 2026-03-09 | 1641012000 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1C26TYY-00000039 21/06/2026 |  | 1519455261 | 121556739 | 1641012000 |  | 1641012000 | 0 |  | Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng
9 | Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ đường liên huyện đến đồi Cương | TCXL | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | 12.3.BKKM/2026/HĐXL | 2026-03-12 | 6739361000 | [5 empty] | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1C26TYY-00000034 30/05/2026 |  | 4520310185 | 361624815 | 4881935000 |  | 4881935000 | 1857426000 |  | NT Đợt 1: 4.881.935.000 đ; Đợt 2 HĐ 42: 518.869.000 đ
10 | Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa thôn Đại Thắng và các hạng mục phụ trợ | Gói 01: TCXL + LĐTB | Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Hưng | 09.7.NVHĐT/2026/HĐTCXD | 2026-07-09 | 1644330000 | [16 empty] | Định Sơn là Nhà thầu chính thi công trực tiếp cho Chủ đầu tư TTDVSNC xã Kiến Hưng (Đang thi công)
11 | Nhà văn hóa thôn Đương Thắng (Cung cấp thiết bị LED, điều hòa, điện nước & nội thất tiêu âm) | Cung ứng TB & Thầu phụ | Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Hưng (Tổng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Lộc) | 05.1/2026/HĐNT/BL-ĐS | 2026-01-05 | 986872180 | [5 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1C26TYY-00000046,47 03/07/2026 |  | 889103500 | 71200680 | 960304180 |  | 960304180 | 0 |  | Bảo Lộc là Nhà thầu chính; Định Sơn là thầu phụ cung ứng thiết bị và điện nước cho Bảo Lộc
12 | Xử lý bãi rác DC PA1, xã Kiến Hưng | Thầu phụ thi công & ca máy | Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Hưng (Tổng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Lộc) | 05.1/2026/HĐNT/BL-ĐS | 2026-01-05 | 150000000 | [16 empty] | Bảo Lộc là Nhà thầu chính; Định Sơn là thầu phụ hỗ trợ ca máy và vật tư cho Bảo Lộc
13 | Thi công tuyến đường 85M thôn Nghi Dương | Xây lắp giao thông | Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương | 15.06/2026/HĐ-ND | 2026-06-15 | 450000000 | [16 empty] | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đang hoàn thiện
14 | Cải tạo phòng họp trực tuyến và hội trường UBND xã Nghi Dương | Nội thất & Thiết bị | Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương | 20.06/2026/HĐ-ND | 2026-06-20 | 380000000 | [16 empty] | Cung cấp thiết bị âm thanh, màn hình P2.5 và nội thất
15 | Thi công xây dựng: Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách PCTT năm 2026 | Sửa chữa cấp bách | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 03-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-01-15 | 153970000 | [5 empty] | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1C26TYY-00000008 08/02/2026 |  | 146424762 | 7545238 | 153970000 |  | 153970000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
16 | Bờ phải sông Đa Độ xã Thuận Thiên. Hạng mục: Đắp bờ từ K16+800 đến K17+550 | Đắp bờ đê kè | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 01-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-01-10 | 472127000 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1C26TYY-00000013 01/03/2026 |  | 449411296 | 22715704 | 472127000 |  | 472127000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
17 | Bờ trái sông Đa Độ xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K21+900 đến K22+600 | Đắp bờ đê kè | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 02-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-01-10 | 472558000 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1C26TYY-00000014 01/03/2026 |  | 449821772 | 22736228 | 472558000 |  | 472558000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
18 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Chiềng 2 | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-01-10 | 398609000 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1C26TYY-00000015 01/03/2026 |  | 379414286 | 19194714 | 398609000 |  | 398609000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
19 | Phòng chống nhiễm mặn Đông Xuân 2025-2026: Đắp bờ ngăn mặn sông Đa Độ | Ngăn mặn Đông Xuân | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 01.02/2026/HĐTCXD | 2026-02-01 | 140988000 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1C26TYY-00000005 03/02/2026 |  | 134158280 | 6829720 | 140988000 |  | 140988000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
20 | Kênh sau cống Bát Trang: Nạo vét, đắp bờ từ cống Bát Trang đến cầu Bát Trang | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 09.01.1/2026/HĐTCXD | 2026-01-09 | 451001000 | [5 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1C26TYY-00000017 20/03/2026 |  | 429297407 | 21703593 | 451001000 |  | 451001000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
21 | Kênh sau cống Vĩnh Khê: Nạo vét, đắp bờ từ cống Vĩnh Khê đến ngã ba sông Rế | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 11.03/2026/HĐTCXD | 2026-03-11 | 243541000 | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1C26TYY-00000020 13/04/2026 |  | 231663042 | 11877958 | 243541000 |  | 243541000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
22 | Sửa chữa cống điều tiết trên hệ thống thủy lợi Đa Độ | Sửa chữa cống | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 10.03/2026/HĐTCXD | 2026-03-10 | 185395000 | [5 empty] | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1C26TYY-00000022 22/04/2026 |  | 171662037 | 13732963 | 185395000 |  | 185395000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
23 | Sửa chữa, nạo vét kênh C1 tiếp nguồn trạm bơm Cẩm La | Nạo vét kênh dẫn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.04/2026/HĐTCXD | 2026-04-04 | 176931000 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1C26TYY-00000049 08/07/2026 |  | 163825000 | 13106000 | 176931000 |  | 176931000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
24 | Sửa chữa, nạo vét kênh C3 tiếp nguồn trạm bơm Cẩm La | Nạo vét kênh dẫn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.04.1/2026/HĐTCXD | 2026-04-04 | 190665000 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1C26TYY-00000050 08/07/2026 |  | 176541667 | 14123333 | 190665000 |  | 190665000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
25 | Sửa chữa, nạo vét kênh sau cống Đại Phong | Nạo vét kênh dẫn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.04.3/2026/HĐTCXD | 2026-04-04 | 250770000 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1C26TYY-00000051 08/07/2026 |  | 232194444 | 18575556 | 250770000 |  | 250770000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
26 | Sửa chữa, nạo vét kênh Cống Muối | Nạo vét kênh dẫn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.04.4/2026/HĐTCXD | 2026-04-04 | 250770000 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1C26TYY-00000052 08/07/2026 |  | 232194444 | 18575556 | 250770000 |  | 250770000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
27 | Sửa chữa, nạo vét kênh Cánh Tây | Nạo vét kênh dẫn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.04.2/2026/HĐTCXD | 2026-04-04 | 295277000 | [5 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1C26TYY-00000053 10/07/2026 |  | 273404630 | 21872370 | 295277000 |  | 295277000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
28 | Nạo vét, sửa chữa kênh hút trạm bơm Văn Cao | Nạo vét kênh hút | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 03-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-05-10 | 72055000 | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1C26TYY-00000056 23/07/2026 |  | 67601931 | 3631069 | 71233000 |  | 71233000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
29 | Bờ phải sông Đa Độ xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ từ K19+100 đến K19+800 | Đắp bờ đê kè | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 01.03/2026/HĐTCXD | 2026-03-01 | 264123000 | [5 empty] | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 1C26TYY-00000016 08/03/2026 |  | 251318359 | 12804641 | 264123000 |  | 264123000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
30 | Bờ phải sông Đa Độ xã Kiến Hưng. Hạng mục: Đắp bờ từ K39+000 đến K39+600 | Đắp bờ đê kè | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 01-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-05-02 | 414393000 | [5 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1C26TYY-00000057 30/07/2026 |  | 403204048 | 20472952 | 423677000 |  | 423677000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
31 | Nạo vét, đắp bờ kênh Minh Tân 1; Bờ trái Đa Độ phường Phù Liễn | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 02.1-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-05-10 | 442631000 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1C26TYY-00000063 20/08/2026 |  | 421255476 | 21375524 | 442631000 |  | 442631000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
32 | Nạo vét, đắp bờ kênh trước cống Cổ Tiểu 2, 3 | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 02-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-06-01 | 892654000 | [16 empty] | Đang thi công theo tiến độ
33 | Nạo vét, đắp bờ kênh Vườn Thần 1 | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.6/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 1244952000 | [16 empty] | Đang thi công theo tiến độ
34 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Bạch Câu | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 996073000 | [16 empty] | Đang thi công theo tiến độ
35 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Chùa Ngoài | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 05-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 1175602000 | [16 empty] | Đang thi công theo tiến độ
36 | Nạo vét, đắp bờ Kênh tưới sau trạm bơm Đa Ngư | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 06-QLN/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 889352000 | [16 empty] | Đang thi công theo tiến độ
37 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Chiềng 2 (Tiếp nguồn đợt 2) | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 08.08/2026/HĐTCXD | 2026-08-08 | 404435000 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1C26TYY-00000061 20/08/2026 |  | 384878333 | 19556667 | 404435000 |  | 404435000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
38 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Mả Giềng | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 09.07.MG/2026/HĐTCXD | 2026-07-09 | 1407789000 | [16 empty] | Đang thi công theo hợp đồng
39 | Sửa chữa kênh ngăn mặn / kênh trước cống Cổ Tiểu | Ngăn mặn đê điều | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 08.08.1/2026/HĐTCXD | 2026-08-08 | 382784000 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1C26TYY-00000062 20/08/2026 |  | 364258333 | 18525667 | 382784000 |  | 382784000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
40 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đồng Quan | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.11/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 52106200 | [16 empty] | Đang thi công theo hợp đồng
41 | Nạo vét, đắp bờ kênh Cống Thông 2 | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 07.4/2026/HĐTCXD | 2026-07-11 | 75284700 | [16 empty] | Đang thi công theo hợp đồng
42 | Sửa chữa kênh tưới sau TB Đại Trà 1 | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4/2026/HĐTCXD | 2026-07-04 | 1498166000 | [16 empty] | Đang thi công theo hợp đồng
43 | Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh | Xây lắp cải tạo | Trường Trung học cơ sở Đại Đồng - Đông Phương | 12.05/2026/HĐXD | 2026-05-12 | 1800000000 | [5 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1C26TYY-00000055 22/07/2026 |  | 666666667 | 53333333 | 720000000 |  | 720000000 | 0 |  | Đã nghiệm thu thanh toán Đợt 1 (IPC 01): 720.000.000 đ (Hóa đơn 00000055 ngày 22/07/2026)
44 | Gia công, lắp dựng hàng rào bãi lưu giữ hàng hóa VIMC | Cơ khí xây dựng | CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS | 10.05/2026/HĐ-VIMC | 2026-05-10 | 342955800 | [5 empty] | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1C26TYY-00000030 13/05/2026 |  | 317551667 | 25404133 | 342955800 |  | 342955800 | 0 |  | Đã hoàn thành nghiệm thu
45 | Gia công, lắp dựng kết cấu thép và nhôm kính các dự án Rạng Đông | Gia công lắp đặt | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 01.2026/HĐ-RĐ-ĐS | 2026-01-15 | 1678922684 | [5 empty] | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1C26TYY-Nhiều đợt 2026 |  | 1554558000 | 124364684 | 1678922684 |  | 1678922684 | 0 |  | Nghiệm thu thanh toán 8 đợt
46 | Cước vận chuyển cát dự án Vinhomes Golden City Dương Kinh | Vận tải cơ giới | CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH | 20.08/2026/HĐVC | 2026-08-20 | 60834240 | [5 empty] | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1C26TYY-00000067 30/08/2026 |  | 56328000 | 4506240 | 60834240 |  | 60834240 | 0 |  | Dịch vụ vận chuyển xe ben Trụ Cột 2 (HĐVC - Không phải công trình xây lắp)
47 | Bốc xúc, vận chuyển cát bến Cống Thống - Kiến Hưng | Vận tải cơ giới | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH | 15.08/2026/HĐVC | 2026-08-15 | 133993656 | [5 empty] | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1C26TYY-00000066 28/08/2026 |  | 124068200 | 9925456 | 133993656 |  | 133993656 | 0 |  | Dịch vụ bốc xúc & vận tải xe ben Trụ Cột 2 (HĐVC - Không phải công trình xây lắp)

## 2025
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh |  | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp |  | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền |  |  |  | KT A/ Phụ trách hồ sơ | Các hồ sơ còn thiếu
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[19 empty] | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Thi công thay thế, sửa chữa trần thạch cao tại toà nhà DK, số 2, lô 22A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền. |  | CÔNG TY TNHH DUY KHÁNH | 0301/2025/HĐTCXD-DK-ĐS | 2025-01-03 | 55000000 | 2025-01-03 | 30 |  |  |  | 2025-01-22 |  | 1C25TDS-004 22/01/2025 | 36000000 | 35640000 | 0.08 |  |  | 38491200
2 | Thi công màng chống thấm |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 125000000 |  | 30 |  |  |  | 2025-02-28 |  | 1C25TDS-005 28/02/2025 | 81654000 | 81654000 | 0.08
3 | Thi công Sơn tường bao, hiên, cầu thang trụ sở PGD ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy |  | PGD ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy | 28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT | 2025-03-10 | 49410000 | 2025-03-10 | 15 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1C25TDS-015 19/03/2025 | 45050000 | 45050000 | 0.08 |  |  | 48654000
4 | Thi công xây dựng bể PCCC công trình EH theo hợp đồng số 01/HĐNC/ĐC-M-EH |  | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CÔNG NGHỆ CAO ĐẤT CẢNG | 01/HĐNC/ĐC-M-EH | 2024-10-02 | 254298563 | 2024-10-02 | 360 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1C25TDS-016 20/03/2025 | 183000000 | 235461632 | 0.08
5 | Lắp đặt điện chiếu sáng tại gói thầu số 15: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn và cải tạo đường ngõ xóm thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy theo HĐ số: 15.01/2025/ HĐTC/ NH-ĐS ngày 15.01.2025. |  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI | 15.01/2025/ HĐTC/ NH-ĐS | 2025-01-15 | 150400251 | 2025-01-15 | 120 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1C25TTS-004 28/04/2025 | 139259492 | 139259492 | 0.08 |  | 30000000 | 116978451
6 | Gia công, lắp đặt cửa nhôm kính + phụ kiện đồng bộ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 185000000 | [5 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1C25TDS-020 12/05/2025 | 310639500 | 310639500 | 0.08
7 | Gia công, lắp đặt cửa nhôm kính + phụ kiện đồng bộ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 210000000 | [5 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1C25TDS-022 22/05/2025 | 117907500 | 117907500 | 0.08
8 | Thi công, lắp dựng vách compact |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 95000000 | [5 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1C25TDS-023 22/05/2025 | 20375000 | 20375000 | 0.08
9 | Kênh hút trạm bơm Kỳ Sơn. Địa điểm xây dựng: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4.KS/2025/HĐTCXD | 2025-04-07 | 188186000 |  | 60 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 1C25TTS-007 23/05/2025 | 178994920 | 178994920 |  | 188186000 | 0 | 188186000 |  | Mai Phương
10 | Gia công, lắp dựng khung inox, hoa inox, chậu rửa; chống thấm bằng giấy dầu |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 165000000 | [7 empty] | 1C25TDS-024 26/05/2025 | 50935000 | 50935000 | 0.08
11 | Thi công công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy |  | UBND Xã Kiến Quốc | 10.4/2025/HĐTCXD | 2025-04-10 | 520181000 | 2025-04-15 | 45 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1C25TDS-025 29/05/2025 | 224586892 |  | 0.05 |  |  | 233202000
12 | Thi công công trình: Nạo vét tuyến kênh Mả Thầy, thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy |  | UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ PHÚC |  | 2024-12-10 | 856360000 |  | 90 | [5 empty] | 1C25TDS-029 31/05/2025 |  | 811566667 | 0.05 |  |  | 852145000 |  | A Thanh
13 | Thi công trần thạch cao dày 9mm |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG |  |  | 145000000 | [5 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1C25TDS-031 09/06/2025 |  | 21600000 | 0.08
14 | Vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường NTM thuộc địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Lần 1, Tháng 1,2,3,4,5,6 năm 2025. Theo hợp đồng số: 01/2025/HĐ - QLVHĐCS |  | UBND xã Tân Trào | 01/2025/HĐ - QLVHĐCS | 2025-01-06 | 120000000 |  | 180 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1C25TDS-033 10/06/2025 |  | 22937037 | 0.08 |  | 0 | 24772000 |  | Chú Thuấn - KT
15 | Thi công xây dựng công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Địa điểm: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |  | UBND xã Tân Trào | 27.5/2025/HĐTCXD | 2025-05-27 | 181021000 | 2025-05-27 | 30 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1C25TDS-034 10/06/2025 |  | 263094286 | 0.05 |  | 0 | 276249000 |  | Chú Thuấn - KT
16 | Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy. Địa điểm: xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. |  | UBND xã Kiến Hưng | 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH | 2025-06-13 | 407280000 | 2025-06-13 | 90 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 1C25TDS-036 20/06/2025 |  | 377111519 | 0.08 |  | 0 | 0 |  |  | Thiếu bản vẽ hoàn công ,hồ sơ quyết toán,nhật kí thi công, hồ sơ quản lí chất lượng
17 | Thi công hạng mục: cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER. Địa điểm: phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số: 01/KLHT/GREENRIVER ngày 27/06/2025 |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG | 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS | 2025-03-06 | 2030583000 | 2025-03-06 | 365 |  |  |  | 2025-06-27 |  | 1C25TDS-037 27/06/2025 |  | 1487111111 | 0.08 |  | 0 | 1600000000
18 | KÊNH TƯỚI SAU TRẠM BƠM CHIẾNG 2 (TỪ VỊ TRÍ CÁCH CẦU MÁNG QUA KÊNH MAI DƯƠNG 1 200M ĐẾN BỂ XẢ) |  | Đa Độ | 05.7C/2025/HĐTCXD | 2025-07-05 | 281659000 |  | 30 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 1C25TDS-00000044 28/09/2025 |  | 268246667 | 13412333 | 281659000 |  | 281659000 | 0 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán
19 | Sửa chữa đột xuất công trình cấp bách để phục vụ sản xuất (đắp củng cố các lỗ vỡ bờ Đa Độ khu vực hạ lưu cống Trung Trang). Địa điểm: Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng |  | CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.08/2025/HĐTCXD |  | 193111000 | [5 empty] | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1C25TDS-00000045 27/10/2025 |  | 178806482 | 14304518 | 193111000 |  | 193111000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
20 | SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT (NẠO VÉT KÊNH TRƯỚC CỐNG KIM SƠN, SỬA CHỮA CÁC TUYẾN KÊNH TƯỚI TB KỲ SƠN, ĐÔNG TÁC, ĐOÀN XÁ 2) |  | CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 12.09/2025/HĐTCXD |  | 450515000 | [5 empty] | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1C25TYY-00000030 10/12/2025 |  | 428826799 | 21688201 | 450515000 |  | 450515000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
21 | Kênh hút TB Phương Đôi |  | Đa Độ | 25.7.PĐ/2025/HĐTCXD | 2025-07-25 | 283467000 |  | 60 | 2025-09-29 |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1C25TDS-00000040 27/07/2025 |  | 261184259 | 20894741 | 282079000 |  | 282079000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
22 | Kênh cấp 1 tiếp nguồn vào trạm bơm Tú Đôi 1, Tú Đôi 2 (Từ trạm bơm Tú Đôi 1 đến trạm bơm Tú Đôi 2, L=1.500m) |  | CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 02.4/2025/HĐTCXD |  | 391817000 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1C25TYY-00000001 14/07/2025 |  | 372928175 | 18888825 | 391817000 |  | 391817000 | 0 |  | Đã hoàn tất thanh toán
23 | Kênh ngăn mặn Ngũ Phúc Kiến Quốc Tân Trào ( Từ cống Kim Sơn đến cống Đồng Thẻo, L=1100m). Địa điểm: xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Máy Trung Nghĩa |  | Đa Độ | 10.9.NM/2025/HĐTCXD | 2025-09-10 | 313910000 |  | 90 |  | Techcombank |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1C25TYY-00000010 13/10/2025 |  | 297738862 | 15132138 | 312871000 |  | 312871000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
24 | Nạo vét kênh hút trạm bơm Núi Đối, chiều dài L=630m |  | Đa Độ | 30.7.NĐ/2025/HĐTCXD | 2025-07-30 | 258455000 |  | 90 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1C25TYY-00000014 23/10/2025 |  | 246147619 | 12307381 | 258455000 |  | 258455000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
25 | SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT (NẠO VÉT, ĐẮP BỜ KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY KÊNH TIẾP NGUỒN TRẠM BƠM ĐÔNG TÁC, L=1.070M) |  | Đa Độ | 24.9.ĐT/2025/HĐTCXD | 2025-09-24 | 1351888000 |  | 90 |  | Techcombank |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1C25TYY-00000025 17/11/2025 |  | 1245449338 | 62517662 | 1307967000 |  | 1307967000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
26 | Kênh tưới sau TB Xuân Đoài, Đầu Voi - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, đắp áp trúc, L=780m. Địa điểm: Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 19.8.XĐ/2025/HĐTCXD | 2025-08-19 | 814041000 |  | 90 |  | Techcombank |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1C25TYY-00000011 14/10/2025 |  | 753741667 | 60299333 | 814041000 |  | 814041000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
27 | Kênh Cống Thông 2 |  | Đa Độ | 26.8.CT2/2025/HĐTCXD | 2025-08-26 | 448781000 |  | 90 | 2025-10-31 | Techcombank |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1C25TYY-00000026 19/11/2025 |  | 427157751 | 21623249 | 448781000 |  | 448781000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
28 | Kênh tưới sau TB Đồng Hống - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, L=802m. Địa điểm: Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 19.8.ĐH/2025/HĐTCXD | 2025-08-19 | 860712000 |  | 90 | 2025-10-29 | Techcombank |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1C25TYY-00000017 29/10/2025 |  | 646113148 | 32550852 | 678664000 |  | 678664000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
29 | Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3680m. Địa điểm: Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 8.17/2025/HĐTCXD | 2025-08-29 | 860712000 |  | 90 | 2025-11-19 | Techcombank |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1C25TYY-00000018 29/10/2025 | 1237276524 | 796955556 | 63756444 | 860712000 |  | 860712000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
30 | Kênh Mai Dương 5 tiếp nguồn vào TB Quán Bế và TB Trung Thanh Lang 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=1.440m. Địa điểm: xã An Hưng, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 8.4/2025/HĐTCXD | 2025-08-16 | 573349000 |  | 90 | 2025-11-01 | Techcombank |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1C25TYY-00000016 29/10/2025 |  | 544061667 | 27442333 | 571504000 |  | 571504000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
31 | Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái Sành tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m. Địa điểm: Xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. |  | Đa Độ | 29.8.ĐC/2025/HĐTCXD | 2025-08-29 | 212219000 |  | 90 | 2025-11-28 | Techcombank |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1C25TYY-00000027 19/11/2025 |  | 201860608 | 10358392 | 212219000 |  | 212219000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
32 | Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục phụ sản xuất: Nạo vét kênh sau cống Kết - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ đường Đồng Hòa đến kênh Mỹ Khê, L=1030m. Địa điểm xây dựng: Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 01.11.CK/2025/HĐTCXD | 2025-11-01 | 1359680000 |  | 45 | 2025-12-12 | Techcombank |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1C25TYY-00000029 26/11/2025 |  | 1294699815 | 64980185 | 1359680000 |  | 1359680000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
33 | Kênh Đại Trà 3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hoà Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 11-QLN/2025/HĐTCXD | 2025-10-29 | 321647000 |  | 60 | 2025-12-15 | Techcombank |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1C25TYY-00000031 12/12/2025 |  | 312009656 | 15847344 | 327857000 |  | 327857000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
34 | Kênh Minh Tân 2. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Minh Tân 2 đến cổng làng Vũ Vị, L=945m. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng. |  | Đa Độ | 12-QLN/2025/HĐTCXD | 2025-10-29 | 364682000 |  | 60 | 2025-12-28 | Techcombank |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1C25TYY-00000032 12/12/2025 |  | 355544894 | 18024106 | 373569000 |  | 373569000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
35 | Thi công sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc da Miếu Bà);Sửa chữa máng inox Đội 3 – Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2 xã Kiến Minh |  | Phòng KT xã Kiến Minh | 17.12.ĐD/2025/HĐTCXD | 2025-12-17 | 227000000 |  | 60 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1C25TYY-00000046 30/12/2025 |  | 210185185 | 16814815 | 227000000 |  | 227000000 | 0 | Hằng | Nghiệm thu thanh toán Đợt 1
36 | Kênh hút tb Cẩm Hoàn - Hạng mục: nạo vét, đắp bờ từ kênh cống thông 1 đến trạm bơm Cẩm Hoàn , L=638m |  | Đa Độ | 10.1/2025/HĐTCXD | 2025-10-31 | 311352000 |  | 60 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1C25TYY-00000033 17/12/2025 | 290147209 | 296295846 | 15056154 | 311352000 |  | 311352000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
37 | Sửa chữa NQL TB Đức Phong ( văn phòng cụm 4) .Địa điểm xd : xã Kiến Minh , Hải Phòng |  | Đa Độ | 09.9.ĐP/2025/HĐTCXD | 2025-09-09 | 193111000 | 2025-09-10 | 60 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1C25TYY-00000048 30/12/2025 |  | 145179233 | 7380767 | 152560000 |  | 152560000 | 0 |  | Đã quyết toán thanh toán
Note on U6: Bù trừ công nợ
Note on U9: 29/04/2025
Note on U10: Bù trừ công nợ
Note on U11: Bù trừ công nợ
Note on U12: Bù trừ công nợ
Note on B13: Thiếu File mềm hđ + hồ sơ cứng
Note on U14: Bù trừ công nợ
Note on Q15: QĐ phê duyệt QT số 32/QĐ-UBND ngày 5/6/2025
Note on B17: Chưa TThurả HS QT
Note on U18: Bù trừ công nợ

## 2024
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Ngày ký | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh |  | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao |  | Giá QT trước thuế |  |  | Số hóa đơn/ngày cấp | Thuế GTGT | Thành tiền
[10 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[15 empty] | Tạm ứng | Các hồ sơ còn thiếu
1 | Kênh Mai Dương 2 tiếp nguồn trạm bơm Biểu Đa. Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ từ sông Ba La đến đập Tứ Cửa, L=1.450m. | Gói thầu số 04: Thi công kênh Mai Dương 2 tiếp nguồn trạm bơm Biểu Đa. Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ từ sông Ba La đến đập Tứ Cửa, L=1.450m | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 16.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 70 |  | ACB |  | 2024-11-29 |  | 869421000 | 801048148 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000008 29/11/2024 | 64083852 | 865132000
3 | Kênh Hàm Long 1 tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào hệ thống kênh Hàm Long. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Đường Gai đến đường 362, L=720m | Gói thầu số 04: Thi công kênh Hàm Long 1 tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào hệ thống kênh Hàm Long. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cống Đường Gai đến đường 362, L=720m | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 17.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 70 |  | VCB |  | 2024-12-21 |  | 458942000 | 423077778 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000017 21/12/2024 | 33846222 | 456924000
4 | Kênh sau cống Nghè. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ Cống Nghè đến đường 304, L=1.950m | Gói thầu số 04: Thi công kênh sau Cống Nghè. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ Cống Nghè đến đường 304 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 20.9/2024/HĐTCXD | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 70 |  | VCB |  | 2024-12-03 |  | 972685000 | 896784259 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000010 03/12/2024 | 71742741 | 968527000
7 | Gói thầu số 04: Thi công Bờ kênh trục sông Lai, sông Sàng - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cầu B2 đến ao nhà bà Tạm và từ cầu B2 về phía cầu B3 | Gói thầu số 04: Thi công Bờ kênh trục sông Lai, sông Sàng - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ cầu B2 đến ao nhà bà Tạm và từ cầu B2 về phía cầu B3 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 24.09.1/2024/HĐTCXD | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 70 |  | VCB | 18699000 | 2024-12-21 |  | 934928000 | 864342593 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000018 21/12/2024 | 69147407 | 933490000
8 | Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2024 | Gói thầu số 4: Gói thầu xây lắp : Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2024 | UBND Xã Kiến Quốc | 25.10/2024/HĐTCXD | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 45 |  | ACB |  | 2024-12-12 |  | 291481000 | 268897222 | r | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000015 12/12/2024 | 21511778 | 290409000
6 | Gói thầu số 04: Thi công Kênh hút, kênh xây trạm bơm Bắc Sơn, xã Tân Trào | Gói thầu số 04: Thi công Kênh hút, kênh xây trạm bơm Bắc Sơn, xã Tân Trào | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.10/2024/HĐTCXD | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 60 |  | ACB |  | 2024-12-24 |  | 945817000 | 874813889 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000021 24/12/2024 | 69985111 | 944799000
2 | Kênh liên huyện An Lão- Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, An Áo, L=1600m | Gói Thầu số 04: Thi công kênh liên huyện An Lão - Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 16.9.2/2024/HĐTCXD | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 90 |  | ACB |  | 2024-12-21 |  | 840187000 | 775123148 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000019 21/12/2024 | 62009852 | 837133000
5 | Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+940 | Gói thầu số 04: Thi công bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: đắp bờ từ K37+940 đến K38+370 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 21.09/2024/HĐTCXD | 2024-09-21 | 2024-10-17 | 70 |  | VCB |  | 2024-12-12 |  | 515575000 | 476054630 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000016 12/12/2024 | 38084370 | 514139000
10 | Nạo vét tuyến kênh Mả Thầy: Thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy |  | UBND XÃ NGŨ PHÚC | 20.10/2024/HĐTCXD |  | 2024-12-10 | 90 |  |  |  | 2024-12-06 |  |  | 162887963 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TTS-00000014 06/12/2024 | 13031037 | 175919000
10 | Thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng xã Du Lễ | Điện chiếu sáng | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 10.01/2024/HĐGK-ĐS | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 2024-01-12 |  | 258658000 | 239500000 |  | Đã hoàn thành bàn giao | 1C24TDS-00000001 12/01/2024 | 19158000 | 258658000
11 | Nạo vét, duy tu khơi thông dòng chảy kênh Úc Gián | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.03/2024/HĐTCXD | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  |  | 2024-04-07 |  | 43960000 | 40703704 |  | Đã quyết toán hoàn thành | 1C24TDS-00000009 07/04/2024 | 3256296 | 43960000
12 | Thi công sửa chữa tuyến kênh ngăn mặn xã Đại Hợp | Thủy lợi ngăn mặn | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 25.04/2024/HĐTCXD | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 2024-05-22 |  | 485848000 | 449859259 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TDS-00000012 22/05/2024 | 35988741 | 485848000
13 | Nạo vét, duy tu nắn dòng tuyến kênh Ngọc Chử | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 10.06/2024/HĐTCXD | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  | 481036000 | 445403704 |  | Đã quyết toán hoàn thành | 1C24TDS-00000030 04/07/2024 | 35632296 | 481036000
14 | Gia công lắp dựng kết cấu thép Cống B2 và Cống Cầu Đen | Kết cấu thép thủy lợi | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI ĐA ĐỘ - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP | 16.10/ĐS-XNXL 2024 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 2024-12-06 |  | 238921000 | 221223148 |  | Đã quyết toán 2 đợt HĐ 11, 12 | 1C24TTS-0011,12 06/12/2024 | 17697852 | 238921000
15 | Cung cấp thép hình, thép tấm gia công Cống Mông Thượng & Tiểu Trà | Cung cấp vật tư kết cấu | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI ĐA ĐỘ - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP | 17.10/ĐS-XNXL 2024 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  |  | 2024-12-06 |  | 219669380 | 203397574 |  | Đã quyết toán 2 đợt HĐ 13, 14 | 1C24TTS-0013,14 06/12/2024 | 16271806 | 219669380
16 | Thi công Showroom ô tô Vượng An Phát | Xây dựng hoàn thiện | CÔNG TY TNHH VƯỢNG AN PHÁT | 12.04/2024/HĐTC | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 2024-07-15 |  | 652136400 | 603830000 |  | Hoàn thành bàn giao | 1C24TDS-00000024 15/07/2024 | 48306400 | 652136400
17 | Sửa chữa, cải tạo các phòng giao dịch Agribank Kiến Thụy | Sửa chữa cải tạo | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM | 15.07/2024/HĐ-AGRIBANK | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-09-09 |  | 145800000 | 135000000 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TDS-0037,38,39 09/09/2024 | 10800000 | 145800000
18 | Sơn sửa, nâng cấp trụ sở PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Kiến Thụy | Sơn bả hoàn thiện | PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KIẾN THỤY | 20.11/2024/HĐTC | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 2024-12-22 |  | 49896000 | 46200000 |  | Hoàn thành 100% | 1C24TTS-00000020 22/12/2024 | 3696000 | 49896000
19 | Cung cấp và lắp đặt kết cấu nhà xưởng Bao Bì Voion | Kết cấu thép | CÔNG TY TNHH BAO BÌ VOION | 10.08/2024/HĐ-VOION | 2024-08-10 | 2024-08-10 |  |  |  |  | 2024-09-29 |  | 200000000 | 185185185 |  | Đã xuất hóa đơn quyết toán | 1C24TDS-00000042 29/09/2024 | 14814815 | 200000000
20 | Gia công cơ khí, nhôm kính và vách ngăn các công trình Rạng Đông | Gia công lắp đặt | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 01.2024/HĐ-RĐ-ĐS | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 2024-12-30 |  | 1359184597 | 1258504256 |  | Đã quyết toán đủ 19 đợt | 1C24TDS-19 đợt 2024 | 100680341 | 1359184597
21 | Thi công hạ tầng, san lấp và vận chuyển đất bùn Minh Tiến | San lấp hạ tầng | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & XD MINH TIẾN | 05.05/2024/HĐ-MT | 2024-05-05 | 2024-05-05 |  |  |  |  | 2024-12-29 |  | 541302270 | 501205806 |  | Đã quyết toán đủ 8 đợt | 1C24TTS-8 đợt 2024 | 40096464 | 541302270
22 | Thi công xử lý nền móng công trình Hải Phòng | Xử lý nền móng | CÔNG TY CP XD VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG HP | 12.06/2024/HĐ-NLM | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  |  |  | 2024-08-20 |  | 362952000 | 336066667 |  | Đã quyết toán thanh toán | 1C24TDS-35,36 20/08/2024 | 26885333 | 362952000
23 | Thi công xây lắp gói thầu công trình số 5 | Xây lắp dân dụng | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 HP | 18.09/2024/HĐ-XD5 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  | 320174470 | 296457843 |  | Đã hoàn thành bàn giao | 1C24TTS-00000009 01/12/2024 | 23716627 | 320174470
24 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị NTM Nam Hải | Cơ điện chiếu sáng | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI | 15.10/2024/HĐ-NH | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 2024-12-25 |  | 108000000 | 100000000 |  | Đã thanh toán đủ | 1C24TTS-00000022 25/12/2024 | 8000000 | 108000000

## 2022
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | Bảo lãnh thực hiện | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp | Giá Dự Toán Trước Thuế | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại | KT A/ Phụ trách | Tình trạng hồ sơ
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[19 empty] | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Gia công tấm composite, nhôm kính và cơ khí xây lắp | Gia công lắp đặt | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 01.2022/HĐNT-RĐ-ĐS | 2022-05-10 | 1250000000 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1C22TYY-Rạng Đông 2022 |  | 1157407407 | 92592593 | 1250000000 |  | 1250000000 | 0 |  | Đã hoàn thành thanh lý HĐ
2 | Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng | Cơ điện công trình | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG HẢI PHÒNG | 18.08/2022/HĐ-MP-ĐS | 2022-08-18 | 850000000 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1C22TYY-1327..1758 2022 |  | 787037037 | 62962963 | 850000000 |  | 850000000 | 0 |  | Đã nghiệm thu thanh quyết toán

## 2023
STT | Tên Công Trình | Gói Thầu | Chủ đầu tư / Khách hàng | Số hợp đồng | Ngày ký | GT Hợp Đồng | Ngày khởi công | Thời hạn (ngày) | Hạn nghiệm thu | Ngân hàng bảo lãnh | Bảo lãnh thực hiện | Ngày nghiệm thu | Ngày bàn giao | Số hóa đơn/ngày cấp | Giá Dự Toán Trước Thuế | Giá QT trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại | KT A/ Phụ trách | Tình trạng hồ sơ
[11 empty] | Bảo lãnh thực hiện |  |  |  | Giá Dự Toán Trước Thuế
[19 empty] | Tạm ứng | Thanh toán | Công nợ còn lại
1 | Thi công sửa chữa, nâng cấp nhà vận hành cống Trung Trang | Sửa chữa công trình | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 12.04/2023/HĐ-TCXD | 2023-04-12 | 190000000 | [5 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1C23TDS-00000007 24/05/2023 |  | 175487037 | 14038963 | 189526000 |  | 189526000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
2 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 | Xây lắp kênh mương | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.04/2023/HĐ-TCXD | 2023-04-15 | 405000000 | [5 empty] | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1C23TDS-00000008 29/05/2023 |  | 370619444 | 29649556 | 400269000 |  | 400269000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
3 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 2 | Xây lắp kênh mương | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.04.1/2023/HĐ-TCXD | 2023-04-15 | 355000000 | [5 empty] | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1C23TDS-00000009 29/05/2023 |  | 326358333 | 26108667 | 352467000 |  | 352467000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
4 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Nãi Sơn 3 | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 18.05/2023/HĐ-TCXD | 2023-05-18 | 405000000 | [5 empty] | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1C23TDS-00000014 28/07/2023 |  | 371698148 | 29735852 | 401434000 |  | 401434000 | 0 |  | Đã nghiệm thu thanh lý HĐ
5 | Thi công công trình: Sửa chữa đột xuất kênh Gốc Đa phục vụ sản xuất | Sửa chữa đột xuất | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 20.06/2023/HĐ-TCXD | 2023-06-20 | 128500000 | [5 empty] | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1C23TDS-00000020 10/08/2023 |  | 118479630 | 9478370 | 127958000 |  | 127958000 | 0 |  | Đã nghiệm thu thanh toán
6 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh sau cống Cầm Cập (L=1490m), P. Hải Thành | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 29.6/2023/HĐ-TCXD | 2023-06-29 | 495342000 | [5 empty] | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1C23TTS-00000001 05/11/2023 |  | 458159259 | 36652741 | 494812000 |  | 494812000 | 0 |  | QĐ phê duyệt QT số 689/QĐ-TLĐ
7 | Nạo vét, đắp bờ kênh Đại Trà 2, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 25.06/2023/HĐ-TCXD | 2023-06-25 | 402000000 | [5 empty] | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1C23TDS-00000022 16/08/2023 |  | 370252044 | 29620163 | 399872207 |  | 399872207 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
8 | Gia công, cung cấp kết cấu thép trạm bơm An Lão | Cơ khí xây dựng | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.08/2023/HĐ-VTTB | 2023-08-15 | 22500000 | [5 empty] | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 1C23TDS-00000023 18/08/2023 |  | 20376889 | 1630151 | 22007040 |  | 22007040 | 0 |  | Đã hoàn thành bàn giao
9 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Lạng Côn | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4.6/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-04 | 471608000 | [5 empty] | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 1C23TDS-00000026 17/09/2023 |  | 434972222 | 34797778 | 469770000 |  | 469770000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
10 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Núi Đối | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4.2/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-04 | 481157000 | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1C23TDS-00000027 18/09/2023 |  | 444374074 | 35549926 | 479924000 |  | 479924000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
11 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đại Đồng 1 | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 7.4.3/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-04 | 400628000 | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1C23TDS-00000028 18/09/2023 |  | 369689815 | 29575185 | 399265000 |  | 399265000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
12 | Nạo vét, đắp bờ kênh Mai Dương 5 (đoạn từ trạm bơm Đồng Đông) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 25.5.1/2023/HĐ-TCXD | 2023-05-25 | 491837000 | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1C23TDS-00000029 18/09/2023 |  | 453687037 | 36294963 | 489982000 |  | 489982000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
13 | Thi công công trình: Sửa chữa đột xuất kênh Thuận Thiên phục vụ cấp bách | Sửa chữa đột xuất | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-04 | 273869000 | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1C23TDS-00000030 18/09/2023 |  | 253091667 | 20247333 | 273339000 |  | 273339000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
14 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Xuân Úc | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 04.07.1/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-04 | 265957000 | [5 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1C23TDS-00000031 18/09/2023 |  | 245965741 | 19677259 | 265643000 |  | 265643000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
15 | Nạo vét, đắp bờ kênh Thượng Lĩnh 2 (đoạn từ kênh Mai Dương 4) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 20.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-20 | 480435000 | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1C23TDS-00000038 04/10/2023 |  | 444356481 | 35548519 | 479905000 |  | 479905000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
16 | Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đoàn Xá 1 (sau bể xả) | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 21.12.2/2022/HĐ-TCXD | 2022-12-21 | 430657000 | [5 empty] | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1C23TDS-00000040 17/10/2023 |  | 387033333 | 30962667 | 417996000 |  | 417996000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
17 | Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Trà Phương 1 (L = 268M) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 24.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-24 | 118175000 | [5 empty] | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1C23TDS-00000041 17/10/2023 |  | 108194444 | 8655556 | 116850000 |  | 116850000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
18 | Nạo vét, đắp bờ kênh Đức Phong 4 (đoạn cách cao tốc 150m) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 22.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-22 | 491944000 | [5 empty] | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1C23TDS-00000042 17/10/2023 |  | 453050000 | 36244000 | 489294000 |  | 489294000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
19 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh Đức Phong 1 | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 21.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-21 | 490724000 | [5 empty] | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1C23TDS-00000044 13/11/2023 |  | 453147222 | 36251778 | 489399000 |  | 489399000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
20 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Đại Trà 1 | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 23.07/2023/HĐ-TCXD | 2023-07-23 | 490046000 | [5 empty] | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1C23TDS-00000045 11/11/2023 |  | 452623148 | 36209852 | 488833000 |  | 488833000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
21 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Cây Đa | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 15.9/2023/HĐ-TCXD | 2023-09-15 | 275990000 | [5 empty] | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1C23TDS-00000046 14/11/2023 |  | 254319444 | 20345556 | 274665000 |  | 274665000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
22 | Nạo vét, đắp bờ kênh Thượng Lĩnh 3 (Đợt 1) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 10.10/2023/HĐ-TCXD | 2023-10-10 | 250148000 | [5 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1C23TDS-00000047 15/11/2023 |  | 461500000 | 36920000 | 498420000 |  | 498420000 | 0 |  | Nghiệm thu khối lượng Đợt 1
23 | Nạo vét, đắp bờ kênh Thượng Lĩnh 3 (Quyết toán) | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 10.10/2023/HĐ-TCXD | 2023-10-10 | 750000000 | [5 empty] | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1C23TDS-00000048 08/12/2023 |  | 231373148 | 18509852 | 249883000 |  | 249883000 | 0 |  | Nghiệm thu thanh lý quyết toán
24 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Lão Phú 2 | Sửa chữa kênh tưới | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 16.11/2023/HĐ-TCXD | 2023-11-16 | 251986000 | [5 empty] | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1C23TDS-00000049 13/12/2023 |  | 231300926 | 18504074 | 249805000 |  | 249805000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
25 | Thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Kim Đới | Nạo vét đắp bờ | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ | 19.10/2023/HĐ-TCXD | 2023-10-19 | 200450000 | [5 empty] | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1C23TDS-00000050 13/12/2023 |  | 184865741 | 14789259 | 199655000 |  | 199655000 | 0 |  | Đã nghiệm thu quyết toán
26 | Thi công điện nước & kết cấu sắt thép CA xã Ngũ Phúc | Xây dựng hoàn thiện | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 01.2023/HĐ-RĐ-NP | 2023-02-10 | 1850000000 | [5 empty] | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1C23TDS-Nhiều đợt 2023 |  | 1712962963 | 137037037 | 1850000000 |  | 1850000000 | 0 |  | Đã hoàn thành bàn giao
27 | Cung cấp vật tư, dây điện Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy | Cơ điện công trình | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 02.2023/HĐ-RĐ-TTYT | 2023-03-15 | 2350000000 | [5 empty] | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1C23TDS-Nhiều đợt 2023 |  | 2175925926 | 174074074 | 2350000000 |  | 2350000000 | 0 |  | Đã hoàn thành nghiệm thu
28 | Thi công điện nước công trình CA xã Kiến Quốc | Cơ điện công trình | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 03.2023/HĐ-RĐ-KQ | 2023-04-20 | 1250000000 | [5 empty] | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1C23TDS-Nhiều đợt 2023 |  | 1157407407 | 92592593 | 1250000000 |  | 1250000000 | 0 |  | Đã hoàn thành bàn giao
29 | Gia công cơ khí, nhôm kính và kết cấu thép các dự án Rạng Đông | Gia công lắp đặt | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG | 04.2023/HĐ-RĐ-ĐS | 2023-01-12 | 1719416741 | [5 empty] | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 1C23TDS-Nhiều đợt 2023 |  | 1592052538 | 127364203 | 1719416741 |  | 1719416741 | 0 |  | Đã quyết toán hoàn tất
30 | Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc Duy Khánh | Sửa chữa hoàn thiện | CÔNG TY TNHH DUY KHÁNH | 15.05/2023/HĐ-DK | 2023-05-15 | 55000000 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1C23TDS-00000021 20/07/2023 |  | 72675000 | 5814000 | 78489000 |  | 78489000 | 0 |  | Đã thanh toán đủ
31 | Gia công cơ khí và kết cấu thép Trung Nghĩa | Cơ khí xây dựng | CÔNG TY CP XD THƯƠNG MẠI TRUNG NGHĨA | 10.08/2023/HĐ-TN | 2023-08-10 | 54672450 | [5 empty] | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1C23TDS-00000052,53,54 2023 |  | 50622639 | 4049811 | 54672450 |  | 54672450 | 0 |  | Đã xuất đủ 3 hóa đơn
32 | Thi công lắp đặt thiết bị cơ điện Nam Hải | Cơ điện công trình | CÔNG TY TNHH XD PHÁT TRIỂN NAM HẢI | 22.03/2023/HĐ-NH | 2023-03-22 | 53277400 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1C23TDS-00000012 12/05/2023 |  | 49330926 | 3946474 | 53277400 |  | 53277400 | 0 |  | Đã hoàn thành bàn giao
33 | Cung cấp vật tư và sửa chữa kho Lương thực Đông Bắc | Sửa chữa kho bãi | CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC | 15.11/2023/HĐ-ĐB | 2023-11-15 | 24253776 | [5 empty] | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1C23TDS-00000051 20/12/2023 |  | 22457200 | 1796576 | 24253776 |  | 24253776 | 0 |  | Đã thanh toán đủ