## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 18/ĐNTT
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày tháng năm 2023
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Căn cứ Hợp đồng số: 22.07/2023/HĐ-TCXD ngày 22/07/2023 giữa công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh Đức Phong 4 (Đoạn từ cách đường cao tốc 150m đến cầu Đen, L=1065m) Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đồng – Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng; Biên bản nghiệm thu ngày / /2023; Quyết định phê duyệt quyết toán số: ./QĐ-TLĐ ngày / /2023.
Hiện nay công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị quyết toán | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Nạo vét, đắp bờ kênh Đức Phong 4 (Đoạn từ cách đường cao tốc 150m đến cầu Đen, L=1065m) Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đồng – Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng | 491944000 | 489294000 | 146000000 | 343294000
Tổng |  | 491944000 | 489294000 | 146000000 | 343294000
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu hai trăm chín mươi tư nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu. Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.