## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 21/ĐNTT
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày tháng năm 2023
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Căn cứ Hợp đồng số: 7.4.6/2023/HĐ-TCXD ngày 04/07/2023 giữa công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Lạng Côn (Đoạn từ vòng xuyến đến nghĩa địa, L = 650M). Địa điểm xây dựng: Xã Đông Phương– Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng; Biên bản nghiệm thu ngày 18/09/2023; Quyết định phê duyệt quyết toán số: 615/QĐ-TLĐ ngày 18/09/2023.
Hiện nay các công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị quyết toán | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Thi công công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Lạng Côn (Đoạn từ vòng xuyến đến nghĩa địa, L = 650M) Địa điểm xây dựng: Xã Đông Phương– Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng | 471608000 | 469770000 | 350000000 | 119770000
Tổng |  | 471608000 | 469770000 | 350000000 | 119770000
(Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu. Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.