## liên huyện
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [17 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH : KÊNH LIÊN HUYỆN AN LÃO - KIẾN THỤY TIẾP NGUỒN VÀO TRẠM BƠM AN ÁO, TIÊN CẦM | [17 empty] | 90 ngày từ ngày ký HĐ 16/9/2024
(TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 70.24 | 3000 | 210720 | 3000 | 210720 | 3000 | 210720 | 0 | 0 | 3000 | 210720 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
2 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 4 | 20000 | 80000 | 20000 | 80000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
3 | Sổ đo | quyển | 0.4 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
4 | Sơn đỏ + trắng | kg | 1.1024 | 41440 | 45683.456 | 41440 | 45683.456 | 41440 | 45683.456 | 0 | 0 | 41440 | 45683.456 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
5 | Xi măng PCB30 | kg | 16 | 1380 | 22080 | 1473 | 23568 | 1473 | 23568 | 0 | 0 | 1473 | 23568 | 93 | 1488 |  |  | Khảo sát
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 396931.8016 |  | 361971.456 |  | 361971.456 |  | 0 |  | 0 |  | 1636.8
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 18.614 | 284000 | 5286376 | 301000 | 5602814 | 301000 | 5602814 | 0 |  | 301000 | 5602814 | 17000 | 316438 |  |  | Khảo sát
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 31.3473 | 0 | 0 | 234563 | 7352909.693 | 234563 | 7352909.693 | 0 |  | 234563 | 7352909.693 | 234563 | 7352909.693
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1066.698 | 221303 | 236063469.707 | 234563 | 250207885.3196 | 234563 | 250207885.3196 | 0 |  | 234563 | 250207885.3196 | 13260 | 14144415.6126
4 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 15 | 262697 | 3940455 | 278438 | 4176570 | 278438 | 4176570 | 0 |  | 278438 | 4176570 | 15741 | 236115
5 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 26.8644 | 284408 | 7640450.2752 | 301451 | 8098300.2444 | 301451 | 8098300.2444 | 0 |  | 301451 | 8098300.2444 | 17043 | 457849.9692
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 252930750.9822 |  | 275438479.257 |  | 275438479.257 |  | 0 |  | 269835665.257 |  | 22507728.2748
III | MÁY THI CÔNG
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2665772 | 5331544 | 2530418 | 5060836 | 2530418 | 5060836 | 0 | 0 | 2530418 | 5060836 | -135354 | -270708
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,65 m3 | ca | 8.5334 | 2696186 | 23007696.9728 | 2702075 | 23057950.3038 | 2702075 | 23057950.3038 | 0 | 0 | 2702075 | 23057950.3038 | 5889 | 50253.331
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 28.9617 | 2938899 | 85115584.6408 | 2702075 | 78256753.0794 | 2702075 | 78256753.0794 | 0 | 0 | 2702075 | 78256753.0794 | -236824 | -6858831.5614
4 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 97.2346 | 361310 | 35131828.8096 | 363133 | 35309087.4626 | 363133 | 35309087.4626 | 0 | 0 | 363133 | 35309087.4626 | 1823 | 177258.653
5 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 3.4196 | 147059 | 502882.9564 | 147059 | 502882.9564 | 147059 | 502882.9564 | 0 | 0 | 147059 | 502882.9564 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
6 | Máy thủy bình điện tử | ca | 4.7016 | 14767 | 69428.5272 | 14767 | 69428.5272 | 14767 | 69428.5272 | 0 | 0 | 14767 | 69428.5272 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
7 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1538740 | 3077480 | 1440540 | 2881080 | 1440540 | 2881080 | 0 | 0 | 1440540 | 2881080 | -98200 | -196400
8 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 172.1978 | 1727890 | 297538880.8238 | 1583616 | 272695213.4075 | 1583616 | 272695213.4075 | 0 | 0 | 1583616 | 272695213.4075 | -144274 | -24843667.4163
9 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 5 | 1475685 | 7378425 | 1370551 | 6852755 | 1370551 | 6852755 | 0 | 0 | 1370551 | 6852755 | -105134 | -525670
10 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 37 | 115189 | 4261993 | 115189 | 4261993 | 115189 | 4261993 | 0 | 0 | 115189 | 4261993 | 0 | 0
11 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 | 0 | 0 | 218019 | 436038 | 0 | 0
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 461880235.2771 |  | 429384017.7369 |  | 429384017.7369 |  | 0 |  | 428811706.2533 |  | -32467764.9937
698647371.5103

## cống nghè
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [17 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH : NẠO VÉT, ĐẮP BỜ KÊNH SAU CỐNG NGHÈ (TỪ CỐNG NGHÈ ĐẾN ĐƯƠNG 304, L=1.950M) | [17 empty] | 70 ngày từ ngày ký HĐ 20/9/2024
(TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Phên tre | m2 | 104 | 20000 | 2080000 | 20000 | 2080000 | 20000 | 2080000 |  | 0 | 20000 | 2080000 | 0 | 0
2 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 96.33 | 3000 | 288990 | 3000 | 288990 | 3000 | 288990 | 0 | 0 | 3000 | 288990 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
3 | Cọc tre >2,5m | m | 3958.5 | 3200 | 12667200 | 5357 | 21205684.5 | 5357 | 21205684.5 | 0 | 0 | 5357 | 21205684.5 | 2157 | 8538484.5
4 | Dây thép buộc 4mm quấn đầu cọc | kg | 44.863 | 19200 | 861369.6 | 20000 | 897260 | 20000 | 897260 | 0 | 0 | 20000 | 897260 | 800 | 35890.4
5 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 4.875 | 20000 | 97500 | 20000 | 97500 | 20000 | 97500 | 0 | 0 | 20000 | 97500 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
6 | Sổ đo | quyển | 0.4875 | 5000 | 2437.5 | 5000 | 2437.5 | 5000 | 2437.5 | 0 | 0 | 5000 | 2437.5 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
7 | Sơn đỏ + trắng | kg | 1.4508 | 41440 | 60121.152 | 41440 | 60121.152 | 41440 | 60121.152 | 0 | 0 | 41440 | 60121.152 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
8 | Xi măng PCB30 | kg | 19.5 | 1380 | 26910 | 1473 | 28723.5 | 1473 | 28723.5 | 0 | 0 | 1473 | 28723.5 | 93 | 1813.5 |  |  | Khảo sát
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 16132611.6172 |  | 24660716.652 |  | 24660716.652 |  | 0 |  | 24182944.5 |  | 8576369.75
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 22.8579 | 284000 | 6491643.6 | 301000 | 6880227.9 | 301000 | 6880227.9 | 0 |  | 301000 | 6880227.9 | 17000 | 388584.3 |  |  | Khảo sát
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 2101.5756 | 221303 | 465084992.1991 | 234563 | 492951885.0861 | 234563 | 492951885.0861 | 0 |  | 234563 | 492951885.0861 | 13260 | 27866892.8869
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 12.012 | 239592 | 2877979.104 | 253949 | 3050435.388 | 253949 | 3050435.388 | 0 |  | 253949 | 3050435.388 | 14357 | 172456.284
4 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 6 | 262697 | 1576182 | 278438 | 1670628 | 278438 | 1670628 | 0 |  | 278438 | 1670628 | 15741 | 94446
5 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 33.2904 | 284408 | 9468056.0832 | 301451 | 10035424.3704 | 301451 | 10035424.3704 | 0 |  | 301451 | 10035424.3704 | 17043 | 567368.2872
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 485498852.9863 |  | 514588600.7445 |  | 514588600.7445 |  | 0 |  | 507708372.8445 |  | 29089747.7581
III | MÁY THI CÔNG
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2665772 | 5331544 | 2443457 | 4886914 | 2443457 | 4886914 | 0 | 0 | 2443457 | 4886914 | -222315 | -444630
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 3.5672 | 2391243 | 8530042.0296 | 2106075 | 7512790.74 | 2106075 | 7512790.74 | 0 | 0 | 2106075 | 7512790.74 | -285168 | -1017251.2896
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 58.7203 | 2938899 | 172572964.0897 | 2570622 | 150947636.5449 | 2570622 | 150947636.5449 | 0 | 0 | 2570622 | 150947636.5449 | -368277 | -21625327.5448
4 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 271.0451 | 361310 | 97931323.1465 | 357707 | 96954747.471 | 357707 | 96954747.471 | 0 | 0 | 357707 | 96954747.471 | -3603 | -976575.6754
5 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 4.0716 | 147059 | 598765.4244 | 147059 | 598765.4244 | 147059 | 598765.4244 | 0 | 0 | 147059 | 598765.4244 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
6 | Máy thủy bình điện tử | ca | 5.6589 | 14767 | 83564.9763 | 14767 | 83564.9763 | 14767 | 83564.9763 | 0 | 0 | 14767 | 83564.9763 | 0 | 0 |  |  | Khảo sát
7 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1538740 | 3077480 | 1379869 | 2759738 | 1379869 | 2759738 | 0 | 0 | 1379869 | 2759738 | -158871 | -317742
8 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 5 | 1475685 | 7378425 | 1307858 | 6539290 | 1307858 | 6539290 | 0 | 0 | 1307858 | 6539290 | -167827 | -839135
9 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 64 | 115189 | 7372096 | 115189 | 7372096 | 115189 | 7372096 | 0 | 0 | 115189 | 7372096 | 0 | 0
10 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 | 0 | 0 | 218019 | 436038 | 0 | 0
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 303346160.4966 |  | 278091581.1567 |  | 278091581.1567 |  | 0 |  | 277409250.756 |  | -25220661.5098
809300568.1005

## hàm long 1
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [12 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH : KÊNH HÀM LONG 1 TIẾP NGUỒN TỪ SÔNG ĐA ĐỘ VÀO HỆ THỐNG KÊNH HÀM LONG | [12 empty] | 70 ngày từ ngày ký HĐ 17/9/2024
(TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Thành tiền (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Phên tre | m2 | 80 | 20000 | 1600000 |  | 0 | 20000 | 1600000 | 1600000
2 | Dây thép buộc | kg | 34.51 | 20000 | 690200 |  | 0 | 20000 | 690200 | 690200
3 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 45.54 | 3000 | 136620 | 0 | 0 | 3000 | 136620 | 136620 |  |  | Khảo sát
4 | Cọc tre >2,5m | m | 3045 | 5357 | 16312065 | 0 | 0 | 5357 | 16312065 | 16312065
5 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 1.8 | 20000 | 36000 | 0 | 0 | 20000 | 36000 | 36000 |  |  | Khảo sát
6 | Sổ đo | quyển | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 5000 | 900 | 900 |  |  | Khảo sát
7 | Sơn đỏ + trắng | kg | 0.6354 | 41440 | 26330.976 | 0 | 0 | 41440 | 26330.976 | 26330.976 |  |  | Khảo sát
8 | Xi măng PCB30 | kg | 7.2 | 1473 | 10605.6 | 0 | 0 | 1473 | 10605.6 | 10605.6 |  |  | Khảo sát
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 18812721.576 |  | 0 |  | 18833947.2336 | 18602265
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 10.4902 | 301000 | 3157550.2 | 0 |  | 301000 | 3157550.2 | 3157550.2 |  |  | Khảo sát
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 948.9906 | 234563 | 222598085.6262 | 0 |  | 234563 | 222598085.6262 | 222598085.6262
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 9.24 | 253949 | 2346488.76 | 0 |  | 253949 | 2346488.76 | 2346488.76
4 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 3 | 278438 | 835314 | 0 |  | 278438 | 835314 | 835314
5 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 14.5805 | 301451 | 4395306.3055 | 0 |  | 301451 | 4395306.3055 | 4395306.3055
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 233332744.8917 |  | 0 |  | 233332744.8917 | 230175194.6917
III | MÁY THI CÔNG
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2530418 | 5060836 | 0 | 0 | 2530418 | 5060836 | 5060836
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 2.744 | 2209215 | 6062085.96 | 0 | 0 | 2209215 | 6062085.96 | 6062085.96
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 25.9735 | 2702075 | 70182446.3403 | 0 | 0 | 2702075 | 70182446.3403 | 70182446.3403
4 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 119.0925 | 363133 | 43246416.8025 | 0 | 0 | 363133 | 43246416.8025 | 43246416.8025
5 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 1.9174 | 147059 | 281970.9266 | 0 | 0 | 147059 | 281970.9266 | 281970.9266 |  |  | Khảo sát
6 | Máy thủy bình điện tử | ca | 2.2868 | 14767 | 33769.1756 | 0 | 0 | 14767 | 33769.1756 | 33769.1756 |  |  | Khảo sát
7 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1440540 | 2881080 | 0 | 0 | 1440540 | 2881080 | 2881080
8 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 2 | 1370551 | 2741102 | 0 | 0 | 1370551 | 2741102 | 2741102
9 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 26 | 115189 | 2994914 | 0 | 0 | 115189 | 2994914 | 2994914
10 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 0 | 0 | 218019 | 436038 | 436038
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 133920659.205 |  | 0 |  | 133936372.8477 | 133604919.1028
382382378.7946

## lai, sàng
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [12 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH : BỜ KÊNH TRỤC SÔNG LAI, SÔNG SÀNG | [12 empty] | 70 ngày từ ngày ký HĐ 24/9/2024
(TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Thành tiền (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Phên tre | m2 | 152 | 20000 | 3040000 |  | 0 | 20000 | 3040000 | 3040000
2 | Dây thép buộc | kg | 65.569 | 20000 | 1311380 |  | 0 | 20000 | 1311380 | 1311380
4 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 91.15 | 3000 | 273450 | 0 | 0 | 3000 | 273450 | 273450 |  |  | Khảo sát
5 | Cọc tre >2,5m | m | 5785.5 | 5357 | 30992923.5 | 0 | 0 | 5357 | 30992923.5 | 30992923.5
6 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 2.875 | 20000 | 57500 | 0 | 0 | 20000 | 57500 | 57500 |  |  | Khảo sát
7 | Sổ đo | quyển | 0.2875 | 5000 | 1437.5 | 0 | 0 | 5000 | 1437.5 | 1437.5 |  |  | Khảo sát
8 | Sơn đỏ + trắng | kg | 1.199 | 41440 | 49686.56 | 0 | 0 | 41440 | 49686.56 | 49686.56 |  |  | Khảo sát
9 | Xi măng PCB30 | kg | 11.5 | 1473 | 16939.5 | 0 | 0 | 1473 | 16939.5 | 16939.5 |  |  | Khảo sát
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 35743317.06 |  | 0 |  | 35783505.916 | 35344303.5
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 23.0321 | 301000 | 6932662.1 | 0 |  | 301000 | 6932662.1 | 6932662.1 |  |  | Khảo sát
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1767.1699 | 234563 | 414512673.2537 | 0 |  | 234563 | 414512673.2537 | 414512673.2537
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 17.556 | 253949 | 4458328.644 | 0 |  | 253949 | 4458328.644 | 4458328.644
4 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 3 | 278438 | 835314 | 0 |  | 278438 | 835314 | 835314
5 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 29.0697 | 301451 | 8763090.1347 | 0 |  | 301451 | 8763090.1347 | 8763090.1347
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 435502068.1324 |  | 0 |  | 435502068.1324 | 428569406.0324
III | MÁY THI CÔNG
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2530418 | 5060836 | 0 | 0 | 2530418 | 5060836 | 5060836
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 5.2136 | 2209215 | 11517963.324 | 0 | 0 | 2209215 | 11517963.324 | 11517963.324
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 62.9676 | 2702075 | 170143258.8322 | 0 | 0 | 2702075 | 170143258.8322 | 170143258.8322
5 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 299.557 | 363133 | 108779032.081 | 0 | 0 | 363133 | 108779032.081 | 108779032.081
6 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 4.3274 | 147059 | 636383.1166 | 0 | 0 | 147059 | 636383.1166 | 636383.1166 |  |  | Khảo sát
7 | Máy thủy bình điện tử | ca | 4.2345 | 14767 | 62530.8615 | 0 | 0 | 14767 | 62530.8615 | 62530.8615 |  |  | Khảo sát
8 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1440540 | 2881080 | 0 | 0 | 1440540 | 2881080 | 2881080
9 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 5 | 1370551 | 6852755 | 0 | 0 | 1370551 | 6852755 | 6852755
10 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 65 | 115189 | 7487285 | 0 | 0 | 115189 | 7487285 | 7487285
11 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 0 | 0 | 218019 | 436038 | 436038
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 313857162.2153 |  | 0 |  | 313891990.7381 | 313158248.2372
777071957.7696

## mai dương 2
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [12 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH : KÊNH MAI DƯƠNG 2 TIẾP NGUỒN TRẠM BƠM BIỀU ĐA | [12 empty] | 70 ngày từ ngày ký HĐ 16/9/2024
(TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Thành tiền (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Phên tre | m2 | 104 | 20000 | 2080000 |  | 0 | 20000 | 2080000 | 2080000
2 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 70.1 | 3000 | 210300 | 0 | 0 | 3000 | 210300 | 210300 |  |  | Khảo sát
3 | Cọc tre >2,5m | m | 3958.5 | 5357 | 21205684.5 | 0 | 0 | 5357 | 21205684.5 | 21205684.5
4 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 2.9 | 20000 | 58000 | 0 | 0 | 20000 | 58000 | 58000 |  |  | Khảo sát
5 | Sổ đo | quyển | 0.3625 | 5000 | 1812.5 | 0 | 0 | 5000 | 1812.5 | 1812.5 |  |  | Khảo sát
6 | Sơn đỏ + trắng | kg | 1.136 | 41440 | 47075.84 | 0 | 0 | 41440 | 47075.84 | 47075.84 |  |  | Khảo sát
7 | Thép tròn D<=10mm | kg | 47.25 | 16000 | 756000 | 0 | 0 | 16000 | 756000 | 756000 |  |  | Khảo sát
8 | Xi măng PCB30 | kg | 14.5 | 1380 | 20010 | 0 | 0 | 1380 | 20010 | 20010 |  |  | Khảo sát
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 24378882.84 |  | 0 |  | 24412965.174 | 23285684.5
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 15.8125 | 301000 | 4759562.5 | 0 |  | 301000 | 4759562.5 | 4759562.5 |  |  | Khảo sát
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1782.0589 | 234563 | 418005087.6248 | 0 |  | 234563 | 418005087.6248 | 418005087.6248
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 12.012 | 253949 | 3050435.388 | 0 |  | 253949 | 3050435.388 | 3050435.388
4 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 6 | 278438 | 1670628 | 0 |  | 278438 | 1670628 | 1670628
5 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 21.8355 | 301451 | 6582333.3105 | 0 |  | 301451 | 6582333.3105 | 6582333.3105
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 434068046.8233 |  | 0 |  | 434068046.8233 | 429308484.3233
III | MÁY THI CÔNG
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2530418 | 5060836 | 0 | 0 | 2530418 | 5060836 | 5060836
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 3.5672 | 2209215 | 7880711.748 | 0 | 0 | 2209215 | 7880711.748 | 7880711.748
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 55.3006 | 2702075 | 149426307.9483 | 0 | 0 | 2702075 | 149426307.9483 | 149426307.9483
4 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 255.2198 | 363133 | 92678713.4768 | 0 | 0 | 363133 | 92678713.4768 | 92678713.4768
5 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 2.684 | 147059 | 394706.356 | 0 | 0 | 147059 | 394706.356 | 394706.356 |  |  | Khảo sát
6 | Máy thủy bình điện tử | ca | 3.4715 | 14767 | 51263.6405 | 0 | 0 | 14767 | 51263.6405 | 51263.6405 |  |  | Khảo sát
7 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1440540 | 2881080 | 0 | 0 | 1440540 | 2881080 | 2881080
8 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 2 | 1370551 | 2741102 | 0 | 0 | 1370551 | 2741102 | 2741102
9 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 55 | 115189 | 6335395 | 0 | 0 | 115189 | 6335395 | 6335395
10 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 0 | 0 | 218019 | 436038 | 436038
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 267886154.1696 |  | 0 |  | 267908330.6201 | 267440184.1731
720034352.9963

## minh tân
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | [17 empty] | thuế 5%, di chuyển máy 8%
CÔNG TRÌNH: BỜ TRÁI SÔNG ĐA ĐỘ KHU VỰC XÃ MINH TÂN | [17 empty] | 90 ngày từ ngày ký HĐ 21/9/2024
HẠNG MỤC: ĐẮP BỜ
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Phên tre | m2 | 334.4 | 20000 | 6688000 | 20000 | 6688000 | 20000 | 6688000 | 0 | 0 | 20000 | 6688000 | 0 | 0
2 | Cọc tre >2,5m | m | 17994.9 | 3200 | 57583680 | 6000 | 107969400 | 6000 | 107969400 | 0 | 0 | 6000 | 107969400 | 2800 | 50385720 | 0 | 0
3 | Dây thép buộc 4mm quấn đầu cọc | kg | 144.2518 | 19200 | 2769634.56 | 20000 | 2885036 | 20000 | 2885036 | 0 | 0 | 20000 | 2885036 | 800 | 115401.44 | 0 | 0
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 67041314.56 |  | 117542436 |  | 117542436 |  | 0 |  | 117542436 |  | 50501121.44
II | NHÂN CÔNG
1 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 373.4971 | 221303 | 82656028.4115 | 234563 | 87608599.9389 | 234563 | 87608599.9389 |  |  | 234563 | 87608599.9389 | 13260 | 4952571.5274
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 55.176 | 239592 | 13219728.192 | 253949 | 14011890.024 | 253949 | 14011890.024 |  |  | 253949 | 14011890.024 | 14357 | 792161.832
3 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 3 | 262697 | 788091 | 278438 | 835314 | 278438 | 835314 |  |  | 278438 | 835314 | 15741 | 47223
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 96663847.6035 |  | 102455803.9629 |  | 102455803.9629 |  | 0 |  | 102455803.9629 |  | 5791956.3594
III | MÁY THI CÔNG
1 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 16.3856 | 2391243 | 39181951.3008 | 2106075 | 34509302.52 | 2106075 | 34509302.52 |  | 0 | 2106075 | 34509302.52 | -285168 | -4672648.7808
2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 17.3367 | 2938899 | 50950924.9104 | 2570622 | 44566202.6817 | 2570622 | 44566202.6817 |  | 0 | 2570622 | 44566202.6817 | -368277 | -6384722.2287
3 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 11.7149 | 4000423 | 46864484.0352 | 3525291 | 41298368.6447 | 3525291 | 41298368.6447 |  | 0 | 3525291 | 41298368.6447 | -475132 | -5566115.3904
4 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 50 kg | ca | 197.5445 | 361310 | 71374794.2622 | 357707 | 70663041.5188 | 357707 | 70663041.5188 |  | 0 | 357707 | 70663041.5188 | -3603 | -711752.7434
5 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 1.3622 | 2096893 | 2856378.4183 | 1841407 | 2508356.5132 | 1841407 | 2508356.5132 |  | 0 | 1841407 | 2508356.5132 | -255486 | -348021.9051
6 | Phao thép, trọng tải : 60 T | ca | 21.3466 | 115189 | 2458893.1618 | 115189 | 2458893.1618 | 115189 | 2458893.1618 |  | 0 | 115189 | 2458893.1618 | 0 | 0
1 | Cần trục ô tô - sức nâng : 16,0 T | ca | 2 | 2665772 | 5331544 | 2443457 | 4886914 | 2443457 | 4886914 |  | 0 | 2443457 | 4886914 | -222315 | -444630
2 | Ô tô đầu kéo - công suất : 150,0 CV | ca | 2 | 1538740 | 3077480 | 1379869 | 2759738 | 1379869 | 2759738 |  | 0 | 1379869 | 2759738 | -158871 | -317742
3 | Rơ mooc - trọng tải : 30,0 T | ca | 2 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 | 218019 | 436038 |  | 0 | 218019 | 436038 | 0 | 0
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 213687426.0887 |  | 196004165.0402 |  | 196004165.0402 |  | 0 |  | 204086855.0402 |  | -17683261.0484
424085095.0031
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH: BỜ TRÁI SÔNG ĐA ĐỘ KHU VỰC XÃ MINH TÂN
HẠNG MỤC: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ)
I | VẬT LIỆU
1 | Cọc gỗ (4x4x40) cm | cái | 12.99 | 3000 | 38970 | 3000 | 38970 | 3000 | 38970 | 0 | 0 | 3000 | 38970 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mốc bê tông đúc sẵn | cái | 0.62 | 20000 | 12400 | 20000 | 12400 | 20000 | 12400 | 0 | 0 | 20000 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sổ đo | quyển | 0.0775 | 5000 | 387.5 | 5000 | 387.5 | 5000 | 387.5 | 0 | 0 | 5000 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sơn đỏ + trắng | kg | 0.2229 | 41440 | 9236.976 | 41440 | 9236.976 | 41440 | 9236.976 | 0 | 0 | 41440 | 9236.976 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Xi măng PCB30 | kg | 3.1 | 1380 | 4278 | 1380 | 4278 | 1380 | 4278 | 0 | 0 | 1380 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vật liệu khác | % |  |  | 6604.7476 | [7 empty] | 6604.7476 |  | 0
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 71877.2236 |  | 65272.476 |  | 65272.476 |  | 0 |  | 71877.2236 |  | 0
II | NHÂN CÔNG
1 | Kỹ sư 4,0/8 | công | 3.1981 | 284000 | 908260.4 | 301000 | 962628.1 | 301000 | 962628.1 |  |  | 301000 | 962628.1 | 17000 | 54367.7
2 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 4.3738 | 284408 | 1243943.7104 | 301451 | 1318486.3838 | 301451 | 1318486.3838 |  |  | 301451 | 1318486.3838 | 17043 | 74542.6734
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 2152204.1104 |  | 2281114.4838 |  | 2281114.4838 |  | 0 |  | 2281114.4838 |  | 128910.3734
III | MÁY THI CÔNG
1 | Máy toàn đạc điện tử | ca | 0.5476 | 147059 | 80529.5084 | 147059 | 80529.5084 | 147059 | 80529.5084 |  | 0 | 147059 | 80529.5084 | 0 | 0
2 | Máy thủy bình điện tử | ca | 0.7145 | 14767 | 10551.0215 | 14767 | 10551.0215 | 14767 | 10551.0215 |  | 0 | 14767 | 10551.0215 | 0 | 0
3 | Máy khác | % |  |  | 4527.9332 | [7 empty] | 4527.9332 |  | 0
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 95608.4631 |  | 91080.5299 |  | 91080.5299 |  | 0 |  | 95608.4631 |  | 0

## nhân công
| Nhân công | Người | Cọc tre >2,5m | Phên tre | Dây thép | Nội dung | ĐVT | KL | ĐG (chưa VAT) | Thành tiền
liên huyện | 269835665.257 | 9.3498 | 0 | 0 |  | Cọc tre >2,5m | m | 35045 | 6000 | 210270000
cống nghè | 507708372.8445 | 22.8697 | 3998 | 108 | 48 | Phên tre | m2 | 800 | 20000 | 16000000
hàm long 1 | 230175194.6917 | 10.3683 | 3087 | 85 | 38 | Tổng |  |  |  | 226270000
lai sàng | 428569406.0324 | 19.3049 | 5836 | 157 | 68
mai dương 2 | 429308484.3233 | 19.3382 | 3998 | 108 | 48
minh tân | 102455803.9629 | 3.5501 | 18126 | 342 | 150 | Nội dung | ĐVT | KL | ĐG | Thành tiền
|  | 84.7811 | 35045 | 800 | 352 | Dây thép | kg | 352 | 21000 | 7392000
[6 empty] | Tổng |  |  |  | 7392000