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Số:        /CV-ĐS
V/v Nộp bảo lãnh Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+370

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 21 tháng 9 năm 2024



Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.
Căn cứ Hợp đồng số 21.09/2024/HĐTCXD ngày 21/9/2024 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu số 04: Thi công Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+370 thuộc Công trình: Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân. Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+370
Sau khi ký kết Hợp đồng số 21.09/2024/HĐTCXD ngày 21/9/2024, công trình Bờ trái sông Đa Độ khu vực xã Minh Tân - Hạng mục: Đắp bờ từ K37+940 đến K38+370 chưa giải phóng và bàn giao được mặt bằng. Để thuận lợi cho nhà thầu thi công, nhà thầu sẽ nộp bảo lãnh sau khi Chủ đầu tư giải phóng và bàn giao mặt bằng. Nhà thầu cam kết sẽ huy động máy móc thiết bị, nhân lực, tài chính để thực hiện thi công công trình rút ngắn tiến độ hoàn thành thi công xây dựng công trình trong năm 2024 sau khi được bàn giao mặt bằng để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.


 Đề nghị Chủ đầu tư bàn bạc, thống nhất với nhà thầu thi công ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng và các thủ tục khác liên quan. 

Trân trọng cảm ơn./.
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