## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 45/ĐNTT
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày tháng năm 2024
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Căn cứ Hợp đồng số: 28.12/2023/HĐ-TCXD ngày 28/12/2023 giữa công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh ngăn mặn Đại Hợp (Xuất phát từ kênh hút trạm bơm Đông Tác đến nhà bà Lang Toàn, L=1.500m). Địa điểm : xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; Biên bản nghiệm thu ngày: 23/05/2024; Quyết định phê duyệt quyết toán số: 120/QĐ-TLĐ ngày 23/05/2024.
Hiện nay các công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị quyết toán | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Nạo vét, đắp bờ kênh ngăn mặn Đại Hợp (Xuất phát từ kênh hút trạm bơm Đông Tác đến nhà bà Lang Toàn, L=1.500m). Địa điểm : xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. | 487420000 | 485848000 | 350000000 | 135848000
Tổng |  | 487420000 | 485848000 | 350000000 | 135848000
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu tám trăm trăm bốn mươi tám nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu. Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.