## Sheet1
QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH BỂ PCCC
STT | Tên hàng hóa - dịch vụ | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Đào móng bể | m3 | 140 | 68000 | 9520000
2 | Đóng cọc tre (bao gồm vật tư + nhân công) | m | 3710 | 9000 | 33390000
4 | Đổ bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 10 | 1225800 | 12258000
5 | Ghép ván khuôn bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 3.2 | 181600 | 581120
6 | Lắp dựng cốt thép đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 2230 | 20884 | 46571320
7 | Ghép ván khuôn đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 6.2 | 290560 | 1801472
8 | Đổ bê tông đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 25 | 1820000 | 45500000
9 | Xây gạch thành bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 11 | 2150000 | 23650000
11 | Ghép ván khuôn nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 55 | 181600 | 9988000
12 | Lắp dựng cốt thép nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 850 | 20884 | 17751400
13 | Đổ bê tông nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 9 | 1725000 | 15525000
14 | Lắp dựng cốt thép miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 30 | 20884 | 626520
15 | Đổ bê tông miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 0.5 | 1997600 | 998800
17 | Nắp miệng bể | cái | 1 | 908000 | 908000
18 | Láng vữa đáy bể + đánh xi măng lòng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | gói | 1 | 13668000 | 13668000
20 | Di chuyển cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công | gói | 1 | 2724000 | 2724000
Tổng |  |  |  |  | 235461632
Thuế GTGT (8%) |  |  |  |  | 18836930.56
Thành Tiền |  |  |  |  | 254298562.56