## Tong hop KL
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Công trình: Kênh Đại Trà 3 Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hoà Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m
Địa điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
STT | Danh mục công tác đo bóc | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Kích thước |  |  | Khối lượng 1 bộ phận | Khối lượng toàn bộ
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao, sâu (m)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
(1): 1; (2): Đào kênh b<=6m; (3): m3; Cao, sâu (m) (9): 3662.15 | 36.6215
| Đào bằng máy |  |  | Theo Bảng KL đào đắp |  |  | 3662.15
2 | Đắp đất bờ kênh | m3 | [5 empty] | 3658.3835
| Đắp đất bằng thủ công, dung trọng <=1,45T/m3 |  |  | Theo Bảng KL đào đắp |  |  | 1043.036
(2): Đắp đất bằng máy K=0,85; Dài (m) (5): Theo Bảng KL đào đắp; Cao, sâu (m) (8): 2615.3475 | 26.1535
3 | Đất đào thừa vận chuyển đổ đi | m3 | [5 empty] | 3.7665
4 | Phao thép phục vụ thi công | ca | [5 empty] | 29
| Theo định mức AB.27111 để đào 100m3 đất cấp I cần 0,325 ca máy đào 0,8m3 |  | 1 | 3662.15 | 0.325 | 0.01 | 11.902
| Theo định mức TLB.22411 để đắp 100m3 đất bờ bao cần 0,658 ca máy đào 0,65m3 |  | 1 | 2615.3475 | 0.658 | 0.01 | 17.209
(1): 4; (2): Đất đào thừa vận chuyển đổ đi cự ly 4,5 km bằng ô tô 5T; (3): m3; Dài (m) (5): KL đào - (KL đắp x 1,07); Cao, sâu (m) (9): 0 | 0
(1): 4; (2): Cọc tre gia cố chân mái kênh, cọc tre D(8-10cm) dài 2,8m, mật độ 5 cặp cọc/m; (3): cọc; Cao, sâu (m) (9): 0 | 0 | 0 |  | 0
| Gia cố một bên đầm sen từ Mc 22+10 đến Mc 26+10 (Bờ phải) |  | 1 | 0 | 10 | cọc/m | 0
| Gia cố một bên kênh từ Mc 22+10 đến Mc 26+10 (Bờ phải) |  | 1 | 0 | 10 | cọc/m | 0 |  |  |  | 0
5 | Tre giằng đầu cọc | m | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
6 | Phên tre gia cố chân mái bờ kênh | m2 | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
7 | Dây thép 4ly buộc đầu cọc | kg | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 0 | 5*0,7*0,099 |  | 0
8 | Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình | m2 | Bảng KL chặt cây cối, phát dọn mặt bằng |  |  |  |  | 0
9 | Phao thép 60T + máy đào 0,8m3 vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết | ca | 0 | 1 |  |  | 5 | 0
10 | Ô tô vận tải thùng 7T vận chuyển cây cối ra bãi tập kết | ca | 2 |  |  |  | 4 | 8
5 | Chặt cây cối dọn dẹp mặt bờ | m2 | 2 | 420 | 1.9 |  | 798 | 1596
6 | Ô tô đầu kéo 150Cv + rơ mooc trọng tải 30T vận chuyển máy đào đến và đi (Máy đào kênh gầu 0,8m3; máy đắp bờ gầu 0,8m3) | ca | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
7 | Ô tô gắn cần trục 16T vận chuyển phao thép đến và đi | ca | 1 |  |  |  | 2 | 2
8 | Nhân công bậc 4/7 lắp ghép, tháo dỡ phao thép, đấu nối điện (3 công/ 1 vị trí: điểm xuất phát, cầu qua kênh, điểm kết thúc) | công | 1 |  |  |  | 2 | 2
7/800

## KL dao dap
BẢNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP
Công trình: Kênh Đại Trà 3 Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hoà Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m
Địa điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
Mặt cắt | Khoảng cách (m) | Áp dụng (m) | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3)
|  |  | Đất đào bằng máy | Đất đắp bằng máy | Đất đắp thủ công | Đất đào bằng máy | Đất đắp bằng máy | Đất đắp thủ công |  | #REF!
1 |  | 25 | 5.08 | 3.24 | 1.5 | 127 | 81 | 37.5
50
2 |  | 50 | 5.27 | 2.88 | 1.52 | 263.5 | 144 | 76
50
3 |  | 50 | 6.25 | 3.09 | 1.49 | 312.5 | 154.5 | 74.5
50
4 |  | 50 | 6.18 | 3.38 | 1.49 | 309 | 169 | 74.5
50
5 |  | 50 | 6.28 | 3.08 | 1.49 | 314 | 154 | 74.5
| 50 | [7 empty] | Trừ cầu
6 |  | 50 | 5.44 | 3.62 | 1.52 | 272 | 181 | 76
50
7 |  | 50 | 6.33 | 4.01 | 1.52 | 316.5 | 200.5 | 76
50
8 |  | 50 | 5.32 | 2.4 | 1.4 | 266 | 120 | 70
50
9 |  | 50 | 6.32 | 3.84 | 1.5 | 316 | 192 | 75
50
10 |  | 50 | 5.33 | 4.99 | 1.58 | 266.5 | 249.5 | 79
50
11 |  | 50 | 5.73 | 4.6 | 1.57 | 286.5 | 230 | 78.5
50
12 |  | 50 | 5.04 | 5.33 | 1.62 | 252 | 266.5 | 81
50
13 |  | 45 | 5.81 | 4.73 | 1.58 | 261.45 | 212.85 | 71.1 | Trừ cầu
40
14 |  | 20 | 4.96 | 4.47 | 1.56 | 99.2 | 89.4 | 31.2
Tổng | 640 | 640 |  |  |  | 3662.15 | 2444.25 | 974.8

## KL phat don (hidden)
BẢNG KHỐI LƯỢNG CHẶT CÂY CỐI, PHÁT DỌN MẶT BẰNG
CÔNG TRÌNH: KÊNH ĐỒNG THẺO 2 TIẾP NGUỒN VÀO TRẠM BƠM BẮC SƠN VÀ KỲ SƠN
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TỪ KÊNH ĐỒNG THẺO 1 ĐẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐẠI HÀ - KIẾN QUỐC, L=1.590M
ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN TRÀO, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Mặt cắt | Khoảng cách (m) | Áp dụng (m) | Bề rộng bờ (m) |  | Diện tích chặt cây cối phát dọn mặt bằng(m2)
|  |  | Bờ trái | Bờ phải | Bờ trái | Bờ phải |  |  |  | #REF!
1 |  | 25 |  |  | 0 | 0
50
2 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
3 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
4 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
5 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
6 |  | 47 |  |  | 0 | 0
50
7 |  | 50 |  | 0.9 | 0 | 45
50
8 |  | 50 |  | 0.9 | 0 | 45
50
9 |  | 50 |  | 1.1 | 0 | 55
50
10 |  | 50 |  | 1 | 0 | 50
50
11 |  | 50 |  | 0.9 | 0 | 45
50
12 |  | 50 |  | 1 | 0 | 50
50
13 |  | 47 |  | 0.9 | 0 | 42.3
50
14 |  | 50 |  | 1 | 0 | 50
50
15 |  | 47 |  |  | 0 | 0
50
16 |  | 40 |  |  | 0 | 0
50
17 |  | 47 |  |  | 0 | 0
50
18 |  | 47 |  | 0.9 | 0 | 42.3
50
19 |  | 40 |  | 0.9 | 0 | 36
50
20 |  | 50 |  | 1 | 0 | 50
50
21 |  | 50 |  | 0.85 | 0 | 42.5
50
22 |  | 50 |  | 0.9 | 0 | 45
50
23 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
24 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
25 |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 1.97 | 1.39 | 1.04
50
26 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
27 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
28 |  | 45 |  |  | 0 | 0
50
29 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
30 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
31 |  | 37.5 |  |  | 0 | 0
25
32 |  | 12.5 |  |  | 0 | 0
Tổng | 1525 | 1485 |  |  | 0 | 598.1
1 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
50
2 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
3 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
4 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
5 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
6 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
7 |  | 50 |  |  | 0 | 0
50
8 |  | 32 |  |  | 0 | 0
50
9 |  | 50 | 2.1 | 2.2 | 105 | 110
50
10 |  | 49 | 2.1 | 2.2 | 102.9 | 107.8
50
11 |  | 50 | 2.2 | 2.1 | 110 | 105
50
12 |  | 50 | 2.2 | 2.1 | 110 | 105
50
13 |  | 47 | 2.2 | 2.1 | 103.4 | 98.7
50
14 |  | 50 | 2.2 | 2.1 | 110 | 105
50
15 |  | 37.5 | 2.3 | 1.9 | 86.25 | 71.25
25
16 |  | 12.5 | 2.3 | 1.9 | 28.75 | 23.75
Tổng | 725 | 703 |  |  | 756.3 | 726.5

## KL Khao sat
BẢNG KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
Công trình: Kênh Đại Trà 3 Hạng Mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hoà Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m
Địa điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
TT | Hạng mục | Cắt | Cắt ngang | [6 empty] | BĐ tỷ lệ1:200 |  | T. chuẩn | Cắm tim
|  | dọc | Số |  | Ch.dài |  | Tổng | T. cạn | D. nước | T. cạn | D. nước | kỹ thuật | tuyến ct
|  | (m) | m/c |  | T.bình |  | (m) | (m) | (m) | (ha) | (ha) | (km) | (điểm)
1 | Cắt dọc, cắt ngang công trình | [8 empty] | 0 | 0 | 0.64
| * CD + CN: | 640 | 14 | x | 25 | = | 350 | 227.5 | 122.5
| Cộng: | 640 |  |  |  |  | 350 | 227.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0
49
1600