## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 09/2025/ĐNTT-ĐS
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày tháng năm 2025
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Căn cứ Hợp đồng số: 30.7.NĐ/2025/HĐTCXD ngày 30/07/2025 giữa công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công công trình: Nạo vét kênh hút trạm bơm Núi Đối, chiều dài L=630m . Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Thụy - TP Hải Phòng; Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày / /2025; Quyết định phê duyệt quyết toán số /QĐ-TLD ngày / /2025.
Hiện nay các công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị quyết toán | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Nạo vét kênh hút trạm bơm Núi Đối, chiều dài L=630m . Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Thụy - TP Hải Phòng. | 258455000 |  | 0 | 0
Tổng |  | 258455000 | 0 | 0 | 0
(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu theo số TK: 13456.888.888 - Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng. Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.