## KL
BẢNG KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH : NẠO VÉT CỬA THU, ĐẮP BỜ XỬ LÝ Ô NHIỄM CỬA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN KHÁNH, TP.HẢI PHÒNG
Tên cọc | Khoảng cách (m) |  | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3)
| Thực | Áp dụng | Đất đào | Đắp máy | Đắp thủ công | Đất đào | Đắp máy | Đắp thủ công
Đoạn 1: Nạo vét đắp bờ
C1 |  | 25 |  | 28.53 | 1.53 |  | 713.25 | 38.25
50
C2 |  | 40.75 |  | 28.55 | 1.53 |  | 1163.4125 | 62.3475
31.5
C3 |  | 15.75 |  | 28.58 | 1.53 |  | 450.135 | 24.0975
Tổng | 81.5 | 81.5 |  |  |  |  | 2326.7975 | 124.695
Đoạn 2: Nạo vét bãi bồi cửa nhà máy nước
C4 |  | 25 | 9.41 |  |  | 235.25 | 0 | 0
50
C5 |  | 49.25 | 10.54 |  |  | 519.095 | 0 | 0
48.5
C6 |  | 24.25 | 8.89 |  |  | 215.5825 | 0 | 0
Tổng | 98.5 | 98.5 |  |  |  | 969.9275
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG | [10 empty] | 60
1. Tổng chiều dài tuyến: | [6 empty] | 180 | m
2. Khối lượng đất đào | [6 empty] | 4077.9882 | m3
- Khối lượng đất đào giải toả đắp bờ ao (=KL đất đắp*1,07) | [6 empty] | 2623.097 | m3
- Khối lượng đất đào nạo vét bãi bồi | [6 empty] | 1454.8912 | m3
+ Khối lượng đất đào bãi bồi quăng lần 1 | [6 empty] | 484.9637 | m3
+ Khối lượng đất đào bãi bồi quăng lần 2 | [6 empty] | 969.9275 | m3
3. Khối lượng đất đắp: | [6 empty] | 2451.4925 | m3
- Khối lượng đất đắp bằng máy : | [6 empty] | 2326.7975 | m3
- Khối lượng đất đắp bằng thủ công : | [6 empty] | 124.695 | m3 |  |  | 12.5
4. Phao thép trọng tải 60 tấn: | [6 empty] | 22 | ca
Theo định mức (AB.24131) để đào 100m3 đất cấp I cần 0,172 ca máy đào 1,25m3
Do đó số ca phục vụ đắp bờ là: |  |  |  | 40.7799 | x1x0,172= |  | 7.0141 | ca
Theo định mức (TLB.22411) để đắp 100m3 đất cấp I cần 0,658 ca máy đào 0,65m3
Do đó số ca phục vụ đắp bờ là: |  |  |  | 23.268 | x1x0,658= |  | 15.3103 | ca
5. Ô tô gắn cần trục 10T vận chuyển phao thép: | [6 empty] | 2 | ca |  | 32.72
6. Ô tô đầu kéo+rơ mooc vận chuyển máy xúc: | [6 empty] | 2 | ca
7. Cần trục bánh hơi bốc dỡ phao thép và máy xúc: | [6 empty] | 2 | ca
8. Nhân công lắp đặt, tháo dỡ phao thép: | [6 empty] | 4 | công
9. Gia cố cọc tre( chiều dài cọc 4m ; 5 căp cọc/m) | [6 empty] | 6520 | m | #REF!
11. Cọc tre giằng đầu cọc (2 phía) | [6 empty] | 163 | m
12. Phên tre gia cố bờ (cao 0,8 m) | [6 empty] | 130.4 | m2

## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
CÔNG TRÌNH : NẠO VÉT CỬA THU, ĐẮP BỜ XỬ LÝ Ô NHIỄM CỬA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN KHÁNH, TP.HẢI PHÒNG
TT | Hạng mục | Cắt | Cắt ngang | [6 empty] | BĐ tỷ lệ1:200 |  | Khống chế | T. chuẩn | Cắm tim
|  | dọc | Số |  | Ch.dài |  | Tổng | T. cạn | D. nước | T. cạn | D. nước | đ/c cấp 2 | kỹ thuật | tuyến ct
|  | (m) | m/c |  | T.bình |  | (m) | (m) | (m) | (ha) | (ha) | (điểm) | (km) | (điểm)
1 | Bình đồ công trình | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
| * CD + CN: | 180 | 6 | x | 30 | = | 180 | 36 | 144
| Cộng: | 180 |  |  |  |  | 180 | 36 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18