## Sheet1
STT | Tên công trình | Địa điểm thực hiện | Nhà thầu thi công | Nhà thầu tư vấn giám sát | BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
[5 empty] | Biên bản số 01 | Biên bản số 02 | Biên bản số 03 | Biên bản số 04
1 | Công trình:Kênh tưới sau TB Xuân Đoài, Đầu Voi - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, đắp áp trúc, L=780m | Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng | Công ty TNHH xây dựng Định Sơn | Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế EVO | - BB số 01 ngày 30/08/2025 - Nội dung: Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu: - Cát hạt mịn xây trát - Cát vàng bê tông Vĩnh Phú - Đá 1x2 Hà Nam - Xi măng PCB30 Hải Phòng - Đất tận dụng | - BB số 02 ngày 30/9/2025 - Nội dung: Lấy mẫu thí nghiệm Đúc mẫu thí nghiệm bê tông, kích thước mẫu thử 150x150x150mm: - Bê tông đáy kênh tưới sau TB Xuân Đoài đá 1x2, mác 200 . | - BB số 03 ngày 03/10/2025 - Nội dung: Lấy mẫu thí nghiệm Đúc mẫu thí nghiệm bê tông, kích thước mẫu thử 150x150x150mm: - Bê tông đáy kênh tưới sau TB Đầu Voi, đá 1x2, mác 200. | - BB số 04 ngày 13/10/2025 - Nội dung: Lấy mẫu thí nghiệm Thí nghiệm độ chặt “K” bằng phương pháp rót cát: - Đắp đất hoàn trả móng kênh. - Đắp áp trúc tường kênh