## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 04/2025/ĐNTT-ĐS
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày tháng năm 2025
Kính gửi: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG
- Căn cứ Hợp đồng số: 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS ngày 07/04/2025 giữa công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long với công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công hạng mục: Cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER. Địa điểm xây dựng: phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng; Biên bản nghiệm thu lần 1 ngày 27/06/2025;
Để đảm bảo tiến độ thông suốt cho phần việc còn lại, TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị đã nghiệm thu | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER. Địa điểm xây dựng: phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng. | 2030583000 | 1606080000 | 0 | 1606080000
Tổng |  | 2030583000 | 1606080000 | 0 | 1606080000
(Bằng chữ: Một tỉ sáu trăm lẻ sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu theo số tài khoản: 13456.888.888 - Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.