## KLHT lần 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2025
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH Số: 01/KLHT/GREENRIVER
1. Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (65 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER tại địa chỉ phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a. Đại diện Bên giao thầu (Bên A): Công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long
| - Ông Nguyễn Quang Chuyên. |  |  |  |  | Chức vụ: Giám đốc
b. Đại diện bên nhận thầu (Bên B): Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
| - Ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  |  |  | Chức vụ: Giám đốc
3. Thời gian và địa điểm
Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025. Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025. Địa điểm: Tại khu đô thị Hoàng Huy Green River, phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
4. Nội dung nghiệm thu:
a. Căn cứ nghiệm thu: - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu; - Hợp đồng thi công số 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS, ký ngày 06/3/2025 giữa Công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình; b. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: thể hiện trong bảng 01: Khối lượng công việc hoàn thành. c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: - Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện hành.
5. Kết luận:
- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thanh toán./.
Bảng 01: Khối lượng công việc hoàn thành
STT | Nội dung công việc | Mẫu căn | Đơn vị | Khối lượng bộ/ 1 bộ | Số bộ | Tổng khối lượng/căn | Số căn | Tổng khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
LK16 | Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn |  |  |  |  | 36.726 | 13 | 477.438 | 980000 | 467889240
17 căn | Căn C3 = 7 Căn ; Căn C3X = 6 căn | RL1.1 | md | 5 | 2 | 10
|  | RL1.2 | md | 5.75 | 2 | 11.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.63 | 2 | 5.26
| Căn G9X = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G9X = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T3 = 1 căn |  |  |  |  | 56.597 | 1 | 56.597 | 980000 | 55465060
| Căn T3 = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn T3M = 1 căn |  |  |  |  | 57.167 | 1 | 57.167 | 980000 | 56023660
| Căn T3M = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3.1 | md | 0.57 | 1 | 0.57
|  | RL3.2 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn G5 = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G5 = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
LK21 | Căn C5=8 căn; C5X=8 căn |  |  |  |  | 34.326 | 16 | 549.216 | 980000 | 538231680
20 căn | Căn C5=8 căn; Căn C5X=8 căn | RL1.1 | md | 4.5 | 2 | 9
|  | RL1.2 | md | 5.25 | 2 | 10.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.43 | 2 | 4.86
| Căn G6=1 căn |  |  |  |  | 47.588 | 1 | 47.588 | 980000 | 46636240
| Căn G6=1 căn | RL1.1 | md | 2.512 | 10 | 25.12
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 3.495 | 2 | 6.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn G7=1 căn |  |  |  |  | 47.394 | 1 | 47.394 | 980000 | 46446120
| Căn G7=1 căn | RL1.1 | md | 2.313 | 12 | 27.756
|  | RL1.2 | md | 2.512 | 4 | 10.048
|  | RL2.1 | md | 3.995 | 2 | 7.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T6=1 căn; T6X=1 căn |  |  |  |  | 55.097 | 2 | 110.194 | 980000 | 107990120
| Căn T6=1 căn; Căn T6X=1 căn | RL1.1 | md | 4.31 | 2 | 8.62
|  | RL1.2 | md | 6.665 | 2 | 13.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 15.316 | 1 | 15.316
LKV2 | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn |  |  |  |  | 50.335 | 2 | 100.67 | 980000 | 98656600
2 | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn | RL1 | md | 0.9 | 8 | 7.2
|  | RL2 | md | 4.565 | 2 | 9.13
|  | RL3.1 | md | 3.31 | 1 | 3.31
|  | RL3.2 | md | 4.98 | 1 | 4.98
|  | RL3.3 | md | 6.085 | 1 | 6.085
|  | RL3.4 | md | 9.46 | 1 | 9.46
|  | RL3.5 | md | 10.17 | 1 | 10.17
| Tổng LK16 + LK21 + LKV2 |  |  |  |  | 456.426 | 39 |  |  | 1487110800
| Thuế VAT (8%) | [8 empty] | 118968864
| Tổng cộng | [8 empty] | 1606079664
| Làm tròn | [8 empty] | 1606080000
Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm lẻ sáu nghìn không trăm tám mươi đồng chẵn ./.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B