## Giá trị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ
- Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc số: 10.3/2025/HĐNT/ĐS-BL ngày 10 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.
- Căn cứ vào biên bản giao nhận khối lượng hoàng hóa.
Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2025, chúng tôi gồm các bên sau:
I) ĐẠI DIỆN BÊN MUA (BÊN A) : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: | Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: | Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | Chức vụ: | Giám Đốc
| Ông: Phạm Năng Khánh | Chức vụ: | Đội trưởng đội cơ khí
II) ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG
Địa chỉ: | Tầng 2 - HD09, khu đô thị Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế: 0201871046
Đại diện: | Ông: Nguyễn Quang Chuyên | Chức vụ: | Giám Đốc
| Bà: Phạm Thị Thùy | Chức vụ: | Kế toán
Hai bên tiến hành đối chiếu giá trị, khối lượng hàng hóa đã giao như sau:
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Thép hộp | kg | 10200 | 16200 | 165240000 | 17496
2 | Sắt đặc 14*14 | kg | 60000 | 19000 | 1140000000
Tổng giá trị ( trước thuế) |  |  |  |  | 1305240000
Thuế suất GTGT 10% |  |  |  |  | 130524000
Tổng tiền thanh toán |  |  |  |  | 1435764000
Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng./.
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG

## DNTT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- |  | ------o0o------
Số: 04/2025/ĐNTT-ĐS |  | Hải phòng, ngày …. tháng …. năm 2025
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
“Về việc thanh toán tiền hàng"
Dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG HUY GREEN RIVER
Hạng mục: | Cung cấp thép hộp và sắt đặc 14*14
Kính gửi: - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG
- Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc số: 10.3/2025/HĐNT/ĐS-BL ngày 10 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.
Giá trị công nợ phát sinh là: |  |  |  | 1435764000 | đồng
* Giá trị thanh toán kỳ này HĐ GTGT số 0000007 ngày 25/06/2025 |  |  |  | 1435764000 | đồng
Tổng giá trị đề nghị thanh toán kỳ này |  |  |  | 1435764000 | đồng
Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng./.
Số tiền trên vui lòng gửi vào số tài khoản sau:
1/ Tên tài khoản: Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn
2/ Số tài khoản: 13456888888 tại Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Hải Phòng
Xin trân trọng cảm ơn!
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

## LAN CAN LK16,21,LKV2 (3)
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
( kèm theo hợp đồng số /2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS ngày tháng năm 2025)
STT | Nội dung công việc | Mẫu căn | Đơn vị | Khối lượng bộ/ 1 bộ | Số bộ | Tổng khối lượng/căn | Số căn | Tổng khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
LK16 | Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn |  |  |  |  | 36.726 | 13 | 477.438 | 980000 | 467889240
17 căn | Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn | RL1.1 | md | 5 | 2 | 10
|  | RL1.2 | md | 5.75 | 2 | 11.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.63 | 2 | 5.26
| Căn G9X = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G9X = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T3 = 1 căn |  |  |  |  | 56.597 | 1 | 56.597 | 980000 | 55465060
| Căn T3 = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn T3M = 1 căn |  |  |  |  | 57.167 | 1 | 57.167 | 980000 | 56023660
| Căn T3M = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3.1 | md | 0.57 | 1 | 0.57
|  | RL3.2 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn G5 = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G5 = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
LK21 | Căn C5=8 căn; C5X=8 căn |  |  |  |  | 34.326 | 16 | 549.216 | 980000 | 538231680
20 căn | Căn C5=8 căn; C5X=8 căn | RL1.1 | md | 4.5 | 2 | 9
|  | RL1.2 | md | 5.25 | 2 | 10.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.43 | 2 | 4.86
| Căn G6=1 căn |  |  |  |  | 47.588 | 1 | 47.588 | 980000 | 46636240
| Căn G6=1 căn | RL1.1 | md | 2.512 | 10 | 25.12
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 3.495 | 2 | 6.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn G7=1 căn |  |  |  |  | 47.394 | 1 | 47.394 | 980000 | 46446120
| Căn G7=1 căn | RL1.1 | md | 2.313 | 12 | 27.756
|  | RL1.2 | md | 2.512 | 4 | 10.048
|  | RL2.1 | md | 3.995 | 2 | 7.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T6=1 căn; T6X=1 căn |  |  |  |  | 55.097 | 2 | 110.194 | 980000 | 107990120
| Căn T6=1 căn; T6X=1 căn | RL1.1 | md | 4.31 | 2 | 8.62
|  | RL1.2 | md | 6.665 | 2 | 13.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 15.316 | 1 | 15.316 | [5 empty] | Sao Việt
LKV2 | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn |  |  |  |  | 50.335 | 2 | 100.67 | 980000 | 98656600 |  | 41.405 | 82.81 | -17.86 | -17502800
10 căn | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn | RL1 | md | 0.9 | 8 | 7.2
|  | RL2 | md | 4.565 | 2 | 9.13
|  | RL3.1 | md | 3.31 | 1 | 3.31
|  | RL3.2 | md | 4.98 | 1 | 4.98
|  | RL3.3 | md | 6.085 | 1 | 6.085
|  | RL3.4 | md | 9.46 | 1 | 9.46
|  | RL3.5 | md | 10.17 | 1 | 10.17
| Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn |  |  |  |  | 47.525 | 6 | 285.15 | 980000 | 279447000
| Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 8 | 7.2
|  | RL1.2 | md | 1.8 | 1 | 1.8
|  | RL2 | md | 4.565 | 2 | 9.13
|  | RL3.1 | md | 4.73 | 1 | 4.73
|  | RL3.2 | md | 5.835 | 1 | 5.835
|  | RL3.3 | md | 9.31 | 1 | 9.31
|  | RL3.4 | md | 9.52 | 1 | 9.52
| Căn BTG1=1 căn |  |  |  |  | 58.715 | 1 | 58.715 | 980000 | 57540700
| Căn BTG1=1 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 21 | 18.9
|  | RL1.2 | md | 1.2 | 1 | 1.2
|  | RL1.3 | md | 2 | 1 | 2
|  | RL2.1 | md | 4.55 | 3 | 13.65
|  | RL2.2 | md | 4.94 | 1 | 4.94
|  | RL3.1 | md | 5.975 | 1 | 5.975
|  | RL3.2 | md | 6.43 | 1 | 6.43
|  | RL3.3 | md | 5.62 | 1 | 5.62
| Căn BTG2=1 căn |  |  |  |  | 57.215 | 1 | 57.215 | 980000 | 56070700
| Căn BTG2=1 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 21 | 18.9
|  | RL1.2 | md | 1.2 | 1 | 1.2
|  | RL1.3 | md | 2 | 1 | 2
|  | RL2.1 | md | 4.55 | 3 | 13.65
|  | RL2.2 | md | 4.94 | 1 | 4.94
|  | RL3.1 | md | 5.475 | 1 | 5.475
|  | RL3.2 | md | 5.93 | 1 | 5.93
|  | RL3.3 | md | 5.12 | 1 | 5.12
| Tổng LK16 + LK21 + LKV2 |  |  |  |  | 619.881 | 47 |  |  | 1880169200
| Thuế VAT 8% | [8 empty] | 150413536
| Tổng cộng | [8 empty] | 2030582736
| Làm tròn | [8 empty] | 2030583000
Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn ./.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

## KLHT lần 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2025
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH Số: 01/KLHT/GREENRIVER
1. Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER tại địa chỉ phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a. Đại diện Bên giao thầu (Bên A): Công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long
| - Ông Nguyễn Quang Chuyên. |  |  |  |  | Chức vụ: Giám đốc
b. Đại diện bên nhận thầu (Bên B): Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
| - Ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  |  |  | Chức vụ: Giám đốc
3. Thời gian và địa điểm
Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025. Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025. Địa điểm: Tại khu đô thị Hoàng Huy Green River, phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
4. Nội dung nghiệm thu:
a. Căn cứ nghiệm thu: - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu; - Hợp đồng thi công số 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS, ký ngày 06/3/2025 giữa Công ty TNHH Phát triển thương mại và xây dựng Bảo Long với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình; b. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: thể hiện trong bảng 01: Khối lượng công việc hoàn thành. c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: - Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện hành.
5. Kết luận:
- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thanh toán./.
Bảng 01: Khối lượng công việc hoàn thành
STT | Nội dung công việc | Mẫu căn | Đơn vị | Khối lượng bộ/ 1 bộ | Số bộ | Tổng khối lượng/căn | Số căn | Tổng khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
LK16 | Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn |  |  |  |  | 36.726 | 13 | 477.438 | 980000 | 467889240
17 căn | Căn C3 = 7 Căn ; Căn C3X = 6 căn | RL1.1 | md | 5 | 2 | 10
|  | RL1.2 | md | 5.75 | 2 | 11.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.63 | 2 | 5.26
| Căn G9X = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G9X = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T3 = 1 căn |  |  |  |  | 56.597 | 1 | 56.597 | 980000 | 55465060
| Căn T3 = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn T3M = 1 căn |  |  |  |  | 57.167 | 1 | 57.167 | 980000 | 56023660
| Căn T3M = 1 căn | RL1.1 | md | 4.81 | 2 | 9.62
|  | RL1.2 | md | 7.165 | 2 | 14.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3.1 | md | 0.57 | 1 | 0.57
|  | RL3.2 | md | 14.816 | 1 | 14.816
| Căn G5 = 1 căn |  |  |  |  | 35.598 | 1 | 35.598 | 980000 | 34886040
| Căn G5 = 1 căn | RL1.1 | md | 1.513 | 10 | 15.13
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 2.495 | 2 | 4.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
LK21 | Căn C5=8 căn; C5X=8 căn |  |  |  |  | 34.326 | 16 | 549.216 | 980000 | 538231680
20 căn | Căn C5=8 căn; Căn C5X=8 căn | RL1.1 | md | 4.5 | 2 | 9
|  | RL1.2 | md | 5.25 | 2 | 10.5
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 2 | 3.026
|  | RL2.2 | md | 3.47 | 2 | 6.94
|  | RL3 | md | 2.43 | 2 | 4.86
| Căn G6=1 căn |  |  |  |  | 47.588 | 1 | 47.588 | 980000 | 46636240
| Căn G6=1 căn | RL1.1 | md | 2.512 | 10 | 25.12
|  | RL1.2 | md | 2.313 | 6 | 13.878
|  | RL2.1 | md | 3.495 | 2 | 6.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn G7=1 căn |  |  |  |  | 47.394 | 1 | 47.394 | 980000 | 46446120
| Căn G7=1 căn | RL1.1 | md | 2.313 | 12 | 27.756
|  | RL1.2 | md | 2.512 | 4 | 10.048
|  | RL2.1 | md | 3.995 | 2 | 7.99
|  | RL2.2 | md | 1.6 | 1 | 1.6
| Căn T6=1 căn; T6X=1 căn |  |  |  |  | 55.097 | 2 | 110.194 | 980000 | 107990120
| Căn T6=1 căn; Căn T6X=1 căn | RL1.1 | md | 4.31 | 2 | 8.62
|  | RL1.2 | md | 6.665 | 2 | 13.33
|  | RL2.1 | md | 1.513 | 7 | 10.591
|  | RL2.2 | md | 3.62 | 2 | 7.24
|  | RL3 | md | 15.316 | 1 | 15.316
LKV2 | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn |  |  |  |  | 50.335 | 2 | 100.67 | 980000 | 98656600
10 căn | Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn | RL1 | md | 0.9 | 8 | 7.2
|  | RL2 | md | 4.565 | 2 | 9.13
|  | RL3.1 | md | 3.31 | 1 | 3.31
|  | RL3.2 | md | 4.98 | 1 | 4.98
|  | RL3.3 | md | 6.085 | 1 | 6.085
|  | RL3.4 | md | 9.46 | 1 | 9.46
|  | RL3.5 | md | 10.17 | 1 | 10.17
| Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn |  |  |  |  | 47.525 | 6 | 285.15 | 980000
| Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 8 | 7.2
|  | RL1.2 | md | 1.8 | 1 | 1.8
|  | RL2 | md | 4.565 | 2 | 9.13
|  | RL3.1 | md | 4.73 | 1 | 4.73
|  | RL3.2 | md | 5.835 | 1 | 5.835
|  | RL3.3 | md | 9.31 | 1 | 9.31
|  | RL3.4 | md | 9.52 | 1 | 9.52
| Căn BTG1=1 căn |  |  |  |  | 58.715 | 1 | 58.715 | 980000
| Căn BTG1=1 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 21 | 18.9
|  | RL1.2 | md | 1.2 | 1 | 1.2
|  | RL1.3 | md | 2 | 1 | 2
|  | RL2.1 | md | 4.55 | 3 | 13.65
|  | RL2.2 | md | 4.94 | 1 | 4.94
|  | RL3.1 | md | 5.975 | 1 | 5.975
|  | RL3.2 | md | 6.43 | 1 | 6.43
|  | RL3.3 | md | 5.62 | 1 | 5.62
| Căn BTG2=1 căn |  |  |  |  | 57.215 | 1 | 57.215 | 980000
| Căn BTG2=1 căn | RL1.1 | md | 0.9 | 21 | 18.9
|  | RL1.2 | md | 1.2 | 1 | 1.2
|  | RL1.3 | md | 2 | 1 | 2
|  | RL2.1 | md | 4.55 | 3 | 13.65
|  | RL2.2 | md | 4.94 | 1 | 4.94
|  | RL3.1 | md | 5.475 | 1 | 5.475
|  | RL3.2 | md | 5.93 | 1 | 5.93
|  | RL3.3 | md | 5.12 | 1 | 5.12
| Tổng LK16 + LK21 + LKV2 |  |  |  |  | 456.426 | 39 |  |  | 1487110800
| Thuế VAT (8%) | [8 empty] | 118968864
| Tổng cộng | [8 empty] | 1606079664
| Làm tròn | [8 empty] | 1606080000
Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm lẻ sáu nghìn không trăm tám mươi đồng chẵn ./.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B