## Mẫu số 03a TT
Mẫu số 03.a/TT
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án: |  | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Mã dự án:
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: |  |  |  |  | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Căn cứ bảng thông tin Dự toán số:
Chủ đầu tư: |  | Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh
Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Thanh toán lần thứ: |  |  | 01
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: |  |  |  | 01/KLHT-ĐD ngày 31 tháng 12 năm 2025
Đơn vị: đồng
Số TT | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Giá trị hợp đồng/dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghịêm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hêt kỳ này | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hêt kỳ trước | Lũy kế giá trị KLHTđã thanh toán đến hêt kỳ này | Ghi chú
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 | 8 | 9=8+6 | 10
I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
| Thi công xây dựng công trình Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |  |  |  |  | 323401000 | 0 | 96401000 | 96401000 | 0 | 227000000 | 323401000
III | Công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không bao gồm chi phí quản lý dự án)
Công việc A
Công việc B
III | Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
IV | Chi phí quản lý dự án
Công việc A
| Tổng cộng: |  |  |  |  | 323401000 | 0 | 96401000 | 96401000 | 0 | 227000000 | 323401000
1. | Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: | [8 empty] | 0 | đồng
2. | Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: | [8 empty] | 227000000 | đồng
| 2.1 Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
3. | Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: | [8 empty] | 96401000 | đồng
4. | Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
5. | Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 96401000 | đồng
| Số tiền bằng chữ: |  | Chín mươi sáu triệu bốn trăm lẻ một nghìn đồng
Trong đó
| - Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| - Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 96401000 | đồng
| + Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 96401000 | đồng
| + Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| + Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
6. | Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 96401000 | đồng
Trong đó
| 6.1. Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| 6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 96401000 | đồng
| - Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 96401000 | đồng
| - Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| - Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
Kiến Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | [8 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | [7 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)