## Nhat ky
DANH MỤC NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Công trình:Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Khởi công | Hoàn thành |  | Stt | Ngày tháng năm | Nội dung nhật ký | Nội dung công việc nghiệm thu/lấy mẫu | Số BB nghiệm thu công việc
2025-10-30 | 2025-12-31 | 62 | I |  | Chuẩn bị thi công
Hợp đồng: | 2025-10-30 |  | 1 | 2025-10-30 | Quyết định giao nhiệm vụ thi công
Hiệu lực HĐ: | 2025-10-30 |  | 2 | 2024-10-03 | Thông báo khởi công
|  |  | 3 | 2024-10-05 | Biên bản bàn giao mặt bằng công trình
|  |  | 4 | 2024-10-05 | Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm
|  |  | 5 | 2024-10-06 | Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công
|  |  | 6 | 2024-10-07 | Biên bản kiểm tra nhân lực của nhà thầu
|  |  | 7 | 2024-10-07 | Biên bản kiểm tra máy móc thi công xây dựng
|  |  | 9 | 2024-10-07 | Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công
|  |  | 10 | 3/11/2024 10/11/2024 18/11/2024 | Biên bản lấy mẫu thí nghiệm.
II
|  |  | * | 2024-10-08 | Bắt đầu công việc
|  |  |  | 2024-10-08 | '- Tập kết phao thép và máy đào tại hiện trường; lắp ghép phao thép - Phiếu yêu cầu nghiệm thu: hoàn thành công việc tập kết phao thép, máy đào và lắp ghép phao thép phục vụ thi công |  | PYC
|  |  |  | 2024-10-09 | *Nghiệm thu công việc xây dựng: Tập kết phao thép, máy đào và lắp ghép phao thép phục vụ thi công. * Công việc tiếp theo: - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình | *Nghiệm thu công việc xây dựng: Tập kết phao thép, máy đào và lắp ghép phao thép phục vụ thi công. | 01
|  |  |  | 2024-10-10 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
|  |  |  | 2024-10-11 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết - Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng: Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết |  | PYC
|  |  |  | 2024-10-12 | *Nghiệm thu công việc xây dựng: Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết * Công việc tiếp theo: Đào đất lòng kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 1-15 | *Nghiệm thu công việc xây dựng: Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết | 02
|  |  |  | 2024-10-13 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-14 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-15 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-10-16 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-10-17 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15
|  |  |  | 2024-10-18 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 * Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 1-15 |  | PYC
|  |  |  | 2024-10-19 | *Nghiệm thu công việc xây dựng: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 1-15 * Công việc tiếp theo: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 1-15 - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | *Nghiệm thu công việc xây dựng: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 | 03
|  |  |  | 2024-10-20 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-21 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-22 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ đoạn 1 mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-10-23 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-10-24 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 '- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6
|  |  |  | 2024-10-25 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 '- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6
|  |  |  | 2024-10-26 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 *Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 |  | PYC
|  |  |  | 2024-10-27 | * Nghiệm thu công việc: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 * Công việc tiếp theo: - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | * Nghiệm thu công việc: - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 | 04
|  |  |  | 2024-10-28 | - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-29 | - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-30 | - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 5
|  |  |  | 2024-10-31 | - Đắp đất bờ kênh đoạn 1 bằng máy từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-11-01 | - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-11-02 | - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 5 đến mặt cắt 10
|  |  |  | 2024-11-03 | - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15
|  |  |  | 2024-11-04 | - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15
|  |  |  | 2024-11-05 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6
|  |  |  | 2024-11-06 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 15 - Lấy mẫu thí nghiệm đầm chặt tại vị trí đắp bờ từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 - Di chuyển máy móc thiết bị ra khỏi công trường Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc: '- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Di chuyển máy móc thiết bị ra khỏi công trường | Lấy mẫu thí nghiệm đầm chặt tại vị trí đắp bờ từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 | PYC
|  |  |  | 2024-11-07 | *Nghiệm thu công việc: '- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Di chuyển máy móc thiết bị ra khỏi công trường * Công việc tiếp theo: - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | *Nghiệm thu công việc: - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Vận chuyển đất thừa ra bãi tập kết bằng ô tô từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 15 - Di chuyển máy móc thiết bị ra khỏi công trường | 5
|  |  |  | 2024-11-08 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20
|  |  |  | 2024-11-09 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20
|  |  |  | 2024-11-10 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 20
|  |  |  | 2024-11-11 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25
|  |  |  | 2024-11-12 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25
|  |  |  | 2024-11-13 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 20 đến mặt cắt 25
|  |  |  | 2024-11-14 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29
|  |  |  | 2024-11-15 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt29 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 25 đến mặt cắt 29 | Lấy mẫu thí nghiệm đầm chặt tại vị trí đắp bờ đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29
|  |  |  | 2024-11-16 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1đến mặt cắt 6
|  |  |  | 2024-11-17 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6
|  |  |  | 2024-11-18 | - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc: - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | Lấy mẫu thí nghiệm đầm chặt tại vị trí đắp bờ đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | PYC
|  |  |  | 2024-11-19 | *Nghiệm thu công việc: - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | *Nghiệm thu công việc: - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 2 từ mặt cắt 1đến mặt cắt 6 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 1 từ mặt cắt 15 đến mặt cắt 29 - Vận chuyển đất thừa đổ đi đoạn 2 từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 6 | 06
|  |  | IV | 2024-11-20 | Nghiệm thu giai đoạn: Hoàn thành Nạo vét, đắp bờ kênh Liên huyện An Lão - Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo, L=1600m.
|  |  | V | 2024-11-21 | Nghiệm thu đưa vào sử dụng: Công trình: Kênh Liên huyện An Lão - Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo, L=1600m.
Formulas:
Hoàn thành = +[Khởi công]+C6
Ngày tháng năm = +[Ngày tháng năm, row above]
Ngày tháng năm = +[Ngày tháng năm, row above]+1

## Đầu vào
DANH MỤC NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Công trình:Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Kỹ thuật
Chủ đầu tư
| Tư vấn giám sát | Nguyễn Tuấn Thành
| Nhà thầu thi công | Nguyễn Sĩ Thoả
TT | Ngày | Nội dung công việc | Nội dung nghiệm thu | Nhân lực | Máy móc thiết bị | Ý kiến các bên | Ý kiến nhà thầu TC
1 | 2025-10-30 | - Biên bản bàn giao mặt bằng công trình
2 | 2025-10-31 | - Tập kết pông tông, máy đào, tấm chống lầy tại hiện trường
3 | 2025-11-01 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết |  | 0 tổ
4 | 2025-11-02 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
5 | 2025-11-03 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết | Tập kết pông tông, máy đào, lắp ghép tấm chống lầy phục vụ thi công. | 01 tổ | Máy đào, pông tông
6 | 2025-11-04 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết |  | 01 tổ
7 | 2025-11-05 | - Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết |  | 01 tổ
8 | 2025-11-06 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 | Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết | 01 tổ | Máy đào, pông tông
9 | 2025-11-07 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
10 | 2025-11-08 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
11 | 2025-11-09 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
12 | 2025-11-10 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
13 | 2025-11-11 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
14 | 2025-11-12 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
15 | 2025-11-13 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
16 | 2025-11-14 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
17 | 2025-11-15 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
18 | 2025-11-16 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
19 | 2025-11-17 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
20 | 2025-11-18 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
21 | 2025-11-19 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
22 | 2025-11-20 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
23 | 2025-11-21 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
24 | 2025-11-22 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
25 | 2025-11-23 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
26 | 2025-11-24 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
27 | 2025-11-25 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
28 | 2025-11-26 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
29 | 2025-11-27 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
30 | 2025-11-28 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
31 | 2025-11-29 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
32 | 2025-11-30 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
33 | 2025-12-01 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
34 | 2025-12-02 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
35 | 2025-12-03 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
36 | 2025-12-04 | "- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 |  | 01 tổ | 'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
37 | 2025-12-05 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
38 | 2025-12-06 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
39 | 2025-12-07 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
40 | 2025-12-08 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
41 | 2025-12-09 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
42 | 2025-12-10 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc.
43 | 2025-12-11 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
44 | 2025-12-12 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
45 | 2025-12-13 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc, ô tô
46 | 2025-12-14 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
47 | 2025-12-15 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
48 | 2025-12-16 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
49 | 2025-12-17 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
50 | 2025-12-18 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
51 | 2025-12-19 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
52 | 2025-12-20 |  | - Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng
53 | 2025-12-21 | - Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công |  | 01 tổ
54 | 2025-12-22 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
55 | 2025-12-23 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
56 | 2025-12-24 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
57 | 2025-12-25 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
58 | 2025-12-26 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
59 | 2025-12-27 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
60 | 2025-12-28 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
61 | 2025-12-29 |  | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
62 | 2025-12-30 | Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1
63 | 2025-12-31 | Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1
64 | 2026-01-01 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
65 | 2026-01-02 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
66 | 2026-01-03 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
67 | 2026-01-04 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
68 | 2026-01-05 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
69 | 2026-01-06 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
70 | 2026-01-07 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
71 | 2026-01-08 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
72 | 2026-01-09 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
73 | 2026-01-10 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
74 | 2026-01-11 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
75 | 2026-01-12 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
76 | 2026-01-13 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
77 | 2026-01-14 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
78 | 2026-01-15 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
79 | 2026-01-16 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
80 | 2026-01-17 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
81 | 2026-01-18 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
82 | 2026-01-19 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
83 | 2026-01-20 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
84 | 2026-01-21 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
85 | 2026-01-22 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
86 | 2026-01-23 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
87 | 2026-01-24 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
88 | 2026-01-25 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
89 | 2026-01-26 | - Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 |  | 01 tổ | Máy đào, pông tông
90 | 2026-01-27 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
91 | 2026-01-28 | - Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  | 01 tổ
92 | 2026-01-29 |  | - Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng
93 | 2026-01-30 | - Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công |  | 01 tổ
94 | 2026-01-31 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
95 | 2026-02-01 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
96 | 2026-02-02 | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông |  | 01 tổ | Cần cẩu
97 | 2026-02-03 |  | - Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
98 | 2026-02-04 | Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng
99 | 2026-02-05 | Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng
Formulas:
Ngày = +[Ngày, row above]+1

## Thang 1
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 1
[9 empty] | Hải phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2025 | 2025-10-30
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Biên bản bàn giao mặt bằng công trình
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 2
[9 empty] | Hải phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025 | 2025-10-31
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Tập kết pông tông, máy đào, tấm chống lầy tại hiện trường
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 3
[9 empty] | Hải phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-01
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 4
[9 empty] | Hải phòng, ngày 2 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-02
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 5
[9 empty] | Hải phòng, ngày 3 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-03
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
Tập kết pông tông, máy đào, lắp ghép tấm chống lầy phục vụ thi công.
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 6
[9 empty] | Hải phòng, ngày 4 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-04
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 7
[9 empty] | Hải phòng, ngày 5 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-05
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình - Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 8
[9 empty] | Hải phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-06
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 9
[9 empty] | Hải phòng, ngày 7 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-07
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 10
[9 empty] | Hải phòng, ngày 8 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-08
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 11
[9 empty] | Hải phòng, ngày 9 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-09
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 12
[9 empty] | Hải phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-10
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 13
[9 empty] | Hải phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-11
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 14
[9 empty] | Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-12
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 15
[9 empty] | Hải phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-13
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 16
[9 empty] | Hải phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-14
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 17
[9 empty] | Hải phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-15
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 18
[9 empty] | Hải phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-16
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 19
[9 empty] | Hải phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-17
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 20
[9 empty] | Hải phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-18
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 21
[9 empty] | Hải phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-19
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 22
[9 empty] | Hải phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-20
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 23
[9 empty] | Hải phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-21
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 24
[9 empty] | Hải phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-22
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 25
[9 empty] | Hải phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-23
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 26
[9 empty] | Hải phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-24
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 27
[9 empty] | Hải phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-25
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 28
[9 empty] | Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-26
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 29
[9 empty] | Hải phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-27
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 30
[9 empty] | Hải phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-28
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 31
[9 empty] | Hải phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-29
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả

## Thang 1 -1
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 32
[9 empty] | Hải phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2025 | 2025-11-30
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 33
[9 empty] | Hải phòng, ngày 1 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-01
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 34
[9 empty] | Hải phòng, ngày 2 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-02
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 35
[9 empty] | Hải phòng, ngày 3 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-03
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 36
[9 empty] | Hải phòng, ngày 4 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-04
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
'Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 37
[9 empty] | Hải phòng, ngày 5 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-05
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng thủ công đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 38
[9 empty] | Hải phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-06
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 39
[9 empty] | Hải phòng, ngày 7 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-07
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 40
[9 empty] | Hải phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-08
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 41
[9 empty] | Hải phòng, ngày 9 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-09
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 42
[9 empty] | Hải phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-10
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc.
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 43
[9 empty] | Hải phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-11
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Thang 2
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 44
[9 empty] | Hải phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-12
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 45
[9 empty] | Hải phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-13
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc, ô tô
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 46
[9 empty] | Hải phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-14
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 47
[9 empty] | Hải phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-15
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông, máy đầm cóc
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 48
[9 empty] | Hải phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-16
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 49
[9 empty] | Hải phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-17
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 50
[9 empty] | Hải phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-18
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 51
[9 empty] | Hải phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-19
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 52
[9 empty] | Hải phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-20
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
0
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 53
[9 empty] | Hải phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-21
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 54
[9 empty] | Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-22
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 55
[9 empty] | Hải phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-23
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 56
[9 empty] | Hải phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-24
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 57
[9 empty] | Hải phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-25
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 58
[9 empty] | Hải phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-26
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 59
[9 empty] | Hải phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-27
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 60
[9 empty] | Hải phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-28
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
Đồng ý nghiệm thui hoàn thành giai đoạn thi công kênh Liên huyện An Lão - Kiến Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo, L=1600m.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 61
[9 empty] | Hải phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-29
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
0
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 62
[9 empty] | Hải phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-30
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đồng ý nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 thi công kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 63
[9 empty] | Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2025-12-31
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 64
[9 empty] | Hải phòng, ngày 1 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-01
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 65
[9 empty] | Hải phòng, ngày 2 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-02
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực:
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 66
[9 empty] | Hải phòng, ngày 3 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-03
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực:
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 67
[9 empty] | Hải phòng, ngày 4 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-04
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 68
[9 empty] | Hải phòng, ngày 5 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-05
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 69
[9 empty] | Hải phòng, ngày 6 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-06
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 70
[9 empty] | Hải phòng, ngày 7 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-07
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 71
[9 empty] | Hải phòng, ngày 8 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-08
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 72
[9 empty] | Hải phòng, ngày 9 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-09
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 73
[9 empty] | Hải phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-10
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả

## Thang 3
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 74
[9 empty] | Hải phòng, ngày 11 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-11
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 75
[9 empty] | Hải phòng, ngày 12 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-12
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 76
[9 empty] | Hải phòng, ngày 13 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-13
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 77
[9 empty] | Hải phòng, ngày 14 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-14
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 78
[9 empty] | Hải phòng, ngày 15 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-15
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 79
[9 empty] | Hải phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-16
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 80
[9 empty] | Hải phòng, ngày 17 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-17
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 81
[9 empty] | Hải phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-18
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 82
[9 empty] | Hải phòng, ngày 19 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-19
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 83
[9 empty] | Hải phòng, ngày 20 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-20
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 84
[9 empty] | Hải phòng, ngày 21 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-21
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 85
[9 empty] | Hải phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-22
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 86
[9 empty] | Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-23
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 87
[9 empty] | Hải phòng, ngày 24 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-24
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 88
[9 empty] | Hải phòng, ngày 25 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-25
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 89
[9 empty] | Hải phòng, ngày 26 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-26
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Máy đào, pông tông
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752 - Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 90
[9 empty] | Hải phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-27
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 91
[9 empty] | Hải phòng, ngày 28 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-28
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 92
[9 empty] | Hải phòng, ngày 29 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-29
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
0
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Nghiệm thu Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 93
[9 empty] | Hải phòng, ngày 30 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-30
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 94
[9 empty] | Hải phòng, ngày 31 tháng 1 năm 2026 | 2026-01-31
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 01 tổ
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 95
[9 empty] | Hải phòng, ngày 1 tháng 2 năm 2026 | 2026-02-01
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực:
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 96
[9 empty] | Hải phòng, ngày 2 tháng 2 năm 2026 | 2026-02-02
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực:
2.2.Thiết bị:
Cần cẩu
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 97
[9 empty] | Hải phòng, ngày 3 tháng 2 năm 2026 | 2026-02-03
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
0
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 98
[9 empty] | Hải phòng, ngày 4 tháng 2 năm 2026 | 2026-02-04
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đồng ý nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 thi công kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: |  |  | 99
[9 empty] | Hải phòng, ngày 5 tháng 2 năm 2026 | 2026-02-05
1. Tình hình thời tiết: |  |  | Bình thường |  | P | Mưa |  | Nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1.Nhân lực: |  | 0
2.2.Thiết bị:
0
3. Tình hình thi công:
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
0
4. Các tiêu chí đánh giá:
4.1. Biện pháp thi công: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.2. Tiến độ thực hiện: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.3. Công tác an toàn lao động: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
4.4. Công tác vệ sinh môi trường: |  |  |  | Tốt | P | Bình thường |  | Kém
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:
0
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:
0
|  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Nguyễn Tuấn Thành |  |  |  |  | Nguyễn Sĩ Thoả
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!