NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 1
Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 2
Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng
- Kiểm tra điều kiện khởi công
- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu
- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 3
Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 4
Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 5
Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C2+26m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 6
Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C2+28m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 7
Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 8
Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 9
Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 10
Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 11
Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 12
Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 13
Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C7+10m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 14
Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C7+22m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 15
Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 16
Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 17
Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 18
Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C10+10m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 19
Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 20
Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 21
Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C11+18m
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 22
Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 23
Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 24
Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 25
Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 26
Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 27
Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14
- Vận chuyển, lắp đặt đế, cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 28
Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 29
Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 30
Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 31
Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 32
Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 33
Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 34
Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 35
Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 36
Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 37
Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 38
Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 39
Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 40
Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 41
Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 42
Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 43
Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 44
Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 45
Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 46
Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 47
Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 48
Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 49
Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 50
Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 51
Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 52
Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 53
Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 54
Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 55
Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 56
Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 57
Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 58
Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 59
Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 60
Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 61
Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 62
Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 63
Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 64
Hải Phòng, ngày 01 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 65
Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C15+9m
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 66
Hải Phòng, ngày 03 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 67
Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C17+7m
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 68
Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 69
Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 70
Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 71
Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 72
Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 73
Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 74
Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 75
Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 76
Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 77
Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 78
Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 79
Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 80
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 81
Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 82
Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 83
Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 84
Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 85
Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 86
Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 87
Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 88
Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 89
Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 90
Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 91
Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 92
Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 93
Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 94
Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 95
Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 96
Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 97
Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 98
Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 

x

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa




