NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 1

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 2

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công

- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu

- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 3

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 4

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 5

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C2+26m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 6

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C2+28m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 7

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 8

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 9

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 10

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 11

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 12

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 13

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C7+10m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 14

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C7+22m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 15

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 16

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 17

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 18

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C10+10m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 19

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 20

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 21

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C11+18m

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 22

Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 23

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 24

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 25

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 26

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 27

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế, cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 28

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 29

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 30

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 31

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 32

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 33

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 34

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 35

Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 36

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 37

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 38

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 39

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 40

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 41

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 42

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 43

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 44

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt A đến mặt cắt 7

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 45

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 46

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 47

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 48

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 49

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 50

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 51

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 52

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 53

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 54

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 55

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 56

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 57

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 58

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 59

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 60

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 61

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 62

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 7 đến mặt cắt 14

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 63

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 64

Hải Phòng, ngày 01 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 65

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ trái C15+9m

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 66

Hải Phòng, ngày 03 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 67

Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 tại bờ phải C17+7m

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 68

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 69

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 70

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 71

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 72

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 73

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 74

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 75

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 76

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 77

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 78

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 79

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 80

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 81

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 82

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, phao thép, đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 83

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 84

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 85

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 86

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 87

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 88

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 89

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 90

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 91

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 92

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 93

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 94

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 95

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 96

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 97

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 98

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |