## Mẫu số 03a TT
Mẫu số 03.a/TT
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án: |  | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Mã dự án:
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: |  |  |  |  | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Căn cứ bảng thông tin Dự toán số:
Chủ đầu tư: |  | Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh
Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Thanh toán lần thứ: |  |  | 02
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: |  |  |  | 02/KLHT-ĐD ngày 05 tháng 02 năm 2026
Đơn vị: đồng
Số TT | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Giá trị hợp đồng/dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghịêm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hêt kỳ này | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hêt kỳ trước | Lũy kế giá trị KLHTđã thanh toán đến hêt kỳ này | Ghi chú
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 | 8 | 9=8+6 | 10
I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
| Thi công xây dựng công trình Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |  |  |  |  | 323401000 | 0 | 92940000 | 92940000 | 0 | 227000000 | 319940000
III | Công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không bao gồm chi phí quản lý dự án)
Công việc A
Công việc B
III | Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
IV | Chi phí quản lý dự án
Công việc A
| Tổng cộng: |  |  |  |  | 323401000 | 0 | 92940000 | 92940000 | 0 | 227000000 | 319940000
1. | Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: | [8 empty] | 0 | đồng
2. | Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: | [8 empty] | 227000000 | đồng
| 2.1 Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
3. | Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: | [8 empty] | 319940000 | đồng
4. | Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
5. | Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 92940000 | đồng
| Số tiền bằng chữ: |  | Chín mươi hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng
Trong đó
| - Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| - Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 92940000 | đồng
| + Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 92940000 | đồng
| + Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| + Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
6. | Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 92940000 | đồng
Trong đó
| 6.1. Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| 6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 92940000 | đồng
| - Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 92940000 | đồng
| - Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| - Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
Kiến Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | [8 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | [7 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

## Mẫu số 3c QT
Mẫu số 03.C/QT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------
BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU (QUYẾT TOÁN A - B)
Tên dự án: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Tên gói thầu: Gói Thầu Xây Lắp
Căn cứ Hợp đồng Thi công xây dựng công trình số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh;
Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành; Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
STT | Chỉ tiêu | Khối lượng hoàn thành |  |  | Đơn giá theo HĐ/PLHĐ (đồng) | Giá trị đề nghị Quyết toán (đồng) | Ghi chú
|  | Đơn vị tính | Theo HĐ/PLHĐ | Quyết toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8
1 | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng |  |  |  |  | 319940584.2054
1.1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 37.7189 | 37.7189 | 2236137.5639 | 84344649.1577
1.2 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 195.26 | 195.26 | 169725.7186 | 33140643.8059
1.3 | Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m3 | 37.0988 | 37.0988 | 2776980.6874 | 103022651.1258
1.4 | Pông tông phục vụ thi công | ca | 16 | 12 | 418430.4862 | 5021166
1.5 | Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường | ca | 1 | 1 | 2736089.6736 | 2736089.6736
1.6 | Dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 44.445 | 44.445 | 282876.1976 | 12572432.6023
1.7 | Tôn chống lầy (KH 10%) | kg | 2261 | 2261 | 2352.0579 | 5318002.8695
1.8 | Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy | công | 2 | 2 | 286600.3911 | 573200.7821
1.9 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600 | đoạn ống | 32 | 32 | 1285783.7663 | 41145080.5231
1.10 | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm | cái | 32 | 32 | 319800.4517 | 10233614.4548
1.11 | Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m | công | 16 | 10 | 297764.4185 | 2977644
1.12 | Gia công và lắp dựng máng inox 304 | kg | 80.55 | 80.55 | 180173.322 | 14512961.0871 |  | 14512961.0871
1.13 | Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng | kg | 91.05 | 91.05 | 47693.0052 | 4342448.1235 |  | 4342448.1235
| Giá trị Quyết toán: |  |  |  |  | 319940584.2054 | đồng
| Giá trị làm tròn |  |  |  |  | 319940000 | đồng
| Bằng số: |  |  |  |  | 319940000 | đồng
Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.
| Hải Phòng, ngày 10 tháng 2. năm 2026 | Hải Phòng, ngày 10 tháng 2 năm 2026
NHÀ THẦU CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CHỦ ĐẦU TƯ PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH