## Mẫu số 03a TT
Mẫu số 03.a/TT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án: |  | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Mã dự án:
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: |  |  |  |  | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Căn cứ bảng thông tin Dự toán số:
Chủ đầu tư: |  | phòng Kinh Tế xã Kiến Minh
Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Thanh toán lần thứ: |  |  | 01
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: |  |  |  | 01/KLHT-ĐD ngày 31 tháng 12 năm 2025
Đơn vị: đồng
Số TT | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Giá trị hợp đồng/dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghịêm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hêt kỳ này | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hêt kỳ trước | Lũy kế giá trị KLHTđã thanh toán đến hêt kỳ này | Ghi chú
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 | 8 | 9=8+6 | 10
I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
| Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I |  |  |  |  | 84344649.1577 |  | 59041254.4104 | 59041254.4104 | 0 |  | 59041254.4104
| Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 |  |  |  |  | 33140643.8059 |  | 23198450.6641 | 23198450.6641 | 0 |  | 23198450.6641
| Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85 |  |  |  |  | 103022651.1258 |  | 72115855.788 | 72115855.788 | 0 |  | 72115855.788
| Pông tông phục vụ thi công |  |  |  |  | 6694887.7784 |  | 4602735.3477 | 4602735.3477 | 0 |  | 4602735.3477
| Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường |  |  |  |  | 2736089.6736 |  | 1368044.8368 | 1368044.8368 | 0 |  | 1368044.8368
| Dọn mặt bằng thi công |  |  |  |  | 12572432.6023 |  | 8800702.8216 | 8800702.8216 | 0 |  | 8800702.8216
| Tôn chống lầy (KH 10%) |  |  |  |  | 5318002.8695 |  | 3722602.0087 | 3722602.0087 | 0 |  | 3722602.0087
| Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy |  |  |  |  | 573200.7821 |  | 401240.5475 | 401240.5475 | 0 |  | 401240.5475
| Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600 |  |  |  |  | 41145080.5231 |  | 28287242.8596 | 28287242.8596 | 0 |  | 28287242.8596
| Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm |  |  |  |  | 10233614.4548 |  | 7035609.9377 | 7035609.9377 | 0 |  | 7035609.9377
| Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m |  |  |  |  | 4764230.6964 |  | 3275408.6038 | 3275408.6038 | 0 |  | 3275408.6038
| Gia công và lắp dựng máng inox 304 |  |  |  |  | 14512961.0871 |  | 11661572.9757 | 11661572.9757 | 0 |  | 11661572.9757
| Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng |  |  |  |  | 4342448.1235 |  | 3489279.3677 | 3489279.3677 | 0 |  | 3489279.3677
III | Công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không bao gồm chi phí quản lý dự án) | [8 empty] | 0
| Công việc A | [8 empty] | 0
| Công việc B | [8 empty] | 0
III | Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | [8 empty] | 0
IV | Chi phí quản lý dự án | [8 empty] | 0
| Công việc A | [8 empty] | 0
| Tổng cộng: |  |  |  |  | 323401000 |  | 227000000.1692 | 227000000.1692 | 0 |  | 227000000.1692
1. | Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: | [8 empty] | 0 | đồng
2. | Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.1 Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
3. | Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
4. | Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
5. | Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
| Số tiền bằng chữ: |  | Hai trăm hai bảy triệu đồng chẵn ./.
Trong đó
| - Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| - Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
| + Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
| + Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| + Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
6. | Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
Trong đó
| 6.1. Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| 6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
| - Thanh toán cho nhà thầu: | [8 empty] | 227000000.1692 | đồng
| - Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [8 empty] | 0 | đồng
| - Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [8 empty] | 0 | đồng
Kiến Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | [8 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | [7 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)