PHỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải phòng, ngày 20 tháng 9 năm 2023
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC VÀ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN
Công trình: Trụ sở UBND xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy
Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Du Lễ
I. THÔNG TIN DỰ ÁN
      1- Công trình: Trụ sở UBND xã  Du Lễ, huyện Kiến Thụy; hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ.
      2- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Du Lễ
      3- Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH BMT6.
      4- Mục tiêu của công trình: Đầu tư xây dựng công trình sẽ khắc phục được tình trạng thiếu phòng làm việc, hoàn thiện cơ sở vật chất cho các chiến sỹ Công an làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như phòng ngừa trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và huyện. Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

      5- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Quy mô đầu tư xây dựng: Sửa chữa nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ bao gồm các nội dung sau:
Phương án sửa chữa: 

* Nhà vệ sinh: 

- Trần:

+ Chống thấm mái nhà vệ sinh.

+ Đóng trần nhựa thả.

+ Lắp đèn led panel 600x600mm.

- Tường:

+ Dóc tường, trát ốp gạch 600x300mm cao 2700mm.

+ Đục tẩy lớp vữa, trát, sơn lại tường ngoài nhà vệ sinh.

+ Thay cửa đi, cửa sổ bằng hệ thống cửa nhôm tương đương hệ Việt Pháp.

+ Lát nền gạch bằng gạch Granit chống trơn 300x300mm

- Hạ tầng, thiết bị:

+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh, vách ngăn bằng tấm Compact

+ Thay mới hệ thống điện, cấp thoát nước;

+ Bức tường trước nhà vệ sinh: dóc vữa, xây cao, trát, bả sơn lại tường, lắp lưới thép B40 phía trên;

* Công trình phụ trợ: 

+ Nâng cos nền sân 30cm, lát gạch Terazo 400x400mm diện tích 114,5m2.

+ Làm hệ thống mái tôn,vì kèo, xà gồ toàn bộ phần sân sau với tổng diện tích 135,03m2 .

+ Xây bàn bếp, đổ bê tông đá 1x2 mác 250, ốp đá Granit mặt bàn bếp, ốp gạch tường khu vực bàn bếp

+ Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần khu vực sân sau

* Tường rào sân sau

+ Xây hệ thống tường rào đặc phía trên lắp lưới thép B40, trụ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, ốp đá Granit vào tường trụ cột tường bao

      6- Địa điểm xây dựng: xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy.
      7- Diện tích đất sử dụng: Trên mặt bằng hiện trạng khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Du Lễ.
      8- Hình thức quản lý dự án: Chủ đẩu tư thuê tư vấn quản lý dự án
      9- Các mốc thời gian về dự án:
      Dự án được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ủy ban nhân dân xã Du Lễ tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 02/11/2022; Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết đinh số 5914/QĐ-UBND ngày 13/12/2022.
· Thời gian thực hiện: Năm 2023.

      10- Tổng mức đầu tư: 780.673.000 đồng.
(Bằng chữ: Bẩy trăm tám mươi triệu, sáu trăm bẩy mươi ba nghìn đồng chẵn).
      11- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1.Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu (đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công trình dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu, trừ mục tiêu kinh doanh):
· Việc đầu tư công trình đã khắc phục được tình trạng thiếu phòng làm việc, hoàn thiện cơ sở vật chất cho các chiến sỹ Công an làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như phòng ngừa trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và huyện. Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

· Những mục tiêu về quy mô: Công trình về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục theo đúng Hồ sơ thiết kế được duyệt.
      2.Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực:
      - Nguồn vốn được bố trí và giải ngân đúng tiến độ thực hiện công trình;
      - Nguồn nguyên vật liệu được cung cấp đủ, đảm bảo thi công, đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế;
     - Lao động có kỹ thuật tốt, đơn vị thi công tận dụng tối đa máy móc trang thiết bị hiện đại;
     - Công trình nằm trong khuôn viên của UBND xã Du Lễ nên việc vận chuyển máy móc thiết bị, nguyên vật liệu thuận lợi không gặp khó khăn.
     3.Đánh giá tiến độ thực hiện:
      - Tiến độ thực hiện công trình: Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ủy ban nhân dân xã Du Lễ tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 02/11/2022; Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết đinh số 5914/QĐ-UBND ngày 13/12/2022.
      - Tiến độ giải phóng mặt bằng: Công trình xây dựng trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Du Lễ vì vậy không phải giải phòn mặt bằng.
      - Tiến độ xây dựng: Đảm bảo tiến độ so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu
      4.Đánh giá về lợi ích của công trình :
      - Công trình hoàn thành có vai trò đảm bảo tốt các hoạt động nghiệp vụ, điều lệnh công tác của cán bộ chiến sỹ; góp phần quan trọng nâng cao điều kiện sinh hoạt, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã. Tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tiếp công dân, xử lý các vụ việc xảy ra tốt hơn. Đây cũng là sự động viên khích lệ rất lớn giúp CBCS yên tâm công tác, bám cơ sở hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

III. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan nhà nước có thấm quyền đưa ra các cơ chế, chính sách hộ trợ người dân trong việc hiến đất mở rộng đường./.
Nơi nhận: - Như trên. 


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
               - Lưu VT.                                            CTXD HẢI PHÒNG
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