## 02.a TCXD
UBND XÃ KIẾN HƯNG |  |  | Mẫu số 02.a/TT
PHÒNG KINH TẾ
BẢNG THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng số 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH ngày 13/06/2025; Phụ lục hợp đồng số 03 ngày / /2025
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Thông tin hợp đồng lần đầu | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 1 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 2 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 3 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 4 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần .... | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5
I | Thông tin chung
1 | Hợp đồng
1.1 | Số hợp đồng | 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH | Không điều chỉnh | 02/PLHĐ
1.2 | Ngày, tháng, năm ký hợp đồng | 2025-06-13 | Không điều chỉnh | 2025-10-10
1.3 | Loại hợp đồng | Hợp đồng trọn gói | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.4 | Ngày hiệu lực của hợp đồng | Kể từ ngày ký | Không điều chỉnh | 2025-10-10
1.5 | Thời gian thực hiện của hợp đồng | 90 ngày | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
2 | Tên dự án/gói thầu
2.1 | Tên dự án | Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy | Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng | Không điều chỉnh
2.2 | Tên gói thầu (nếu có) | Gói thầu: XÂY LẮP | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
2.3 | Mã dự án đầu tư |  |  | Không điều chỉnh
3 | Chủ đầu tư
3.1 | Tên giao dịch | Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng | Phòng Kinh tế xã Kiến Hưng | Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy
3.2 | Đại diện | Ông: Đỗ Đức Úy - Chức vụ: Chủ tịch | Ông: Phạm Ngọc Long - Chức vụ: Trưởng phòng | Không điều chỉnh
3.3 | Địa chỉ | Xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng | Thôn Cao Bộ xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam | Số 8 thôn Cẩm Xuân, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
3.4 | Tài khoản tại NHTM | 9527.4.1134005 tại kho bạc Nhà nước khu vực III | 9527.4.1144511 - Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III. | 9552.2.8141883 mở tại Kho bạc nhà nước Khu vực III - Phòng Giao dịch số 3
3.5 | Mã số thuế | 0202276360 | 0202302966
3.6 | Cơ quan quản lý thuế
4 | Nhà thầu (liên danh, thầu phụ, liên doanh)
4.1 | Nhà thầu (tên giao dịch) | Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.1 | Đại diện | Ông Nguyễn Sĩ Sơn- Chức vụ: Giám đốc | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.2 | Địa chỉ | Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng. | Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. | Số 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
4.1.3 | Tài khoản tại NHTM | 13456.888.888 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.4 | Mã số thuế | 0202111150 | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.5 | Cơ quan quản lý thuế | Chi cục thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hải Phòng | Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng
4.2 | Nhà thầu phụ (tên giao dịch) |  |  | Không điều chỉnh
4.2.1 | Đại diện |  |  | Không điều chỉnh
4.2.2 | Địa chỉ |  |  | Không điều chỉnh
4.2.3 | Tài khoản tại NHTM |  |  | Không điều chỉnh
4.2.4 | Mã số thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.2.5 | Cơ quan quản lý thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.3 | Nhà thầu liên danh/liên doanh... |  |  | Không điều chỉnh
4.3.1 | Đại diện |  |  | Không điều chỉnh
4.3.2 | Địa chỉ |  |  | Không điều chỉnh
4.3.3 | Tài khoản tại NHTM |  |  | Không điều chỉnh
4.3.4 | Mã số thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.3.5 | Cơ quan quản lý thuế |  |  | Không điều chỉnh
II | Thông tin chi tiết
1 | Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
1.1 | Giá trị hợp đồng | 407.280.000 đồng | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.1.1 | Giá trị hợp đồng tương ứng với nhà thầu ...
1.1.2 | Giá trị hợp đồng tương ứng với nhà thầu ...
1.2 | Quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng
1.2.1 | Mức vốn tạm ứng | Không | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.2.2 | Thời điểm tạm ứng lần đầu | Không | Không điều chỉnh
1.3 | Thu hồi tạm ứng | Không | Không điều chỉnh
1.4 | Quy định về tạm giữ chờ quyết toán hoàn thành công trình (nếu có)
2 | Bảo hiểm và bảo hành công trình
2.1 | Bảo hiểm
2.2 | Bảo hành | 5% | Không điều chỉnh
2.3 | Thông tin chi tiết số văn bản bảo lãnh bảo hành của tổ chức tín dụng trong trường hợp hợp đồng quy định hình thức bảo lãnh để đảm bảo bảo hành
3 | Quy định về chứng chỉ thanh toán tạm thời đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài (nếu có)
4 | Thỏa thuận về đặt cọc đối với hợp đồng mua bán nhà, đất của dự án tại nước ngoài
Hải Phòng, ngày tháng năm 20
|  |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ..., ngày ... tháng ... năm ...
|  |  | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

## 02.a Thiết kế
UBND XÃ KIẾN MINH |  |  | Mẫu số 02.a/TT
PHÒNG KINH TẾ
BẢNG THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng số 04.12.01/2024/HĐ-BCKTKT ngày 04/12/2024; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 18/8/2025
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Thông tin hợp đồng lần đầu | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 1 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 2 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 3 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 4 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần .... | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5
I | Thông tin chung
1 | Hợp đồng
1.1 | Số hợp đồng | 04.12.01/2024/HĐ-BCKTKT | Không điều chỉnh | 02/PLHĐ
1.2 | Ngày, tháng, năm ký hợp đồng | 04/12/2024 | Không điều chỉnh | 2025-10-10
1.3 | Loại hợp đồng | Hợp đồng trọn gói | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.4 | Ngày hiệu lực của hợp đồng | Kể từ ngày ký | Không điều chỉnh | 2025-10-10
1.5 | Thời gian thực hiện của hợp đồng | 30 ngày | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
2 | Tên dự án/gói thầu
2.1 | Tên dự án | Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Động đến nhà ông Nghiệp thôn Lạng Côn Hà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
2.2 | Tên gói thầu (nếu có) | Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
2.3 | Mã dự án đầu tư |  |  | Không điều chỉnh
3 | Chủ đầu tư
3.1 | Tên giao dịch | Ủy ban nhân dân xã Đông Phương | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy
3.2 | Đại diện | Ông: Nguyễn Mạnh Toàn - Chức vụ: Chủ tịch | Ông: Vũ Hữu Hiệp - Chức vụ: Trưởng phòng | Không điều chỉnh
3.3 | Địa chỉ | Xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng | Thôn Vũ Vị, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng | Số 8 thôn Cẩm Xuân, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
3.4 | Tài khoản tại NHTM | 9527.4.1012092 Tại Phòng giao dịch số 3 - Kho bạc nhà nước khu vực III | 9524.4.1144513 Tại Phòng giao dịch số 3 - Kho bạc nhà nước khu vực III | 9552.2.8141883 mở tại Kho bạc nhà nước Khu vực III - Phòng Giao dịch số 3
3.5 | Mã số thuế |  | 0202304184
3.6 | Cơ quan quản lý thuế
4 | Nhà thầu (liên danh, thầu phụ, liên doanh)
4.1 | Nhà thầu (tên giao dịch) | Công ty TNHH tư vấn thiết kế và XD thương mại Minh Ngọc | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.1 | Đại diện | Ông Trần Văn Thông - Chức vụ: Giám đốc | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.2 | Địa chỉ | Số 117 đường 25/10, TT. Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng | Số 139 tổ dân phố 25/10, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng | Số 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
4.1.3 | Tài khoản tại NHTM | 2105999958888. Tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thủy Nguyên | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.4 | Mã số thuế | 0202071451 | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
4.1.5 | Cơ quan quản lý thuế | Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên | Thuế cơ sở 4 Thành phố Hải Phòng | Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng
4.2 | Nhà thầu phụ (tên giao dịch) |  |  | Không điều chỉnh
4.2.1 | Đại diện |  |  | Không điều chỉnh
4.2.2 | Địa chỉ |  |  | Không điều chỉnh
4.2.3 | Tài khoản tại NHTM |  |  | Không điều chỉnh
4.2.4 | Mã số thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.2.5 | Cơ quan quản lý thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.3 | Nhà thầu liên danh/liên doanh... |  |  | Không điều chỉnh
4.3.1 | Đại diện |  |  | Không điều chỉnh
4.3.2 | Địa chỉ |  |  | Không điều chỉnh
4.3.3 | Tài khoản tại NHTM |  |  | Không điều chỉnh
4.3.4 | Mã số thuế |  |  | Không điều chỉnh
4.3.5 | Cơ quan quản lý thuế |  |  | Không điều chỉnh
II | Thông tin chi tiết
1 | Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
1.1 | Giá trị hợp đồng | 98.882.000 đồng | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.1.1 | Giá trị hợp đồng tương ứng với nhà thầu ...
1.1.2 | Giá trị hợp đồng tương ứng với nhà thầu ...
1.2 | Quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng
1.2.1 | Mức vốn tạm ứng | Không | Không điều chỉnh | Không điều chỉnh
1.2.2 | Thời điểm tạm ứng lần đầu | Không | Không điều chỉnh
1.3 | Thu hồi tạm ứng | Không | Không điều chỉnh
1.4 | Quy định về tạm giũ chờ quyết toán hoàn thanh công trình (nếu có)
2 | Bảo hiểm và bảo hành công trình
2.1 | Bảo hiểm
2.2 | Bảo hành
2.3 | Thông tin chi tiết số văn bản bảo lãnh bảo hành của tổ chức tín dụng trong trường hợp hợp đồng quy định hình thức bảo lãnh để đảm bảo bảo hành
3 | Quy định về chứng chỉ thanh toán tạm thời đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài (nếu có)
4 | Thỏa thuận về đặt cọc đối với hợp đồng mua bán nhà, đất của dự án tại nước ngoài
Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2025
|  |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ..., ngày ... tháng ... năm ...
|  |  | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)