	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Số: 1/TTr-ĐS                       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Kiến Thụy, ngày 15 tháng 6 năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung khối lượng phát sinh trong quá trình 
thi công công trình.
Kính gửi : UBND XÃ KIẾN HƯNG
Căn cứ:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 11/06/2025 của UBND huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: "Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy";
Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 12/06/2025 của UBND huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên;
Quyết định số  149/QĐ-UBND ngày 13/06/2025 của UBND xã Kiến Hưng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Gói thầu xây lắp;
Hợp đồng thi công xây dựng số 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH ngày 13/06/2025 giữa Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
Biên bản xác nhận hiện trường số 01/BB-XNHT-ĐS ngày 15/6/2025 về việc phát sinh khối lượng, giữa Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát và Nhà thầu thi công;


Công ty TNHH xây dựng Định Sơn là Nhà thầu đang thực hiện thi công công trình: "Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy" tại Xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng theo Hợp đồng thi công xây dựng số 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH ngày 13/06/2025.
Trong quá trình triển khai thi công thực tế tại công trình, Nhà thầu đã phối hợp với Tư vấn Giám sát và Đại diện Chủ đầu tư tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống. Qua đó phát hiện thêm 06 (sáu) bóng đèn LED 120W bị hư hỏng không nằm trong khối lượng đã được khảo sát và phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật ban đầu. Hiện trạng hư hỏng được ghi nhận tại Biên bản xác nhận hiện trường số 01/BB-XNHT-ĐS ngày 15/6/2025.
 Việc bổ sung thay thế 06 bóng đèn LED 120W bị hỏng này là cần thiết và cấp bách để đảm bảo toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng của công trình hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của dự án là khôi phục an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.
Căn cứ theo đơn giá trong Biểu giá hợp đồng đã ký kết, đơn giá lắp đặt cho 01 bộ đèn LED 120W là 3.587.000 VNĐ. Tổng giá trị phát sinh dự kiến cho 06 bóng đèn LED 120W là: 06 bộ×3.587.000 VNĐ/bộ=21.522.000 VNĐ (Hai mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn đồng).
Khoản chi phí phát sinh này nằm trong phạm vi chi phí dự phòng của dự án đã được phê duyệt trong Tổng mức đầu tư là 22.135.000 VNĐ.
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng xem xét, phê duyệt bổ sung khối lượng 06 bóng đèn LED 120W nêu trên vào Hợp đồng thi công xây dựng và cho phép sử dụng chi phí dự phòng của dự án để thực hiện.
Nhà thầu cam kết sẽ triển khai thi công khối lượng phát sinh này đảm bảo chất lượng, đúng quy định kỹ thuật và tiến độ của dự án sau khi nhận được sự phê duyệt của Chủ đầu tư.

Kính mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Chủ đầu tư.
Trân trọng./.
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