5

	UBND HUYỆN KIẾN THỤY
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 150 /BC-TCKH
	Kiến Thụy, ngày 18 tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN 
Công trình: Sửa chữa nhà văn hoá thôn Việt Tiến,

xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Theo đề nghị thẩm tra quyết toán của UBND xã Đại Hợp tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 08/4/2025. Giá trị quyết toán A-B là: 1.105.694.000 đồng.
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyên Kiến Thụy báo cáo các nội dung thẩm tra như sau:
1. Hồ sơ pháp lý:

1.1. Thông tin chung.
- Tên công trình: Sửa chữa nhà văn hoá thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. 
Công trình được UBND huyện Kiến Thụy phê duyệt tại các Quyết định: số 4274/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình; số 5556/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 2577/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình.
- Tổng mức đầu tư được duyệt (làm tròn): 1.178.167.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.
1.2. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản. 

- Về chủ trương đầu tư: Công trình được UBND huyện Kiến Thụy phân bổ vốn tại Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 là phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
- Thẩm quyền phê duyệt văn bản: UBND huyện Kiến Thụy là cơ quan phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phù hợp với quy định tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên thành phố Hải Phòng (Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Chủ đầu tư: UBND xã Đại Hợp. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện; Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.178.167.000 đồng; trong đó: chi phí xây lắp: 978.917.000 đồng; chi phí khác: 199.250.000 đồng).
1.3. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng:
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông lập theo Hợp đồng số 166/2023/HĐTV-DA ngày 16/11/2023, UBND xã Đại Hợp (Chủ đầu tư) trình UBND huyện Kiến Thụy phê duyệt tại Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo hình thức ký hợp đồng với đơn vị tư vấn quản lý dự án là phù hợp với quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Quản lý chất lượng công trình: Hồ sơ pháp lý đơn vị gửi liên quan đến quản lý chất lượng công trình tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Hợp đồng kinh tế: Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: Phù hợp với tiến độ được duyệt tại Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Kiến Thụy (Khởi công -  Hoàn thành: Năm 2024 - 2025) và Hợp đồng thi công xây dựng số 02.10/2024/HĐXD ngày 02/10/2024 (Khởi công ngày 03/10/2024 - Hoàn thành ngày 07/12/2024 - Biên bản nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 19/3/2025).
- Chủ đầu tư tuân thủ thời gian nộp Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ (Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng ngày 19/3/2025. Chủ đầu tư hoàn thiện và trình thẩm tra, phê duyệt Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 08/4/2025.
1.4. Việc chấp hành trình tự đấu thầu các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu: 
- Sự phù hợp giữa Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các quy định của pháp luật về đấu thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND huyện Kiến Thụy là phù hợp với quy định tại Luật đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Theo đó phê duyệt các gói thầu (giá trị gói thầu dưới 100 triệu đồng) thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, các gói thầu (giá trị gói thầu trên 100 triệu đồng) thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
1.5. Việc tuân thủ quy định về ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng:
- Sự phù hợp giữa hình thức hợp đồng theo quy định với kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hình thức hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu ký kết phù hợp với kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND huyện Kiến Thụy là phù hợp với quy định tại Luật đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Theo đó các gói thầu tư vấn thực hiện hình thức hợp đồng trọn gói; gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, cụ thể:
+ Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 82a/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 166/2023/HĐTV-DA ngày 16/11/2023 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 88a/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Phan. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 105/2023/HĐTV ngày 29/11/2023 với hình thức hợp đồng trọn gói.

+ Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 89A/QĐ-UBND ngày 24/8/2024 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và thương mại Tường Lâm. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 24.8/2024/HĐ-TVĐT ngày 24/8/2024 với hình thức hợp đồng trọn gói.

+ Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 89B/QĐ-UBND ngày 24/8/2024 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Quang Khải. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 24.8/2024/HĐ-TVTĐ ngày 24/8/2024 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 209/2024/TVCĐ ngày 20/9/2024 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu xây lắp công trình được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND xã Đại Hợp với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Thái Huy. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng số 02.10/2024/HĐXD ngày 02/10/2024. Biểu giá hợp đồng giá trị là 976.940.000 đồng.
2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành:
- Nguồn vốn đầu tư và việc chấp hành các quy định về cấp vốn thanh toán: Ngân sách huyện, theo Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Kiến Thụy, tại hồ sơ trình thẩm tra quyết toán Chủ đầu tư xuất trình văn bản của cấp có thẩm quyền về việc sử dụng ngân sách huyện để đầu tư công trình là phù hợp theo quy định tại Luật Ngân sách năm 2015.

- Về cơ cấu vốn đầu tư: UBND huyện Kiến Thụy xác định cụ thể tỷ trọng, giá trị nguồn vốn ngân sách huyện cân đối cho công trình là phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách năm 2015.

- Việc cấp vốn và thanh toán thực hiện theo xác nhận của Chủ đầu tư, tổng số vốn bố trí cho công trình: 600.000.000 đồng, cụ thể:

+ Phần vốn ngân sách huyện đã cấp cho công trình là: 600.000.000 đồng, đạt 50,9% TMĐT được duyệt (có xác nhận của Kho bạc nhà nước Kiến Thụy);
- Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của công trình: Không.
- Việc chấp hành các quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; việc quản lý và sử dụng các loại vốn đầu tư công của công trình là phù hợp theo quy định tại Luật Ngân sách năm 2015.

3. Thẩm tra chi phí đầu tư của Dự án, công trình hoàn thành:
- Hồ sơ trình quyết toán gồm các thành phần chính: Hồ sơ quyết toán A-B; Hợp đồng kinh tế các gói thầu; Biên bản nghiệm thu các công việc; Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 19/3/2025; Hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công.

- Điều chỉnh một số chi phí đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.
- Giá trị quyết toán sau thẩm tra được xác định như sau:
	
	TỔNG SỐ:
	1.090.094.000 đồng.

	Trong đó:
	- Chi phí xây lắp: 
	966.313.000 đồng.

	
	- Chi phí tư vấn ĐTXD, QLDA, khác:
	123.781.000 đồng.


Bằng chữ : Một tỷ, không trăm chín mươi triệu, không trăm chín mươi tư nghìn đồng./.


- Giá trị quyết toán sau thẩm tra giảm so với Quyết toán A-B đề nghị là: -15.600.000 đồng, gồm các nội dung như sau:

+ Giảm chi phí xây dựng tính toán sai so với thi công thực tế: -10.627.000 đồng, cụ thể giảm khối lượng: Mốc báo cáp; Lắp đặt hộp đựng giấy VS; Lắp đặt vòi xịt; Lắp đặt hộp đựng xà phòng; Lắp đặt gương soi; Vòi rửa Rumile; Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan; Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan hố ga và tấm đan rãnh thoát nước; Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200; Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công.
+ Giảm chi phí tư vấn: Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật: -4.973.000 đồng.

4. Chi phí đầu tư không tính vào tài sản của công trình hoàn thành: 
- Các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Các khoản chi phí không hình thành tài sản để trình cơ quan có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của công trình hoàn thành

- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập, bao gồm:

+ Tài sản dài hạn (tài sản cố định): 1.090.094.000 đồng.

+ Tài sản ngắn hạn: Không.

Tài sản được bàn giao phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị cho đơn vị sử dụng: Đã xác định đầy đủ.

6. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng.
6.1. Các chi phí:

- Lũy kế đã thanh toán từ khởi công đến ngày 08/4/2025: 600.000.000 đồng;

- Tổng các khoản chi phí của công trình đến ngày 08/4/2025: 490.094.000 đồng. Trong đó:

+ Tổng chi phí phải thu: 0 đồng;

+ Tổng chi phí phải trả: 490.094.000 đồng.

Chi tiết các khoản chi phí theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc bàn giao tài sản và trách nhiệm đơn vị tiếp nhận tài sản: Căn cứ khoản 2 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014, Uỷ ban nhân dân Xã Đại Hợp có trách nhiệm tiếp nhận tài sản, được phép ghi tăng tài sản: 1.090.094.000 đồng.
6.2. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.
7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan pháp luật và cơ quan khác: 

Tại thời điểm thẩm tra quyết toán, chưa có ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật.

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị: 

- Kiến nghị giải quyết các tồn tại về nguồn vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyết toán dự án: Như đã phân tích, tại hồ sơ trình thẩm tra quyết toán, Chủ đầu tư đã xuất trình văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình nêu trên. Vì vậy, căn cứ giá trị quyết toán sau thẩm tra quyết toán, Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tiếp tục bố trí phần kinh phí còn thiếu (theo cơ cấu nguồn vốn tại Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân xã Đại Hợp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình) để đảm bảo thanh toán dứt điểm cho công trình theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015.
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, sự phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất đưa vào báo cáo quyết toán.
- Kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán: Giá trị quyết toán được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý vốn, tất toán tài khoản, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị.
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành công trình: Sửa chữa nhà văn hoá thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Kính đề nghị UBND huyện Kiến Thụy xem xét và phê duyệt để Chủ đầu tư căn cứ cho việc quản lý vốn, tất toán tài khoản, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị./.
	Nơi nhận: 

- UBND huyện Kiến Thụy;

- PGD số 3 – KBNN khu vực III;
- UBND xã Đại Hợp; 
- TP, các PTP TCKH;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                 
	TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Văn Hưởng





	PHỤ LỤC SỐ 01

	TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÁC CHI PHÍ CỦA CÔNG TRÌNH

	SỬA CHỮA NHÀ VĂN HOÁ THÔN VIỆT TIẾN, XÃ ĐẠI HỢP, HUYỆN KIẾN THỤY

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị:
	Đồng

	STT
	Tên chủ nợ
và khách nợ
	Diễn giải chi phí
	Giá trị quyết toán
	Đã chi trả
	Công nợ còn tồn đọng theo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)-(5)
	(7)
	(8)

	1
	Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Thái Huy
	Chi phí xây lắp
	966.313.000
	600.000.000
	366.313.000
	0
	 

	2
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
	Chi phí quản lý dự án
	33.733.000
	0
	33.733.000
	0
	

	3
	Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông
	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	46.019.000
	0
	46.019.000
	0
	

	4
	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và thương mại Tường Lâm
	Chi phí Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
	4.000.000
	0
	4.000.000
	0
	

	5
	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Quang Khải
	Chi phí thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu


	2.000.000
	0
	2.000.000
	0
	

	6
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	32.157.000
	0
	32.157.000
	0
	

	7
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Kiến Thụy 
	Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	2.946.000
	0
	2.946.000
	0
	

	8
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiến Thụy
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	2.926.000
	0
	2.926.000
	0
	

	Tổng cộng (làm tròn)
	1.090.094.000
	600.000.000
	490.094.000
	0
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