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[bookmark: _Toc147325001]DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	ĐKC
	Điều kiện chung

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể

	HSMT
	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	Nghị định 37/2015/NĐ-CP
	Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

	Nghị định 50/2021/NĐ-CP
	Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

	Nghị định 06/2021/NĐ-CP
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

	Nghị định 15/2021/NĐ-CP
	Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

	VNĐ
	Đồng Việt Nam





[bookmark: _Toc147325002]PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU
														Hôm nay, ngày  tháng  năm 2025 chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1. Đại diện Chủ đầu tư (Bên A)
	Tên giao dịch:
	UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG

	Người đại diện:
	Ông Đỗ Đức Uý

	Chức danh: 
	Chủ tịch UBND xã

	Địa chỉ:
	Xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

	Tài khoản số:
	9527.4.1134005

	Mã số đơn vị quan hệ ngân sách:
	1134005

	Tại:
Mã số thuế:
	Phòng giao dịch số 3 – Kho bạc Nhà nước khu vực III
0202276360


Và bên kia là:
2. Nhà thầu (Bên B): Công
	Tên giao dịch: 
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

	Người đại diện:
	Ông Nguyễn Sĩ Sơn 

	Chức vụ: 
	Giám đốc

	Địa chỉ:
	Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

	Điện thoại: 
	0369.356.666

	Tài khoản số:
	13456888888

	Ngân hàng:
	Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng

	Mã số thuế:
	0202111150



Hai bên cùng thống nhất hợp đồng thi công Gói thầu: “Xây lắp” thuộc Công trình: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu thuộc địa bàn xã Kiến Hưng như sau:  
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PHẦN 2.  CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015;
Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
			Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; 
Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;
Các văn bản liên quan khác.


[bookmark: _Toc147325004]PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
[bookmark: _Toc147325005]Giải thích từ ngữ
Bên là Đại diện Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.
Bảng tiên lượng là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.
Bản vẽ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự của công trình do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu hoặc do Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận.
Biên bản nghiệm thu là biên bản được phát hành theo Điều 7 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng].
Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.
Bên A là Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc – Công ty TNHH MTV [quy định tại ĐKCT].
Công trình là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công trình này [quy định tại ĐKCT].
Công trình chính là công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2023 mà Nhà thầu thi công theo hợp đồng.
Công trình tạm là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.
Công trường là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng [quy định tại ĐKCT].
Dự án là Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2023
Đại diện Chủ đầu tư là người được Đại diện Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.
Đại diện Nhà thầu là người được Nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu ủy quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.
Đại diện nhà tư vấn là người được nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do nhà tư vấn giao.
Hạng mục công trình là một công trình chính hoặc một phần công trình chính.
Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu là toàn bộ tài liệu do Nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu.
Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia.
Hợp đồng là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và các tài liệu kèm theo theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].
Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.
Ngày khởi công là ngày được thông báo theo khoản 8.2 [Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng] [quy định tại ĐKCT].
Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Nhà thầu là Liên danh Hoàng Khang – Mỹ Dung [quy định tại ĐKCT].
Nhà thầu phụ là Nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của Nhà thầu.
Nhà tư vấn là tổ chức, cá nhân do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng.
Rủi ro và bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng].
Thay đổi là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công, các nội dung khác của hợp đồng có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Thiết bị của Chủ đầu tư là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thi công công trình.
Thiết bị của Nhà thầu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).
Tư vấn thiết kế là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.
[bookmark: _Toc147325006]Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 
Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp đồng [quy định tại ĐKCT].
Tất cả các tài liệu nêu tại khoản 2.3 Điều này (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.
Các tài liệu kèm theo hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm:
Các Quyết định phê duyệt;
Biên bản thương thảo Hợp đồng;
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 
Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;
E-HSMT và các văn bản sửa đổi;
E-HSDT và các văn bản làm rõ;
Các tài liệu khác có liên quan.
Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên thỏa thuận áp dụng, trường hợp các bên không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2.3 Điều này.
[bookmark: _Toc147325007]Luật và ngôn ngữ sử dụng
Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [quy định tại ĐKCT].
Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.
[bookmark: _Toc147325008]Thông báo
Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Thuật ngữ “bằng văn bản” hay “văn bản” là bản ghi bằng tay, đánh máy, được in ra hoặc thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và sau đó được lưu trữ lâu dài.
Thông báo của một bên phải được người đại diện có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký kết sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm ký kết và đóng dấu.
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Bảo đảm thực hiện hợp đồng
Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 3% giá trị hợp đồng cho Bên A trong vòng 10 ngày sau khi hợp đồng được ký kết và trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP [quy định tại ĐKCT]. 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên B đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với hợp đồng đã ký kết được Chủ đầu tư nghiệm thu. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Bên B chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 10 ngày trước ngày hết hạn, Bên B sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.
Bên B sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực hoặc bị chấm dứt hợp đồng bởi Bên A. Bên A phải hoàn trả cho Bên B bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên B đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng.
Bảo lãnh tiền tạm ứng
Trước khi Bên A tạm ứng hợp đồng cho Bên B thì Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP [quy định tại ĐKCT].
Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Bên B hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.
Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng bao gồm cả dự phòng (nếu có) sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán (theo thỏa thuận của các bên) và đảm bảo theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Mức tạm ứng hợp đồng là mức tối đa theo thẩm quyền quy định tại pháp luật hợp đồng
[bookmark: _Toc147325010]Nội dung và khối lượng công việc
Bên B thực hiện việc thi công công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu được Bên A chấp thuận và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.
Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số công việc sau:
Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng thi công; xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình;
Cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công công trình theo hợp đồng;
Thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
Kiểm soát chất lượng công việc thi công; giám sát thi công công trình đối với công việc do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu;
Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công (nếu có);
Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng;
Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình;
Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;
Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công;
Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường;
Hợp tác với các Nhà thầu khác trên công trường (nếu có);
Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm thi công sau khi hoàn thành;
Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.
Phạm vi công việc thực hiện đối với hợp đồng thi công: Là việc cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công và thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
[bookmark: _Toc147325011]Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng
Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công
Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công qui định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP như sau:
0. Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong hồ sơ mời thầu phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình và các quy định về chất lượng công trình, xây dựng của nhà nước có liên quan; Bên B phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.
Bên B phải tuân thủ đúng và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.
Các phương tiện, thiết bị đưa vào thực hiện công việc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn và có chứng chỉ kiểm định kèm theo.
Thiết lập các quy trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng và tiến độ của công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Bên A đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá tiến độ thực tế của công việc một cách độc lập.
Kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư
Bên A được quyền vào các nơi trên công trường để kiểm tra;
Bên B phải tạo mọi điều kiện cho người của Bên A để tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện đi lại ở khu vực trên công trường, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của Bên B.
Đối với các công việc mà người của Bên A được quyền xem xét đo đạc, Bên B phải thông báo cho Bên A biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong. Bên A phải tiến hành ngay việc kiểm tra, đo đạc không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho Bên B việc Bên A không kiểm tra, đo đạc để Bên B có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp Bên A không tham gia quá trình này thì Bên A không được khiếu nại về các vấn đề trên.
Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ sung được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy định khác có liên quan.
Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót
Bằng kinh phí của mình Bên B phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Bên A yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá khoảng thời gian thực hiện các công việc còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng.
Trường hợp không sửa chữa được sai sót
- Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Bên A có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Bên B biết về ngày này.
- Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông báo, Bên A có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và Bên B phải chịu mọi chi phí (Bên B không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa chữa của Bên A), Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo hợp đồng.
Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Bên A không sử dụng được công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định thì Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, Bên B sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A 1theo hợp đồng và theo các quy định pháp luật.
Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được Bên A đồng ý, Bên B có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.
Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành
Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành.
[bookmark: _Toc147325012]Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
[bookmark: dc_39]Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng
Ngày khởi công công trình: Sau khi Bên A hoàn thành việc bàn giao mặt bằng và các thủ tục cần thiết thuộc trách nhiệm của Bên A để đảm bảo điều kiện khởi công công trình, Bên A sẽ thông báo chính thức ngày khởi công đến Bên B bằng văn bản. [quy định tại ĐKCT]. 
Bên B sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình (ngay sau ngày khởi công) và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện hợp đồng mà không được chậm trễ.
Bên B phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của hợp đồng trong khoảng thời gian 82 ngày kể từ ngày khởi công công trình [quy định tại ĐKCT].
Tiến độ thực hiện hợp đồng
Căn cứ vào thời gian thực hiện hợp đồng Bên B phải lập tiến độ chi tiết để trình cho Bên A trong vòng 05 ngày [quy định tại ĐKCT] sau ngày khởi công Bên B cũng phải trình tiến độ thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B. 
Bên B phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thuộc trách nhiệm của Bên B để triển khai thi công công trình kể từ ngày khởi công. Mọi chậm trễ do nguyên nhân chủ quan từ phía Bên B sẽ không được xem xét khi đánh giá tiến độ hoàn thành công trình.
Bên B phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với hợp đồng thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B sau khi nhận được bản tiến độ thi công của Bên B và các bên thống nhất về tiến độ thi công phù hợp với thực tế. Bên A sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi công phù hợp với thực tế này để yêu cầu Bên B thực hiện theo tiến độ của hợp đồng.
Trường hợp Bên B thông báo cho Bên A về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên A hoặc nhà tư vấn có thể yêu cầu Bên B báo cáo về những ảnh hưởng của các tình huống trong tương lai và đề xuất theo khoản 8.4 [Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công]. Nhà thầu phải nộp cho Bên A một bản tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản này.
Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công
[bookmark: dc_40]Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 02/2023/TT-BXD.
Bên A và Bên B sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
- Bên A không trao cho Bên B quyền tiếp cận, sử dụng các phần hoặc toàn bộ công trường theo thời gian quy định;
- Bên A chậm trễ không có lý do trong việc cấp biên bản nghiệm thu công trình;
- Bên B tuân thủ các hướng dẫn của Bên A khi các hướng dẫn của Bên A đúng quy định, mới phát sinh, không nằm trong thỏa thuận đã có trước đó.
c) Nhà thầu được phép theo Điều 23 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây:
			- Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, khối lượng thi công, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A hoặc do các nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng.
- Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sa bồi trong quá trình thi công (do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khu vực, do tác động của con người trên phía thượng nguồn của công trình), sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc các sự kiện bất khả kháng khác...;
- Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A, yêu cầu của các cơ quan quản lý hay các nhà thầu khác của Bên A gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra.
Khắc phục tiến độ chậm trễ
Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong khoản 8.4 Điều này, khi đó Bên A yêu cầu Bên B trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, trong thời gian yêu cầu.
[bookmark: _Toc147325013]Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
[bookmark: dc_43][bookmark: dc_44]Giá hợp đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP,
Tổng giá trị hợp đồng là 399.235.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT) [quy định tại ĐKCT].
(Bằng chữ:Ba trăm chín mươi chín triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn)
Chi tiết giá hợp đồng được nêu trong Phụ lục [Bảng tổng hợp giá trị hợp đồng].
Giá hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.
Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 [Điều chỉnh giá hợp đồng].
Tạm ứng
Tiền tạm ứng [quy định tại ĐKCT] được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký.
Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Bên B, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các thay đổi hợp đồng, các sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại.
Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng theo Điều 17 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi đại diện Chủ đầu tư], Điều 18 [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] hoặc Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A trong thời gian 05 ngày.
[bookmark: dc_45]Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Tiền tạm ứng chỉ được sử dụng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.
Thanh toán [quy định tại ĐKCT]
* Việc thanh toán được chia làm 02 lần:
	a. Thanh toán lần 1:
Thanh toán … % giá trị hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn thành) sau khi Bên B hoàn thành … % khối lượng công việc theo hợp đồng
b. Thanh toán lần 2:
- Thanh toán … % giá trị hợp đồng sau khi bên B hoàn thành toàn bộ công việc.
Thời hạn thanh toán
Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B [quy định tại ĐKCT].
[bookmark: dc_46]Trường hợp Bên A thanh toán không đúng thời hạn và không đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường cho Nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Đồng tiền và hình thức thanh toán
Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ).
Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Hồ sơ thanh toán [quy định tại ĐKCT]
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Bên A hoặc đại diện giám sát thi công xây dựng và đại diện Bên B; 
- Bảng xác định giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện Bên A hoặc đại diện nhà tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng (nếu có) và đại diện Bên B;
- Đề nghị thanh toán của Bên B cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Bên A và đại diện Bên B.
[bookmark: _Toc147325014]Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng
Khi điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 6 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
Việc điều chỉnh khối lượng công việc và một số nội dung khác trong hợp đồng theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng [quy định tại ĐKCT].
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng [quy định tại ĐKCT].
Giá hợp đồng được điều chỉnh trong một số trường hợp quy định tại Điều 21 [Sự kiện bồi thường].
[bookmark: _Toc147325015]Quyền và nghĩa vụ chung của đại diện Chủ đầu tư
Quyền của đại diện Chủ đầu tư
Bên A có quyền kiểm tra, giám sát nhưng không được gây cản trở hoạt động thi công bình thường của Bên B và bất kỳ chậm trễ, trì hoãn hay yêu cầu bổ sung kéo dài nào trong việc kiểm tra của Bên A thì đều không được tính vào tiến độ thi công của Bên B;
Nếu Bên A xét thấy mình có quyền với bất kỳ khoản thanh toán nào theo bất cứ điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Bên B.
Trường hợp Bên A nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn tới khiếu nại phải thông báo cho Bên B càng sớm càng tốt. Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể điều khoản hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao gồm chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Bên A tự cho mình có quyền được hưởng liên quan đến hợp đồng. Bên A sau đó phải quyết định:
- Số tiền (nếu có) mà Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán;
- Kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót;
Bên A có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Bên B. Bên A chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận khoản nợ của Bên B hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Bên B theo khoản này;
Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của đại diện Chủ đầu tư
Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng;
Cử và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện hợp đồng;
Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng;
Thuê tư vấn giúp Bên A giám sát theo quy định tại Điều 13 của hợp đồng này [Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn];
Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan;
Xem xét và chấp thuận kịp thời trong thời gian 05 ngày bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của Bên B trong quá trình thi công công trình. Nếu trong khoảng thời gian này mà Bên A không trả lời thì coi như Bên A đã chấp thuận đề nghị hay yêu cầu của Bên B;
Bên A phải có sẵn để cung cấp cho Bên B toàn bộ các số liệu liên quan mà Bên A có về điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến hợp đồng.
Thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Bên A theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý về môi trường tại địa phương.
[bookmark: _Toc147325016]Quyền và nghĩa vụ chung của Nhà thầu
Quyền của Nhà thầu
Được quyền đề xuất với Bên A về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng; từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A.
Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Bên A chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.
Nghĩa vụ của Nhà thầu
Bên B phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã kê khai trong HSĐX hoặc đã bổ sung để thực hiện công trình. Bên A chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế là tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSDT, đảm bảo đúng quy định.
Trường hợp Bên A yêu cầu Bên B không sử dụng nhân sự của Bên B cho việc thực hiện hợp đồng của Bên A với lý do chính đáng, Bên B phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết, Bên B phải bổ sung ngay một nhân sự thay thế có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn.
Trường hợp Bên A xác định một nhân sự của Bên B tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình, các hành vi vi phạm pháp luật khác thì nhân sự đó sẽ bị buộc thôi việc.
Bên B phải thi công công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
Bên B phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng.
Bên B phải giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin.
Bên B phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên A trong khoảng thời gian 05 ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Bên B không trả lời thì được coi như Bên B đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư.
Nhân lực của Nhà thầu
Bên B cam kết sẽ huy động và bố trí đầy đủ nhân sự đáp ứng trình độ năng lực và kinh nghiệm theo đúng cam kết trong E-HSDT để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết. 
Nhân lực của Bên B phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên A có thể yêu cầu Bên B sa thải (hay tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Bên B nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường. 
Khi đó, Bên A sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người khác thích hợp để thay thế. Bên B phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công trường.
Trường hợp trước khi hoặc trong quá trình thi công, tùy thuộc vào tình hình thực tế, Bên B có thể sẽ thay đổi hoặc bổ sung thêm một số vị trí nhưng yêu cầu phải có trình độ chuyên môn đáp ứng năng lực và kinh nghiệm tương đương được Bên A chấp thuận bằng văn bản.
Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, Bên A có quyền yêu cầu Bên B huy động và bố trí thêm nhân sự
Báo cáo về nhân lực, thiết bị và công việc của Nhà thầu
Bên B phải trình cho Bên A những chi tiết về số lượng nhân lực tối thiểu, thiết bị chủ yếu của Bên B trên công trường trước khi khởi công thi công công trình.
Hợp tác
Bên B phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: nhân lực của Bên A; các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê; các nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền; là những người có thể được thuê hoặc cử đến để thực hiện công việc không có trong Hợp đồng ở trên.
Các dịch vụ cho những người này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị của Bên B, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách nhiệm của Bên B. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này.
Bên B phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công của mình trên công trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các Nhà thầu khác ở phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong HSYC.
Định vị các mốc
Bên B phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong hợp đồng. Bên B sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công trình.
Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Bên B phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng.
Trường hợp, Bên B bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình gây ra, thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A và có quyền thực hiện theo Điều 23 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].
Điều kiện về công trường
Bên B được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:
0. Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong HSYC hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;
Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;
Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.
Các quy định của pháp luật về lao động;
Các yêu cầu của Bên B về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.
Bên B được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công trường để xác định giá hợp đồng.
Nếu Bên B gặp phải các điều kiện địa chất bất lợi mà Bên B cho là không lường trước được, thì Bên B phải thông báo cho Bên A biết một cách sớm nhất có thể. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện địa chất sao cho Bên A có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Bên B coi các điều kiện địa chất đó là không lường trước được. Bên B phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thỏa đáng và hợp lý và thích ứng với điều kiện địa chất đó và phải tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Bên A có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì các bên xem xét tiêu chí để thống nhất áp dụng theo Điều 20 của hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng].
Đường đi và phương tiện
Bên B phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Bên B cần có, bao gồm lối vào công trường. Bên B cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng kinh phí của mình.
Bên B phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường, cầu do việc sử dụng, đi lại của Bên B hoặc người của Bên B gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.
Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện và điều khoản này:
0. Bên B không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Bên A hoặc những người khác;
Bên B (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Bên B làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó;
Bên B phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn;
Bên A không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại;
Bên A không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào;
Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng của Bên B sẽ do Bên B chịu.
Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác)
Bên B phải thông báo cho Bên A không muộn hơn 03 ngày, trước ngày mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị);
Thiết bị Nhà thầu
Bên B cam kết sẽ huy động và bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo đáp ứng các tính năng kỹ thuật, năng suất, thời hạn hoạt động, vùng hoạt động,... theo đúng cam kết để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết. Trước khi khởi công công trình, Bên B phải trình cho Bên A chi tiết về số lượng, tính năng kỹ thuật,... của các phương tiện thiết bị của Bên B được bố trí trên công trường.
Trường hợp trong quá trình thi công, tùy thuộc vào tình hình thực tế hoặc có phương tiện thiết bị bị sự cố hư hỏng không thể tiếp tục thi công, Bên B có thể thay đổi hoặc bổ sung một số phương tiện thiết bị nếu được Bên A chấp thuận bằng văn bản. Trước khi được Bên A chấp thuận, Bên B phải làm rõ nguyên nhân, sự cần thiết và cung cấp đầy đủ các tài liệu, giấy tờ liên quan. Các phương tiện, thiết bị thay đổi, bổ sung phải có công suất, năng suất lớn hơn hoặc tương đương phù hợp với công trình.
Đối với các phương tiện thiết bị do Bên B đi thuê, bên cho thuê phải chứng minh được quyền sử hữu của mình đối với các phương tiện thiết bị đó. Đồng thời, Bên B phải cung cấp cho Bên A Hợp đồng thuê thiết bị, các giấy tờ liên quan để kiểm tra, phân biệt rõ giữa Hợp đồng cho thuê thiết bị với Hợp đồng thầu phụ. Khi kết thúc công trình Bên B phải cung cấp thanh lý hợp đồng và hóa đơn thuê phương tiện thiết bị. 
Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các hoạt động đối với toàn bộ phương tiện thiết bị của mình được bố trí tham gia thi công công trình (kể cả các thiết bị của nhà thầu phụ, các thiết bị do Bên B đi thuê) theo quy định. Khi được đưa tới công trình, phương tiện thiết bị của Bên B chỉ được sử dụng riêng cho việc thi công công trình. Bên B không được di chuyển bất kỳ phương tiện, thiết bị chủ yếu nào ra khỏi công trường trong quá trình thi công nếu không được sự đồng ý của Bên A. Nếu Bên B tự ý cho phương tiện thiết bị trên rời khỏi công trường khi chưa được sự chấp thuận thì Bên A có quyền xử lý Bên B vi phạm Hợp đồng theo quy định, không công nhận khối lượng công việc đã thực hiện của phương tiện thiết bị này (kinh phí ứng với phần khối lượng này sẽ bị giảm trừ trong giá trị thanh toán khi tiến hành quyết toán, thanh lý Hợp đồng).
Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh khối lượng và các trường hợp cần thiết khác, Bên B có trách nhiệm tìm kiếm, bổ sung phương tiện, thiết bị bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để thực hiện thi công phần khối lượng phát sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của công trình. 
Hoạt động của Nhà thầu trên công trường
Bên B phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Bên B có và được Bên A đồng ý là nơi làm việc. Bên B phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Bên B và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Bên B phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết. Bên B phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.
Sau khi kết thúc thi công trình Bên B phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Bên B. Bên B phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên B có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
Các vấn đề khác có liên quan
Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Bên A. Bên B phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.
Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A để hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên B gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thi Bên B phải thông báo cho Bên A và có quyền theo Điều 23 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].
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Quyền của giám sát thi công 
Giám sát thi công xây dựng là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho GSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật. GSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.
GSTCXD không có quyền sửa đổi hợp đồng. GSTCXD có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh GSTCXD như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu GSTCXD được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên A cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của NTVGSTCXD, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên B.
Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:
0. Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc bao hàm trong hợp đồng, GSTCXD được xem là làm việc cho Chủ đầu tư;
GSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng hay cho một bên nào;
Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của GSTCXD (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên B khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.
Trách nhiệm của GSTCXD
Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình.
Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Thay thế GSTCXD
Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế GSTCXD thì không ít hơn 07 ngày trước khi dự định thay thế, Chủ đầu tư phải thông báo cho Bên B thông tin chi tiết tương ứng của GSTCXD được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế GSTCXD bằng một người mà Bên B có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Bên A các chi tiết, lý lẽ để giải thích.
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Khi ký hợp đồng thầu phụ [quy định tại ĐKCT], Bên B phải thực hiện theo các quy định sau:
Đối với các Nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được Bên A chấp thuận [quy định tại ĐKCT];
Bên B phải kê khai năng lực thầu phụ (năng lực pháp luật dân sự theo quy định; năng lực hành nghề xây dựng tương ứng; năng lực thiết bị, nhân sự), khối lượng và tiến độ dự kiến huy động theo đúng các quy định của điều kiện Hợp đồng, trình Bên A. Nhà thầu phụ không được giao toàn bộ hoặc một phần công việc cho nhà thầu khác.
Bên B phải chịu trách nhiệm trước Bên A về khối lượng, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc/nghĩa vụ khác đối với phần việc do các Nhà thầu phụ thực hiện;
Bên B không được giao cho Nhà thầu phụ thực hiện vượt quá 30% giá trị hợp đồng.
Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định (nếu có)
Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định là một Nhà thầu được Bên A chỉ định cho Bên B thuê làm Nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Bên B không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi Bên A đã yêu cầu.
Bên B có quyền từ chối Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định nếu công việc Bên B đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng Nhà thầu phụ do Bên B chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.
Bên A có thể thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của Bên B (hoặc theo thỏa thuận khác của các bên).
Hợp tác với Nhà thầu khác.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B phải hợp tác với các Nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong khoảng thời gian làm việc của các Nhà thầu, đơn vị liên quan đó theo kế hoạch. Trường hợp thay đổi kế hoạch làm việc của các Nhà thầu khác, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B về những thay đổi đó.
Trường hợp có quy định trong thông số kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Bên A, Bên B phải hợp tác và tạo điều kiện phù hợp cho nhân sự của Bên A và các nhân sự khác tiến hành đánh giá tác động môi trường và xã hội. Bên A phải thông báo trước cho Bên B về việc này.
Hợp đồng thầu phụ thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các nội dung trong hợp đồng thầu phụ có thể tham khảo các mẫu hợp đồng tại phụ lục kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
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An toàn lao động
Bên B phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng.
Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bên B có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
Bên B có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên B không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
Bảo vệ môi trường
Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Bên B thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Bên A, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Bên B thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
Phòng chống cháy nổ
Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.
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Điện, nước trên công trường
Bên B phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Bên B cần.
An ninh công trường
Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng:
0. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường;
Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên B và của Bên A và những người khác do Bên A (hoặc người thay mặt) thông báo cho Bên B biết.
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Tạm dừng thực hiện công việc của hợp đồng bởi Chủ đầu tư:
Nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, cụ thể.
Bên A quyết định dừng thực hiện công việc trong hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.
Trước khi tạm dừng, Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B không ít hơn 05 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng.
Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
Bên A sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:
0. Không thực hiện theo bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc một thông báo theo khoản 17.1 của hợp đồng này [Tạm dừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Chủ đầu tư];
Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;
Không có lý do chính đáng mà 05 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng;
Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;
Trường hợp Bên B không hoàn thành việc thi công công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng sau khi Bên A đã nhắc nhở, đôn đốc bằng văn bản đến lần thứ ba (03) thì Bên A sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B không được nghiệm thu, thanh toán phần khối lượng đã thực hiện, chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại, tổn thất của công trình cho Bên A theo quy định của Hợp đồng và pháp luật có liên quan;
Trường hợp công trình bị chậm tiến độ kéo dài do nguyên nhân chủ quan của Bên B, dẫn đến công trình phải dừng thi công do điều kiện bất lợi của thời tiết và có nguy cơ không thể hoàn thành, giải ngân theo đúng kế hoạch được giao, Bên A sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B; Bên B sẽ không được nghiệm thu, thanh toán phần khối lượng đã thực hiện, đồng thời phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại, tổn thất của công trình cho Bên A theo quy định của Hợp đồng và pháp luật có liên quan;
Trường hợp Bên B thi công bị chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà thầu đến thời gian chậm ứng với số tiền phạt vượt quá 12% giá trị thực hiện hợp đồng thì Bên A sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Bên B, Bên B sẽ không được thanh toán phần khối lượng đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho các bên có liên quan (nếu có);
Trường hợp Bên B chuyển nhượng thầu trái quy định pháp luật thì Bên A báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chấm dứt Hợp đồng đã ký kết và thực hiện lựa chọn nhà thầu khác đủ năng lực theo quy định để tiếp tục thực hiện dự án. Bên B phải chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại do mình gây ra
Nếu có ở một trong những trường hợp này, Bên A có thể bằng cách thông báo cho Bên B trước 10 ngày, chấm dứt hợp đồng và trục xuất Bên B ra khỏi công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của điểm (e) Bên A có thể thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
Sự lựa chọn của Bên A trong việc quyết định chấm dứt hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo hợp đồng.
Bên B phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của Bên B và các hồ sơ thiết kế khác của Bên B cho Bên A. Tuy nhiên, Bên B sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo, bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình.
Sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên A có thể hoàn thành công trình và sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Bên A và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Nhà thầu và các tài liệu thiết kế khác do Bên A thực hiện hoặc do đại diện Bên B thực hiện.
Bên A sẽ thông báo cho Bên B giải phóng các thiết bị, công trình tạm của nhà thầu ở tại hoặc gần công trường. Ngay khi nhận được thông báo, trong thời gian 05 ngày, Bên B phải tiến hành tháo dỡ, di chuyển các thiết bị, công trình tạm này.
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Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu
Bên B được quyền chấm dứt hợp đồng nếu:
0. Không bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho Bên B;
Bên B không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ;
Bên A về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;
Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 45 ngày;
Bên A bị phá sản, vỡ nợ, đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.
Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên B có thể bằng thông báo trước 10 ngày cho Bên A để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của điểm (e) Bên B có thể thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.
Dừng công việc và di dời thiết bị Nhà thầu
Sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, Bên B sẽ ngay lập tức:
0. Dừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên A hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình;
Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Bên B đã được thanh toán;
Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi công trường.
Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng
Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 18.1 của Hợp đồng [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức:
0. Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Bên B;
Thanh toán cho Bên B.
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Bảo hiểm theo hợp đồng thi công thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Bảo hiểm
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Rủi ro và bất khả kháng
[bookmark: dc_50][bookmark: _GoBack]Rủi ro và bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Hậu quả của các rủi ro
Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 20.1 của hợp đồng này dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Bên B, thì Bên B phải ngay lập tức gửi thông báo cho Bên A và sửa chữa những mất mát, hư hỏng trong phạm vi Bên A yêu cầu.
Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro
Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành theo khoản 7.4 của hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Bên A. Nếu biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Bên A.
Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên A, Bên B sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.
Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư, thiết bị hoặc tài liệu của Bên B nào trong khoảng thời gian Bên B đang chịu trách nhiệm bảo đảm, được liệt kê trong khoản 20.3 của hợp đồng [Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro], Bên B sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Bên B, để công trình, vật tư, thiết bị và tài liệu của Bên B đúng với hợp đồng.
[bookmark: dc_51]Bên B phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách nhiệm của Bên B và quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Bồi thường rủi ro
Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên A, các nhân viên của Bên A đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:
0. Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ;
Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:
- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót;
- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên B, nhân lực của Bên B hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê.
Bên A phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên B, các nhân viên của Bên B đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát, chi phí, phí (gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh, tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A.
Thông báo về bất khả kháng
Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng do tình trạng bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.
Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.
Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.
Các hậu quả của bất khả kháng
Nếu Bên B bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 20.5 của hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền theo Điều 23 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]:
0. Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ theo khoản 8.3 của hợp đồng [Tiến độ thực hiện hợp đồng];
Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong khoản 20.1 của hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này.
Sau khi nhận được thông báo này, Bên A phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.
Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 10 ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 20.5 của hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên 15 ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt hợp đồng sẽ có hiệu lực 07 ngày sau khi có thông báo.
Đối với trường hợp chấm dứt này, Bên A sẽ phải thanh toán cho Bên B:
0. Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng;
Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình;
[bookmark: _Toc147325025]Sự kiện bồi thường
Trong quá trình thi công, nếu Bên B hoặc nhà thầu phụ của Bên B (nếu có) vi phạm đổ chất nạo vét không đúng vị trí quy định gây ô nhiễm môi trường; gây mất an toàn hàng hải hoặc chuyển nhượng thầu sai quy định thì Bên B phải chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại do mình gây ra và sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Trong trường hợp xảy ra sự cố, nếu Bên B không báo cáo kịp thời dẫn đến kéo dài tiến độ thi công ảnh hưởng đến tiến độ công trình và tiến độ giải ngân kinh phí được cấp, Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên có liên quan.
Trường hợp Bên B chậm tiến độ hoàn thành công trình do nguyên nhân chủ quan của Bên B ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình, Bên A có quyền xem xét không thanh toán kinh phí thực hiện, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan. Nếu Bên B kéo dài tiến độ thực hiện công trình so với tiến độ đã ký do chủ quan của Bên B, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh: tư vấn giám sát, dịch vụ thông tin AIS quản lý phương tiện nạo vét, chi phí phương tiện chờ đợi của các nhà thầu thi công khác, chi phí của các bên có liên quan phát sinh do tiến độ thi công bị kéo dài
[bookmark: _Toc147325027]Khiếu nại và xử lý các tranh chấp
Khiếu nại
[bookmark: dc_54]Thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Xử lý các tranh chấp
[bookmark: dc_55]Thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải [quy định tại ĐKCT].
Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam [quy định tại ĐKCT]. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.
Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.
[bookmark: _Toc147325028]Quyết toán và thanh lý hợp đồng
Quyết toán hợp đồng
[bookmark: dc_56][bookmark: dc_57]Quyết toán hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, quy định pháp luật khác có liên quan và gồm các quy định sau:
Trong vòng 15 ngày [quy định tại ĐKCT] sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng, Bên B sẽ trình cho Bên A 04 (bộ) quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;
- Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;
- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B;
- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công công trình;
- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
Thời hạn Bên B giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng không được quá 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có). 
Thanh lý hợp đồng
[bookmark: dc_58][bookmark: dc_59]Thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và các quy định sau:
0. Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:
- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;
- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 17 của hợp đồng [Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư], Điều 18 của hợp đồng [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu].
Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 15 ngày [quy định tại ĐKCT] kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm a khoản 2 Điều này.
Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư
Bên A sẽ không chịu trách nhiệm với Bên B về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng.
[bookmark: _Toc147325029]Hiệu lực của hợp đồng
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này. Số bản, trang, Phụ lục và ngôn ngữ hợp đồng [quy định tại ĐKCT].
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm [quy định tại ĐKCT] và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng:
Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;
Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc147325030]Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong hợp đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời.
Hợp đồng này bao gồm … trang và … phụ lục được lập thành … bản bằng tiếng Việt. Chủ đầu tư sẽ giữ … bản tiếng Việt, Nhà thầu sẽ giữ  bản tiếng Việt.
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