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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kiến Hưng, ngày    tháng    năm 2025
BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Gói thầu : Sửa Chữa Hệ Thống Điện Chiếu Sáng Trên Các Tuyến Đường Nông Thôn Mói Kiểu Mẫu Thuộc Địa Bàn Xã Kiến Hưng
Số:  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số ... về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình: Sửa Chữa Hệ Thống Điện Chiếu Sáng Trên Các Tuyến Đường Nông Thôn Mói Kiểu Mẫu Thuộc Địa Bàn Xã Kiến Hưng;

Căn cứ Quyết định số ... về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa Chữa Hệ Thống Điện Chiếu Sáng Trên Các Tuyến Đường Nông Thôn Mói Kiểu Mẫu Thuộc Địa Bàn Xã Kiến Hưng;

Căn cứ Quyết định số ... về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa Chữa Hệ Thống Điện Chiếu Sáng Trên Các Tuyến Đường Nông Thôn Mói Kiểu Mẫu Thuộc Địa Bàn Xã Kiến Hưng;


Hôm nay, ngày ..., tại trụ sở Uỷ Ban nhan dân Xã Kiến Hưng, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:
Bên mời thầu: UỶ BAN NHAN DÂN XÃ KIẾN HƯNG
Đại diện: Ông Đỗ Đức Uý
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Kiến Hưng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng
Nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn

Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Hai bên đã thương thảo và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:
1. Nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu cam kết bố trí nhân sự tại các vị trí chủ chốt như chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật, cán bộ phụ trách an toàn lao động tham gia thực hiện công trình có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng với tính chất của gói thầu. 

2. Máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu 

- Về máy thi công: Nhà thầu huy động đầy đủ các máy móc, đảm bảo thi công đúng tiến độ.

- Về vật tư, vật liệu: Nhà thầu sử dụng các chủng loại theo thông số kỹ thuật hồ sơ thiết kế đã được duyệt, trước khi đưa vào sử dụng phải tiến hành thí nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, cung cấp các kết quả thí nghiệm đối với các loại vật tư, vật liệu xây dựng theo chỉ dẫn kỹ thuật đã quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để Chủ đầu tư kiểm tra và là cơ sở nghiệm thu công trình. Các thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn do Bộ Xây dựng cấp.

3. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

3.1. An toàn lao động

a)  Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

c) Các Bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

d) Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

e) Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

3.2. Bảo vệ môi trường

a) Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

c) Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3.3. Phòng chống cháy nổ

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

4. Giá hợp đồng


- Giá trị đề nghị ký Hợp đồng (làm tròn) là: 399.011.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín triệu không trăm mười một nghìn đồng chẵn ./.)
- Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Nhà thầu và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. Giá hợp đồng đã tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.
5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 
- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ sau khi Hợp đồng đã được ký kết nhưng trước ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức bảo đảm thực hiện Hợp đồng:


- Giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng: 2,0% x 399.011.000 đồng = 6.780.220 đồng. Làm tròn: 6.780.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng./.)
- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực tới khi Nhà thầu đã thi công, hoàn thành công trình được Chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.

- Hợp đồng có hiệu lực khi Nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho Chủ đầu tư.

- Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không chậm hơn 20 ngày kể từ ngày khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

6. Tạm ứng hợp đồng: 
- Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B tối đa đến 50% giá trị hợp đồng sau khi Bên A nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng và phù hợp với kế hoạch vốn bố trí cho gói thầu.
- Thu hồi tiền tạm ứng: Được thực hiện sau khi Bên B đã nhận được tiền tạm ứng, giá trị tiền tạm ứng được Bên A thu hồi dần qua các lần thanh toán, giá trị mỗi lần thu hồi tương ứng tối thiểu 10% giá trị thanh toán từng lần. Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu khi thanh toán lần đầu tiên và được thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá Hợp đồng đã ký.
Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng theo Điều khoản Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A, Điều khoản Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B hoặc Điều khoản Rủi ro và bất khả kháng trong hợp đồng (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.

7. Thanh toán

Trên cơ sở vốn bố trí để thực hiện Gói thầu, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

8. Bảo hiểm

Nhà thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Nhà thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo quy định.

9. Bảo hành công trình

Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, thiết bị:

- Thời gian bảo hành công trình, thiết bị là 12 tháng;

- Mức tiền giữ lại để bảo hành công trình, thiết bị là 5% giá trị hợp đồng;

- Hình thức bảo hành công trình: Chủ đầu tư sẽ giữ lại 5% giá trị hợp đồng hoặc thư bảo lãnh có hiệu lực tương ứng của Ngân hàng và Nhà thầu sẽ được hoàn trả khi kết thúc thời gian bảo hành công trình.

10. Điều chỉnh giá hợp đồng

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các quy định hiện hành.

11.Thời gian, tiến độ thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày.

12. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

Tiến độ hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

- Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

- Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của Bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của Bên nhận thầu gây ra.

- Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của Bên giao thầu gây ra.

13. Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng

a. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

b. Phạt vi phạm hợp đồng

- Nhà thầu vi phạm về chất lượng:

Nếu Nhà thầu vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định trong Hợp đồng thì Nhà thầu phải làm lại cho Chủ đầu tư đúng chất lượng.

- Nhà thầu vi phạm tiến độ:

Nhà thầu vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu sẽ chịu phạt 0,1% giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ.

- Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

14. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp

a) Khiếu nại:

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

b) Xử lý các tranh chấp:

- Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các Bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

- Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các Bên sẽ gửi vấn đề lên Toà án Nhân dân thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật. Quyết định của Toà án Nhân dân thành phố Hải Phòng là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các Bên.

c) Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

d) Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành 08 bản, Bên A giữ 06 bản, Bên B giữ 02 bản, các Biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.
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