## Công Trình
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG BỊ ẢNH HƯỞNG SAU BÃO SỐ 3 NĂM 2024 TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU XÃ KIẾN HƯNG, HUYỆN KIẾN THỤY | [10 empty] | CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG BỊ ẢNH HƯỞNG SAU BÃO SỐ 3 NĂM 2024 TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU XÃ KIẾN HƯNG, HUYỆN KIẾN THỤY
VỊ TRÍ XÂY DỰNG: XÃ KIẾN HƯNG, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | [10 empty] | Tổng mức đầu tư
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Định mức | Cách tính/ Tỉ lệ | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế |  | TCXL | KLPS
1 | Chi phí xây dựng | Gcpxd |  |  | 377111519 | 30168921.52 | 407280440.52 | 454545528.2369 | 385758000 | 21522000 | 464839000
1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công; bao gồm cả khối lượng phát sinh | Gxd |  |  | 377111519 | 30168921.52 | 407280440.52
| + ĐIỆN CHIẾU SÁNG | Gxd.1 |  |  | 377111519 | 30168921.52 | 407280440.52
2 | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | 3.024% | Đã QT | 12308333.3333 | 984666.6667 | 13293000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  |  | 31455636.7749 | 2516450.942 | 33972087.7169 | 45797078
3.1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv1 | 5.4% | Đã QT | 20055555.5556 | 1604444.4444 | 21660000
3.2 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv7 | 3.203% | 3,203% x Gxd | 11400081.2194 | 912006.4975 | 12312087.7169
4 | Chi phí dự phòng | Gdp1 | 5% | 5% | 1283330 | 0 | 1283330
4.1 | Giá trị còn lại chưa sử dụng |  |  |  | 1283330 | 0 | 1283330
TỔNG CỘNG |  |  |  | Gxd+Gqlda+Gtv | 420875489.1083 | 33670039.1287 | 454545528.2369
LÀM TRÒN | [6 empty] | 454546000
Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tư triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng
Kiến Thụy, ngày 19 tháng 6 năm 2025
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## CÔNG TÁC
BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG BỊ ẢNH HƯỞNG SAU BÃO SỐ 3 NĂM 2024 TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU XÃ KIẾN HƯNG, HUYỆN KIẾN THỤY
GHI CHÚ: Đơn giá và Thành tiền đã bao gồm thuế GTGT 8% theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực tại thời điểm quyết toán.
STT | Tên công tác | Đơn vị tính | Khối lượng |  | Đơn giá | Thành tiền
|  |  | Theo HĐ | Quyết Toán |  | Theo HĐ | Quyết Toán
I | Theo hợp đồng |  |  |  |  | 385758000 | 385758440 | 357183740.7407
1 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép liền cần chiều cao cột 7m, dày 3mm | Cột | 3 | 3 | 4022000 | 12066000 | 12066000
2 | Lắp bộ đèn đường Led 100W, dimming 5 cấp | bộ | 88 | 88 | 3137000 | 276056000 | 276056000
3 | Lắp bộ đèn đường Led 120W, dimming 5 cấp | bộ | 24 | 24 | 3587000 | 86088000 | 86088000
4 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | 100m | 0.3 | 0.3 | 621000 | 186300 | 186300
5 | Luồn cáp ngầm cửa cột | đầu cáp | 6 | 6 | 34060 | 204360 | 204360
6 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 3 | 3 | 49000 | 147000 | 147000
7 | Lắp cửa cột | cửa | 3 | 3 | 124070 | 372210 | 372210
8 | Làm đầu cáp khô | đầu cáp | 18 | 18 | 62400 | 1123200 | 1123200
9 | Lắp đặt cọc tiếp địa L63x63x6x2500 | bộ | 3 | 3 | 319390 | 958170 | 958170
10 | Khung móng cột chiếu sáng | cái | 3 | 3 | 600000 | 1800000 | 1800000
11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.92 | 1.92 | 1535000 | 2947200 | 2947200
12 | Sửa chữa, kéo nối lại cáp điện bị đứt | 01 vị trí | 3 | 3 | 500000 | 1500000 | 1500000
13 | Nhân công dọn dẹp mặt bằng, đào móng, đổ đất,… | công | 6.5987 | 6.6 | 350000 | 2309560 | 2310000
II | Khối lượng phát sinh |  |  |  |  | 0 | 21522000
1 | Lắp bộ đèn đường Led 120W, dimming 5 cấp | bộ | 0 | 6 | 3587000 | 0 | 21522000
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 385758000 | 407280440
LÀM TRÒN | [5 empty] | 385758000 | 407280000
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## Diễn Giải KLQT
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG BỊ ẢNH HƯỞNG SAU BÃO SỐ 3 NĂM 2024 TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU XÃ KIẾN HƯNG, HUYỆN KIẾN THỤY
STT | Tên công tác | Đơn vị tính | Khối lượng
|  |  | Theo HĐ | Quyết Toán | Chênh lệch
I | Theo hợp đồng
1 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép liền cần chiều cao cột 7m, dày 3mm | Cột | 3 | 3 | 0
2 | Lắp bộ đèn đường Led 100W, dimming 5 cấp | bộ | 88 | 88 | 0
3 | Lắp bộ đèn đường Led 120W, dimming 5 cấp | bộ | 24 | 24 | 0
4 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | 100m | 0.3 | 0.3 | 0
5 | Luồn cáp ngầm cửa cột | đầu cáp | 6 | 6 | 0
6 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 3 | 3 | 0
7 | Lắp cửa cột | cửa | 3 | 3 | 0
8 | Làm đầu cáp khô | đầu cáp | 18 | 18 | 0
9 | Lắp đặt cọc tiếp địa L63x63x6x2500 | bộ | 3 | 3 | 0
10 | Khung móng cột chiếu sáng | cái | 3 | 3 | 0
11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1.92 | 1.92 | 0
12 | Sửa chữa, kéo nối lại cáp điện bị đứt | 01 vị trí | 3 | 3 | 0
13 | Nhân công dọn dẹp mặt bằng, đào móng, đổ đất,… | công | 6.5987 | 6.6 | -0.0012571
II | Khối lượng phát sinh |  |  |  | 0
1 | Lắp bộ đèn đường Led 120W, dimming 5 cấp | bộ | 0 | 6 | -6
TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG |  |  | KỸ THUẬT THI CÔNG
Đỗ Bá Phước |  |  | Nguyễn Sỹ Hai

## QT CHI PHÍ XD
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị (d)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | T | VL + NC + M | 314750108
| 1 Chi phí Vật liệu | VL | A1 + CL | 277297506
| + Theo đơn giá trực tiếp | A | Bảng dự toán hạng mục | 33831037
| + Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 243466469
| 2 Chi phí Nhân công | NC | B1 + CLNC | 14107154
| + Theo đơn giá trực tiếp | B | Bảng dự toán hạng mục | 12472820
| + Chênh lệch nhân công | CLNC | Theo bảng bù giá | 1634334
| 3 Chi phí Máy thi công | M | C1 + CLMay | 23345448
| + Theo đơn giá trực tiếp | CI | Bảng dự toán hạng mục | 25478660
| + Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá | -2133211
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | GT | (C + LT + TT) | 29271760
| 1 Chi phí chung | C | T x 6,2% | 19514507
| 2. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% | 3462251
| 3. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 6295002
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 6% | 20641312
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 36466318
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT | 401129498

## DT
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (d) | Giá H.T (d) | Hệ số () | Chênh lệch (d) | Tổng chênh (d)
VẬT LIỆU
1 | TT | Khung móng cột chiếu sáng M24x300x650 | cải | 3 | 600000 |  | 1 | 600000 | 0 | 0
2 | TT | Đắp vữa chân cột M100 | m3 | 0.024 | 960000 |  | 1 | 960000 | 0 | 0
3 | TT | Sửa chữa, kéo nối lại cáp điện bị đất | 01 vị trí | 3 | 500000 |  | 1 | 500000 | 0 | 0
4 | A33.0146 | Bảng điện | bảng | 3 | 8000 |  | 1 | 25000 | 17000 | 51000
5 | A33.0130 | Bộ đèn đường Led 100W, dimming 5 cấp | bộ | 88 | 122730 |  | 1 | 2250000 | 2127270 | 187199760
6 | A33.0130 | Bộ đèn đường Led 120W, dimming 5 cấp | bộ | 24 | 122730 |  | 1 | 2550000 | 2427270 | 58254480
7 | A33.0136 | Cáp lên đèn Cu/PVC/PVC 3x1.5mm2 | m | 30.45 | 2760 |  | 1 | 26818 | 24058 | 732566
8 | A24.0180 | Cát vàng | m3 | 1.0391 | 450000 |  | 1 | 580000 | 130000 | 135084
9 | A33.0133 | Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ | bộ | 3 | 197000 |  | 1 | 450000 | 253000 | 759000
10 | A33.0120 | Cột đèn thép liền cần 7m dày 3mm | cột | 3 | 4537634 |  | 1 | 3042000 | -1495634 | -4486902
11 | A33.0147 | Cửa cột | cửa | 3 | 28000 |  | 1 | 150000 | 122000 | 366000
12 | 1169 | Dây điện Cu/PVC-1x6,0 mm2 | m | 15 | 0 |  | 1 | 26727 | 26727 | 400905
13 | A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 1.7141 | 320000 |  | 1 | 380000 | 60000 | 102848
14 | A33.0141 | Đầu cốt đồng M10+M6 | bộ | 18 | 10000 |  | 1 | 5000 | -5000 | -90000
15 | A24.0054 | Đinh | kg | 1.296 | 23000 |  | 1 | 24000 | 1000 | 1296
16 | A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.0289 | 3409091 |  | 1 | 3300000 | -109091 | -3158
17 | A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.0181 | 3409091 |  | 1 | 3300000 | -109091 | -1979
18 | A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.0686 | 3409091 |  | 1 | 3300000 | -109091 | -7484
19 | A24.0524 | Nước | lit | 360.144 | 12 |  | 1 | 20 | 8 | 2881
20 | A33.0115 | Que hàn | kg | 0.3 | 25000 |  | 1 | 25000 | 0 | 0
21 | A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 509.712 | 1398 |  | 1 | 1491 | 93 | 47403
22 | Z999 | Vật liệu khác | % |  | 2769
TỔNG VẬT LIỆU | [8 empty] | 243466469
NHÂN CÔNG
1 | N2.40 | Công nhân 4,0/7 | công | 0.57 | 0 |  | 1 | 313174 | 313174 | 178509
2 | NKS.30 | Kỹ sư bậc 3,0/8 | công | 0.69 | 0 |  | 1 | 281430 | 281430 | 194187
3 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.6063 |  | 221303 | 1 | 243707 | 22404 | 80796
4 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.6616 |  | 239592 | 1 | 263826 | 24234 | 64501
5 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 42.1261 |  | 262000 | 1 | 288500 | 26500 | 1116341
TỔNG NHÂN CÔNG | [8 empty] | 1634334
MÁY THI CÔNG
1 | M102.0101 | Cần trục ô tô - sức nâng : 3,0 T | ca | 0.3 |  | 1612736 | 1 | 1468113 | -144623 | -43387
2 | M3304 | Hợp bộ đo điện trở tiếp địa | ca | 0.531 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
3 | M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.1709 |  | 276782 | 1 | 302648 | 25866 | 4420
4 | M101.0803 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg | ca | 0.0257 |  | 396542 | 1 | 390499 | -6043 | -155
5 | M203.0016 | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0.063 | 0 |  | 1 | 83447 | 83447 | 5257
6 | M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 0.6 |  | 411700 | 1 | 447512 | 35812 | 21487
7 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250,0 lít | ca | 0.1824 |  | 320806 | 1 | 347187 | 26381 | 4812
8 | M106.0203 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 7,0 T | ca | 0.0585 |  | 2040201 | 1 | 1699229 | -340972 | -19935
9 | M102.1802 | Xe nâng - chiều cao nâng: 12 m | ca | 14.56 |  | 1683552 | 1 | 1538929 | -144623 | -2105711
TỔNG MÁY THI CÔNG | [8 empty] | -2133211