## DM
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG TRÌNH
Công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy
Địa Điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng
STT | Tên hồ sơ | Số VB | Ngày tháng | Thứ | Ghi chú
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Phê duyệt CĐT và DT CBĐT | 25/QĐ-UBND | 2025-03-18 | 3 | UBND xã
2 | Biểu kèm theo |  |  | 7
| Tư vấn KS, lập BCKTKT |  |  |  | 16761066
| Tư vấn thẩm tra TKBVTC và DT |  |  |  | 2160000
3 | QĐ PD KHLCNT chuẩn bị đầu tư | 26/QĐ-UBND | 2025-03-19 | 4 | UBND xã
II | Gói TVTK
1 | Đơn nhận thầu
2 | Thương thảo HĐ
4 | QĐ CĐT TVTK | 27/QĐ-UBND | 2025-03-20 | 5
5 | Hợp đồng TVTK
6 | Báo cáo KSĐH
7 | BBNT KSĐH
8 | BBNT BCKTKT
III | Gói TV thẩm tra
1 | Đơn nhận thầu
2 | Thương thảo HĐ
3 | QĐ CĐT TV thẩm tra | 28/QĐ-UBND | 2025-03-20 | 5
4 | Hợp đồng TV thẩm tra |  |  | 7
5 | BC KQ thẩm tra |  |  | 7
6 | BBNT BC thẩm tra | 106/KIENQUOC/NT-TTr | 2025-03-28 | 6
IV | Giai đoạn thực hiện
1 | QĐ PD BCKTKT | 29/QĐ-UBND | 2025-04-04 | 6
2 | QĐ PD KHLCNT | 30/QĐ-UBND | 2025-04-08 | 3
V | Gói TCXL
1 | Đơn nhận thầu |  | 2025-04-08 | 3
2 | Thương thảo HĐ |  | 2025-04-08 | 3
3 | QĐ CĐT TCXD | 31/QĐ-UBND | 2025-04-10 | 5
4 | Hợp đồng TCXD | 10.4/2025/HĐTCXD | 2025-04-10 | 5 | 235816237
5 | Bàn giao mặt bằng |  | 2025-04-15 | 3
6 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành |  | 2025-05-28 | 4
7 | Biên bản nghiệm thu sử dụng |  | 2025-05-29 | 5
8 | Quyết định phê duyệt quyết toán | 32/QĐ-UBND | 2025-06-05 | 5
9 | Tờ trình cấp kinh phí |  | 2025-06-05 | 5
10 | Thanh lý HĐ |  | 2025-06-06 | 6
Formulas:
Ngày tháng = +[Ngày tháng, row above]
Ngày tháng = +[Ngày tháng, row above]+2