## KL
BẢNG KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: BỜ PHẢI SÔNG ĐA ĐỘ KHU VỰC XÃ AN QUANG. HẠNG MỤC: ĐẮP BỜ PHẢI TỪ K1+100 ĐẾN K1+700.
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN QUANG, TP.HẢI PHÒNG
Tên cọc | Khoảng cách (m) |  | Diện tích (m2) |  | Khối lượng (m3)
| Thực | Áp dụng | Đắp máy | Đắp thủ công | Đắp máy | Đắp thủ công
C1 |  | 25 | 13.72 | 1.53 | 343 | 38.25
50
C2 |  | 50 | 14.26 | 1.53 | 713 | 76.5
50
C3 |  | 50 | 15.55 | 1.53 | 777.5 | 76.5
50
C4 |  | 50 | 14.62 | 1.53 | 731 | 76.5
50
C5 |  | 50 | 15.08 | 1.53 | 754 | 76.5
50
C6 |  | 50 | 14.69 | 1.53 | 734.5 | 76.5
50
C7 |  | 50 | 15.25 | 1.53 | 762.5 | 76.5
50
C8 |  | 50 | 15.14 | 1.53 | 757 | 76.5
50
C9 |  | 50 | 14.59 | 1.53 | 729.5 | 76.5
50
C10 |  | 50 | 14.79 | 1.53 | 739.5 | 76.5
50
C11 |  | 50 | 15.45 | 1.53 | 772.5 | 76.5
50
C12 |  | 50 | 15.51 | 1.53 | 775.5 | 76.5
50
C13 |  | 25 | 15.81 | 1.53 | 395.25 | 38.25
Tổng | 600 | 600 |  |  | 8984.75 | 918
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
1. Tổng chiều dài tuyến: |  |  |  |  | 600 | m
2. Khối lượng đất đào (=KL đất đắp*1,07) |  |  |  |  | 10595.9425 | m3
3. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 9902.75 | m3
- Khối lượng đất đắp bằng máy : |  |  |  |  | 8984.75 | m3
- Khối lượng đất đắp bằng thủ công : |  |  |  |  | 918 | m3
4. Phao thép trọng tải 60 tấn: |  |  |  |  | 77 | ca
Theo định mức (AB.24131) để đào 100m3 đất cấp I cần 0,172 ca máy đào 1,25m3
Do đó số ca phục vụ đắp bờ là: |  |  | 105.9594 | x1x0,172= | 18.225 | ca
Theo định mức (TLB.22411) để đắp 100m3 đất cấp I cần 0,658 ca máy đào 0,65m3
Do đó số ca phục vụ đắp bờ là: |  |  | 89.8475 | x1x0,658= | 59.1197 | ca
5. Ô tô gắn cần trục 16T vận chuyển phao thép: |  |  |  |  | 2 | ca
6. Ô tô đầu kéo+rơ mooc vận chuyển máy xúc: |  |  |  |  | 2 | ca
7. Cần trục bánh hơi bốc dỡ phao thép và máy xúc: |  |  |  |  | 2 | ca
8. Nhân công lắp đặt, tháo dỡ phao thép: |  |  |  |  | 4 | công
9. Thu dọn mặt bằng thi công( chiều rộng 2,5 m): |  |  |  |  | 1500 | m2
137
110

## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
CÔNG TRÌNH: BỜ PHẢI SÔNG ĐA ĐỘ KHU VỰC XÃ AN QUANG. HẠNG MỤC: ĐẮP BỜ PHẢI TỪ K1+100 ĐẾN K1+700.
ĐỊA ĐIỂM: XÃ AN QUANG, TP.HẢI PHÒNG
TT | Hạng mục | Cắt | Cắt ngang | [6 empty] | BĐ tỷ lệ1:200 |  | Khống chế | T. chuẩn | Cắm tim
|  | dọc | Số |  | Ch.dài |  | Tổng | T. cạn | D. nước | T. cạn | D. nước | đ/c cấp 2 | kỹ thuật | tuyến ct
|  | (m) | m/c |  | T.bình |  | (m) | (m) | (m) | (ha) | (ha) | (điểm) | (km) | (điểm)
1 | Bình đồ công trình | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
| * CD + CN: | 600 | 13 | x | 20 | = | 260 | 208 | 41.6
| Cộng: | 600 |  |  |  |  | 260 | 208 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6