## Công văn (4)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số : 09/2026/ĐNTT-ĐS
(V/v: Đề nghị thanh toán công trình) |  | Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2026
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Căn cứ Hợp đồng số:04.04/2026/HĐ-TCXD, 04.04.1/2026/HĐ-TCXD, 04.04.2/2026/HĐ-TCXD, 04.04.3/2026/HĐ-TCXD, 04.04.4/2026/HĐ-TCXD ngày 04/04/2026 giữa công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công công trình:Sửa chữa cánh cống C3 0(1 cánh), cánh cống C1 (01 cánh),cánh Đại Phong, cánh Muối (02 cánh), sửa chữa dàn vam, cánh cống, gia cố kè mang cống, bản đáy cống Cánh Tay, dàn van cống Muối .
- Hiện nay các công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn đề nghị công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền như sau:
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên công trình | Giá trị hợp đồng | Giá trị quyết toán | Số tiền tạm ứng | Số tiền chưa thanh toán
1 | Sửa chữa cánh cống C3 (01 cánh) | 191.608.000 | 190.665.000 | 45.000.000 | 145665000
2 | Sửa chữa cánh cống C1 (01 cánh) | 177.874.000 | 176.931.000 | 45.000.000 | 131931000
3 | Sửa chữa cánh Đại Phong (02 cánh) | 251.713.000 | 250.770.000 | 65.000.000 | 185770000
4 | Sửa chữa cánh Muối (02 cánh) | 251.713.000 | 250.770.000 | 65.000.000 | 185770000
5 | Sửa chữa dàn vam, cánh cống, gia cố kè mang cống, bản đáy cống Cánh Tay, dàn van cống Muối | 297.310.000 | 295.277.000 | 80.000.000 | 215277000
Tổng |  | 1.170.218.000 | 1.164.413.000 | 300.000.000 | 864413000
(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tư triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng./.)
Vậy đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thanh toán số tiền trên cho Nhà thầu theo thông tin: Trân trọng cảm ơn!
| Tên tài khoản: | CONG TY TNHH XAY DUNG DINH SON
| Số tài khoản: | 0789.8888
| Ngân hàng: | Techcombank CN Hải Phòng
Trân trọng cảm ơn !
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.