## BBGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA
Căn cứ vào hợp đồng số 1001/2026/HĐNT/AT-ĐS ký ngày 10 tháng 01 năm 2026 về việc thuê bốc xúc vận chuyển giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ VỚI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn, chúng tôi gồm:
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ
Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Thịnh (Nhà ông Nguyễn Tấn Long), Phường Hồng An, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202217012
Đại diện: | Ông Nguyễn Tuấn Anh |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN CHO THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa, dịch vụ bên B cung cấp cho Bên A như sau:
STT | Nội dung | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. Từ ngày 20/03/2026 đến ngày 31/03/2026 | m3 | 1629 | 75000 | 122175000
Cộng |  |  | 1629 |  | 122175000
Thuế GTGT 8% |  |  |  |  | 9774000
Tổng thanh toán |  |  |  |  | 131949000
Bằng chữ: | Một trăm ba mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng.
Biên bản này là căn cứ để bên B xuất hóa đơn GTGT cho bên A và bên A thanh toán cho bên B.
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Cầu Văn Úc - Vin Dương Kinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng số 1001/2026/HĐNT/AT-ĐS ký ngày 10 tháng 01 năm 2026 về việc thuê bốc xúc vận chuyển giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ VỚI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn, chúng tôi gồm:
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ
Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Thịnh (Nhà ông Nguyễn Tấn Long), Phường Hồng An, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202217012
Đại diện: | Ông Nguyễn Tuấn Anh |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN CHO THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A từ bến Cầu Văn Úc, xã Kiến Hải, tp. Hải Phòng đến KĐT Vin Dương Kinh, phường Dương Kinh, tp.Hải Phòng từ ngày 20/03/2026 đến ngày 31/03/2026 như sau:
STT | Ngày tháng | Nội dung | Đvt | Khối lượng (m3) | Ghi chú
1 | 20/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 51.45 | BKS: 15H18133
2 | 20/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.64 | BKS: 15H28352
3 | 20/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 42.15 | BKS: 15H13126
4 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 85.75 | BKS: 15H10529
5 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.84 | BKS: 15H13126
6 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.64 | BKS: 15H28352
7 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 85.75 | BKS: 15H18133
8 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.52 | BKS: 15H13093
9 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.84 | BKS: 15H10652
10 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.44 | BKS: 15H10525
11 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.72 | BKS: 15H10534
12 | 26/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 92 | BKS: 15H10624
13 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 51.48 | BKS: 15H28352
14 | 27/03/2026 | Vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.84 | BKS: 15H13126
15 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 73.7 | BKS: 15H10624
16 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.92 | BKS: 15H10576
17 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 85.75 | BKS: 15H10529
18 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 51.45 | BKS: 15H18133
19 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.44 | BKS: 15H10525
20 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.84 | BKS: 15H10652
21 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.52 | BKS: 15H13093
22 | 27/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 60.72 | BKS: 15H10534
23 | 31/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 34.46 | BKS: 15H10576
24 | 31/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 77.34 | BKS: 15H13093
25 | 31/03/2026 | Bốc xúc vận chuyển vật liệu từ bến Cầu Văn Úc - xã Kiến Hải, tp.Hải Phòng đi Vin Dương Kinh, tp.Hải Phòng. | m3 | 68.8 | BKS: 15H18133
| Cộng tổng |  |  | 1629
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## 14,11 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng số 1001/2026/HĐNT/AT-ĐS ký ngày 10 tháng 01 năm 2026 về việc thuê bốc xúc vận chuyển giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ VỚI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI HP
Địa chỉ: Số nhà BH02-01, đường Manhattan 01, KĐT Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế: 0202284587
Đại diện: Ông Đỗ Thanh Tùng |  |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN CHO THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH KHOA
Địa chỉ: Số nhà 34 Tổ dân phố Trà Khê 2, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202300895
Đại diện: ông Đoàn Văn Tuấn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A giao nhận tại Dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng như sau:
STT | Ngày nhập | Biển số xe | Khối lượng (m3) | Khối lượng trừ (m3) | Khối lượng nghiệm thu (m3) | Vật liệu
1 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86 | Đất san lấp
2 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
3 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
4 | 2025-11-14 | 14C 19905 | 11.48 | 0 | 11.48
5 | 2025-11-14 | 15H 18819 | 11.8 | 0 | 11.8
6 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
7 | 2025-11-14 | 14H 02365 | 11.74 | 0 | 11.74
8 | 2025-11-14 | 15H 18507 | 12.73 | 0 | 12.73
9 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
10 | 2025-11-14 | 14C 19905 | 11.48 | 0 | 11.48
11 | 2025-11-14 | 15H 18819 | 11.8 | 0 | 11.8
12 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
13 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
14 | 2025-11-14 | 15H 18819 | 11.8 | 0 | 11.8
15 | 2025-11-14 | 15H 18507 | 12.73 | 0 | 12.73
16 | 2025-11-14 | 14C 19905 | 11.48 | 0 | 11.48
17 | 2025-11-14 | 14C 19905 | 11.48 | 0 | 11.48
18 | 2025-11-14 | 14K 10206 | 12.65 | 0 | 12.65
19 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
20 | 2025-11-14 | 15H 18819 | 11.8 | 0 | 11.8
21 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
22 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
23 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
24 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
25 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
26 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
27 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
28 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
29 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
30 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
31 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 1 | 12.15
32 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
33 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
34 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
35 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
36 | 2025-11-14 | 15H 18652 | 12.15 | 0 | 12.15
37 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
38 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
39 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
40 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
41 | 2025-11-14 | 15H 19110 | 18.39 | 0 | 18.39
42 | 2025-11-14 | 29C 51371 | 10.86 | 0 | 10.86
43 | 2025-11-14 | 15B 04512 | 17.17 | 0 | 17.17
Tổng cộng |  |  |  | 0 | 580.59
Năm trăm tám mươi phảy năm chín mét khối./.
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Sheet1 (hidden)
29C 51371 | 15H18819; 15H18652; 15H18507; 14K10206; 15H19110; 15B04512; 15C46661; 36H12782; 18C03258; 34C36919; 15K45403; 75C12354
14C 19905
15H 18819
15H 18652
14H 02365
15H 18507
14K 10206
15H 19110
15B 04512
15C 46661
36H 12782
18C 03258
34C 36919
15K 45403
75C 12354

## 19,11 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng số 1001/2026/HĐNT/AT-ĐS ký ngày 10 tháng 01 năm 2026 về việc thuê bốc xúc vận chuyển giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ VỚI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI HP
Địa chỉ: Số nhà BH02-01, đường Manhattan 01, KĐT Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế: 0202284587
Đại diện: Ông Đỗ Thanh Tùng |  |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN CHO THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ANH KHOA
Địa chỉ: Số nhà 34 Tổ dân phố Trà Khê 2, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202300895
Đại diện: ông Đoàn Văn Tuấn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A giao nhận tại Dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng như sau:
STT | Ngày nhập | Biển số xe | Khối lượng (m3) | Khối lượng trừ (m3) | Khối lượng nghiệm thu (m3) | Vật liệu
1 | 2025-11-19 | 36H 12782 | 20.44 | 0 | 20.44 |  | 1
2 | 2025-11-19 | 18C 03258 | 16.75 | 0 | 16.75 |  | 1
3 | 2025-11-19 | 34C 36919 | 18.89 | 0 | 18.89 |  | 1
4 | 2025-11-19 | 15K 45403 | 16.54 | 0 | 16.54 |  | 1
5 | 2025-11-19 | 36H 12782 | 20.44 | 0 | 20.44 |  | 1
6 | 2025-11-19 | 18C 03258 | 16.75 | 0 | 16.75 |  | 1
7 | 2025-11-19 | 15K 45403 | 16.54 | 0 | 16.54 |  | 1
8 | 2025-11-19 | 36H 12782 | 20.44 | 0 | 20.44 |  | 1
9 | 2025-11-19 | 34C 36919 | 18.89 | 0 | 18.89 |  | 1
10 | 2025-11-19 | 75C 12354 | 15.98 | 0 | 15.98 |  | 1
11 | 2025-11-19 | 75C 12354 | 15.98 | 0 | 15.98 |  | 1
12 | 2025-11-19 | 18C 03258 | 16.75 | 0 | 16.75 |  | 1
13 | 2025-11-19 | 15K 45403 | 16.54 | 0 | 16.54 |  | 1
14 | 2025-11-19 | 15K 45403 | 16.54 | 0 | 16.54 |  | 1
15 | 2025-11-19 | 75C 12354 | 15.98 | 0 | 15.98 |  | 1
16 | 2025-11-19 | 36H 12782 | 20.44 | 0 | 20.44 |  | 1
17 | 2025-11-19 | 34C 36919 | 18.89 | 0 | 18.89 |  | 1
18 | 2025-11-19 | 34C 36919 | 18.89 | 0 | 18.89 |  | 1
19 | 2025-11-19 | 15K 45403 | 16.54 | 0 | 16.54 |  | 1
20 | 2025-11-19 | 36H 12782 | 20.44 | 0 | 20.44 |  | 1
Tổng cộng |  |  |  | 0 | 358.65
Năm trăm tám mươi phảy năm chín mét khối./.
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Sheet2 (hidden)
15C 46661 | 0 | #N/A | #N/A
36H 12782 | 5 | 20.44 | 102.2 | 102.2 | 36H12782; 18C03258; 34C36919; 15K45403; 75C12354
15H 19110 | 0 | #N/A | #N/A
18C 03258 | 3 | 16.75 | 50.25 | 50.25
34C 36919 | 4 | 18.89 | 75.56 | 75.56
15K 45403 | 5 | 16.54 | 82.7 | 82.7
15B 04512 | 0 | #N/A | #N/A
75C 12354 | 3 | 15.98 | 47.94 | 47.94
|  |  | #N/A | 358.65

## h-vdk 13,11 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc vận chuyển số 01/2025/HĐDV/HH-ĐS ký ngày 12 tháng 11 năm 2025 về việc Bốc xúc đất san lấp tại tàu, xà lan cập mạn vận chuyển đến chân Công trình giữa Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hải HP và Công TNHH xây dựng Định Sơn.,
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI HP
Địa chỉ: Số nhà BH02-01, đường Manhattan 01, KĐT Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế: 0202284587
Đại diện: Ông Đỗ Thanh Tùng |  |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN NHẬN (BÊN B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: SThôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A giao nhận tại Dự Án Vinhomes Dương Kinh như sau:
STT | Ngày nhập | Biển số xe | Giờ vào | Giờ ra | Khối lượng (m3) | Khối lượng trừ (m3) | Khối lượng nghiệm thu (m3) | Vật liệu
1 | 2025-11-13 | 15B 11360 | 14h14 | 15h08 | 18.82 | 0 | 18.82 | Đất san lấp | 18.82 | 0
2 | 2025-11-13 | 15K 46654 | 14h31 | 15h11 | 16.57 | 0 | 16.57 |  | 16.57 | 0
3 | 2025-11-13 | 15K 46624 | 14h 33 | 15h25 | 15.67 | 0 | 15.67 |  | 15.67 | 0
4 | 2025-11-13 | 29K 10587 | 14h34 | 15h15 | 18.71 | 0 | 18.71 |  | 18.71 | 0
5 | 2025-11-13 | 29E 34930 | 17h35 | 15h24 | 18.74 | 0 | 18.74 |  | 18.74 | 0
6 | 2025-11-13 | 15C 46661 | 15h03 | 15h27 | 18.53 | 0 | 18.53 |  | 18.53 | 0
7 | 2025-11-13 | 15B 04512 | 15h05 | 15h31 | 17.17 | 0 | 17.17 |  | 17.17 | 0
8 | 2025-11-13 | 15H 19110 | 15h23 | 15h52 | 18.39 | 0 | 18.39 |  | 18.39 | 0
9 | 2025-11-13 | 14H 02365 | 15h26 | 15h53 | 11.74 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 0
10 | 2025-11-13 | 15H 18652 | 15h06 | 15h38 | 12.15 | 0 | 12.15 |  | 12.15 | 0
11 | 2025-11-13 | 29C 51371 | 15h28 | 15h56 | 10.86 | 0 | 10.86 |  | 10.86 | 0
12 | 2025-11-13 | 14C 19905 | 15h34 | 15h56 | 11.48 | 0 | 11.48 |  | 11.48 | 0
13 | 2025-11-13 | 15H 18819 | 15h37 | 15h58 | 11.8 | 0 | 11.8 |  | 11.8 | 0
14 | 2025-11-13 | 15B 11360 | 16h01 | 16h21 | 18.82 | 0 | 18.82 |  | 18.82 | 0
15 | 2025-11-13 | 14C 10206 | 16h03 | 16h27 | 12.65 | 0 | 12.65 |  | 12.65 | 0
16 | 2025-11-13 | 15K 46654 | 16h08 | 16h31 | 16.57 | 0 | 16.57 |  | 16.57 | 0
17 | 2025-11-13 | 29K 10587 | 16h13 | 16h35 | 18.71 | 0 | 18.71 |  | 18.71 | 0
18 | 2025-11-13 | 29E 34930 | 16h20 | 16h39 | 18.74 | 0 | 18.74 |  | 18.74 | 0
19 | 2025-11-13 | 15K 46624 | 16h30 | 15h50 | 15.67 | 0 | 15.67 |  | 15.67 | 0
20 | 2025-11-13 | 15C 46661 | 16h33 | 16h53 | 18.53 | 0 | 18.53 |  | 18.53 | 0
21 | 2025-11-13 | 15B 04512 | 16h35 | 15h58 | 17.17 | 0 | 17.17 |  | 17.17 | 0
22 | 2025-11-13 | 15H 18652 | 16h44 | 17h05 | 12.15 | 0 | 12.15 |  | 12.15 | 0
23 | 2025-11-13 | 15H 19110 | 16h55 | 17h15 | 18.39 | 0 | 18.39 |  | 18.39 | 0
24 | 2025-11-13 | 14H 02365 | 16h56 | 17h20 | 11.74 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 0
25 | 2025-11-13 | 29C 51371 | 16h58 | 17h22 | 10.86 | 0 | 10.86 |  | 10.86 | 0
26 | 2025-11-13 | 14C 19905 | 17h06 | 17h26 | 11.48 | 0 | 11.48 |  | 11.48 | 0
27 | 2025-11-13 | 15H 18819 | 17h09 | 17h27 | 11.8 | 0 | 11.8 |  | 11.8 | 0
28 | 2025-11-13 | 15B 11360 | 17h23 | 14h42 | 18.82 | 0 | 18.82 |  | 18.82 | 0
29 | 2025-11-13 | 14C 10206 | 17h27 | 17h47 | 12.65 | 0 | 12.65 |  | 12.65 | 0
30 | 2025-11-13 | 15K 46654 | 17h33 | 17h57 | 16.57 | 0 | 16.57 |  | 16.57 | 0
31 | 2025-11-13 | 29K 10587 | 17h36 | 18h06 | 18.71 | 1 | 18.71 |  | 18.71 | 0
32 | 2025-11-13 | 29E 34930 | 17h35 | 18h06 | 18.74 | 0 | 18.74 |  | 18.74 | 0
33 | 2025-11-13 | 15B 04512 | 18h02 | 18h27 | 17.17 | 0 | 17.17 |  | 17.17 | 0
34 | 2025-11-13 | 15H 18652 | 18h05 | 18h34 | 12.15 | 0 | 12.15 |  | 12.15 | 0
35 | 2025-11-13 | 15H 19110 | 18h15 | 18h39 | 18.39 | 0 | 18.39 |  | 18.39 | 0
36 | 2025-11-13 | 15C 46661 | 17h58 | 18h22 | 18.53 | 0 | 18.53 |  | 18.53 | 0
37 | 2025-11-13 | 15K 46624 | 17h53 | 18h25 | 15.67 | 0 | 15.67 |  | 15.67 | 0
38 | 2025-11-13 | 29E 34930 | 19h01 | 19h26 | 18.74 | 0 | 18.74 |  | 18.74 | 0
Tổng cộng | [5 empty] | 0 | 600.05 |  |  | 0
Sáu trăm lẻ năm khối./. | [9 empty] | 0
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản | [9 empty] | 0
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. | [9 empty] | 0
ĐẠI DIỆN BÊN A | [6 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B |  |  | 0

## NH-VDK (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày tháng 11 năm 2025
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng số 1001/2026/HĐNT/AT-ĐS ký ngày 10 tháng 01 năm 2026 về việc thuê bốc xúc vận chuyển giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ VỚI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH THƯ
Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Thịnh (Nhà ông Nguyễn Tấn Long), Phường Hồng An, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202217012
Đại diện: |  |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN CHO THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A giao nhận tại Dự Án Vinhomes Dương Kinh như sau:
STT | Ngày tháng | Nội dung | Đvt | Khối lượng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-18 | Vận chuyến đất san lấp | m3 | 635.88
| Cộng tổng |  |  | 635.88
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## nh-vdk 18,11 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2025
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Căn cứ vào hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc vận chuyển số 01/2025/HĐDV/HH-ĐS ký ngày 12 tháng 11 năm 2025 về việc Bốc xúc đất san lấp tại tàu, xà lan cập mạn vận chuyển đến chân Công trình giữa Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hải HP và Công TNHH xây dựng Định Sơn.,
I. BÊN THUÊ (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI HP
Địa chỉ: Số nhà BH02-01, đường Manhattan 01, KĐT Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế: 0202284587
Đại diện: Ông Đỗ Thanh Tùng |  |  | Chức vụ: Giám đốc
II. BÊN NHẬN (BÊN B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: SThôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế: 0202111150
Đại diện: ông Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng hàng hóa bên B bốc xúc vận chuyển cho Bên A giao nhận tại Dự Án Vinhomes Dương Kinh như sau:
STT | Ngày nhập | Biển số xe | Giờ vào | Giờ ra | Khối lượng (m3) | Khối lượng trừ (m3) | Khối lượng nghiệm thu (m3) | Vật liệu
1 | 2025-11-18 | 15B 04512 | 11h07 | 11h49 | 17.17 | 0 | 17.17 | Đất san lấp
2 | 2025-11-18 | 14K10206 | 11h07 | 11h51 | 12.65 | 0 | 12.65
3 | 2025-11-18 | 29E 34930 | 11h11 | 11h56 | 18.74 | 0 | 18.74
4 | 2025-11-18 | 29K 10587 | 11h13 | 11h58 | 18.71 | 0 | 18.71
5 | 2025-11-18 | 15K46624 | 11h25 | 12h01 | 15.67 | 0 | 15.67
6 | 2025-11-18 | 15B 11360 | 11h25 | 12h26 | 18.82 | 0 | 18.82
7 | 2025-11-18 | 15H 19110 | 13h33 | 13h54 | 18.39 | 0 | 18.39
8 | 2025-11-18 | 15K 46654 | 11h34 | 12h09 | 16.57 | 0 | 16.57
9 | 2025-11-18 | 15C 46661 | 13h34 | 13h55 | 18.53 | 0 | 18.53
10 | 2025-11-18 | 15B 04512 | 13h49 | 14h06 | 17.17 | 0 | 17.17
11 | 2025-11-18 | 29K 10587 | 13h53 | 14h14 | 18.71 | 0 | 18.71
12 | 2025-11-18 | 15K46624 | 13h57 | 14h15 | 15.67 | 0 | 15.67
13 | 2025-11-18 | 15H 18507 | 14h03 | 14h26 | 12.73 | 0 | 12.73
14 | 2025-11-18 | 14K10206 | 14h04 | 14h21 | 12.65 | 0 | 12.65
15 | 2025-11-18 | 29E 34930 | 14h07 | 14h27 | 18.74 | 0 | 18.74
16 | 2025-11-18 | 15K 46654 | 14h14 | 14h36 | 16.57 | 0 | 16.57
17 | 2025-11-18 | 15H 19110 | 14h18 | 14h37 | 18.39 | 0 | 18.39
18 | 2025-11-18 | 15C 46661 | 14h23 | 14h46 | 18.53 | 0 | 18.53
19 | 2025-11-18 | 14H 02365 | 14h28 | 14h47 | 11.74 | 0 | 11.74
20 | 2025-11-18 | 15B 04512 | 14H29 | 14H30 | 17.17 | 0 | 17.17
21 | 2025-11-18 | 29K 10587 | 14h39 | 15h01 | 18.71 | 0 | 18.71
22 | 2025-11-18 | 15K46624 | 14h40 | 15h01 | 15.67 | 0 | 15.67
23 | 2025-11-18 | 14K10206 | 14h43 | 15h06 | 12.65 | 0 | 12.65
24 | 2025-11-18 | 15H 18507 | 14h51 | 15h25 | 12.73 | 0 | 12.73
25 | 2025-11-18 | 15K 46654 | 15h00 | 16h01 | 16.57 | 0 | 16.57
26 | 2025-11-18 | 15H 19110 | 15h04 | 16h15 | 18.39 | 0 | 18.39
27 | 2025-11-18 | 15B 11360 | 15h05 | 15h47 | 18.82 | 0 | 18.82
28 | 2025-11-18 | 15C 46661 | 15h09 | 15h46 | 18.53 | 0 | 18.53
29 | 2025-11-18 | 15B 04512 | 15h12 | 16h15 | 17.17 | 0 | 17.17
30 | 2025-11-18 | 29K 10587 | 15h22 | 15h52 | 18.71 | 0 | 18.71
31 | 2025-11-18 | 15K46624 | 15h25 | 15h54 | 15.67 | 1 | 14.67
32 | 2025-11-18 | 14K10206 | 15h31 | 16h18 | 12.65 | 0 | 12.65
33 | 2025-11-18 | 15B 11360 | 16h09 | 16h53 | 18.82 | 0 | 18.82
34 | 2025-11-18 | 29K 10587 | 16h12 | 16h51 | 18.71 | 0 | 18.71
35 | 2025-11-18 | 15C 46661 | 16h17 | 16h56 | 18.53 | 0 | 18.53
36 | 2025-11-18 | 15K46624 | 16h22 | 16h59 | 15.67 | 0 | 15.67
37 | 2025-11-18 | 15B 04512 | 16H37 | 17H06 | 17.17 | 0 | 17.17
38 | 2025-11-18 | 15H 19110 | 16H46 | 17H12 | 18.39 | 0 | 18.39
Tổng cộng | [5 empty] | 0 | 635.88
Sáu trăm ba mươi năm phẩy tám tám mét khối./.
Biên bản xác nhận khối lượng này thay cho tất cả các phiếu giao nhận. Hai hên hoàn toàn nhất trí với nội dung trên và cùng nhau ký xác nhận vào biên bản
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A | [6 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B