## khối lượng tổng hợp
Công Trình: Dự án nạo vét kênh Bạch Câu Xã An Quang và Kênh Vườn Thần xã An Lão | [5 empty] | Hợp đồng số: 01.08/2026/HĐTM/ĐS-HV
Hạng Mục: Thuê máy công trình
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH
Hạng mục thuê máy xúc bánh xích +phao thép
- Căn cứ vào khối lượng thực hiện thực tế tại công trường
-Căn cứ bảng đối chiếu và xác nhận khối lượng tổng hợp ngày tháng năm 2026
- Hôm nay ngày tháng năm 2026 tại văn phòng Công ty TNHH MCT Hải Vân hai bên gồm có:
I. Đại diện bên A (Bên thuê): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn Tú Đôi 3 ,Xã Nghi Dương ,Thành Phố Hải Phòng
Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn Chức vụ :Giám đốc
Mã số thuế: 0202111150
II. Đại diện bên B (Bên cho thuê): CÔNG TY TNHH MCT HẢI VÂN
Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Sơn |  |  |  | Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: TDP Hầu ,Phường Thiên Hương,TP Hải Phòng MST: 0202185089
Hai bên cùng thống nhất nghiệm thu khối lượng và giá trị thi công đạt được từ ngàỳ 01/08/2026-31/08/2026 với nội dung sau:
STT | LOẠI MÁY | NỘI DUNG |  | ĐV | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | Máy xúc PC 60 | Từ 01/08/2026-31/08/2026 |  | Ca | 28.29 | 3.500.000 | 99015000 | Bạch Câu - X.An Quang
2 | Máy xúc PC 120 | Từ 18/08/2026-31/08/2026 |  | Ca | 12 | 4000000 | 48000000 | Vườn Thần - X.An Lão
3 | Phao thép | Từ 01/08/2026-30/08/2026 |  | Ca | 28 | 500000 | 14000000 | Bạch Câu - X.An Quang
|  |  | Cộng |  |  |  | 161015000
| Thuế VAT 8% | [5 empty] | 12881200
| Tổng | [5 empty] | 173896200
(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm đồng.)
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau ,mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán
| ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B