## Giá HĐ
PHỤ LỤC SỐ 01: BIỂU CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG
Gói thầu số 03: Gói thầu xây lắp thuộc Công trình: Nạo vét các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh
(Kèm theo Hợp đồng số: 07.3/2026/HĐ-TCXD/GXL03 ngày 07/03/2026)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
I | KÊNH AO CÁ TỪ NGÕ ÔNG PHỤNG ĐẾN ĐƯỜNG QUÂN SỰ, THÔN TÂN LINH |  |  |  | 194836452.6933
1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 20.0931 | 2666553.0068 | 53579316.2203
2 | Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 | 100m3 | 12.5932 | 2988617.8488 | 37636262.2929
3 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 493.89 | 175158.0559 | 86508812.218
4 | Phát quang dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 14.64 | 436358.6655 | 6388290.8632
5 | Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước | 100m2 | 19.52 | 549373.5194 | 10723771.0988
II | KÊNH CỬA ĐÌNH ĐẾN NGÕ ÔNG HƯỞNG, THÔN TÂN LINH |  |  |  | 33170267.6389
1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 3.2028 | 2586551.0637 | 8284205.7467
2 | Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 | 100m3 | 1.9718 | 2840160.7738 | 5600229.0137
3 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 92.03 | 175158.0559 | 16119795.8825
4 | Phát quang dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 2.975 | 436358.6655 | 1298167.0299
5 | Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước | 100m2 | 3.4 | 549373.5194 | 1867869.966
III | KÊNH LÃM HUYỀN ĐẾN SÔNG, THÔN CỐC LIỄN 2 |  |  |  | 152592174.2901
1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 16.355 | 2666553.0068 | 43611474.4257
2 | Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 | 100m3 | 12.325 | 2988617.8488 | 36834714.9859
3 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 352.5 | 175158.0559 | 61743214.6973
4 | Phát quang dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 11.25 | 436358.6655 | 4909034.9871
5 | Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước | 100m2 | 10 | 549373.5194 | 5493735.1941
IV | KÊNH TỪ ÔNG KIỂU ĐI LẠNG CÔN RA SÔNG ĐA ĐỘ |  |  |  | 287690565.8938
1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 26.8185 | 2666553.0068 | 71512951.8121
2 | Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 | 100m3 | 18.8113 | 2988617.8488 | 56219786.9382
3 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 745 | 175158.0559 | 130492751.6297
4 | Phát quang dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 27.3 | 436358.6655 | 11912591.5688
5 | Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước | 100m2 | 31.95 | 549373.5194 | 17552483.945
V | DI CHUYỂN MÁY MÓC THIẾT BỊ |  |  |  | 19697286.24
1 | Tấm chống lầy phục vụ máy đào - 4 tấm kích thước 3x1,5x0,02 (tính khấu hao 10%) | kg | 282.6 | 21600 | 6104160
2 | Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy | công | 8 | 271620 | 2172960
3 | Ô tô đầu kéo + Rơ mooc vận chuyển máy chuyên dụng đến và đi | ca | 2 | 2275538.4 | 4551076.8
4 | Ô tô gắn cần trục 16T vận chuyển tôn chống lầy | ca | 2 | 3434544.72 | 6869089.44
| TỔNG CÔNG TRÌNH |  |  |  | 687986746.7559
| LÀM TRÒN |  |  |  | 687987000 | 13759734.9351 | 34399350
( Bằng chữ : Sáu trăm tám mươi bảy triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn./.) | [5 empty] | 13760000
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
| Cao Đức Khải | Hoàng Văn Đông