## Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục cô
MẪU SỐ 01A. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP KÊNH BẾN KEM ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG CHÍN ĐẾN KÊNH ĐẠI TRÀ 2, XÃ KIẾN MINH
1.1 | BIỆN PHÁP THI CÔNG | 0 | 0
1.2 | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về | 2 | ca
1.3 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 48.04 | 100m
1.4 | Cừ thép thuê 2500 đ/m/ngày dự kiến thi công 6 tháng ; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | 2882.4 | m
1.5 | Bơm nước thi công cho 5 phân đoạn | 75 | ca
1.6 | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng | 5 | đoạn
1.7 | Nhổ cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 48.04 | 100m
1.8 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 1.44 | 100m2
1.9 | 2.THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3+4+5 | 0 | 0
1.10 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | 20 | cây
1.11 | PHẦN MÓNG | 0 | 0
1.12 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước | 1152.9 | m3
1.13 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 4.8853 | 100m3
1.14 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 16.4143 | 100m3
1.15 | Vận chuyển đất cấp I | 16.414 | 100m3
1.16 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 456.875 | 100m
1.17 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | 73.1 | m3
1.18 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 0.464 | 100m2
1.19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | 73.1 | m3
1.20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | 10.3291 | tấn
1.21 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 1.16 | 100m2
1.22 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 182.75 | m3
1.23 | TƯỜNG CỐNG | 0 | 0
1.24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 22.3225 | tấn
1.25 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 21.625 | 100m2
1.26 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 280.1925 | m3
1.27 | Băng cản nước | 207.55 | m2
1.28 | BẢN MẶT CỐNG | 0 | 0
1.29 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 6.535 | 100m2
1.30 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | 9.3036 | tấn
1.31 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 134.375 | m3
1.32 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 8.1421 | 100m3
1.33 | THI CÔNG CỬA CỐNG | 0 | 0
1.34 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 15.745 | 100m
1.35 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | 0.025 | m3
1.36 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 0.019 | 100m2
1.37 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | 2.52 | m3
1.38 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 0.075 | 100m2
1.39 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 12.834 | m3
1.40 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.2324 | tấn
1.41 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 0.2125 | 100m2
1.42 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 2.5938 | m3
1.43 | ĐẮP ĐẤT HOÀN THIỆN MẶT BẰNG | 0 | 0
1.44 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 14.1032 | 100m3
1.45 | Vật liệu đất núi | 1551.352 | m3

## Mẫu số 01B. Bảng tiến độ thực h
MẪU SỐ 01B. BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
STT | Công trình | Địa điểm | Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất (ngày) | Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất (ngày)
1 | Gói thầu số 6: Gói thầu xây lắp | Xã Kiến Minh,thành phố Hải Phòng | 250 | 270