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BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh
CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành uy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Kiến Minh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh;

Phòng Kinh tế xã Kiến Minh trình Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.

5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách thành phố hỗ trợ và vốn đầu tư công của xã Kiến Minh
Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn:

	Năm
	Vốn đầu tư công (tỷ đồng)

	Năm 2025
	1,0

	Năm 2026
	9.00


9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2025 - 2026.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO
1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư
1.1. Sự cần thiết đầu tư
Tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, hạ tầng và đời sống dân cư. Các tồn tại cụ thể như sau:
1.1.1. Tuyến kênh nằm xen kẽ phía sau khu dân cư: Mặt bằng chật hẹp, khiến công tác quản lý, duy tu và nạo vét gặp nhiều hạn chế. Việc không thể tiếp cận thường xuyên đã khiến bùn thải, rác thải tích tụ năm này qua năm khác, làm giảm mạnh khả năng thoát nước.
1.1.2. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh trái phép diễn ra phổ biến và kéo dài:

+ Một số hộ dân tự ý san lấp, rào chắn, cải tạo một phần lòng kênh để làm đất vườn hoặc sử dụng riêng.
+ Hệ thống thoát nước dân sinh tự phát, thiếu đồng bộ: hộ xây cống ngầm, hộ để mương hở, kích thước không đồng đều gây thu hẹp tiết diện dòng chảy, cản trở dòng thoát tự nhiên và làm gián đoạn toàn tuyến.

1.1.3. Nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp vào kênh: Tình trạng nước thải                    sinh hoạt được xả thải trực tiếp vào kênh không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào là chuyện không tránh khỏi. Lượng thải lớn, liên tục khiến chất lượng nước xuống cấp nghiêm trọng, dòng kênh trở thành nơi tiếp nhận ô nhiễm từ nhiều hộ dân.

1.1.4.  Đoạn kênh hở có mức độ ô nhiễm ở mức báo động:
+ Dòng chảy tắc nghẽn, nước đen đặc, tù đọng lâu ngày, mùi hôi lan tỏa ảnh hưởng đến chất lượng đời sống khu dân cư.
+ Ruồi muỗi, côn trùng phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
+ Rác thải nổi, lớp bùn hữu cơ dày, mất mỹ quan trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

+ Đặc biệt hơn, tuyến kênh này đấu nối trực tiếp với kênh cấp 1, do đó tình trạng ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng cục bộ mà còn có nguy cơ lan truyền xuống toàn hệ thống thủy lợi, tác động tiêu cực đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường chung của các khu vực hạ lưu và cả hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên.
Do ô nhiễm nặng và dòng chảy bị chia cắt, kênh gần như mất hoàn toàn chức năng tiêu thoát nước nội đồng, gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, sản xuất và an toàn môi trường.
1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư

1.2.1 Thuận lợi

- Sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền: Công tác cải thiện môi trường, chỉnh trang hệ thống thoát nước luôn được sự quan tâm của UBND xã Kiến Minh, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn. Đây là cơ sở quan trọng giúp việc triển khai dự án nhận được chỉ đạo kịp thời, thống nhất và đồng bộ.
- Sự đồng thuận cao của người dân khu vực dự án: Người dân sinh sống hai bên tuyến kênh Bến Kem đều nhận thấy tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn kéo dài và mong muốn được cải thiện. Nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng và triển khai công trình.

- Dự án phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển của địa phương: Việc cống hộp hóa tuyến kênh Bến Kem phù hợp với: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch thoát nước đô thị – nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Kiến Minh
- Hệ thống hạ tầng xung quanh đã được đầu tư từng bước: Các tuyến đường dân sinh, trục giao thông chính, hệ thống điện – nước đã được xây dựng ổn định, tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho thi công, vận chuyển vật liệu và bố trí thiết bị.
1.2.2 Khó khăn

- Tình trạng lấn chiếm và sử dụng trái phép đất kênh diễn ra trong thời gian dài: Một số hộ dân đã tự san lấp, rào chắn và sử dụng phần đất kênh làm đất vườn hoặc mục đích cá nhân. Việc xử lý, giải tỏa các vị trí lấn chiếm cần nhiều thời gian, yêu cầu vận động, thuyết phục và có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án
- Tình trạng lấn chiếm và sử dụng trái phép đất kênh diễn ra trong thời gian dài: Một số hộ dân đã tự san lấp, rào chắn và sử dụng phần đất kênh làm đất vườn hoặc mục đích cá nhân. Việc xử lý, giải tỏa các vị trí lấn chiếm cần nhiều thời gian, yêu cầu vận động, thuyết phục và có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Hành lang kênh hẹp và khó tiếp cận: Đoạn kênh phía sau khu dân cư có không gian thi công nhỏ, bị che khuất bởi các công trình nhà ở và vườn tạp, gây khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị, bố trí mặt bằng thi công, bảo đảm an toàn lao động và an toàn công trình lân cận.

- Hệ thống thoát nước dân sinh phức tạp và không đồng bộ: Nhiều hộ dân đã tự phát đấu nối cống thoát nước, hộ làm ngầm, hộ để hở, hộ không cho nước chảy qua phần đất lấn chiếm. Việc xử lý, tháo dỡ và đấu nối đồng bộ lại toàn tuyến đòi hỏi khảo sát kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với từng hộ dân.

- Khối lượng bùn thải, rác thải lớn, ô nhiễm nặng: Công tác nạo vét, thu gom và vận chuyển bùn thải từ lòng kênh cần thời gian và chi phí đáng kể, đồng thời phải tuân thủ các quy định về môi trường.
- Điều kiện thi công phụ thuộc thời tiết: Trong mùa mưa, nước đổ về nhiều, độ ẩm cao, gây khó khăn cho thi công cống hộp, đặc biệt tại khu vực dân cư đông và hành lang hẹp. Điều này có thể làm kéo dài thời gian thi công dự án.
- Phối hợp giữa các hộ dân, chính quyền và đơn vị thi công có thể phát sinh vướng mắc: Việc tạm thời ảnh hưởng đến lối đi, sinh hoạt, thoát nước của người dân trong thời gian thi công có thể dẫn đến ý kiến phản ánh, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện kỹ lưỡng, liên tục.

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch, định hướng và kế hoạch phát triển của địa phương, thể hiện trên các khía cạnh sau:
+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương: Tuyến kênh nằm trong khu vực được xác định là đất hạ tầng kỹ thuật thủy lợi – thoát nước theo quy hoạch sử dụng đất của xã Kiến Minh. Việc cải tạo, cống hộp hóa đảm bảo đúng mục đích sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất và bảo vệ hành lang công trình thủy lợi.
+ Phù hợp với quy hoạch thoát nước và hạ tầng kỹ thuật: Dự án đáp ứng yêu cầu về cải thiện hệ thống thoát nước nội đồng và thoát nước khu dân cư, phù hợp với định hướng nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của xã. Hệ thống cống hộp sau đầu tư sẽ đảm bảo kết nối đồng bộ với kênh cấp 1, góp phần hoàn thiện mạng lưới thoát nước chung của địa bàn.
+ Phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí Môi trường, Tiêu chí Hạ tầng kinh tế – xã hội. Việc xử lý dứt điểm đoạn kênh ô nhiễm, mất mỹ quan là yêu cầu cấp bách để địa phương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
+ Phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương: Dự án thuộc nhóm công trình hạ tầng cấp thiết, nằm trong định hướng ưu tiên bố trí vốn cho các công trình: Cải tạo môi trường, Xử lý thoát nước khu dân cư, Chỉnh trang hạ tầng đô thị – nông thôn. Vì vậy, dự án có khả năng được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tới.
+ Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các dự án hạ tầng liên quan: Tuyến cống hộp mới sẽ gắn kết với hệ thống thoát nước hiện hữu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi và thoát nước khu vực. Sự kết nối trực tiếp với kênh cấp 1 tạo nên mạng lưới thoát nước ổn định, bền vững, đảm bảo tính đồng bộ theo quy hoạch chung.
1.4. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

1.4.1 Mục tiêu đầu tư

+ Khôi phục và nâng cao chức năng tiêu thoát nước của tuyến kênh: Đảm bảo dòng chảy thông suốt, giảm tắc nghẽn, ngăn ngừa ngập úng cục bộ trong khu dân cư và các khu vực hạ lưu; Tăng khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước nội đồng, góp phần bảo vệ an toàn hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân
+ Giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống: Loại bỏ ô nhiễm, xử lý nước thải, bùn rác tích tụ lâu năm; Cải thiện cảnh quan, loại bỏ mùi hôi, hạn chế ruồi muỗi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường sống sạch, an toàn.

+ Đảm bảo trật tự hành lang kênh và quản lý đất đai: Giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, san lấp và sử dụng đất kênh sai mục đích; Thiết lập hành lang kỹ thuật ổn định, thuận lợi cho quản lý, duy tu, bảo trì công trình trong tương lai.
+ Đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thủy lợi khu vực: Hệ thống cống hộp đấu nối trực tiếp ra kênh cấp 1, tạo mạng lưới thoát nước liên hoàn, bảo đảm vận hành hiệu quả, ổn định và bền vững; Hạn chế nguy cơ ô nhiễm lan rộng xuống hệ thống kênh hạ lưu.
+ Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao: Cải thiện điều kiện hạ tầng và môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng sống của nhân dân; Tạo tiền đề cho chỉnh trang khu dân cư, phát triển nông nghiệp và các hoạt động kinh tế – xã hội bền vững trong tương lai.

1.4.2 Quy mô đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) có quy mô cụ thể như sau:
- Tổng chiều dài tuyến cống hộp: khoảng 314 m, bao gồm hai loại cống chính với tính chất và kích thước khác nhau, phù hợp với hiện trạng thực tế và chức năng tiêu thoát nước:
+ Đoạn cống hộp loại 1x1m dài 88m: Nằm ở khu vực xen kẽ phía sau khu dân cư, nơi hành lang kênh hẹp, có nhiều công trình dân sinh và vị trí lấn chiếm.

+ Đoạn cống hộp loại 3x3m dài 226m: Nối tiếp từ đoạn phía sau dân cư và chạy thẳng ra kênh cấp 1.
1.5. Địa điểm xây dựng
Địa điểm thực hiện công trình: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

1.6. Phạm vi đầu tư
Xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh), thành phố Hải Phòng.
2. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác để thực hiện dự án

2.1. Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tư 

- Khối lượng tính toán dựa vào Hồ sơ thiết kế sơ bộ, và các công trình tương tự trên địa bàn đã được duyệt và thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/20121 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;





- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2013 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2013 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án ddaauf tư xây dựng;
- Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022; 
Các theo quy định hiện hành khác.

2.2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 
Bằng số: 10.000.000.000 đồng. 

Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn./.
 
Trong đó:

	
	- Chi phí xây dựng
	8.580.630.875
	đồng

	
	- Chi phí quản lý dự án
	248.924.102
	đồng

	
	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	579.763.891
	đồng

	
	- Chi phí khác:
	109.482.418
	đồng

	
	- Chi phí dự phòng:
	5.259.000
	đồng

	
	Tổng cộng (làm tròn):
	10.000.000.000
	đồng


2.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
+ Vốn đầu tư công ngân sách thành phố hỗ trợ và vốn đầu tư công của xã: 10.000.000.000 đồng
3. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả

3.1. Dự kiến tiến độ triển khai: 
Dự án thực hiện trong năm 2025-2026, tiến độ thực hiện như sau:
- Quý IV/2025: Lập và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Quý I/2026: Lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý I/2026: Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

- Quý II/2026: Lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công thi công xây dựng

- Quý II/2026: Hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
3.2. Dự kiến kế hoạch vốn bố trí: 
Căn cứ tiến độ dự kiến triển khai đề xuất dự kiến kế hoạch bố trí vốn cho dự án như sau:

Bố trí trong năm: Năm 2026.
4. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án

4.1. Sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện công trình
- Việc thiết kế cũng như tổng mức đầu tư sẽ được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập dự án tính toán cụ thể ở bước khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình
- Dự án sau khi hoàn thành sẽ được phân cấp quản lý theo quy định hiện hành.

4.2. Chi phí vận hành công trình
- Chi phí vận hành cải tạo, nâng cấp công trình được lấy từ nguồn ngân sách Thành phố.

5. Phân tích đánh giá sơ bộ về tác động môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

5.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

5.1.1 Dự báo tác động môi trường, xã hội 

Quá trình thực hiện và khai thác dự án sẽ có những tác động nhất định tới môi trường. Công trình cũng tạo ra một số ngoại ứng tiêu cực cho môi trường (chủ yếu vào giai đoạn thi công xây dựng). Do vậy, việc xem xét tác động của dự án tới môi trường trong khu vực là cần thiết nhằm dự báo và có những biện pháp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của dự án tới môi trường và dân cư trong vùng.

a. Dự báo tác động môi trường, xã hội trong quá trình thi công xây dựng

* Môi trường không khí

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ phát sinh những tác động bất lợi tới môi trường không khí trong khu vực. Những tác động đó là:

+ Ảnh hưởng của khí thải và bụi:

- Công tác thi công đào, đắp sẽ phải sử dụng ô tô vận tải, xe ủi đất và một số xe chuyên dụng khác để thi công. Vì vậy, quá trình thi công sẽ gây ra ô nhiễm môi trường không khí do khí thải CO2, SO2, NO2 (do các phương tiện máy móc, xe chuyên chở thải ra) và lượng bụi sinh ra do các hoạt động ủi, san lấp và vận chuyển.

- Hoạt động của dòng xe chở vật liệu xây dựng trên đường từ nguồn về công trường và vận chuyển vật liệu thừa, phế thải từ công trường đến các bãi đổ sẽ gây ô nhiễm không khí tại các khu vực mà đoàn xe chạy qua do khí thải của các xe và bụi đất, cát, phát sinh từ vật liệu xây dựng được chuyên chở trên đường.

- Quá trình thi công xây dựng một số hạng mục công trình sẽ tạo ra khí thải hoá chất vào môi trường.

Tuy nhiên, khối lượng khí thải và bụi đất, cát sẽ trải đều trên đoạn đường dài và không gian rộng lớn nên nồng độ ô nhiễm là có thể chấp nhận được. Mặt khác, ô nhiễm chỉ xảy ra tạm thời  trong quá trình thi công. 

+ Ảnh hưởng của tiếng ồn:

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình thi công do hoạt động của thiết bị và xe máy. Mức độ ồn tuỳ thuộc vào loại thiết bị và các hoạt động cụ thể trong quá trình thi công. Nguồn gây ồn chủ yếu trong quá trình thi công bao gồm:

- Tiếng ồn từ các thiết bị đặt cố định (nguồn ồn dạng điểm): tiếng ồn từ máy phát điện trong thời gian thi công;

- Tiếng ồn thi công (nguồn ồn dạng tuyến): tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển, đào xúc.

* Môi trường nước

 Nguồn phát sinh nước mưa chảy tràn: Thời gian xây dựng kéo dài cả trong mùa mưa nên lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể cuốn theo bụi, đất cát làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước. Nếu hàm lượng cao sẽ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của nguồn thải, tạo ra sự ứ tắc dòng chảy tự nhiên, có thể dẫn đến úng lụt cục bộ trong khu vực dự án. 
+ Nguồn phát sinh nước thải:
- Chất thải lỏng có thể là nước thải từ các hoạt động thi công như nước rửa vật liệu, thiết bị, nước thải tại các thời điểm bảo dưỡng kho bãi v.v... 

- Sự rò rỉ xăng, dầu từ các máy móc và phương tiện phục vụ thi công do nước mưa phát tán vào đất đai dọc mương máng, ao hồ ở khu vực xung quanh phạm vi thi công. Những ảnh hưởng đến nguồn nước và đất canh tác chỉ diễn ra tạm thời trong thời gian thi công.

- Nước thải của công nhân xây dựng, chứa các hợp chất hữu cơ, hợp chất Nitơ, Phốtpho, vi khuẩn...

* Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt

Dự kiến sẽ có lượng lớn đất đá được thải ra trong quá trình đào đắp hố móng công trình. Việc xử lý không hợp lý lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công sẽ tạo ra những ảnh hưởng bất lợi vấn đề về môi trường như việc đổ đất bừa bãi.

Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng công trình, vỏ bao bì, phế liệu của quá trình dọn dẹp mặt bằng thi công, đào và bóc bỏ vật liệu không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh môi trường trong khu vực xây dựng

Tác động tới giao thông và cơ sở hạ tầng của khu vực.

Việc tập trung các phương tiện xe cơ giới thi công làm cho mật độ xe qua lại trên các đoạn đường trong khu vực gia tăng đáng kể. Nếu không có biện pháp điều hành tốt rất dễ xảy ra các sự cố và tai nạn giao thông nhất là trong điều kiện bụi nhiều, tầm nhìn bị hạn chế, tiếng ồn lớn.

* Những sự cố có thể xẩy ra gây tác động xấu đến môi trường

Hoạt động của công trường có thể ảnh hưởng đến điều kiện giao thông bình thường trong khu vực, gây ùn tắc cục bộ, gián đoạn tạm thời việc cấp điện, cấp nước do việc di chuyển hoặc sự cố làm hỏng các đường dẫn điện, đường ống cấp nước và các đường cáp thông tin liên lạc. Mặt khác, các phương tiện vận tải lưu thông trên các đường giao thông trong khu vực sẽ làm hư hỏng nền, kết cấu mặt đường. Sự lắng đọng đất cát và các vật liệu khác do rửa trôi gây ra tình trạng thu hẹp dòng chảy của cống rãnh, mương thoát nước, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và sức khoẻ con người.

b. Những tác động khi dự án đi vào hoạt động.

Khi Dự án đưa vào khai thác sẽ có những tác động đến môi trường như:

- Tác động do chất thải rắn.

- Tác động do mức nước thải sinh hoạt

- Tác động tới cuộc sống cộng đồng.

Dự án đi vào hoạt động sẽ có hiện tượng tăng dân số cơ học, dẫn đến sự gia tăng về các nhu cầu cũng như các dịch vụ khác. Nếu không có các biện pháp quản lý tốt sẽ gây những tác động không nhỏ tới đời sống của cư dân trong khu vực.

5.1.2 Biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường, xã hội

a. Biện pháp tổ chức phòng ngừa

Các phương án tổ chức thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề. Cụ thể:

- Tổ chức học tập, tập huấn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân; trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc;

- Tổ chức lực lượng y tế tại công trường đủ điều kiện sơ, cấp cứu trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động và các rủi ro khác;

- Chủ động xây dựng các phương án khắc phục tình huống khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng nhằm hạn chế tới mức ít nhất các thiệt hại về người và tài sản;

- Đề xuất phương án xây dựng lán trại bảo vệ xe máy và bảo quản vật liệu;

- Đề xuất biện pháp thi công hợp lý để bảo vệ công trình ngầm và công trình liền kề như: biện pháp gia cố vách hố móng, phương án thi công các công trình ngầm;

- Thiết kế chi tiết biện pháp phòng chống cháy tại nơi thi công, khu vực kho bãi và văn phòng điều hành thi công.

Để giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi trong quá trình thực hiện dự án cần phải thực hiện các biện pháp sau:

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

- Các phương tiện vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phải được che đậy theo đúng qui định  hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của bụi.

- Chỉ sử dụng các phương tiện máy móc, ô tô chuyên chở đảm bảo kĩ thuật và đốt cháy nhiên liệu tối đa, hạn chế tối thiểu lượng khí thải và tiếng ồn.  

- Thường xuyên sửa chữa bảo trì, vệ sinh máy móc trang thiết bị để bảo đảm sự vận hành và giảm thiểu tiếng ồn, rủi ro, hỏng hóc gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Xây dựng biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khoa học như chọn vị trí thích hợp để xây dựng lán trại, công xưởng, thi công vào giờ hành chính để ít gây ra những xáo trộn đối với các hoạt động bình thường của nhân dân.


- Thi công dứt điểm từng khu vực, tổ chức thi công hợp lý.

c. Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn, rác thải sinh hoạt

- Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và xử lý một cách hợp lý.

- Thống nhất với địa phương về vị trí đổ chất thải rắn. Các chất thải rắn sẽ được thu gom về nơi này để xử lý tiếp theo hướng dẫn của kỹ sư giám sát thuộc cơ quan quản lý môi trường địa phương. 

- Vật liệu dư thừa, rác thải sinh hoạt sẽ được đựng trong các thùng rác có nắp đậy để tại khu vực cuối hướng gió. Đến cuối ngày, những vật liệu này sẽ được thu gom đưa đến địa điểm quy định để xử lý.

d. Xử lý nước mưa chảy tràn và nước thải

- Nước mưa chảy tràn có cuốn theo đất, cát. Vì vậy, phải đào hố tụ nước để lắng đọng bùn đất trước khi để nước mưa chảy vào hệ thống thoát nước, nước mặt trong khu vực, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu.

- Quét dọn vệ sinh công trường, nạo vét bùn đất thường xuyên. 

- Quản lý ngăn chặn rò rỉ xăng dầu và vật liệu rời do xe vận chuyển gây ra.

- Các công trình phục vụ sinh hoạt của công trường phải đảm bảo vệ sinh theo quy định, vị trí phải đặt xa các nguồn nước sinh hoạt. Khi di chuyển công trường phải dọn dẹp trả lại trạng thái địa hình tự nhiên.

e. Các biện pháp phòng chống sự cố gây ảnh hưởng xấu tới môi trường

- Tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Phải tổ chức cơ sở cấp cứu đủ điều kiện sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn. 

- Yêu cầu các lái xe phải tuân thủ đúng các qui định hiện hành về an toàn giao thông.

- Phải có giám sát viên môi trường để thường xuyên theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
f. Thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác.

Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ được bàn giao cho một đơn vị quản lý để đưa công trình vào vận hành, khai thác. Trách nhiệm bảo vệ môi trường trong giai đoạn này sẽ do đơn vị quản lý đảm nhận. Đơn vị này sẽ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, chính xác các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường như đã nêu ở trên.

5.1.3 . Bàn giao công trình cho đơn vị quản lýtc "4.6.4 Bµn giao cng tr×nh cho ®¬n vÞ qu¶n lý" \f C \l 3
Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ được bàn giao cho UBND xã quản lý để đưa công trình vào vận hành, khai thác. Do đó, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong giai đoạn này sẽ do đơn vị quản lý đảm nhận. Đơn vị này sẽ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, chính xác các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường như đã nêu ở trên.

5.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

5.2.1 Sơ bộ hiệu quả về kinh tế

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa trên địa bàn xã Tân Viên thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Tân Viên, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn hóa - nghệ thuật, khai thác lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xử lý các tình huống ứng phó thiên tai, địch họa, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

- Tạo việc làm cho các đơn vị xây dựng.

- Dự án hoàn thành sẽ khai thác có hiệu quả các tiềm năng kinh tế và nguồn lực của khu vực; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, xã hội trong khu vực ảnh hưởng của công trình.

5.2.2 Sơ bộ hiệu quả về xã hội

- Thúc đẩy sự nghiệp phát triển, tăng cơ hội học tập, cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

6. Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Sau khi chủ trương đầu tư dự án được Hội đồng nhân dân xã Kiến Minh quyết định phê duyệt, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án cần tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định. Các công việc chủ yếu của dự án cần thực hiện như sau:

+ Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;
+ Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, tổ chức thi công xây dựng công trình theo tiến độ đề ra;
+ Tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của công trình.
III. KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh do Phòng Kinh tế xã Kiến Minh lập, kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh sớm thẩm định Báo cáo đề xuất và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trên./.
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