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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIẾN MINH

Số: 531/TTr-KT                      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Kiến Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026 


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: 
Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn 
từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh
 
	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy đinh về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Thông tư: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xay dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án;
Căn cứ Công văn số 152/KT-XD ngày 19/6/2026 của phòng Kinh tế xã về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án;
Phòng Kinh tế báo cáo tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân xã quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, với các nội dung như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

3. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng công trình Thành Đạt.

4. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục công việc thuộc dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, đã được Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 23/02/2026. Điều chỉnh tăng khối lượng thi công phần đất móng cống; điểu chỉnh, bổ sung khối lượng thi công ga thu nước từ khu dân cư, hệ thống cống D600 thu nước và mở rộng đường bê tông.

5. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 8.345.685.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh        : 8.345.685.000 đồng.
(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

* Trong đó: 

	Chi phí
	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt
	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh
	Chênh lệch

	- Chi phí xây dựng
	6.759.733.000
	7.181.072.000
	421.339.000

	- Chi phí quản lý dự án 
	181.574.000
	192.892.000
	11.318.000

	- Chi phí tư vấn ĐTXD 
	538.019.000
	550.465.000
	12.446.000

	- Chi phí khác 
	107.660.000
	109.211.000
	1.551.000

	- Chi phí dự phòng
	758.699.000
	312.045.000
	-446.654.000

	Tổng cộng
	8.345.685.000
	8.345.685.000
	0


6. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, phần thi công hạng mục móng phát sinh nhiều túi bùn cần phải lại vét và chưa có hệ thống đấu nối nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư vào dự án. Vì vậy, để đảm bảo khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực chung cả dự án, cũng như khả năng khai thác đồng bộ của hệ thống thoát nước khu vực, việc điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án là rất cần thiết.

7. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
8. Kết luận và kiến nghị:

Phòng Kinh Tế đã tổng hợp và đề nghị Ủy ban nhân dân xã  xem xét, phê duyệt./. 
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                          
	TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hữu Hiệp
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