## Hợp đồng
PHỤ LỤC BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số 12.3.BKKM/2026/HĐXL ngày 12/03/2026)
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
|  |  |  | (đ) | (đ)
BIỆN PHÁP THI CÔNG
1 | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về | ca | 2 | 3712165 | 7424330
2 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 | 7019160 | 337200446.4
3 | Cừ thép thuê 2500 đ/m/ngày dự kiến thi công 6 tháng ; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 2882.4 | 3093 | 8915263.2
4 | Bơm nước thi công cho 5 phân đoạn | ca | 75 | 618694 | 46402050
5 | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng | đoạn | 5 | 24129074 | 120645370
6 | Nhổ cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 | 7019160 | 337200446.4
7 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 100m2 | 1.44 | 1775175 | 2556252
| 2.THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3+4+5 |  |  |  | 0
8 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 20 | 23123 | 462460
| PHẦN MÓNG |  |  |  | 0
9 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước | m3 | 1152.9 | 900760 | 1038486204
10 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 4.8853 | 1469166 | 7177316.6598
11 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100m3 | 16.4143 | 901423 | 14796227.5489
12 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 16.414 | 2123767 | 34859511.538
13 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m | 456.875 | 1397750 | 638597031.25
14 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 73.1 | 613038 | 44813077.8
15 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.464 | 7364138 | 3416960.032
16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 73.1 | 1974279 | 144319794.9
17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 10.3291 | 22406577 | 231439774.4907
18 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 1.16 | 7364138 | 8542400.08
19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 182.75 | 2201044 | 402240791
| TƯỜNG CỐNG |  |  |  | 0
20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 22.3225 | 23453397 | 523538454.5325
21 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 21.625 | 15760683 | 340824769.875
22 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 280.1925 | 2790855 | 781976639.5875
23 | Băng cản nước | m2 | 207.55 | 371217 | 77046088.35
| BẢN MẶT CỐNG |  |  |  | 0
24 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 6.535 | 12231948 | 79935780.18
25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 9.3036 | 23880917 | 222178499.4012
26 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 134.375 | 2507451 | 336938728.125
27 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.1421 | 49059120 | 399444260.952
| THI CÔNG CỬA CỐNG |  |  |  | 0
28 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 100m | 15.745 | 1472828 | 23189676.86
29 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 0.025 | 613038 | 15325.95
30 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.019 | 7364138 | 139918.622
31 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 2.52 | 1974279 | 4975183.08
32 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.075 | 7364138 | 552310.35
33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 12.834 | 2201044 | 28248198.696
34 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.2324 | 23453397 | 5450569.4628
35 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 0.2125 | 15760683 | 3349145.1375
36 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.5938 | 2790855 | 7238919.699
| ĐẮP ĐẤT HOÀN THIỆN MẶT BẰNG |  |  |  | 0
37 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 14.1032 | 3722858 | 52504210.9456
38 | Vật liệu đất núi | m3 | 1551.352 | 272225 | 422316798.2
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 6739359185.3055
| LÀM TRÒN |  |  |  | 6739361000
Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn./.

## HĐ điều chỉnh
PHỤ LỤC BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số 12.3.BKKM/2026/HĐXL ngày 12/03/2026)
STT | STT THEO HỢP ĐỒNG | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền
|  |  |  | Theo Hợp đồng | KL điều chỉnh tăng | KL điều chỉnh giảm | KL sau điều chỉnh | (đ) | Theo Hợp đồng | KL điều chỉnh tăng | KL điều chỉnh giảm | KL sau điều chỉnh
ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG THEO HỢP ĐỒNG
BIỆN PHÁP THI CÔNG
| 1 | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về | ca | 2 |  |  | 2 | 3712165 | 7424330 | 0 | 0 | 7424330
| 2 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 |  |  | 48.04 | 7019160 | 337200446.4 | 0 | 0 | 337200446.4
| 3 | Cừ thép thuê 2500 đ/m/ngày dự kiến thi công 6 tháng ; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 2882.4 |  |  | 2882.4 | 3093 | 8915263.2 | 0 | 0 | 8915263.2
| 4 | Bơm nước thi công cho 5 phân đoạn | ca | 75 |  |  | 75 | 618694 | 46402050 | 0 | 0 | 46402050
| 5 | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng | đoạn | 5 |  |  | 5 | 24129074 | 120645370 | 0 | 0 | 120645370
| 6 | Nhổ cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 |  |  | 48.04 | 7019160 | 337200446.4 | 0 | 0 | 337200446.4
| 7 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 100m2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1775175 | 2556252 | 0 | 0 | 2556252
|  | 2.THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3+4+5 | [6 empty] | 0
| 8 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 20 |  |  | 20 | 23123 | 462460 | 0 | 0 | 462460
|  | PHẦN MÓNG | [6 empty] | 0
| 9 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước | m3 | 1152.9 | 87.71 |  | 1240.61 | 900760 | 1038486204 | 79005659.6 | 0 | 1117491863.6
| 10 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 4.8853 | 0.4316 |  | 5.3169 | 1469166 | 7177316.6598 | 634092.0456 | 0 | 7811408.7054
| 11 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100m3 | 16.4143 | 1.3087 |  | 17.723 | 901423 | 14796227.5489 | 1179692.2801 | 0 | 15975919.829
| 12 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 16.414 | 1.309 |  | 17.723 | 2123767 | 34859511.538 | 2780011.003 | 0 | 37639522.541
| 13 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m | 456.875 |  |  | 456.875 | 1397750 | 638597031.25 | 0 | 0 | 638597031.25
| 14 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 73.1 |  |  | 73.1 | 613038 | 44813077.8 | 0 | 0 | 44813077.8
| 15 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.464 |  |  | 0.464 | 7364138 | 3416960.032 | 0 | 0 | 3416960.032
| 16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 73.1 |  |  | 73.1 | 1974279 | 144319794.9 | 0 | 0 | 144319794.9
| 17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 10.3291 |  |  | 10.3291 | 22406577 | 231439774.4907 | 0 | 0 | 231439774.4907
| 18 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 1.16 |  |  | 1.16 | 7364138 | 8542400.08 | 0 | 0 | 8542400.08
| 19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 182.75 |  |  | 182.75 | 2201044 | 402240791 | 0 | 0 | 402240791
TƯỜNG CỐNG
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 22.3225 |  |  | 22.3225 | 23453397 | 523538454.5325 | 0 | 0 | 523538454.5325
| 21 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 21.625 |  |  | 21.625 | 15760683 | 340824769.875 | 0 | 0 | 340824769.875
| 22 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 280.1925 |  |  | 280.1925 | 2790855 | 781976639.5875 | 0 | 0 | 781976639.5875
| 23 | Băng cản nước | m2 | 207.55 |  |  | 207.55 | 371217 | 77046088.35 | 0 | 0 | 77046088.35
BẢN MẶT CỐNG
| 24 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 6.535 |  |  | 6.535 | 12231948 | 79935780.18 | 0 | 0 | 79935780.18
| 25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 9.3036 |  |  | 9.3036 | 23880917 | 222178499.4012 | 0 | 0 | 222178499.4012
| 26 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 134.375 |  |  | 134.375 | 2507451 | 336938728.125 | 0 | 0 | 336938728.125
| 27 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.1421 | 3.8058 |  | 11.9479 | 49059120 | 399444260.952 | 186709198.896 | 0 | 586153459.848
|  | THI CÔNG CỬA CỐNG | [6 empty] | 0
| 28 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 100m | 15.745 |  |  | 15.745 | 1472828 | 23189676.86 | 0 | 0 | 23189676.86
| 29 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 0.025 |  |  | 0.025 | 613038 | 15325.95 | 0 | 0 | 15325.95
| 30 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.019 |  |  | 0.019 | 7364138 | 139918.622 | 0 | 0 | 139918.622
| 31 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 2.52 |  |  | 2.52 | 1974279 | 4975183.08 | 0 | 0 | 4975183.08
| 32 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.075 |  |  | 0.075 | 7364138 | 552310.35 | 0 | 0 | 552310.35
| 33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 12.834 |  |  | 12.834 | 2201044 | 28248198.696 | 0 | 0 | 28248198.696
| 34 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.2324 |  |  | 0.2324 | 23453397 | 5450569.4628 | 0 | 0 | 5450569.4628
| 35 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 0.2125 |  |  | 0.2125 | 15760683 | 3349145.1375 | 0 | 0 | 3349145.1375
| 36 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.5938 |  |  | 2.5938 | 2790855 | 7238919.699 | 0 | 0 | 7238919.699
|  | ĐẮP ĐẤT HOÀN THIỆN MẶT BẰNG | [6 empty] | 0
| 37 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 14.1032 |  | -1.5682 | 12.535 | 3722858 | 52504210.9456 | 0 | -5838185.9156 | 46666025.03
| 38 | Vật liệu đất núi | m3 | 1551.352 |  | -172.502 | 1378.85 | 272225 | 422316798.2 | 0 | -46959356.95 | 375357441.25
PHÁT SINH CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG
|  | TỔNG CỘNG | [6 empty] | 6739359185.3055 | 270308653.8247 | -52797542.8656 | 6956870296.2646
|  | LÀM TRÒN | [6 empty] | 6739359000 | 270309000 | -52798000 | 6956870000
Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn./.
217511110.9591
PHÁT SINH CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG
|  | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 0.474 |  |  |  | 1469166 | 696384.684
|  | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 0.474 |  |  |  | 2123767 | 1006665.558
|  | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m | 11.2048 |  |  |  | 1397750 | 15661509.2
|  | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 1.7928 |  |  |  | 613038 | 1099054.5264
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.1069 |  |  |  | 7364138 | 787226.3522
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 0.6597 |  |  |  | 1974279 | 1302431.8563
|  | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.1106 |  |  |  | 22406577 | 2478167.4162
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.0065 |  |  |  | 7364138 | 47866.897
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 82.3311 |  |  |  | 2201044 | 181214373.6684
|  | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 3.1239 |  |  |  | 2031164.5 | 6345154.7815
|  | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 14.1992 |  |  |  | 140818.1 | 1999504.3655
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, đường kính <= 600mm | đoạn ống | 6 |  |  |  | 1226764.3 | 7360585.8
|  | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 18 |  |  |  | 40741 | 733338 |  | 494381866.3303
|  | Tiền gối cống: | gối | 18 |  |  |  | 185608.3 | 3340949.4
224073212.5056

## HĐ điều chỉnh (2)
PHỤ LỤC BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số 12.3.BKKM/2026/HĐXL ngày 12/03/2026)
STT | STT THEO HỢP ĐỒNG | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền
|  |  |  | Theo Hợp đồng | KL điều chỉnh tăng | KL điều chỉnh giảm | KL sau điều chỉnh | (đ) | Theo Hợp đồng | KL điều chỉnh tăng | KL điều chỉnh giảm | KL sau điều chỉnh | KL Thanh toán Đợt 1 | GT Thanh toán Đợt 1
ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG THEO HỢP ĐỒNG
BIỆN PHÁP THI CÔNG
| 1 | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về | ca | 2 |  |  | 2 | 3712165 | 7424330 | 0 | 0 | 7424330
| 2 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 |  |  | 48.04 | 7019160 | 337200446.4 | 0 | 0 | 337200446.4
| 3 | Cừ thép thuê 2500 đ/m/ngày dự kiến thi công 6 tháng ; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 2882.4 |  |  | 2882.4 | 3093 | 8915263.2 | 0 | 0 | 8915263.2
| 4 | Bơm nước thi công cho 5 phân đoạn | ca | 75 |  |  | 75 | 618694 | 46402050 | 0 | 0 | 46402050
| 5 | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng | đoạn | 5 |  |  | 5 | 24129074 | 120645370 | 0 | 0 | 120645370
| 6 | Nhổ cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 48.04 |  |  | 48.04 | 7019160 | 337200446.4 | 0 | 0 | 337200446.4
| 7 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 100m2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1775175 | 2556252 | 0 | 0 | 2556252
|  | 2.THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3+4+5 | [6 empty] | 0
| 8 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 20 |  |  | 20 | 23123 | 462460 | 0 | 0 | 462460 | 20 | 462460
|  | PHẦN MÓNG | [6 empty] | 0
| 9 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước | m3 | 1152.9 | 87.71 |  | 1240.61 | 900760 | 1038486204 | 79005659.6 | 0 | 1117491863.6 | 1152.9 | 1038486204
| 10 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 4.8853 | 0.4316 |  | 5.3169 | 1469166 | 7177316.6598 | 634092.0456 | 0 | 7811408.7054 | 4.8853 | 7177316.6598
| 11 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100m3 | 16.4143 | 1.3087 |  | 17.723 | 901423 | 14796227.5489 | 1179692.2801 | 0 | 15975919.829 |  | 0
| 12 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 16.414 | 1.309 |  | 17.723 | 2123767 | 34859511.538 | 2780011.003 | 0 | 37639522.541 |  | 0
| 13 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m | 456.875 |  |  | 456.875 | 1397750 | 638597031.25 | 0 | 0 | 638597031.25 | 456.875 | 638597031.25
| 14 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 73.1 |  |  | 73.1 | 613038 | 44813077.8 | 0 | 0 | 44813077.8 | 73.1 | 44813077.8
| 15 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.464 |  |  | 0.464 | 7364138 | 3416960.032 | 0 | 0 | 3416960.032 | 0.464 | 3416960.032
| 16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 73.1 |  |  | 73.1 | 1974279 | 144319794.9 | 0 | 0 | 144319794.9 | 73.1 | 144319794.9
| 17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 10.3291 |  |  | 10.3291 | 22406577 | 231439774.4907 | 0 | 0 | 231439774.4907 | 10.3291 | 231439774.4907
| 18 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 1.16 |  |  | 1.16 | 7364138 | 8542400.08 | 0 | 0 | 8542400.08 | 1.16 | 8542400.08
| 19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 182.75 |  |  | 182.75 | 2201044 | 402240791 | 0 | 0 | 402240791 | 182.75 | 402240791
TƯỜNG CỐNG
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 22.3225 |  |  | 22.3225 | 23453397 | 523538454.5325 | 0 | 0 | 523538454.5325 | 22.3225 | 523538454.5325
| 21 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 21.625 |  |  | 21.625 | 15760683 | 340824769.875 | 0 | 0 | 340824769.875 | 21.625 | 340824769.875
| 22 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 280.1925 |  |  | 280.1925 | 2790855 | 781976639.5875 | 0 | 0 | 781976639.5875 | 280.1925 | 781976639.5875
| 23 | Băng cản nước | m2 | 207.55 |  |  | 207.55 | 371217 | 77046088.35 | 0 | 0 | 77046088.35 | 207.55 | 77046088.35
BẢN MẶT CỐNG
| 24 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 6.535 |  |  | 6.535 | 12231948 | 79935780.18 | 0 | 0 | 79935780.18 | 6.535 | 79935780.18
| 25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 9.3036 |  |  | 9.3036 | 23880917 | 222178499.4012 | 0 | 0 | 222178499.4012 | 9.3036 | 222178499.4012
| 26 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 134.375 |  |  | 134.375 | 2507451 | 336938728.125 | 0 | 0 | 336938728.125 | 134.375 | 336938728.125
| 27 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.1421 | 3.8058 |  | 11.9479 | 49059120 | 399444260.952 | 186709198.896 | 0 | 586153459.848
|  | THI CÔNG CỬA CỐNG | [6 empty] | 0
| 28 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 100m | 15.745 |  |  | 15.745 | 1472828 | 23189676.86 | 0 | 0 | 23189676.86
| 29 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 0.025 |  |  | 0.025 | 613038 | 15325.95 | 0 | 0 | 15325.95
| 30 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.019 |  |  | 0.019 | 7364138 | 139918.622 | 0 | 0 | 139918.622
| 31 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 2.52 |  |  | 2.52 | 1974279 | 4975183.08 | 0 | 0 | 4975183.08
| 32 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.075 |  |  | 0.075 | 7364138 | 552310.35 | 0 | 0 | 552310.35
| 33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 12.834 |  |  | 12.834 | 2201044 | 28248198.696 | 0 | 0 | 28248198.696
| 34 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.2324 |  |  | 0.2324 | 23453397 | 5450569.4628 | 0 | 0 | 5450569.4628
| 35 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 0.2125 |  |  | 0.2125 | 15760683 | 3349145.1375 | 0 | 0 | 3349145.1375
| 36 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.5938 |  |  | 2.5938 | 2790855 | 7238919.699 | 0 | 0 | 7238919.699
|  | ĐẮP ĐẤT HOÀN THIỆN MẶT BẰNG | [6 empty] | 0
| 37 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 14.1032 |  | -1.5682 | 12.535 | 3722858 | 52504210.9456 | 0 | -5838185.9156 | 46666025.03
| 38 | Vật liệu đất núi | m3 | 1551.352 |  | -172.502 | 1378.85 | 272225 | 422316798.2 | 0 | -46959356.95 | 375357441.25
PHÁT SINH CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG
|  | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 |  | 0.474 |  |  | 1469166 |  | 696384.684
|  | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 |  | 0.474 |  |  | 2123767 |  | 1006665.558
|  | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m |  | 11.2048 |  |  | 1397750 |  | 15661509.2
|  | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 |  | 1.7928 |  |  | 613038 |  | 1099054.5264
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 |  | 0.1069 |  |  | 7364138 |  | 787226.3522
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 |  | 0.6597 |  |  | 1974279 |  | 1302431.8563
|  | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn |  | 0.1106 |  |  | 22406577 |  | 2478167.4162
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 |  | 0.0065 |  |  | 7364138 |  | 47866.897
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 |  | 82.3311 |  |  | 2201044 |  | 181214373.6684
|  | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 |  | 3.1239 |  |  | 2031164.5 |  | 6345154.7815
|  | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 |  | 14.1992 |  |  | 140818.1 |  | 1999504.3655
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, đường kính <= 600mm | đoạn ống |  | 6 |  |  | 1226764.3 |  | 7360585.8
|  | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu | 1 cấu kiện |  | 18 |  |  | 40741 |  | 733338
|  | Tiền gối cống: | gối |  | 18 |  |  | 185608.3 |  | 3340949.4
|  | TỔNG CỘNG | [6 empty] | 6739359185.3055 | 494381866.3303 | -52797542.8656 | 6956870296.2646 |  | 4881934770.2637
|  | LÀM TRÒN | [6 empty] | 6739359000 | 494382000 | -52798000 | 6956870000 |  | 4881935000
Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn./.
990000000
[14 empty] | 0.72439 | 297000000
441584323.4647
PHÁT SINH CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG
|  | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 0.474 |  |  |  | 1469166 | 696384.684
|  | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 0.474 |  |  |  | 2123767 | 1006665.558
|  | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp I | 100m | 11.2048 |  |  |  | 1397750 | 15661509.2
|  | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 1.7928 |  |  |  | 613038 | 1099054.5264
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.1069 |  |  |  | 7364138 | 787226.3522
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100, PCB30 | m3 | 0.6597 |  |  |  | 1974279 | 1302431.8563
|  | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.1106 |  |  |  | 22406577 | 2478167.4162
|  | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.0065 |  |  |  | 7364138 | 47866.897
|  | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | m3 | 82.3311 |  |  |  | 2201044 | 181214373.6684
|  | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 3.1239 |  |  |  | 2031164.5 | 6345154.7815
|  | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 14.1992 |  |  |  | 140818.1 | 1999504.3655
|  | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, đường kính <= 600mm | đoạn ống | 6 |  |  |  | 1226764.3 | 7360585.8
|  | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 18 |  |  |  | 40741 | 733338 |  | 718455078.8358
|  | Tiền gối cống: | gối | 18 |  |  |  | 185608.3 | 3340949.4
224073212.5056

## diễn giải
Diễn giải | đơn vị | Khối lượng điều chỉnh | Ghi chú
2.THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3+4+5
PHẦN MÓNG
Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước | m3 | 87.71
Theo KL đào móng cống ( tính lại): 1772,3*70% = 1240,61
Trừ KL đã duyêt: -1152,9 = -1152,9
Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 0.4316
Theo KL đao móng cống (tính lại): 1772,3*30%/100 = 5,3169
Trừ KL được duyệt ban đầu: -4,8853 = -4,8853
Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100m3 | 1.3087
Đào xúc bùn tại ga chứa lên xe để vận chuyển đổ ra bãi tập kết ( Tính lại): 1772,3/100 = 17,723
Trừ KL đã duyệt: -16,4143 = -16,4143
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 1.3087
Theo KL đào ( tính lại):17,723 = 17,723
Trừ KL đã duyệt ban đầu:-16,414 = -16,414
ĐẮP ĐẤT HOÀN THIỆN MẶT BẰNG
Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | -1.5682
Theo KL tính lại đắp trả cống bên phải::1253,5/100 = 12,535
Trừ KL được duyệt ban đầu: -14,1032 = -14,1032
Vật liệu đất núi | m3 | -172.502
Theo Kđắp trả cống bên phải: 1253,5*1,1 = 1378,85
Trừ KL được duyệt: -1551,352 = -1551,352
Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 3.8058
Đắp trả móng cống bê phải tuyến: 1194,79/100 = 11,9479
Trừ khối lượng đã được duyệt: 8,1421