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	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ

Số: 42/BC-KT                                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kiến Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: 
Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.


Căn cứ hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình do phòng Kinh tế trình thẩm định tại Tờ trình số 67/TTr-KT ngày 24/10/2025. Phòng Kinh tế thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

2. Các tài liệu khác có liên quan.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

1. Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
3. Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

4. Thông báo kết luận số 56-TB/ĐU ngày 23/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chủ trương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; danh mục công trình, dự án đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2026;

5. Các văn bản liên quan khác.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Phòng Kinh tế.
2. Hình thức thẩm định: Trực tiếp qua hồ sơ của đơn vị trình thẩm định.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CÔNG TRÌNH
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH: 
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
2. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế xã. 

3. Sự cần thiết đầu tư: Tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, hạ tầng và đời sống dân cư. Các tồn tại cụ thể như sau:

- Tuyến kênh nằm xen kẽ phía sau khu dân cư: Mặt bằng chật hẹp, khiến công tác quản lý, duy tu và nạo vét gặp nhiều hạn chế. Việc không thể tiếp cận thường xuyên đã khiến bùn thải, rác thải tích tụ năm này qua năm khác, làm giảm mạnh khả năng thoát nước.

- Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh trái phép diễn ra phổ biến và kéo dài:

+ Một số hộ dân tự ý san lấp, rào chắn, cải tạo một phần lòng kênh để làm đất vườn hoặc sử dụng riêng.

+ Hệ thống thoát nước dân sinh tự phát, thiếu đồng bộ: hộ xây cống ngầm, hộ để mương hở, kích thước không đồng đều gây thu hẹp tiết diện dòng chảy, cản trở dòng thoát tự nhiên và làm gián đoạn toàn tuyến.

- Nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp vào kênh: Tình trạng nước thải                    sinh hoạt được xả thải trực tiếp vào kênh không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào là chuyện không tránh khỏi. Lượng thải lớn, liên tục khiến chất lượng nước xuống cấp nghiêm trọng, dòng kênh trở thành nơi tiếp nhận ô nhiễm từ nhiều hộ dân.

- Đoạn kênh hở có mức độ ô nhiễm ở mức báo động:

+ Dòng chảy tắc nghẽn, nước đen đặc, tù đọng lâu ngày, mùi hôi lan tỏa ảnh hưởng đến chất lượng đời sống khu dân cư.

+ Ruồi muỗi, côn trùng phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

+ Rác thải nổi, lớp bùn hữu cơ dày, mất mỹ quan trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

+ Đặc biệt hơn, tuyến kênh này đấu nối trực tiếp với kênh cấp 1, do đó tình trạng ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng cục bộ mà còn có nguy cơ lan truyền xuống toàn hệ thống thủy lợi, tác động tiêu cực đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường chung của các khu vực hạ lưu và cả hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên.

- Do ô nhiễm nặng và dòng chảy bị chia cắt, kênh gần như mất hoàn toàn chức năng tiêu thoát nước nội đồng, gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, sản xuất và an toàn môi trường.
4. Mục tiêu đầu tư: 
+ Khôi phục và nâng cao chức năng tiêu thoát nước của tuyến kênh: Đảm bảo dòng chảy thông suốt, giảm tắc nghẽn, ngăn ngừa ngập úng cục bộ trong khu dân cư và các khu vực hạ lưu; Tăng khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước nội đồng, góp phần bảo vệ an toàn hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân

+ Giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống: Loại bỏ ô nhiễm, xử lý nước thải, bùn rác tích tụ lâu năm; Cải thiện cảnh quan, loại bỏ mùi hôi, hạn chế ruồi muỗi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường sống sạch, an toàn.

+ Đảm bảo trật tự hành lang kênh và quản lý đất đai: Giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, san lấp và sử dụng đất kênh sai mục đích; Thiết lập hành lang kỹ thuật ổn định, thuận lợi cho quản lý, duy tu, bảo trì công trình trong tương lai.

+ Đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thủy lợi khu vực: Hệ thống cống hộp đấu nối trực tiếp ra kênh cấp 1, tạo mạng lưới thoát nước liên hoàn, bảo đảm vận hành hiệu quả, ổn định và bền vững; Hạn chế nguy cơ ô nhiễm lan rộng xuống hệ thống kênh hạ lưu.

+ Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao: Cải thiện điều kiện hạ tầng và môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng sống của nhân dân; Tạo tiền đề cho chỉnh trang khu dân cư, phát triển nông nghiệp và các hoạt động kinh tế – xã hội bền vững trong tương lai.
5. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) có quy mô cụ thể như sau: Tổng chiều dài tuyến cống hộp: khoảng 314 m, bao gồm hai loại cống chính với tính chất và kích thước khác nhau, phù hợp với hiện trạng thực tế và chức năng tiêu thoát nước:

- Đoạn cống hộp loại 1x1m dài 88m: Nằm ở khu vực xen kẽ phía sau khu dân cư, nơi hành lang kênh hẹp, có nhiều công trình dân sinh và vị trí lấn chiếm.

- Đoạn cống hộp loại 3x3m dài 226m: Nối tiếp từ đoạn phía sau dân cư và chạy thẳng ra kênh cấp 1.
6. Địa điểm thực hiện: Xã Kiến Minh.

7. Diện tích sử dụng đất: Trên mặt bằng hiện trạng kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh. 

8. Cấp, loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C, cấp IV. 
9. Tổng mức đầu tư dự kiến (làm tròn): 10.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng./.).
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và ngân sách thành phố.

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.
12. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.

- Quý IV/2025: Hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Quý I/2026: Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

- Quý II/2026 - IV/2026: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, triển khai thi công, hoàn công, quyết toán công trình.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
1. Về cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
2. Sự tuân thủ quy định của hồ sơ công trình, trình thẩm định.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do phòng Kinh tế xã lập tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2024.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH


Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2024, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ.

Các ý kiến thẩm định tập trung vào các nội dung quy định tại Điều 27 của Luật Đầu tư công năm 2024, trong đó làm rõ các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về nguồn vốn: Công trình được đầu tư, triển khai thực hiện là đảm bảo đúng mục đích, đối tượng được đầu tư theo quy định tại Điều 11 Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do đó được bố trí vốn đầu tư công đúng theo quy định. 
2. Về cân đối vốn: 

+ Cơ cấu nguồn vốn: 100% ngân sách nhà nước đầu tư cho công trình.
+ Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
3. Mức vốn có thể bố trí cho công trình: 10.000.000.000 đồng.
- Thời gian bố trí vốn cho dự án: 02 năm 

Do vậy, phòng Kinh tế xã trình là phù hợp với mức vốn, cơ cấu nguồn vốn xây dựng cơ bản theo quy định.
IV. KẾT LUẬN
Dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh phù hợp với khả năng cân đối vốn và thời gian bố trí vốn phù hợp theo quy định Khoản 2 Điều 57 Luật Đầu tư công năm 2024.

Phòng Kinh tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư công trình để căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo quy định./.

	Nơi nhận:                                                             

- Như trên;                                                                               
- TP, PTP KT;                                                                                            

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hữu Hiệp
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