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	UBND XÃ KIẾN MINH
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


Số: 189/BC-HĐTĐ                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kiến Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: 

Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh


Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (nhóm B, nhón C) sử dụng vốn đầu tư công do cấp xã quản lý;

Căn cứ các ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.

Kết quả: 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã nhất trí với đề nghị của phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 67/TTr-KT ngày 24/10/2025 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, cụ thể như sau.

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

2. Tờ trình số 67/TTr-KT ngày 24/10/2025 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
3. Báo cáo số 42/BC-KT ngày 07/11/2025 của phòng Kinh tế về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án;

4. Ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

5. Các tài liệu khác có liên quan.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

1. Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

3. Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

4. Thông báo kết luận số 56-TB/ĐU ngày 23/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chủ trương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; danh mục công trình, dự án đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2026;
5. Các văn bản liên quan khác.


III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Chủ trì Hội đồng thẩm định: Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

2. Các Ủy viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh.

3. Hình thức thẩm định: Hội đồng tổ chức họp và lấy ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc tham gia trực tiếp trên hồ sơ của các thành viên của Hội đồng.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
2. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế xã. 

3. Sự cần thiết đầu tư: Tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, hạ tầng và đời sống dân cư. Các tồn tại cụ thể như sau:

- Tuyến kênh nằm xen kẽ phía sau khu dân cư: Mặt bằng chật hẹp, khiến công tác quản lý, duy tu và nạo vét gặp nhiều hạn chế. Việc không thể tiếp cận thường xuyên đã khiến bùn thải, rác thải tích tụ năm này qua năm khác, làm giảm mạnh khả năng thoát nước.

- Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất kênh trái phép diễn ra phổ biến và kéo dài:

+ Một số hộ dân tự ý san lấp, rào chắn, cải tạo một phần lòng kênh để làm đất vườn hoặc sử dụng riêng.

+ Hệ thống thoát nước dân sinh tự phát, thiếu đồng bộ: hộ xây cống ngầm, hộ để mương hở, kích thước không đồng đều gây thu hẹp tiết diện dòng chảy, cản trở dòng thoát tự nhiên và làm gián đoạn toàn tuyến.

- Nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp vào kênh: Tình trạng nước thải                    sinh hoạt được xả thải trực tiếp vào kênh không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào là chuyện không tránh khỏi. Lượng thải lớn, liên tục khiến chất lượng nước xuống cấp nghiêm trọng, dòng kênh trở thành nơi tiếp nhận ô nhiễm từ nhiều hộ dân.

- Đoạn kênh hở có mức độ ô nhiễm ở mức báo động:

+ Dòng chảy tắc nghẽn, nước đen đặc, tù đọng lâu ngày, mùi hôi lan tỏa ảnh hưởng đến chất lượng đời sống khu dân cư.

+ Ruồi muỗi, côn trùng phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

+ Rác thải nổi, lớp bùn hữu cơ dày, mất mỹ quan trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

+ Đặc biệt hơn, tuyến kênh này đấu nối trực tiếp với kênh cấp 1, do đó tình trạng ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng cục bộ mà còn có nguy cơ lan truyền xuống toàn hệ thống thủy lợi, tác động tiêu cực đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường chung của các khu vực hạ lưu và cả hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên.

- Do ô nhiễm nặng và dòng chảy bị chia cắt, kênh gần như mất hoàn toàn chức năng tiêu thoát nước nội đồng, gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, sản xuất và an toàn môi trường.
4. Mục tiêu đầu tư: 

+ Khôi phục và nâng cao chức năng tiêu thoát nước của tuyến kênh: Đảm bảo dòng chảy thông suốt, giảm tắc nghẽn, ngăn ngừa ngập úng cục bộ trong khu dân cư và các khu vực hạ lưu; Tăng khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước nội đồng, góp phần bảo vệ an toàn hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân

+ Giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống: Loại bỏ ô nhiễm, xử lý nước thải, bùn rác tích tụ lâu năm; Cải thiện cảnh quan, loại bỏ mùi hôi, hạn chế ruồi muỗi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường sống sạch, an toàn.

+ Đảm bảo trật tự hành lang kênh và quản lý đất đai: Giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, san lấp và sử dụng đất kênh sai mục đích; Thiết lập hành lang kỹ thuật ổn định, thuận lợi cho quản lý, duy tu, bảo trì công trình trong tương lai.

+ Đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thủy lợi khu vực: Hệ thống cống hộp đấu nối trực tiếp ra kênh cấp 1, tạo mạng lưới thoát nước liên hoàn, bảo đảm vận hành hiệu quả, ổn định và bền vững; Hạn chế nguy cơ ô nhiễm lan rộng xuống hệ thống kênh hạ lưu.

+ Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao: Cải thiện điều kiện hạ tầng và môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng sống của nhân dân; Tạo tiền đề cho chỉnh trang khu dân cư, phát triển nông nghiệp và các hoạt động kinh tế – xã hội bền vững trong tương lai.
5. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) có quy mô cụ thể như sau: Tổng chiều dài tuyến cống hộp: khoảng 314 m, bao gồm hai loại cống chính với tính chất và kích thước khác nhau, phù hợp với hiện trạng thực tế và chức năng tiêu thoát nước:

- Đoạn cống hộp loại 1x1m dài 88m: Nằm ở khu vực xen kẽ phía sau khu dân cư, nơi hành lang kênh hẹp, có nhiều công trình dân sinh và vị trí lấn chiếm.

- Đoạn cống hộp loại 3x3m dài 226m: Nối tiếp từ đoạn phía sau dân cư và chạy thẳng ra kênh cấp 1.
6. Địa điểm thực hiện: Xã Kiến Minh.

7. Diện tích sử dụng đất: Trên mặt bằng hiện trạng kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh. 

8. Cấp, loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C, cấp IV. 
9. Tổng mức đầu tư dự kiến (làm tròn): 10.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng./.).
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và ngân sách thành phố.

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.
12. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.

- Quý IV/2025: Hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Quý I/2026: Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

- Quý II/2026 - IV/2026: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, triển khai thi công, hoàn công, quyết toán công trình.
13. Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Việc đầu tư xây dựng công trình sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, sau khi công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, sau khi công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu về giảm thiểu ngập úng, cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển đô thị.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH
Phòng Kinh tế trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình đúng theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2024; Công trình đảm bảo khả năng cân đối vốn bằng nguồn vốn đầu tư: Ngân sách đầu tư công xã Kiến Minh.
Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình do phòng Kinh tế trình thẩm định tuân thủ tiêu chí thuỷ lợi tại Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND thành phố Hải Phòng.
Nhất trí với ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, phòng Kinh tế đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.
IV. KẾT LUẬN
100% thành viên Hội đồng thẩm định dự nhất trí với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Lộc đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, đủ điều kiện báo cáo UBND xã phê duyệt chủ trương đầu tư.
Hội đồng thẩm định kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo quy định./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Phòng KT xã;

- Lưu: VT

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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