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	XÃ KIẾN MINH
	Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 1040/QĐ-UBND
	Kiến Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh
	
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành uy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Kiến Minh tại Tờ trình số 158/TTr-KT ngày 02/11/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (gửi kèm theo Báo cáo số 121/BC-KT ngày 04/12/2025 của phòng Kinh tế xã kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án; Báo cáo số 02/BC-HĐTĐ ngày 05/12/2025 của Hội đồng thẩm định xã kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án).
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: _Hlk213667241]Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
2. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế xã. 
3. Sự cần thiết đầu tư: Tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) với hiện trạng lòng kênh bị bồi lấp từ lâu không được nạo vét gây thu hẹp tiết diện dòng chảy, cản trở dòng thoát tự nhiên và làm gián đoạn toàn tuyến. Tình trạng nước thải sinh hoạt được xả thải trực tiếp vào kênh không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống sinh hoạt nhân dân khu vực. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, cuộc sống an sinh nhân dân khu vực, việc đầu tư dự án trên là rất cần thiết.
4. Mục tiêu đầu tư: Khôi phục và nâng cao chức năng tiêu thoát nước của tuyến kênh: Đảm bảo dòng chảy thông suốt, giảm tắc nghẽn, ngăn ngừa ngập úng cục bộ trong khu dân cư; Tăng khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước nội đồng, góp phần bảo vệ an toàn hạ tầng kỹ thuật và đời sống người dân. Giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống; Cải thiện cảnh quan, loại bỏ mùi hôi, hạn chế ruồi muỗi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường sống sạch, an toàn.
5. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống hộp tuyến kênh Bến Kem (đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh) có quy mô cụ thể như sau: Xây dựng tuyến cống hộp, chiều dài khoảng 226,18 m, kích thước dự kiến loại 3,0 x 3,0m.
6. Địa điểm thực hiện: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
7. Diện tích sử dụng đất: Trên mặt bằng hiện trạng kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh. 
8. Cấp, loại dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật, nhóm C, cấp IV. 
9. Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.500.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng).
[bookmark: _Hlk215412019]10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.
11. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.
12. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
Điều 2. Giao phòng Kinh tế tham mưu giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
Nơi nhận: 
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Phòng KT xã;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH






Phạm Tiến Thuật







