## DM
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG TRÌNH
Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa Điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
STT | Tên hồ sơ | Số VB | Ngày tháng | Thứ | Ghi chú
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Phê duyệt CĐT và DT CBĐT |  |  | 7
2 | Biểu kèm theo |  |  | 7
| Tư vấn KS, lập BCKTKT |  |  | 7
| Tư vấn thẩm tra TKBVTC và DT |  |  | 7
3 | QĐ PD KHLCNT chuẩn bị đầu tư |  |  | 7
II | Gói TVTK |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
4 | QĐ CĐT TVTK |  |  | 7
5 | Hợp đồng TVTK |  |  | 7
6 | Báo cáo KSĐH |  |  | 7
7 | BBNT KSĐH |  |  | 7
8 | BBNT BCKTKT |  |  | 7
III | Gói TV thẩm tra |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TV thẩm tra |  |  | 7
4 | Hợp đồng TV thẩm tra |  |  | 7
5 | BC KQ thẩm tra |  |  | 7
6 | BBNT BC thẩm tra |  |  | 7
7
IV | Giai đoạn thực hiện |  |  | 7
1 | QĐ PD BCKTKT | 297/QĐ-UBND | 2026-03-02 | 2 | UBND xã Kiến Minh
2 | QĐ PD KHLCNT | 148/QĐ-KT | 2026-03-09 | 2 | Phòng KT
3 | QĐ PD KQLCNT |  |  | 7
V | Gói 01 TVGS |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TVGS |  |  | 7
4 | Hợp đồng TVGS |  |  | 7
5 | QĐ thành lập tổ TVGS |  |  | 7
VI | Gói 02 QLDA
1 | Đơn nhận thầu
2 | Thương thảo HĐ
3 | QĐ CĐT QLDA
4 | Hợp đồng QLDA
5 | QĐ thành lập tổ QLDA
VII | Gói kiểm toán độc lập
7
VII | Gói 03 TCXL |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  | 2026-03-10 | 3
2 | Thương thảo HĐ |  | 2026-03-11 | 4
3 | QĐ CĐT TCXD |  | 2026-03-13 | 6
4 | Hợp đồng TCXD |  | 2026-03-13 | 6
5 | Bàn giao mặt bằng |  |  | 7
6 | Nghiệm thu giai đoạn 1 |  |  | 7
7 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành |  |  | 7
8 | Biên bản nghiệm thu sử dụng |  |  | 7
9 | Quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | 7
10 | Tờ trình cấp kinh phí |  |  | 7
11 | Thanh lý HĐ |  |  | 7