## THQY (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
Công trình: Sửa chữa tuyến đường từ nhà Bà Trường, tổ 5 phường Vạn Hương đến nhà bà Kim, tổ dân phố Bắc Hải phường Bàng La
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Hợp đồng số: 29.11/2022/HĐ-XD ngày 29 tháng 11 năm 2022
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Vạn Hương
Nhà thầu: Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Thành Dương
STT | Hạng mục | Cách tính | Chi phí
|  |  | Trước thuế | Thuế(10%) | Sau thuế
I | Chi phí xây dựng |  | 1862279090.9091 | 186227909.0909 | 2048507000 | 2061950000 | 2048507000
1 | Sửa chữa tuyến đường từ nhà Bà Trường, tổ 5 phường Vạn Hương đến nhà bà Kim, tổ dân phố Bắc Hải phường Bàng La | Bảng chi tiết giá trị quyết toán | 1862279090.9091 | 186227909.0909 | 2048507000 |  | 13443000
II | Chi phí quản lý dự án | Dự toán được duyệt | 56684545.4545 | 5668454.5455 | 62353000 | 62353000
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Dự toán được duyệt | 203195702.7273 | 20319570.2727 | 223515000 | 223515000
1 | Chi phí khảo sát địa hình |  | 39691779.0909 | 3969177.9091 | 43660957 | 43660957
2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  | 86469745.4545 | 8646974.5455 | 95116720 | 95116720
3 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế |  | 3186650 | 318665 | 3505315 | 3505315
4 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán |  | 3111670 | 311167 | 3422837 | 3422837
5 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng |  | 6485773.6364 | 648577.3636 | 7134351 | 7134351
6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  | 1052462.7273 | 105246.2727 | 1157709 | 1157709
7 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  | 2104926.3636 | 210492.6364 | 2315419 | 2315419
8 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  | 1052462.7273 | 105246.2727 | 1157709 | 1157709
9 | Chi phí giám sát thi công xây dựng |  | 60040232.7273 | 6004023.2727 | 66044256 | 66044256
IV | Chi phí khác | Dự toán được duyệt | 21052000 |  | 21052000 | 21052000
1 | Phí thẩm định báo cáo KTKT |  | 944748 |  | 944748 | 944748
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  | 13502559 |  | 13502559 | 13502559
3 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) |  | 6604425.63 |  | 6604425.63 | 6604425.63
| CỘNG I+II+III+IV |  |  |  | 2355427000 | 2368870000 | 13443000
(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng./.)
Vạn Hương, ngày tháng năm 2023
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## CTQT (hidden)
BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN
Công trình: Sửa
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng
Hợp đồng số:
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Đơn vị: Đồng
Stt | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá theo hợp đồng | Thành tiền |  |  | Ghi chú
|  |  | Theo hợp đồng | Quyết toán | Tăng(+), giảm(-) |  | Theo hợp đồng | Quyết toán | Tăng(+), giảm(-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
HM | SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC SỐ 1
1 | Nhân công tháo dỡ, vận chuyển nhà kho trên tầng 2 | công | 2 |  |  | 311452.669 | 622905.338
2 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | m2 | 60.29 |  |  | 12458.1068 | 751099.2566
3 | Tháo dỡ khuôn cửa gỗ | m | 101.9 |  |  | 31145.2669 | 3173702.6971
4 | Tháo dỡ hoa sắt cửa sổ | m2 | 15.12 |  |  | 25633.4169 | 387577.2642
5 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | m3 | 2.453 |  |  | 361715.9947 | 887289.3349
6 | Xây chèn cửa, bịt cửa | m3 | 1.373 |  |  | 1831340.4067 | 2514430.3784
7 | Phá dỡ lớp vữa trát má cửa sổ | m2 | 6.864 |  |  | 34177.8893 | 234597.0319
8 | Trát tường | m2 | 31.633 |  |  | 110138.9075 | 3484024.062
9 | Bả bột bả vào tường | m2 | 31.633 |  |  | 41396.3305 | 1309490.1218
10 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 31.633 |  |  | 65082.8426 | 2058765.5592
11 | Phá dỡ gạch nát nền | m2 | 11.25 |  |  | 25633.4169 | 288375.9406
12 | Tháo dỡ gạch ốp chân tường | m2 | 1.125 |  |  | 40488.847 | 45549.9528
13 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 15.12 |  |  | 57560.8033 | 870319.3455
14 | Lắp dựng hoa sắt cửa | m2 | 15.12 |  |  | 81183.7508 | 1227498.3116
15 | Gia công, lắp dựng cửa sổ nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 15.12 |  |  | 2380939.825 | 35999810.154
16 | Gia công, lắp dựng cửa đi nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 50.988 |  |  | 2638338.725 | 134523614.9103
17 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 500x500, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 11.25 |  |  | 247091.604 | 2779780.5447
18 | Công tác ốp gạch vào chân tường, kích thước gạch 500x120mm | m2 | 1.391 |  |  | 258673.7517 | 359815.1886
19 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 20 |  |  | 12022.1541 | 240443.0821
20 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, dây 2x2,5mm | m | 20 |  |  | 30674.716 | 613494.3194
21 | Lắp đặt bảng điện nổi | cái | 1 |  |  | 193049.175 | 193049.175
22 | Lắp đặt aptomat loại 2 pha, 16A | cái | 1 |  |  | 149999.209 | 149999.209
23 | Máy điều hòa không khí >=9000BTU | cái | 1 |  |  | 15057835.65 | 15057835.65
24 | Ống đồng, bảo ôn và các vật liệu phụ | m | 8 |  |  | 386098.35 | 3088786.8
25 | bảo dưỡng, vệ sinh, bơm ga điều hòa hiệ có | bộ | 7 |  |  | 311452.669 | 2180168.683
26 | Lắp đặt máy điều hoà không khí (điều hoà cục bộ), máy điều hòa 2 cục, loại treo tường (Định mức vật liệu chưa bao gồm ống các loại và dây điện) | máy | 7 |  |  | 401653.2873 | 2811573.0109
27 | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 4.633 |  |  | 48418.6765 | 224323.728
28 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 4.633 |  |  | 29718.093 | 137683.9247
29 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 4.633 |  |  | 14859.0465 | 68841.9623
HM | SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC SỐ 2 | [5 empty] | 0
30 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | m2 | 72.141 |  |  | 12458.1068 | 898740.2798
31 | Tháo dỡ khuôn cửa gỗ | m | 135.69 |  |  | 31145.2669 | 4226101.2657
32 | Tháo dỡ hoa sắt cửa sổ | m2 | 30.24 |  |  | 25633.4169 | 775154.5284
33 | Phá dỡ lớp vữa trát má cửa | m2 | 14.652 |  |  | 34177.8893 | 500774.4334
34 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 30.24 |  |  | 57560.8033 | 1740638.691
35 | Lắp dựng hoa sắt cửa | m2 | 30.24 |  |  | 81183.7508 | 2454996.6232
36 | Gia công, lắp dựng cửa sổ nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 31.32 |  |  | 2380939.825 | 74571035.319
37 | Gia công, lắp dựng cửa đi nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 40.821 |  |  | 2638338.725 | 107699625.0932
38 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 500x500mm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 29.792 |  |  | 247091.604 | 7361353.0655
39 | Công tác ốp gạch vào chân tường, kích thước gạch 500x120mm | m2 | 1.732 |  |  | 258673.7517 | 448022.938
40 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi-chậu đứng | bộ | 1 |  |  | 1481461.9429 | 1481461.9429
41 | Lắp đặt hộp đựng xà bông | cái | 1 |  |  | 56305.0055 | 56305.0055
42 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 160 |  |  | 12022.1541 | 1923544.6566
43 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, dây 2x2,5mm | m | 160 |  |  | 30674.716 | 4907954.5553
44 | Lắp đặt bảng điện nổi | cái | 8 |  |  | 193049.175 | 1544393.4
45 | Lắp đặt aptomat loại 2 pha, 16A | cái | 8 |  |  | 149999.209 | 1199993.6718
46 | Máy điều hòa không khí>=9000BTU | cái | 8 |  |  | 15057835.65 | 120462685.2
47 | Ống đồng, bảo ôn và các vật liệu phụ | m | 64 |  |  | 386098.35 | 24710294.4
48 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0.387 |  |  | 27567773.5917 | 10668728.38
49 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0.412 |  |  | 38651826.3739 | 15924552.466
50 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0.198 |  |  | 24623174.6557 | 4875388.5818
51 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 52.181 |  |  | 57560.8033 | 3003580.2756
52 | Bu long M20 | cái | 24 |  |  | 25739.89 | 617757.36
53 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 0.387 |  |  | 6397701.0573 | 2475910.3092
54 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m | tấn | 0.412 |  |  | 4507381.1079 | 1857041.0165
55 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.198 |  |  | 4028039.2471 | 797551.7709
56 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | 100m2 | 0.763 |  |  | 21360891.2137 | 16298359.9961
57 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm | 100m | 0.1 |  |  | 6514670.3738 | 651467.0374
58 | Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 89mm | cái | 8 |  |  | 34005.3664 | 272042.9309
59 | Gia công lắp dựng máng thu nước Inox | m | 7.4 |  |  | 514797.8 | 3809503.72
60 | Đai xiết ống thu nước | cái | 8 |  |  | 38609.835 | 308878.68
61 | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 2.604 |  |  | 48418.6765 | 126082.2335
62 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 2.604 |  |  | 29718.093 | 77385.9141
63 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 2.604 |  |  | 14859.0465 | 38692.957
III | SỬA CHỮA ĐIỆN | [5 empty] | 0
64 | Lắp đặt dây dẫn 3x16mm2+1x10mm2 | m | 50 |  |  | 488256.976 | 24412848.8
65 | Đầu cốt M16 |  | 10 |  |  | 19304.9175 | 193049.175
66 | Lắp công tơ điện 3 pha vào bảng đã có sẵn | cái | 1 |  |  | 2288479.9522 | 2288479.9522
67 | Kẹp hãm |  | 1 |  |  | 32174.8625 | 32174.8625
68 | Lắp đặt tủ điện 25x35x15mm | hộp | 1 |  |  | 949568.2743 | 949568.2743
69 | Kẹp bổ trợ |  | 1 |  |  | 32174.8625 | 32174.8625
70 | Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe | cái | 1 |  |  | 1116519.2085 | 1116519.2085
| TỔNG CỘNG(LÀM TRÒN) | [5 empty] | 664076000 | 0 | 0
(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm linh bảy nghìn đồng./.)
Bàng La, ngày tháng 12 năm 2023
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | [6 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | [6 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

## KL QLDA (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành lần 1)
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 14/12/2023)
Công trình:
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Hợp đồng số:
Chủ đầu tư:
Nhà thầu: Công ty
Stt | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Ghi chú
|  |  | Theo hợp đồng | Thực hiện | Tăng(+), giảm(-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7
HM | SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC SỐ 1
1 | Nhân công tháo dỡ, vận chuyển nhà kho trên tầng 2 | công | 2 | 2 | 0
2 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | m2 | 60.29 | 60.29 | 0
3 | Tháo dỡ khuôn cửa gỗ | m | 101.9 | 94.8 | -7.1
4 | Tháo dỡ hoa sắt cửa sổ | m2 | 15.12 | 15.12 | 0
5 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | m3 | 2.453 | 1.624 | -0.829
6 | Xây chèn cửa, bịt cửa | m3 | 1.373 | 1.144 | -0.229
7 | Phá dỡ lớp vữa trát má cửa sổ | m2 | 6.864 | 6.864 | 0
8 | Trát tường | m2 | 31.633 | 27.89 | -3.743
9 | Bả bột bả vào tường | m2 | 31.633 | 27.89 | -3.743
10 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 31.633 | 27.89 | -3.743
11 | Phá dỡ gạch nát nền | m2 | 11.25 | 11.25 | 0
12 | Tháo dỡ gạch ốp chân tường | m2 | 1.125 | 1.125 | 0
13 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 15.12 | 15.12 | 0
14 | Lắp dựng hoa sắt cửa | m2 | 15.12 | 15.12 | 0
15 | Gia công, lắp dựng cửa sổ nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 15.12 | 15.12 | 0
16 | Gia công, lắp dựng cửa đi nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 50.988 | 42.85 | -8.138
17 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 500x500, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 11.25 | 11.25 | 0
18 | Công tác ốp gạch vào chân tường, kích thước gạch 500x120mm | m2 | 1.391 | 1.391 | 0
19 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 20 | 20 | 0
20 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, dây 2x2,5mm | m | 20 | 20 | 0
21 | Lắp đặt bảng điện nổi | cái | 1 | 1 | 0
22 | Lắp đặt aptomat loại 2 pha, 16A | cái | 1 | 1 | 0
23 | Máy điều hòa không khí >=9000BTU | cái | 1 | 1 | 0
24 | Ống đồng, bảo ôn và các vật liệu phụ | m | 8 | 8 | 0
25 | bảo dưỡng, vệ sinh, bơm ga điều hòa hiệ có | bộ | 7 | 7 | 0
26 | Lắp đặt máy điều hoà không khí (điều hoà cục bộ), máy điều hòa 2 cục, loại treo tường (Định mức vật liệu chưa bao gồm ống các loại và dây điện) | máy | 7 | 7 | 0
27 | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 4.633 | 4.633 | 0
28 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 4.633 | 4.633 | 0
29 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 4.633 | 4.633 | 0
HM | SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC SỐ 2 |  |  |  | 0
30 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | m2 | 72.141 | 72.141 | 0
31 | Tháo dỡ khuôn cửa gỗ | m | 135.69 | 135.69 | 0
32 | Tháo dỡ hoa sắt cửa sổ | m2 | 30.24 | 30.24 | 0
33 | Phá dỡ lớp vữa trát má cửa | m2 | 14.652 | 14.652 | 0
34 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 30.24 | 30.24 | 0
35 | Lắp dựng hoa sắt cửa | m2 | 30.24 | 30.24 | 0
36 | Gia công, lắp dựng cửa sổ nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 31.32 | 31.32 | 0
37 | Gia công, lắp dựng cửa đi nhôm kính hệ 55, kinh dán an toàn 6,38mm(bao gồm cả khóa và phụ kiện) | m2 | 40.821 | 40.821 | 0
38 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 500x500mm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 29.792 | 29.792 | 0
39 | Công tác ốp gạch vào chân tường, kích thước gạch 500x120mm | m2 | 1.732 | 1.732 | 0
40 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi-chậu đứng | bộ | 1 | 1 | 0
41 | Lắp đặt hộp đựng xà bông | cái | 1 | 1 | 0
42 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 160 | 160 | 0
43 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, dây 2x2,5mm | m | 160 | 160 | 0
44 | Lắp đặt bảng điện nổi | cái | 8 | 8 | 0
45 | Lắp đặt aptomat loại 2 pha, 16A | cái | 8 | 8 | 0
46 | Máy điều hòa không khí>=9000BTU | cái | 8 | 8 | 0
47 | Ống đồng, bảo ôn và các vật liệu phụ | m | 64 | 64 | 0
48 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0.387 | 0.387 | 0
49 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0.412 | 0.412 | 0
50 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0.198 | 0.198 | 0
51 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 52.181 | 52.181 | 0
52 | Bu long M20 | cái | 24 | 24 | 0
53 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 0.387 | 0.387 | 0
54 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m | tấn | 0.412 | 0.412 | 0
55 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.198 | 0.198 | 0
56 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | 100m2 | 0.763 | 0.763 | 0
57 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm | 100m | 0.1 | 0.1 | 0
58 | Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 89mm | cái | 8 | 8 | 0
59 | Gia công lắp dựng máng thu nước Inox | m | 7.4 | 7.4 | 0
60 | Đai xiết ống thu nước | cái | 8 | 8 | 0
61 | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 | 2.604 | 2.604 | 0
62 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 2.604 | 2.604 | 0
63 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 | 2.604 | 2.604 | 0
III | SỬA CHỮA ĐIỆN |  |  |  | 0
64 | Lắp đặt dây dẫn 3x16mm2+1x10mm2 | m | 50 | 50 | 0
65 | Đầu cốt M16 |  | 10 | 10 | 0
66 | Lắp công tơ điện 3 pha vào bảng đã có sẵn | cái | 1 | 1 | 0
67 | Kẹp hãm |  | 1 | 1 | 0
68 | Lắp đặt tủ điện 25x35x15mm | hộp | 1 | 1 | 0
69 | Kẹp bổ trợ |  | 1 | 1 | 0
70 | Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe | cái | 1 | 1 | 0
| ĐD. TƯ VẤN QLDA | ĐD. TVGS |  | ĐD. ĐƠN VỊ THI CÔNG
| CB. Quản lý dự án | CB. Giám sát |  | Kỹ thuật thi công
| Trần Lê Minh Tú | Vũ Văn Nam |  | Phạm Trần Hùng Anh

## 2a
UBND XÃ KIẾN MINH |  |  |  | Mẫu số 02.a/TT
PHÒNG KINH TẾ
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
Căn cứ Căn cứ Hợp đồng số 1303/2026/HĐTV ngày 13 tháng 03 năm 2026 Về việc thực hiện gói thầu số 02: Quản lý dự án: Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.
Đơn vị: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Thông tin hợp đồng Lần đầu | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 1 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 2 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Thông tin chung
1 | Hợp đồng
1.1 | Số Hợp đồng | 1303/2026/HĐTV | Không điều chỉnh
1.2 | Ngày, tháng, năm ký hợp đồng | Ngày 13 tháng 03 năm 2026 | Không điều chỉnh
1.3 | Loại hợp đồng | Trọn gói | Không điều chỉnh
1.4 | Ngày hiệu lực của hợp đồng | Ngày 13 tháng 03 năm 2026 | Không điều chỉnh
1.5 | Thời gian thực hiện hợp đồng | 90 ngày kể từ ngày khởi công | Không điều chỉnh
2 | Tên Dự án/gói thầu
2.1 | Tên dự án | Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh. | Không điều chỉnh
2.2 | Tên gói thầu (Nếu có) | Gói thầu số 02: Quản lý dự án | Không điều chỉnh
2.3 | Mã dự án đầu tư
3 | Chủ đầu tư:
3.1 | Tên giao dịch | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh | Không điều chỉnh
3.2 | Đại diện | Ông: Vũ Văn Hiệp - Chức vụ: Trưởng phòng | Không điều chỉnh
3.3 | Địa chỉ: | Thôn Vũ Vị, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. | Không điều chỉnh
3.4 | Tài khoản tại NHTM | Số 9527.4.1144513 Mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực III - Phòng giao dịch số 3 | Không điều chỉnh
3.5 | Mã số thuế: | 0202304184 | Không điều chỉnh
3.6 | Cơ quan quản lý thuế | Thuế cơ sở 6 thành phố Hải Phòng
4 | Nhà thầu (liên danh, thầu phụ, liên doanh)
4.1 | Nhà thầu chính (tên giao dịch) | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt | Không điều chỉnh
4.1.1 | Đại diện | Ông: Phạm Văn Dự - Chức vụ: Tổng Giám đốc | Không điều chỉnh
4.1.2 | Địa chỉ: | Thôn Hồi Xuân, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. | Không điều chỉnh
4.1.3 | Tài khoản tại KBNN/NH | Số 20239666Tại Ngân hàng VietinBank – PGD Kiến Thụy | Không điều chỉnh
4.1.4 | Mã số thuế | 0201774099 | Không điều chỉnh
4.1.5 | Cơ quan quản lý thuế | Thuế cơ sở 6 thành phố Hải Phòng
4.2 | Nhà thầu phụ (tên giao dịch)
4.2.1 | Đại diện
4.2.2 | Địa chỉ:
4.2.3 | Tài khoản tại KBNN/NH
4.2.4 | Mã số thuế
4.2.5 | Cơ quan quản lý thuế
4.3 | Nhà thầu liên danh liên doanh...
4.3.1 | Đại diện
4.3.2 | Địa chỉ:
4.3.3 | Tài khoản tại KBNN/NH
4.3.4 | Mã số thuế
4.3.5 | Cơ quan quản lý thuế
II | Thông tin chi tiết
1 | Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
1.1 | Giá trị hợp đồng | 9606000 | Không điều chỉnh
1.1.1 | Giá trị hợp đồng tương ứng với Nhà thầu |  | Không điều chỉnh
1.1.2 | Giá trị hợp đồng tương ứng với Nhà thầu...
1.2 | Quản lý Tạm ứng và thu hồi tạm ứng | Không áp dụng | Không điều chỉnh
1.2.1 | Mức vốn tạm ứng
1.2.2 | Thời điểm tạm ứng lần đầu
1.3 | Thu hồi tạm ứng | Không áp dụng | Không điều chỉnh
1.4 | Quy định về tạm giữ chờ quyết toán hoàn thành dự án (nếu có)
2 | Bảo hiểm và bảo hành công trình
2.1 | Bảo hiểm | - Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. - Nhà thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Nhà thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3 | Không điều chỉnh
2.2 | Bảo hành công trình | - Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng với giá trị bảo hành là 5% giá trị hợp đồng. Hình thức bằng bảo lãnh ngân hàng. | Không điều chỉnh
2.3 | Thông tin chi tiết số văn bản bảo lãnh bảo hành của tổ chức tín dụng trong trường hợp hợp đồng quy định hình thức bảo lãnh để đảm bảo bảo hành.
3 | Quy định về việc sử dụng chứng chỉ thanh toán tạm thời đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài (nếu có)
4 | Thỏa thuận về đặt cọc đối với hợp đồng mua bán nhà, đất của dự án tại nước ngoài
Kiến Minh, ngày tháng 06 năm 2026
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

## 3a XL
PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH | [7 empty] | Mẫu số 03.a/TT
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án: Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;
Mã dự án:
Căn cứ Bảng thông tin của Hợp đồng: Hợp đồng số 1303/2026/HĐTV ngày 13tháng 03 năm 2026
Căn cứ Bảng thông tin Dự toán số:
Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
Thanh toán lần thứ: Quyết toán
Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình ngày 16/05/2026
Đơn vị: Đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Giá trị hợp đồng/dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghiệm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ này | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ trước | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 | 8 | 9=8+6 | 10
I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng thi công xây dựng công trình | 9606000 | 0 | 9606000 | 9606000 | 0 | 0 | 9606000
1 | Quản lý dự án công trình: Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh; | 9606000 | 0 | 9606000 | 9606000 | 0 | 0 | 9606000
1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước: | [5 empty] | 0 | đồng
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: | [5 empty] | 0 | đồng
2.1. Thanh toán cho nhà thầu: | [5 empty] | 0 | đồng
2.2. Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [5 empty] | 0 | đồng
2.3. Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [5 empty] | 0 | đồng
3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: | [5 empty] | 9606000 | đồng
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [5 empty] | 9606000 | đồng
Số tiền bằng chữ: (Bằng chữ: Chín triệu sáu trăm lẻ sáu nghìn đồng./.), trong đó:
5.1 Tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
5.2 Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [5 empty] | 9606000 | đồng
+ Thanh toán cho nhà thầu: | [5 empty] | 9606000 | đồng
+ Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [5 empty] | 0 | đồng
+ Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [5 empty] | 0 | đồng
6. Lũy kế giá trị giải ngân: | [5 empty] | 9606000 | đồng
Trong đó:
6.1. Tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [5 empty] | 9606000 | đồng
- Thanh toán cho nhà thầu | [5 empty] | 9606000 | đồng
- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): | [5 empty] | 0 | đồng |  |  | z
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [5 empty] | 0 | đồng
Ngày tháng 6 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | [5 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu) | [5 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)

## ĐNTT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI CƯỜNG ĐẠT |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/CV-CĐ |  |  |  |  | Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2026
V/v: thanh toán lần 01 - Gói thầu số 02: Gói thầu tư vấn Quản lý dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Động đến nhà bà Khía, thôn Đức Phong, xã Kiến Minh
- Căn cứ Hợp đồng số 0903/2026/HĐTV ngày 09 tháng 03 năm 2026 ký kết giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt về việc thực hiện gói thầu số 02: Quản lý dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Động đến nhà bà Khía, thôn Đức Phong, xã Kiến Minh.
- Căn cứ hồ sơ thanh toán đợt 01;
- Căn cứ quy định Hợp đồng, Chúng tôi đã hoàn thành công việc tuân thủ đúng theo các điều kiện và quy định của Hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi xin trình giá trị của đợt này là:
| Giá trị hợp đồng : |  |  |  |  | 9606000
| Luỹ kế giá trị thanh toán cuối kỳ trước: |  |  |  |  | 0
| Lũy kế giá trị thực hiện kỳ này: |  |  |  |  | 9606000
| Giá trị thu hồi tạm ứng kỳ này: |  |  |  |  | 0
| Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: |  |  |  |  | 9606000
Bằng chữ: |  | Bốn mươi chín triệu sáu trăm hai mươi tám triệu đồng
Đơn vị thụ hưởng: |  |  | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
Tài khoản: |  | Số 20239666 Tại Ngân hàng VietinBank – PGD Kiến Thụy
Nơi nhận |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
- Như kính gửi,
- Lưu: VT.

## GTQT (hidden)
BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN
Dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường của thôn Tân Linh (đoạn từ gốc đa đến cống chùa Hưng Khánh), xã Kiến Minh
Gói thầu số 04: Gói thầu xây lắp
Căn cứ Hợp đồng số: 28.01/2026/HĐ-XL ngày 28/01/2026
Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Nhà thầu: Công ty cổ phần phát triển xây dựng Tân Hòa
Đơn vị: Đồng
Stt | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá quyết toán theo Hợp đồng | Thành tiền |  |  | Ghi chú
|  |  | Theo Hợp đồng | Quyết toán | Tăng(+), giảm(-) |  | Theo Hợp đồng | Quyết toán | Tăng(+), giảm(-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rãnh xây B800
1 | Đào hữu cơ, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I (Đào bằng máy 90% khối lượng) | 100m3 | 4.2194 | #REF! | #REF! | 1877945.6543 | 7923803.8938 | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Đào hữu cơ, đường cáp bằng thủ công, đất cấp I (Đào bằng thủ công 10% khối lượng) | m3 | 46.882 | #REF! | #REF! | 183951.731 | 8624025.054 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 4.6882 | #REF! | #REF! | 1933761.0303 | 9065858.4623 | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I | 100m3 | 4.6882 | #REF! | #REF! | 4121848.9081 | 19324052.0512 | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II (Đào bằng máy 90% khối lượng) | 100m3 | 4.2516 | #REF! | #REF! | 2320071.2709 | 9864015.0155 | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 | Đào rãnh, đường cáp bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 47.24 | #REF! | #REF! | 283466.6019 | 13390962.2743 | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 4.724 | #REF! | #REF! | 2190280.3507 | 10346884.3765 | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3 | 4.724 | #REF! | #REF! | 4669967.114 | 22060924.6466 | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3 | 85.26 | #REF! | #REF! | 1828495.0992 | 155897492.1618 | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 200, PCB40 | m3 | 134.24 | #REF! | #REF! | 2011809.569 | 270065316.5373 | #REF! | #REF! |  | #REF!
11 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 1.81 | #REF! | #REF! | 10744967.3494 | 19448390.9024 | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường rãnh, vữa XM mác 75, PCB40 | m3 | 184.35 | #REF! | #REF! | 2056422.6437 | 379101514.3733 | #REF! | #REF! |  | #REF!
13 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường rãnh, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 837.95 | #REF! | #REF! | 117463.3673 | 98428428.6463 | #REF! | #REF! |  | #REF!
14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng rãnh, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 33.74 | 33.74 | 0 | 2531548.5695 | 85414448.7358 | 85414448.7358 | 0 |  | 0
15 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 1.41 | 1.41 | 0 | 25480894.1469 | 35928060.7471 | 35928060.7471 | 0 |  | 0
16 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 3.63 | 3.63 | 0 | 18246726.8336 | 66235618.4059 | 66235618.4059 | 0 |  | 0
| Tấm đan | [9 empty] | 0
17 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 57.14 | #REF! | #REF! | 2264295.966 | 129381871.4999 | #REF! | #REF! |  | #REF!
18 | Ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ tấm đan ga | 100m2 | 3.37 | #REF! | #REF! | 9435741.1285 | 31798447.6029 | #REF! | #REF! |  | #REF!
19 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 6.29 | #REF! | #REF! | 26076523.4271 | 164021332.3565 | #REF! | #REF! |  | #REF!
20 | Lắp dựng cấu kiện bê tông tấm đan | 1 cấu kiện | 907 | 907 | 0 | 40732.9391 | 36944775.7734 | 36944775.7734 | 0 |  | 0
| Thanh chống | [9 empty] | 0
21 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông thanh chống, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 2.11 | #REF! | #REF! | 2264295.966 | 4777664.4884 | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | Ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ thanh chống | 100m2 | 0.45 | #REF! | #REF! | 9435741.1285 | 4246083.5078 | #REF! | #REF! |  | #REF!
23 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép thanh chống | tấn | 0.29 | #REF! | #REF! | 26076523.4271 | 7562191.7939 | #REF! | #REF! |  | #REF!
24 | Lắp dựng cấu kiện bê tông thanh chống | 1 cấu kiện | 151 | #REF! | #REF! | 40732.9391 | 6150673.8057 | #REF! | #REF! |  | #REF!
25 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.5954 | 8.5954 | 0 | 3745791.502 | 32196576.2763 | 32196576.2763 | 0 |  | 0
26 | Mua đất đắp nền | m3 | 945.494 | 945.494 | 0 | 272225.448 | 257387527.7313 | 257387527.7313 | 0 |  | 0
27 | Thuê bãi đúc cấu kiện | tháng | 2 | 2 | 0 | 12373884 | 24747768 | 24747768 | 0 |  | 0
| CỘNG | [5 empty] | 1910334709.1202 | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG(LÀM TRÒN) | [5 empty] | 1910335000 | #REF! | #REF! |  | 95%
Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm linh chín triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng ./. | [10 empty] | #REF!
Kiến Minh, ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN BÊN A | [6 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | [6 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

## dght (hidden)
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường(từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng thôn Đại Trà Đức)
TT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Ký hiệu | Diễn giải | Khối lượng
| Rãnh xây B800 | m | Lr | Thống kê bình đồ thoát nước | 453.5
| Chiều cao rãnh trung bình | m | Hrx | Bảng THKL chi tiết | 1.4439
| Chiều cao xây rãnh trung bình | m | Hx | Hr-0,52 | 0.92387
1 | Đào bóc hữu cơ | m3 | Vhc | Bảng THKL chi tiết*90%/100 | 4.2194
2 | Đào rãnh B800 | m3 | Vđr | Bảng THKL chi tiết*90%/100 | 4.2516
3 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6, dày 10cm | m3 | Vđl | Lr*1,88*0,1 | 85.26
4 | Bê tông móng M200 đá 2x4 | m3 | Vbtm | Lr*1,48*0,2 | 134.24
5 | Ván khuôn móng | 100m2 | Svkm | Lr*0,2*2/100 | 1.81
6 | Xây tường bằng gạch không nung, VXM mác 75 | m3 | Vxm | Lr*Hx*0,22*2 | 184.35
7 | Trát tường VXM mác 75 | m2 | Stt | Lr*Hx*2 | 834.93
8 | Bê tông giằng tường M200, đá 1x2 | m3 | Vbtg | Lr*(0,12*0,11+0,1*0,24)*2 | 33.74
9 | Cốt thép giằng tường | tấn | Tg | Lr*2*1,55/1000 | 1.41
10 | Ván khuôn giằng tường | 100m2 | Svkg | (Lr*0,2)*2*2/100 | 3.63
11 | Lắp đặt tấm đan | cái | Ntđ | Lr/0,5 | 907
12 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | Vbttđ | Ntđ*1,05*0,5*0,12 | 57.14
13 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | Scktđ | Ntđ*(1,05+0,5)*2*0,12/100 | 3.37
14 | Cốt thép tấm đan | tấn | Ttđ | Ntđ*(4,48+1,99+0,47)/1000 | 6.29
15 | Lắp đặt thanh chống | cái | T | Lr/3 | 151
16 | Bê tông thanh chống | m3 | Vbttc | T*0,014 | 2.11
17 | Ván khuôn thanh chống | 100m2 | Svktc | T*(1+0,3+0,1*2)*2*0,1/100 | 0.45
18 | Cốt thép thanh chống | tấn | Ttc | T*(1,42+0,47)/1000 | 0.29
19 | Đắp đất K0,90 | m3 | Vđp | Bảng THKL chi tiết | 859.54
20 | Mua đất đắp | m3 |  | 859,54*1,10 | 945.494
21 | Thuê bãi đúc cấu kiện | tháng |  |  | 2
| Cán bộ tư vấn giám sát |  |  | Cán bộ thi công
| Nguyễn Văn Lực |  |  | Phạm Văn Huynh

## dgctht (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 25/04/2026)
Tên cọc | KC lẻ (m) | Diện tích
|  | H rãnh (m) | S Đào HC-VB (m2) | S Đắp đất K90 (m2) | S Đào rãnh (m2) | V Đào HC-VB (m3) | V Đắp đất K90 (m3) | V Đào rãnh (m3)
D0 |  | 1.58 | 1 | 1.86 | 1.2
| 3.03 |  |  |  |  | 3.1815 | 5.56 | 3.2724
1 |  | 1.52 | 1.1 | 1.81 | 0.96
| 14.47 |  |  |  |  | 16.7128 | 25.3225 | 12.1548
2 |  | 1.36 | 1.21 | 1.69 | 0.72
| 17.5 |  |  |  |  | 20.475 | 29.75 | 11.2875
3 |  | 1.39 | 1.13 | 1.71 | 0.57
| 17.5 |  |  |  |  | 22.4875 | 38.4125 | 13.2125
4 |  | 1.39 | 1.44 | 2.68 | 0.94
| 13.5 |  |  |  |  | 19.7775 | 39.4875 | 13.5
D1 |  | 1.41 | 1.49 | 3.17 | 1.06
| 20.22 |  |  |  |  | 26.4882 | 53.3808 | 23.4552
5 |  | 1.42 | 1.13 | 2.11 | 1.26
| 18.79 |  |  |  |  | 20.4811 | 36.3586 | 19.4477
6 |  | 1.46 | 1.05 | 1.76 | 0.81
| 24 |  |  |  |  | 26.16 | 45.24 | 17.4
7 |  | 1.49 | 1.13 | 2.01 | 0.64
| 15.29 |  |  |  |  | 17.2777 | 28.8981 | 12.0791
D2 |  | 1.49 | 1.13 | 1.77 | 0.94
| 7.41 |  |  |  |  | 8.1139 | 13.0787 | 7.7805
8 |  | 1.49 | 1.06 | 1.76 | 1.16
| 3.27 |  |  |  |  | 1.7331 | 2.8776 | 1.8966
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.17 |  |  |  |  | 2.068 | 4.2652 | 4.4979
D3 |  | 1.47 | 0.8 | 1.65 | 1.74
| 10.75 |  |  |  |  | 8.9763 | 17.3075 | 15.4263
11 |  | 1.46 | 0.87 | 1.57 | 1.13
| 17.5 |  |  |  |  | 14.9625 | 26.6875 | 20.475
12 |  | 1.4 | 0.84 | 1.48 | 1.21
| 17.5 |  |  |  |  | 14.7875 | 25.9 | 22.05
13 |  | 1.38 | 0.85 | 1.48 | 1.31
| 17.5 |  |  |  |  | 14.525 | 25.8125 | 23.1
14 |  | 1.39 | 0.81 | 1.47 | 1.33
| 17.5 |  |  |  |  | 15.225 | 27.475 | 19.95
15 |  | 1.4 | 0.93 | 1.67 | 0.95
| 18.19 |  |  |  |  | 17.9172 | 32.1054 | 15.7344
D4 |  | 1.4 | 1.04 | 1.86 | 0.78
| 16.81 |  |  |  |  | 18.1548 | 32.5273 | 13.1959
16 |  | 1.41 | 1.12 | 2.01 | 0.79
| 17.5 |  |  |  |  | 20.0375 | 36.6625 | 13.9125
17 |  | 1.43 | 1.17 | 2.18 | 0.8
| 17.5 |  |  |  |  | 20.475 | 39.375 | 15.6625
18 |  | 1.52 | 1.17 | 2.32 | 0.99
| 17.5 |  |  |  |  | 19.075 | 35.7875 | 20.3875
19 |  | 1.57 | 1.01 | 1.77 | 1.34
| 17.5 |  |  |  |  | 16.3625 | 33.25 | 27.5625
20 |  | 1.64 | 0.86 | 2.03 | 1.81
| 21.21 |  |  |  |  | 9.1203 | 21.5282 | 19.1951
D5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.79 |  |  |  |  | 6.6881 | 14.2726 | 8.9635
21 |  | 1.65 | 0.97 | 2.07 | 1.3
| 17.5 |  |  |  |  | 16.8 | 34.65 | 21.7
22 |  | 1.59 | 0.95 | 1.89 | 1.18
| 17.5 |  |  |  |  | 16.45 | 33.1625 | 21.7875
23 |  | 1.6 | 0.93 | 1.9 | 1.31
| 17.5 |  |  |  |  | 17.0625 | 32.375 | 20.2125
24 |  | 1.56 | 1.02 | 1.8 | 1
| 17.5 |  |  |  |  | 17.85 | 31.9375 | 16.1
25 |  | 1.58 | 1.02 | 1.85 | 0.84
| 14.26 |  |  |  |  | 14.7591 | 26.5949 | 12.1923
26 |  | 1.63 | 1.05 | 1.88 | 0.87
| 3.74 |  |  |  |  | 4.6376 | 9.4996 | 4.8059
27 |  | 1.68 | 1.43 | 3.2 | 1.7
TỔNG | [5 empty] | 468.8223 | 859.5421 | 472.3974
Cán bộ tư vấn giám sát | [5 empty] | Cán bộ thi công
Nguyễn Văn Lực | [5 empty] | Phạm Văn Huynh

## dien giai (hidden)
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường(từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng thôn Đại Trà Đức)
Địa chỉ: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Số lượng cấu kiện | diễn giải khối lượng |  |  |  | Khối lượng | Tổng khối lượng | Ghi chú
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao | Hệ số
Rãnh xây B800
1 | Đào hữu cơ, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I (Đào bằng máy 90% khối lượng) | 100m3
41.16
284.328
1.623
96.898
2 | Đào hữu cơ, đường cáp bằng thủ công, đất cấp I (Đào bằng thủ công 10% khối lượng) | m3
53.842
3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3
234.234
4 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I | 100m3
178.345
427.811
427.811
5 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II (Đào bằng máy 90% khối lượng) | 100m3
54.733
6 | Đào rãnh, đường cáp bằng thủ công, đất cấp II | m3
148.628
7 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3
0.751
70.544
8 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3
9 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3
34.851
10 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 200, PCB40 | m3
11 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2
113.07
84.225
12 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường rãnh, vữa XM mác 75, PCB40 | m3
246.506
246.506
64.125
13 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường rãnh, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2
242.88
1.144
0.865
55.98
14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng rãnh, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3
29.713
15 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn
190.839
16 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2
20.721
138.338
138.338
11.4
Tấm đan
17 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3
57.375
0.277
19.995
18 | Ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ tấm đan ga | 100m2
8.921
19 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn
43.146
20 | Lắp dựng cấu kiện bê tông tấm đan | 1 cấu kiện
5.96
45.339
45.339
3.906
Thanh chống
21 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông thanh chống, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | [8 empty] | 8.303
2.337
22 | Ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ thanh chống | 100m2
2.519
17.107
17.107
23 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép thanh chống | tấn
5.4
10.063
24 | Lắp dựng cấu kiện bê tông thanh chống | 1 cấu kiện
25 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | [8 empty] | 1.939
3.178
19.734
26 | Mua đất đắp nền | m3 | [8 empty] | 19.56 |  |  | 1A | 1B | 1C
[14 empty] | 623.36 |  | 467.925 | 19.56
[14 empty] | 562.86 |  | 417.125 | 12.819
[14 empty] | 1186.22 |  | 885.05 | 15.019
[11 empty] | 12.819 |  |  | 593.11 |  | 442.525
[14 empty] | 889.665 |  | 663.7875
[14 empty] | 8.8967 |  | 6.6379
[15 empty] | 15.5345 | 19.56
27 | Thuê bãi đúc cấu kiện | tháng | [13 empty] | 19.56
[11 empty] | 15.019 |  |  |  |  | 4.0255
3234
294
692.37
8.308
8.308
2.308
2.308
6
0.887
63.7
693.048
35.574
0.162
0.162
0.587
33.373
33.373
0.3337
5.623
2.473
4.995
64.126
373.843
8.569
8.172
6.01
20.725
21.119
5.754
0.685
0.272
39
26.965
320.921
236.192
269.987
2.0166
28.856
4.275
192.61
5.525
14.113
32.061
5.763
0.166
3.054
0.389
1.303
0.044
4.24
0.75
112.2
171.18
30.79
201.97
69.38
0.581
0.106
0.024
0.099
1.384
0.165
0.087
0.159
1.187
0.099
0.221
3.244
1.4233
37.321
5.529
117.49
5.529
15.675
22.217
5.482
0.121
2.001
0.362
0.011
1.266
0.038
2.598
0.786
75.6
124.394
36.724
161.118
1
58.613
0.958
0.174
0.038
0.163
3.669
0.384
0.118
0.503
4.564
0.38
0.753
15.727
[12 empty] | Đoạn 8-19 | 117.75
18m
9810
| CÁN BỘ GIÁM SÁT |  |  |  | KỸ THUẬT THI CÔNG
| Nguyễn Triều Dương |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh
|  |  |  | 10 | 18
|  | gt1 | 194 | 336.8 | 299
|  | gt3 | 106.31 | 184.5629 | 163.8489

## dg2 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT HOÀN THÀNH LẦN 1
Stt | Tên cọc | Lý trình | KC lẻ (m) | Diện tích |  |  |  | Khối lượng |  |  |  | 0.52
|  |  |  | H rãnh (m) | S Đào HC-VB (m2) | S Đắp đất K90 (m2) | S Đào rãnh (m2) | H rãnh (m) | V Đào HC-VB (m3) | V Đắp đất K90 (m3) | V Đào rãnh (m3)
1 | D0 | 0 |  | 1.58 | 1 | 1.86 | 1.2
|  |  | 3.03 |  |  |  |  | 1.55 | 3.1815 | 5.56 | 3.2724 | 3.1815 | 0
2 | 1 | 3.03 |  | 1.52 | 1.1 | 1.81 | 0.96 | [5 empty] | 0
|  |  | 14.47 |  |  |  |  | 1.44 | 16.7128 | 25.3225 | 12.1548 | 16.7128 | 0
3 | 2 | 17.5 |  | 1.36 | 1.21 | 1.69 | 0.72 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.375 | 20.475 | 29.75 | 11.2875 | 20.475 | 0
4 | 3 | 35 |  | 1.39 | 1.13 | 1.71 | 0.57 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.39 | 22.4875 | 38.4125 | 13.2125 | 22.4875 | 0
5 | 4 | 52.5 |  | 1.39 | 1.44 | 2.68 | 0.94 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.5 |  |  |  |  | 1.4 | 19.7775 | 39.4875 | 13.5 | 19.7775 | 0
6 | D1 | 66 |  | 1.41 | 1.49 | 3.17 | 1.06 | [5 empty] | 0
|  |  | 20.21 |  |  |  |  | 1.415 | 26.4751 | 53.3544 | 23.4436 | 26.4882 | 0.0131
7 | 5 | 86.21 |  | 1.42 | 1.13 | 2.11 | 1.26 | [5 empty] | 0
|  |  | 18.79 |  |  |  |  | 1.44 | 20.4811 | 36.3587 | 19.4477 | 20.4811 | 0
8 | 6 | 105 |  | 1.46 | 1.05 | 1.76 | 0.81 | [5 empty] | 0
|  |  | 24 |  |  |  |  | 1.475 | 26.16 | 45.24 | 17.4 | 26.16 | 0
9 | 7 | 129 |  | 1.49 | 1.13 | 2.01 | 0.64 | [5 empty] | 0
|  |  | 15.29 |  |  |  |  | 1.49 | 17.2777 | 28.8981 | 12.0791 | 17.2777 | 0
10 | D2 | 144.29 |  | 1.49 | 1.13 | 1.77 | 0.94 | [5 empty] | 0
|  |  | 6.88 |  |  |  |  | 1.49 | 7.5336 | 12.1432 | 7.224 | 8.1139 | 0.58035
11 | 8 | 151.17 |  | 1.49 | 1.06 | 1.76 | 1.16 | [5 empty] | 0
|  |  | 3.8 |  |  |  |  | 0.745 | 2.014 | 3.344 | 2.204 | 1.7331 | -0.2809
12 | 9 | 154.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 4.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | 159.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 5.17 |  |  |  |  | 0.735 | 2.068 | 4.2652 | 4.4979 | 2.068 | 4.885e-15
14 | D3 | 164.25 |  | 1.47 | 0.8 | 1.65 | 1.74 | [5 empty] | 0
|  |  | 10.75 |  |  |  |  | 1.465 | 8.9763 | 17.3075 | 15.4263 | 8.9763 | 0
15 | 11 | 175 |  | 1.46 | 0.87 | 1.57 | 1.13 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.43 | 14.9625 | 26.6875 | 20.475 | 14.9625 | 0
16 | 12 | 192.5 |  | 1.4 | 0.84 | 1.48 | 1.21 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.39 | 14.7875 | 25.9 | 22.05 | 14.7875 | 0
17 | 13 | 210 |  | 1.38 | 0.85 | 1.48 | 1.31 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.385 | 14.525 | 25.8125 | 23.1 | 14.525 | 0
18 | 14 | 227.5 |  | 1.39 | 0.81 | 1.47 | 1.33 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.395 | 15.225 | 27.475 | 19.95 | 15.225 | 0
19 | 15 | 245 |  | 1.4 | 0.93 | 1.67 | 0.95 | [5 empty] | 0
|  |  | 18.19 |  |  |  |  | 1.4 | 17.9171 | 32.1054 | 15.7343 | 17.9172 | 0
20 | D4 | 263.19 |  | 1.4 | 1.04 | 1.86 | 0.78 | [5 empty] | 0
|  |  | 16.81 |  |  |  |  | 1.405 | 18.1548 | 32.5274 | 13.1959 | 18.1548 | 0
21 | 16 | 280 |  | 1.41 | 1.12 | 2.01 | 0.79 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.42 | 20.0375 | 36.6625 | 13.9125 | 20.0375 | 0
22 | 17 | 297.5 |  | 1.43 | 1.17 | 2.18 | 0.8 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.475 | 20.475 | 39.375 | 15.6625 | 20.475 | 0
23 | 18 | 315 |  | 1.52 | 1.17 | 2.32 | 0.99 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.545 | 19.075 | 35.7875 | 20.3875 | 19.075 | 0
24 | 19 | 332.5 |  | 1.57 | 1.01 | 1.77 | 1.34 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.605 | 16.3625 | 33.25 | 27.5625 | 16.3625 | 0
25 | 20 | 350 |  | 1.64 | 0.86 | 2.03 | 1.81 | [5 empty] | 0
|  |  | 21.21 |  |  |  |  | 0.82 | 9.1203 | 21.5281 | 19.195 | 9.1203 | 0
26 | D5 | 371.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.79 |  |  |  |  | 0.825 | 6.6882 | 14.2727 | 8.9635 | 6.6881 | -1.0658e-14
27 | 21 | 385 |  | 1.65 | 0.97 | 2.07 | 1.3 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.62 | 16.8 | 34.65 | 21.7 | 16.8 | 0
28 | 22 | 402.5 |  | 1.59 | 0.95 | 1.89 | 1.18 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.595 | 16.45 | 33.1625 | 21.7875 | 16.45 | 0
29 | 23 | 420 |  | 1.6 | 0.93 | 1.9 | 1.31 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.58 | 17.0625 | 32.375 | 20.2125 | 17.0625 | 0
30 | 24 | 437.5 |  | 1.56 | 1.02 | 1.8 | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 17.5 |  |  |  |  | 1.57 | 17.85 | 31.9375 | 16.1 | 17.85 | 0
31 | 25 | 455 |  | 1.58 | 1.02 | 1.85 | 0.84 | [5 empty] | 0
|  |  | 14.26 |  |  |  |  | 1.605 | 14.7591 | 26.5949 | 12.1923 | 14.7591 | 0
32 | 26 | 469.26 |  | 1.63 | 1.05 | 1.88 | 0.87 | [5 empty] | 0
|  |  | 3.74 |  |  |  |  | 1.655 | 4.6376 | 9.4996 | 4.8059 | 4.6376 | -1.1546e-14
33 | 27 | 473 |  | 1.68 | 1.43 | 3.2 | 1.7
TỔNG | [8 empty] | 468.5097 | 859.0466 | 472.1367 |  | 0.31255
| Cán bộ tư vấn giám sát | [5 empty] | Cán bộ thi công
| Nguyễn Văn Lực | [5 empty] | Phạm Văn Huynh

## Diễn giai (hidden)
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH LẦN 1
Dự án: Xây dựng cầu Nghĩa Phương qua kênh Đồng Thổ 1, phường Minh Đức
Stt | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Diễn giải | Khối lượng |  | Gốc
A | PHẦN ĐIỀU CHỈNH, PHÁT SINH TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG
I | PHỤ TRỢ THI CÔNG
1 | Phá dỡ cầu cũ
2 | Phá dỡ cầu hiện trạng và vận chuyển phế thải đến bãi thải rắn Đình Vũ | toàn bộ |  | 1 |  | 1
3 | Măt bằng công trường và di dời hạ tầng kỹ thuật
4 | Thuê mặt bằng bãi chứa dầm, bãi vật liệu | tháng |  | 0 |  | 0
5 | Đào san đât bãi chứa dầm, bãi vật liệu bằng máy đào , đất cấp II | 100m3 | 170*0,3/100 | 0.51 |  | 0.51
6 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 0.482
7 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 |  |  |  | 1.124
8 | Vật liệu đất núi K95 đắp bù | m3 |  |  |  | 14.916
9 | Thi công móng cấp phối đá dăm | 100m3 |  |  |  | 0.34
10 | Đổ bê tông lót móng, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3 |  |  |  | 18.2
11 | Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 150, PCB30 | m3 |  |  |  | 1.8
12 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng | 100m2 |  |  |  | 0.169
13 | Tháo dỡ côt điện hiện trạng | cột |  |  |  | 1
14 | Lắp dựng cột điện bằng máy, cột bê tông chiều cao cột >10m | cột |  |  |  | 1
15 | Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 100, PCB30 | m3 |  |  |  | 12
16 | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính D800mm | cái |  |  |  | 40
17 | Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 4m, đường kính <=1000mm | đoạn ống |  |  |  | 5
18 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 900mm | mối nối |  |  |  | 4
19 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 180mm | 100m |  |  |  | 0.31
20 | Lắp đặt cút chếch thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn, cút 200mm | cái |  |  |  | 2
21 | Quét nhựa bitum và quấn vải màn, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa | m2 |  |  |  | 17.5301
22 | Đóng cọc tre, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 100m |  |  |  | 3.36
23 | Mua bao tải để đóng đất đắp bờ vây | bao |  |  |  | 480
24 | Vật liệu đất núi để đóng bao | m3 |  |  |  | 38.42
25 | Nhân công cho đất vào bao đắp bờ vây | công |  |  |  | 9.6
26 | Bơm nước hố móng | ca |  |  |  | 10
27 | Hàng rào bảo vệ công trình
28 | Đào móng cột, trụ, đất cấp II | m3 |  |  |  | 2.08
29 | Đổ bê tông lót móng, đá 2x4, vữa mác 150, PCB30 | m3 |  |  |  | 2.08
30 | Gia công cột bằng thép hình | tấn |  |  |  | 0.2156
31 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn |  |  |  | 0.2156
32 | Gia công xà gồ thép | tấn |  |  |  | 0.3376
33 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn |  |  |  | 0.3376
34 | Lợp bao che tường bằng tôn múi mạ kẽm dày 0.33 mm | 100m2 |  |  |  | 1.386
35 | Cầu tạm đảm bảo giao thông
36 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 0.123
37 | Vận chuyển đất đi đổ, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 0
38 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | m3 |  |  |  | 3.68
39 | Làm và thả rọ đá, loại rọ 1x1x1 m dưới nước | rọ |  |  |  | 2
40 | Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m dưới nước | rọ |  |  |  | 8
41 | Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m dưới nước | rọ |  |  |  | 6
42 | Đắp đất, dung trọng <=1,65 T/m3 | 100m3 |  |  |  | 0.176
43 | Vật liệu đất núi K95 | m3 |  |  |  | 19.888
44 | Gia công cấu kiện dầm thép. Gia công dầm dọc | tấn |  |  |  | 2.9546
45 | Lắp dựng dầm cầu thép các loại, dưới nước | tấn |  |  |  | 2.9546
46 | Bu lông liên kết các loại | cái |  |  |  | 100
47 | Gia công, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ ngang mặt cầu | m3 cấu kiện |  |  |  | 1.22
48 | Gia công, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ băng lăn | m3 cấu kiện |  |  |  | 0.96
49 | Gia công, lắp dựng các kết cấu mặt cầu, gỗ đà chắn bánh xe | m3 cấu kiện |  |  |  | 0.25
50 | Bệ đúc dầm bản BTCT DƯL
51 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 0.053
52 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 |  |  |  | 0.047
53 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | m3 |  |  |  | 4.5
54 | Ván khuôn bệ đúc dầm | 100m2 |  |  |  | 0.21
55 | Đổ bê tông nền, đá 1x2, mác 300, PCB30 | m3 |  |  |  | 12.6
56 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn |  |  |  | 0.9476
57 | Gia công thép bản bệ đúc dầm | tấn |  |  |  | 9.2625
58 | Lắp đặt thép bản bệ đúc dầm | tấn |  |  |  | 9.2625
59 | Tháo dỡ thép bản bệ đúc dầm | tấn |  |  |  | 9.2625
60 | Phá dỡ bệ đúc dầm | m3 |  |  |  | 12.6
61 | Vận chuyển phế thải tiếp 19000m bằng ô tô - 7,0T | m3 |  |  |  | 0
62 | Thi công mố cầu
63 | Đào móng công trình, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 2.21
64 | Vận chuyển đất đi đổ, đất cấp II
65 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 |  |  |  | 0.42
66 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | m3 |  |  |  | 10
67 | Gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác | tấn |  |  |  | 7.406
68 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn | tấn |  |  |  | 14.812
69 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn | tấn |  |  |  | 14.812
70 | Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi (gia công một đoạn dài 4m sử dụng cho toàn bộ công trình) | tấn |  |  |  | 3.29
71 | Đường đầu cầu
72 | Đào nền đường cũ, đất cấp III | m3 |  |  |  | 85,822
73 | Vận chuyển đất đi đổ, đất cấp III | 100m3 |  |  |  | 0
74 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 |  |  |  | 2.7079
75 | Đắp đất nền đường , độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 |  |  |  | 0.6289
76 | Vật liệu đất núi K95, K98 | m3 |  |  |  | 383.3474
77 | Đục nhám mặt đường cũ | m2 |  |  |  | 675.6
78 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 100m3 |  |  |  | 1.3512
79 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 100m3 |  |  |  | 1.7315
80 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 |  |  |  | 6.756
81 | Thi công mặt đường láng nhựa. Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | 100m2 |  |  |  | 6.756
82 | Thí nghiệm cọc
83 | Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA. Đường kính cọc 1.200mm | lần TN/cọc |  |  |  | 0
84 | Chi phí vận chuyển hệ thí nghiệm bao gồm búa và khung (02 chuyến đi và về) | ca |  |  |  | 2
85 | Đổ bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc > 1000mm, đá 1x2, mác 300, PCB40 | m3 |  |  |  | 3.8
86 | Đập đầu cọc bê tông các loại trên cạn | m3 |  |  |  | 3.8
87 | Bơm vữa sika grout lấp đầy ống siêu âm | m3 |  |  |  | 0.05
88 | Cốt thép cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính <= 18mm | tấn |  |  |  | 0.0024
89 | Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính > 18mm | tấn |  |  |  | 0.0005
90 | Lắp đặt ống thép đen, Ống kiểm tra D106/114 | 100m |  |  |  | 0.035
91 | Lắp đặt ống thép đen, Ống siêu âm D54/60 | 100m |  |  |  | 0.104
92 | Lắp Nút bịt thép 74x74x3 mm | cái |  |  |  | 6
93 | Lắp Nút bịt thép 130x130x3 mm | cái |  |  |  | 2
94 | Vận chuyển đất đi đổ, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 0
95 | KẾT CẤU PHẦN DƯỚI
96 | Cọc khoan nhồi
97 | Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm | m
98 | Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barrette, lỗ khoan trên cạn | m3 |  |  |  | 161.805
99 | Cốt thép cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính <= 18mm | tấn |  |  |  | 8.6579
100 | Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrette trên cạn, đường kính > 18mm | tấn |  |  |  | 20.6369
101 | Bộ nối thép chủ bằng bu lông M16 L=250 | bộ |  |  |  | 2592
102 | Lắp đặt ống thép đen, Ống kiểm tra D106/114 | 100m |  |  |  | 3.1266
103 | Lắp đặt ống thép đen, Ống siêu âm D60/66 | 100m |  |  |  | 0
104 | Lắp đặt Cút thép D114/122 | cái |  |  |  | 48
105 | Lắp đặt Cút thép D60/66 | cái |  |  |  | 0
106 | Lắp Nút bịt thép 74x74x3 mm | cái |  |  |  | 24
107 | Lắp Nút bịt thép 130x130x3 mm | cái |  |  |  | 12
108 | Bơm vữa sika grout lấp đầy ống siêu âm | m3 |  |  |  | 0
109 | Đổ bê tông bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc > 1000mm, đá 1x2, mác 300, PCB40 | m3 |  |  |  | 0
110 | Đập đầu cọc bê tông trên cạn | m3 |  |  |  | 3.0159
111 | Vận chuyển đất đi đổ, đất cấp II | 100m3 |  |  |  | 1.6482
112 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | mặt cắt/lần TN |  |  |  | 18
113 | Khoan lấy mẫu kiểm tra mũi cọc | 1md khoan |  |  |  | 1.8
114 | Phần mố cầu và tường cánh
115 | Ván khuôn gỗ. | 100m2 |  |  |  | 0.0436
116 | Đổ bê tông lót móng, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 | m3 |  |  |  | 3.658
117 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu trên cạn | 100m2 |  |  |  | 1.7436
118 | Lắp dựng cốt thép mố trên cạn, đường kính <= 18mm | tấn |  |  |  | 3.7628
119 | Lắp dựng cốt thép mố trên cạn, đường kính > 18mm | tấn |  |  |  | 2.1235
120 | Đổ bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2, mác 300 | m3 |  |  |  | 65.8
121 | Quét nhựa bitum nóng vào tường (quét 2 lớp) | m2 |  |  |  | 92
122 | Bản quá độ
123 | Đắp cát hạt trung, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 |  |  |  | 1.2631
124 | Ván khuôn bản giảm tải | 100m2 |  |  |  | 0.4697
125 | Đổ bê tông lót móng, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3 |  |  |  | 4.44
126 | Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 300, PCB40 | m3 |  |  |  | 16.3
127 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bản giảm tải, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn |  |  |  | 0.0152
128 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bản giảm tải, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn |  |  |  | 1.0852
129 | Lắp đặt tấm cao su đàn hồi dày 2 cm gối bản giảm tải | m2 |  |  |  | 7.15
130 | KẾT CẤU NHỊP
131 | Gối cầu
132 | Lắp đặt gối cầu cao su cốt bản thép | cái |  |  |  | 32
133 | Vữa không co ngót đệm gối cầu | m3 |  |  |  | 0.1043
134 | Tạo nhám mặt bê tông trước khi bơm vữa đệm gối | m2 |  |  |  | 3.4
135 | Dầm chủ BTCT DƯL
136 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép dầm cầu, đường kính <= 18mm | tấn |  |  |  | 4.4067
137 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép dầm cầu, đường kính > 18mm | tấn |  |  |  | 0.1257
138 | Bê tông dầm cầu. Dầm bản, đá 1x2, mác 450, PCB40 | m3 |  |  |  | 43.88
139 | Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực 12.7 mm | tấn |  |  |  | 1.8228
140 | Lắp đặt ống nhựa chống dính bám cáp dọc D18/22 | 100m |  |  |  | 1.792
141 | Gia công ván khuôn thép tạo lỗ rỗng trong bê tông | tấn |  |  |  | 1.752
142 | Lắp đặt ván khuôn tạo lỗ rỗng trong dầm | tấn |  |  |  | 1.752
143 | Lắp đặt Ống PVC-C2-D200 | 100m |  |  |  | 1.776
144 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt 200mm | cái |  |  |  | 32
145 | Ván khuôn thép dầm cầu | m2 |  |  |  | 226.5672
146 | Quét keo Epoxy đầu dầm | m2 |  |  |  | 8.81
147 | Quét Radcon 7 chống thấm | m2 |  |  |  | 226.5672
148 | Chốt thép D20 mạ kẽm neo dầm chủ | kg |  |  |  | 24.38
149 | Tôn chịu áp lực, dày 1,5mm | kg |  |  |  | 16.9
150 | Vữa không co lấp lòng | m3 |  |  |  | 0.03
151 | Lao nhịp dầm bản
152 | Cẩu dầm bản từ bệ đúc ra bãi tập kết | dầm |  |  |  | 8
153 | Cẩu dầm bản từ bãi tập kết lên phương tiện vận chuyển | dầm |  |  |  | 8
154 | Vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng, cự ly 100m đầu | dầm /100m |  |  |  | 8
155 | Hạ dầm cầu bằng cần cẩu, từ phương tiện vận chuyển xuống mặt bằng thi công | dầm |  |  |  | 8
156 | Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm bê tông các loại | dầm |  |  |  | 8
157 | Bản mặt cầu
158 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bản mặt cầu, đường kính cốt thép <=10mm | tấn |  |  |  | 0.0615
159 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bản mặt cầu, đường kính cốt thép > 10mm | tấn |  |  |  | 2.8727
160 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông bản mặt cầu, đá 1x2, mác 300, PCB40 | m3 |  |  |  | 18.903
161 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn be sàn | m2 |  |  |  | 6.15
162 | Vữa sika bịt khe hở giữa các dầm | m3 |  |  |  | 0.0864
163 | Gờ lan can
164 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn |  |  |  | 0.9536
165 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn gờ lan can | m2 |  |  |  | 41.272
166 | Đổ bê tông gờ lan can, đá 1x2, mác 250 | m3 |  |  |  | 5.75
167 | Sơn gờ lan can | m2 |  |  |  | 25.2
168 | Lan can thép
169 | Gia công kết cấu thép lan can cầu | tấn |  |  |  | 2.279
170 | Lắp dựng lan can | tấn |  |  |  | 2.279
171 | Mạ kẽm thép | kg |  |  |  | 2279
172 | Bu lông M22 chân cột trụ lan can | bộ |  |  |  | 28
173 | Khe co giãn
174 | Cốt thép khe co giãn D<=10mm | tấn |  |  |  | 0.4034
175 | Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược | m |  |  |  | 12
176 | Vữa không co ngót | m3 |  |  |  | 2.29
177 | Gia công lắp đặt tấm chụp khe co giãn dày 4mm | tấn |  |  |  | 0.1426
178 | Mạ kẽm thép | kg |  |  |  | 142.63
179 | Bu lông neo M24x160 | cái |  |  |  | 64
180 | Bu lông nở M12 x100 | cái |  |  |  | 64
181 | Gia công lắp đặt máng inox thoát nươc | kg |  |  |  | 99.11
182 | Lắp đặt Ống cao su D40 mm | 100m |  |  |  | 0.012
183 | Lớp phủ mặt cầu
184 | Lớp phòng nước mặt cầu | m2 |  |  |  | 66
185 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,5 kg/m2 | 100m2 |  |  |  | 0.66
186 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C<= 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 6 cm | 100m2 |  |  |  | 0.66
187 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 |  |  |  | 0.0591
188 | Láng nền sàn, dày 2cm, vữa XM mác 100, PCB30 | m2 |  |  |  | 6.6
189 | Lát gạch terrazzo 400x400, vữa XM mác 100, PCB30 | m2 |  |  | 1.0096 | 6.6
190 | Thoát nước |  |  |  | 0.60577
191 | GCLD thép đúc mạ kẽm | kg |  |  | 3.8105 | 99.4
192 | Lắp đặt Ống PVC-C3-D130 | 100m |  |  | 3.8105 | 0.055
193 | Lắp đặt Cút PVC-D130 | cái |  |  | 0.908 | 4
194 | Lắp đặt Nối thẳng PVC-D130 | cái |  |  | 5.236 | 4
195 | Bu lông nở M16 x150 | cái |  |  | 28.814 | 16
196 | Đảm bảo an toàn giao thông |  |  |  | 29.22
197 | Đào móng cột, trụ, đất cấp II | m3 |  |  | 358 | 0.936
198 | Đổ bê tông lót móng cột biển báo, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | m3 |  |  | 125 | 0.072
199 | Đổ bê tông móng cột biển báo đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 |  |  | 304 | 0.4
200 | Ván khuôn móng cột | 100m2 |  |  | 107.4 | 0.0432
201 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 1635x670 mm, PCB40 | cái |  |  | 312.43 | 2
202 | Thép ống 3m D80 | m |  |  | 3124.3 | 69.12
203 | Biển I.439 | cái |  |  | 4.32 | 2
B | PHÁT SINH, ĐIỀU CHỈNH NGOÀI HỢP ĐỒNG |  |  |  | 12.672
I | Bệ đúc dầm bản BTCT DƯL |  |  |  | 236.16
1 | Vận chuyển phế thải tiếp 4000m bằng ô tô - 7,0T | m3 |  |  | 172.8 | 12.6
2 | Thí nghiệm cọc
3 | Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA. Đường kính cọc 800mm | lần TN/cọc |  |  |  | 2
4 | Cọc khoan nhồi
5 | Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm | m |  |  |  | 321.9
6 | Lắp đặt ống thép đen, Ống siêu âm D54/60 | 100m |  |  |  | 6.3492
7 | Đổ bê tông bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <1000mm, đá 1x2, mác 300, PCB40 | m3 |  |  |  | 157.2811
21
3.47
8
12
9
33
8
13.418
0.788
0.03
1.393
3.246
0.046
0.043
0.326
0.018
0.069
0.392
5
8.986
0.053
2
1
2
1
1
2
2
0.02
2
1
1
1
1
2
2
1
0.22
0.026
0.27
0.002
0.03
1
1
1
1
1
0.018
1
0.04
2
2
2
4
4
8
0.098
0.068
0.056
0.096
0.896
1.87
1
2
1
2
8
1
9
2
1.496
1.81
1.82
0.09
1.637
1.485
| Cán bộ tư vấn giám sát |  | Cán bộ thi công
| Nguyễn Văn Dương |  | Phạm Văn Huynh
Note on B164: Admin: Trụ cứu hỏa

## Công trình (hidden)
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG | [36 empty] | (đ)
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu định mức | Mã hiệu vữa | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác / Diễn giải KL | Đơn vị tính | Số C.K | Kích thước |  |  | Hệ số phụ | Tổng dài | D.tích (M2) | K.L C.Kiện | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  | Hệ số điều chỉnh |  |  | Dữ liệu đã dùng |  | Hao phí định mức |  |  | Hệ số định mức |  |  | Thời điểm thi công |  | Tỉnh TP / Chuyên ngành
[8 empty] | Dài | Rộng | Cao | [5 empty] | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy thi công | V.L | N.C | Máy | Đơn giá | Giá máy | V.L | N.C | Máy | V.L | N.C | Máy | Bắt đầu | Kết thúc
|  |  |  | HM | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | [8 empty] | 4
|  |  |  | * | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
I |  |  |  |  | NỀN ĐƯỜNG:
1 |  | AA.22310 |  | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | [8 empty] | 90.89 |  |  | 2877 | 93882 | 0 | 0 | 261490.5 | 8532935 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.013~0.013~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0115~Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp~ca~0.022~0.022~4267355~4293002~293092~1~1~0~0~M15A~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 90,89 = 90,89 | [8 empty] | 90.89
2 |  | AB.31122 |  | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 7.7825 |  |  | 759069 | 1141863 | 0 | 0 | 5907454.5 | 8886548.8 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~3.43~3.43~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0104~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3~ca~0.355~0.355~2938899~2958984~293092~1~1~0~0~M6~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.047~0.047~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 778,25/100 = 7,7825 | [8 empty] | 7.7825
3 |  | AB.64113 |  | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | [8 empty] | 5.2056 |  |  | 365150 | 938368 | 0 | 0 | 1900824.8 | 4884768.5 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~1.65~1.65~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.1102~Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T~ca~0.42~0.42~1152746~1160162~293092~1~1~0~0~M87~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.21~0.21~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~1.5~1.5~9245.0085~9306.0051~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 520,56/100 = 5,2056 | [8 empty] | 5.2056
4 |  |  |  | TT | Tiền đất núi | m3 | [8 empty] | 588.2328 | 190000 |  |  |  | 111764232 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520,56*1,13 = 588,2328 | [8 empty] | 588.2328
5 |  | AD.11222 |  | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | [8 empty] | 3.1234 | 24768962 |  | 843364 | 2700118 | 77363375.9 | 0 | 2634163.1 | 8433548.6 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0251~Cấp phối đá dăm loại I~m3~134~134~184843~285000~0~1~1~0~313500~CapPhoiDaDam~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~3.52~3.52~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M105.0401~Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h~ca~0.21~0.21~3778425~3787695~591513~1~1~0~0~M594~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.1006~Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T~ca~0.32~0.32~3200091~3220793~293092~1~1~0~0~M84~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0902~Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T~ca~0.15~0.15~1781990~1793732~293092~1~1~0~0~M78~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.1103~Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T~ca~0.26~0.26~1287637~1295671~293092~1~1~0~0~M88~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM106.0502~Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3~ca~0.21~0.21~1271914~1279021~320339~1~1~0~0~M135~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~0.5~0.5~26866.8443~27005.9838~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 312,34/100 = 3,1234 | [8 empty] | 3.1234
6 |  | AB.41413 |  | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | [8 empty] | 0.9089 |  |  |  | 2956420 | 0 | 0 | 0 | 2687090.1 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.711~1.711~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
Kl đào phá lớp BTXM hiện trạng:
[5 empty] | 0.9089 | [8 empty] | 0.9089
7 |  | AB.42213 |  | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | [8 empty] | 0.9089 |  |  |  | 3946500 | 0 | 0 | 0 | 3586973.9 |  |  | 4 | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~0.571~0.571~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0.9089 | [8 empty] | 0.9089
7 |  | AB.41412 |  | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 7.7825 |  |  |  | 2296366 | 0 | 0 | 0 | 17871468.4 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.329~1.329~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
KL đất đào nền đường:
[5 empty] | 7.7825 | [8 empty] | 7.7825
9 |  | AB.42212 |  | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 7.7825 |  |  |  | 3524896 | 0 | 0 | 0 | 27432503.1 |  |  | 4 | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~0.51~0.51~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 7.7825 | [8 empty] | 7.7825
I.B. MẶT ĐƯỜNG
8 |  | AL.16122 |  | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | [8 empty] | 17.352 | 1167831 |  | 282960 |  | 20264203.5 | 0 | 4909921.9 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0782~Nilon chống mất nước XM~m2~105~105~11100~10500~0~1~1~0~11550~VaiDiaKyThuat~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.2~0.2~11655~11025~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~1.08~1.08~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1735,2/100 = 17,352 | [8 empty] | 17.352
9 |  | AF.82411 |  | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | [8 empty] | 1.8123 | 678169 |  | 3270692 | 176372 | 1229045.7 | 0 | 5927475.1 | 319639 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0921~Thép hình, thép tấm~kg~31.5~31.5~19250~19500~0~1~1~0~21450~ThepTam~~0žA24.0543~Que hàn~kg~1.58~1.58~25000~25000~0~1~1~0~27500~QueHan~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5~5~6458.75~6537.5~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~11.5~11.5~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | M112.4003~Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW~ca~0.42~0.42~411700~402656~293092~1~1~0~0~M423~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~2~2~1729.14~1691.1552~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 181,23/100 = 1,8123 | [8 empty] | 1.8123
10 |  | AF.15410 | C2234 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | [8 empty] | 354.86 | 1011667 |  | 358940 | 80984 | 359000151.6 | 0 | 127373448.4 | 28737982.2 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~348.5~348.5~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.529925~0.529925~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0009~Đá 2x4~m3~0.859975~0.859975~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da2x4~~0žA24.0524~Nước~lít~177.325~177.325~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1.5~1.5~9967.1615~10770.29~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~1.37~1.37~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1101~Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW~ca~0.089~0.089~272875~271933~246908~1~1~0~0~M305~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.089~0.089~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~2~2~793.96043~789.97974~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | Mặt đường mở rộng: 351,93 = 351,93 | [8 empty] | 351.93
[5 empty] | Vuốt nối: 2,93 = 2,93 | [8 empty] | 2.93
11 |  | AK.41110 | B1224 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | [8 empty] | 1735.2 | 10384 |  | 9670 | 4000 | 18018316.8 | 0 | 16779384 | 6940800 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~10.75~10.75~1380~1481~0~0.7~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0~0~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~0~0~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~0.068~0.068~284408~284408~0~0.5~1~0~0~N2.40~~0 | TT*~Máy xoa~Ca~0.02~0.02~200000~200000~246908~1~0~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1735,2 = 1735,2 | [8 empty] | 1735.2
12 |  | AL.24111 |  | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | [8 empty] | 268 | 85408 |  | 23580 | 13126 | 22889344 | 0 | 6319440 | 3517768 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0480~Ma tít chèn khe~kg~1.36~1.36~4700~4700~0~1~1~0~5170~MaTit~~0žA24.0520~Nhựa đường~kg~0.13~0.13~15300~17100~0~1~1~0~18810~NhuaDuong~~0žA24.1074~Thép F25~kg~3.8~3.8~19200~19500~0~1~1~0~21450~Thep~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5~5~813.41~827.15~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.09~0.09~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.013~0.013~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM108.0306~Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h~ca~0.005~0.005~1842337~1856860~293092~1~1~0~0~M404~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~2~2~128.68403~129.18983~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 268 = 268 | [8 empty] | 268
13 |  | AL.24112 |  | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | [8 empty] | 89 | 192609 |  | 57640 | 16856 | 17142201 | 0 | 5129960 | 1500184 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0480~Ma tít chèn khe~kg~1.33~1.33~4700~4700~0~1~1~0~5170~MaTit~~0žA24.0520~Nhựa đường~kg~0.25~0.25~15300~17100~0~1~1~0~18810~NhuaDuong~~0žA24.1074~Thép F25~kg~7.65~7.65~19200~19500~0~1~1~0~21450~Thep~~0žA24.0489~Mùn cưa~kg~0.43~0.43~233~233~0~1~1~0~256.3~MunCua~~0žA24.0233~Cao su đệm~m~1.2~1.2~5000~12000~0~1~1~0~13200~CaoSuDem~~0žA24.0334~ống nhựa F42~m~1.59~1.59~12818~18500~0~1~1~0~20350~OngNhua~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5~5~1834.3681~2036.1619~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.22~0.22~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.026~0.026~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM108.0306~Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h~ca~0.005~0.005~1842337~1856860~293092~1~1~0~0~M404~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~2~2~165.25121~165.53666~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 89 = 89 | [8 empty] | 89
II |  |  |  | * | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
II.1. GA, CỐNG DƯỚI ĐƯỜNG
* GA THU NƯỚC:
1 |  | AB.25112 |  | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | [8 empty] | 1.281 |  |  | 840951 | 1093270 | 0 | 0 | 1077258.2 | 1400478.9 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~3.8~3.8~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0104~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3~ca~0.372~0.372~2938899~2958984~293092~1~1~0~0~M6~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 12,81/100 | [8 empty] | 0.1153
2 |  | AB.64123 |  | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | [8 empty] | 0.0384 |  |  | 320889 | 897860 | 0 | 0 | 12322.1 | 34477.8 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~1.45~1.45~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.1105~Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T~ca~0.335~0.335~1595255~1606688~293092~1~1~0~0~M92A~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.167~0.167~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~1.5~1.5~8845.91556~8907.95349~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 3,84/100 = 0,0384 | [8 empty] | 0.0384
3 |  | AB.41412 |  | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.0897 |  |  |  | 2296366 | 0 | 0 | 0 | 205984 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.329~1.329~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 8,97/100 = 0,0897 | [8 empty] | 0.0897
20 |  | AB.42212 |  | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.0897 |  |  |  | 3524896 | 0 | 0 | 0 | 316183.2 |  |  | 4 | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~0.51~0.51~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0.0897 | [8 empty] | 0.0897
4 |  | AK.98110 |  | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | [8 empty] | 3.29 | 426000 |  | 420924 |  | 1401540 | 0 | 1384840 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0025~Đá dăm 2x4 lót móng~m3~1.2~1.2~320000~340000~0~1~1~0~374000~DaCapPhoi~~0žA24.1042~Cát~m3~0.3~0.3~140000~155000~0~1~1~0~170500~Cat~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~1.48~1.48~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 3,29 = 3,29 | [8 empty] | 3.29
5 |  | AF.81122 |  | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | [8 empty] | 0.1776 | 4958871 |  | 7781400 |  | 880695.5 | 0 | 1381976.6 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0418~Gỗ ván~m3~0.794~0.794~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0404~Gỗ đà nẹp~m3~0.21~0.21~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoDaNep~~0žA24.0406~Gỗ chống~m3~0.335~0.335~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoChong~~0žA24.0054~Đinh~kg~15~15~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~49097.72849~61270.45698~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~29.7~29.7~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 17,76/100 = 0,1776 | [8 empty] | 0.1776
6 |  | AF.11210 | C2223 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | [8 empty] | 6.57 | 972841 |  | 294698 | 55110 | 6391565.4 | 0 | 1936165.9 | 362072.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~321.85~321.85~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.5289~0.5289~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.87125~0.87125~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~187.575~187.575~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~9632.089~10410.8635~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~1.23~1.23~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.089~0.089~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 6,57 = 6,57 | [8 empty] | 6.57
7 |  | AE.26210 | B1223 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | [8 empty] | 20.79 | 845762 |  | 838400 | 11500 | 17583392 | 0 | 17430336 | 239085 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0383A~Gạch không nung 6,5x10,5x22~viên~550~550~900~1250~0~1~1~0~1375~GachDatSetNung6,5x10,5x22~~0žA24.0797A~Xi măng PCB30~kg~111.54~111.54~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0.37917~0.37917~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~89.76~89.76~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5.5~5.5~8016.7032~10251.1244~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~3.2~3.2~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.039~0.039~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 20,79 = 20,79 | [8 empty] | 20.79
8 |  | AK.21530 | B2223 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | [8 empty] | 64.26 | 19610 |  | 91700 | 885 | 1260138.6 | 0 | 5892642 | 56870.1 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0796A~Xi măng PCB40~kg~6.072~6.072~1398~1500~0~1~1~0~1650~XiMangPCB40~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0.02737~0.02737~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~6.325~6.325~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~195.12556~215.51~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.35~0.35~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.003~0.003~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 64,26 = 64,26 | [8 empty] | 64.26
9 |  | AK.41110 | B2223 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | [8 empty] | 9.6 | 21209 |  | 19340 | 1179 | 203606.4 | 0 | 185664 | 11318.4 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0796A~Xi măng PCB40~kg~6.6~6.6~1398~1500~0~1~1~0~1650~XiMangPCB40~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0.02975~0.02975~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~6.875~6.875~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~0.068~0.068~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.004~0.004~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 9,6 = 9,6 | [8 empty] | 9.6
10 |  | AF.81141 |  | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | [8 empty] | 0.2628 | 7011730 |  | 7205000 |  | 1842682.6 | 0 | 1893474 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0418~Gỗ ván~m3~0.794~0.794~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0404~Gỗ đà nẹp~m3~0.189~0.189~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoDaNep~~0žA24.0406~Gỗ chống~m3~0.957~0.957~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoChong~~0žA24.0054~Đinh~kg~14.29~14.29~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~69423.0654~87059.4308~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~27.5~27.5~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 26,28/100 = 0,2628 | [8 empty] | 0.2628
11 |  | AF.12310 | C2223 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | [8 empty] | 2.39 | 972841 |  | 639711 | 80297 | 2325090 | 0 | 1528909.3 | 191909.8 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~321.85~321.85~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.5289~0.5289~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.87125~0.87125~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~187.575~187.575~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~9632.089~10410.8635~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~2.67~2.67~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.18~0.18~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 2,39 = 2,39 | [8 empty] | 2.39
12 |  | AF.61521 |  | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | [8 empty] | 0.024 | 19887100 |  | 2420880 | 556468 | 477290.4 | 0 | 58101.1 | 13355.2 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0739~Thép tròn D<=18mm~kg~1020~1020~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron<=18~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0293~Dây thép~kg~9.28~9.28~20000~24000~0~1~1~0~26400~DayThep~~0žA24.0543~Que hàn~kg~4.7~4.7~25000~25000~0~1~1~0~27500~QueHan~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~9.24~9.24~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.4003~Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW~ca~1.133~1.133~411700~402656~293092~1~1~0~0~M423~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.32~0.32~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 24/1000 = 0,024 | [8 empty] | 0.024
13 |  | AI.13131 |  | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | [8 empty] | 0.4698 | 20837581 |  | 5557332 | 1176087 | 9789495.6 | 0 | 2610834.6 | 552525.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0726~Thép tấm~kg~787~787~19250~19500~0~1~1~0~21450~ThepTam~~0žA24.0735~Thép tròn~kg~263~263~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron~~0žA24.0001~Ô xy~chai~2.69~2.69~53333~83000~0~1~1~0~91300~Oxy~~0žA24.0931~Khí gas~kg~5.38~5.38~20278~35000~0~1~1~0~38500~KhiGa~~0žA24.0032~Đá mài~viên~0.6~0.6~11667~35000~0~1~1~0~38500~DaMai~~0žA24.0543~Que hàn~kg~11~11~25000~25000~0~1~1~0~27500~QueHan~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~207339.1161~203935.7~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~19.54~19.54~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | M112.4003~Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW~ca~2.62~2.62~411700~402656~293092~1~1~0~0~M423~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.3703~Máy mài - công suất : 2,7 kW~ca~1.29~1.29~18982~18228~0~1~1~0~0~M458~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1501~Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW~ca~1.29~1.29~47521~46579~0~1~1~0~0~M596~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~1~1~11644.4287~11385.5975~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 469,8/1000 = 0,4698 | [8 empty] | 0.4698
TẤM ĐAN NẮP GA THU NƯỚC:
14 |  | AG.13231 |  | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | [8 empty] | 0.8808 | 19905400 |  | 4257500 | 112514 | 17532676.3 | 0 | 3750006 | 99102.3 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0735~Thép tròn~kg~1020~1020~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron~~0žA24.0293~Dây thép~kg~16.07~16.07~20000~24000~0~1~1~0~26400~DayThep~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~16.25~16.25~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.4~0.4~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | (75,3+127,8)/1000 = 0,2031 | [8 empty] | 0.2031
[5 empty] | Thép góc: 677,7/1000 = 0,6777 | [8 empty] | 0.6777
15 |  | AG.11410 | C2224 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | [8 empty] | 1.5 | 1012410 |  | 462413 | 30477 | 1518615 | 0 | 693619.5 | 45715.5 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~365.4~365.4~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.512575~0.512575~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.84448~0.84448~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~185.745~185.745~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~10073.7329~10882.83~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~1.93~1.93~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1,5 = 1,5 | [8 empty] | 1.5
16 |  | AG.41610 |  | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | [8 empty] | 30 |  |  | 7188 | 26350 | 0 | 0 | 215640 | 790500 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~0.03~0.03~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M102.0201~Cần cẩu bánh hơi 6 T~ca~0.015~0.015~1756646~1764371~701645~1~1~0~0~M935~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 30 = 30 | [8 empty] | 30
* HỐ TỤ NƯỚC BTXM:
Tấm đan M1* hố tụ nước:
17 |  | AG.31311 |  | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | [8 empty] | 0.0585 | 795191 |  | 6200040 |  | 46518.7 | 0 | 362702.3 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0420~Gỗ ván ( cả nẹp)~m3~0.123~0.123~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0054~Đinh~kg~16~16~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~7873.18193~8991.36386~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N1.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1~công~25.62~25.62~242000~242000~0~1~1~0~0~N1.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 5,85/100 = 0,0585 | [8 empty] | 0.0585
18 |  | AG.13231 |  | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | [8 empty] | 0.1652 | 19905400 |  | 4257500 | 112514 | 3288372.1 | 0 | 703339 | 18587.3 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0735~Thép tròn~kg~1020~1020~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron~~0žA24.0293~Dây thép~kg~16.07~16.07~20000~24000~0~1~1~0~26400~DayThep~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~16.25~16.25~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.4~0.4~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | (66,0+99,15)/1000 = 0,1652 | [8 empty] | 0.1652
19 |  | AG.11410 | C2224 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | [8 empty] | 1.29 | 1012410 |  | 462413 | 30477 | 1306008.9 | 0 | 596512.8 | 39315.3 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~365.4~365.4~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.512575~0.512575~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.84448~0.84448~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~185.745~185.745~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~10073.7329~10882.83~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~1.93~1.93~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1,29 = 1,29 | [8 empty] | 1.29
20 |  | AG.41610 |  | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | [8 empty] | 15 |  |  | 7188 | 26350 | 0 | 0 | 107820 | 395250 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~0.03~0.03~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M102.0201~Cần cẩu bánh hơi 6 T~ca~0.015~0.015~1756646~1764371~701645~1~1~0~0~M935~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 15 = 15 | [8 empty] | 15
*) Xây hố tụ:
21 |  | AE.26210 | B1223 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | [8 empty] | 0.77 | 845762 |  | 838400 | 11500 | 651236.7 | 0 | 645568 | 8855 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0383A~Gạch không nung 6,5x10,5x22~viên~550~550~900~1250~0~1~1~0~1375~GachDatSetNung6,5x10,5x22~~0žA24.0797A~Xi măng PCB30~kg~111.54~111.54~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0.37917~0.37917~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~89.76~89.76~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5.5~5.5~8016.7032~10251.1244~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~3.2~3.2~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.039~0.039~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,77 = 0,77 | [8 empty] | 0.77
22 |  | AK.21530 | B1223 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | [8 empty] | 6.49 | 21481 |  | 91700 | 885 | 139411.7 | 0 | 595133 | 5743.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~7.774~7.774~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0176~Cát mịn ML=1,5-2,0~m3~0.026427~0.026427~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~6.256~6.256~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~213.73992~235.30564~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.35~0.35~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.003~0.003~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 6,49 = 6,49 | [8 empty] | 6.49
23 |  | AF.81141 |  | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | [8 empty] | 0.0806 | 7011730 |  | 7205000 |  | 565145.4 | 0 | 580723 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0418~Gỗ ván~m3~0.794~0.794~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0404~Gỗ đà nẹp~m3~0.189~0.189~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoDaNep~~0žA24.0406~Gỗ chống~m3~0.957~0.957~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoChong~~0žA24.0054~Đinh~kg~14.29~14.29~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~69423.0654~87059.4308~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~27.5~27.5~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 8,06/100 = 0,0806 | [8 empty] | 0.0806
24 |  | AF.12310 | C2224 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | [8 empty] | 4.03 | 1027471 |  | 639711 | 80297 | 4140708.1 | 0 | 2578035.3 | 323596.9 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~369~369~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.517625~0.517625~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.8528~0.8528~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~187.575~187.575~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~10172.9815~10990.05~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~2.67~2.67~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.18~0.18~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 4,03 = 4,03 | [8 empty] | 4.03
25 |  |  |  | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | [8 empty] | 15 | 1850000 |  |  |  | 27750000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15 = 15 | [8 empty] | 15
II.2. CỐNG D400 - ỐNG CỐNG CẤP TẢI CAO:
26 |  | AB.25102 |  | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | [8 empty] | 6.2494 |  |  | 863082 | 1305387 | 0 | 0 | 5393744.7 | 8157885.5 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~3.9~3.9~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0101~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3~ca~0.631~0.631~2068759~2082046~293092~1~1~0~0~M3~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 624,94/100 | [8 empty] | 5.6245
44 |  | AB.11312 |  | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | [8 empty] | 62.494 |  |  | 181468 |  | 0 | 0 | 11340661.2 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.82~0.82~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 624,94*10% = 62,494 | [8 empty] | 62.494
27 |  | AB.64112 |  | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | [8 empty] | 4.3195 |  |  | 287694 | 670263 | 0 | 0 | 1242694.2 | 2895201 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~1.3~1.3~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.1102~Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T~ca~0.3~0.3~1152746~1160162~293092~1~1~0~0~M87~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.15~0.15~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~1.5~1.5~6603.5775~6647.1465~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 431,95/100 = 4,3195 | [8 empty] | 4.3195
28 |  | AB.41412 |  | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 1.9299 |  |  |  | 2296366 | 0 | 0 | 0 | 4431756.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.329~1.329~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 192,99/100 = 1,9299 | [8 empty] | 1.9299
29 |  | AK.98110 |  | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | [8 empty] | 56.1 | 426000 |  | 420924 |  | 23898600 | 0 | 23613836.4 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0025~Đá dăm 2x4 lót móng~m3~1.2~1.2~320000~340000~0~1~1~0~374000~DaCapPhoi~~0žA24.1042~Cát~m3~0.3~0.3~140000~155000~0~1~1~0~170500~Cat~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~1.48~1.48~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 56,1 = 56,1 | [8 empty] | 56.1
30 |  | BB.11221 |  | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | [8 empty] | 213 | 792396 |  | 91700 | 103291 | 168780348 | 0 | 19532100 | 22000983 |  |  |  | DG2595_2022HP_LD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A33.0170~Ống bê tông dài 2m D400mm~đoạn~1~1~792000~890000~0~1~1~0~979000~OngBeTongD600L=2~~0žZ999~Vật liệu khác~%~0.05~0.05~7920~8900~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.35~0.35~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M102.0201~Cần cẩu bánh hơi 6 T~ca~0.056~0.056~1756646~1764371~701645~1~1~0~0~M935~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM999~Máy khác~%~5~5~983.72176~988.04776~0~1~1~0~0~~~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 213 = 213 | [8 empty] | 213
31 |  |  |  | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | [8 empty] | 639 | 110000 |  | 25000 |  | 70290000 | 0 | 15975000 | 0
[5 empty] | 639 = 639 | [8 empty] | 639
32 |  | BB.13605 |  | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | [8 empty] | 210 | 61320 |  | 23580 |  | 12877200 | 0 | 4951800 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_LD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A33.0269~Gioăng cao su D400mm~cái~1~1~60000~120000~0~1~1~0~132000~GioangCaoSuD=600~~0žA33.0240~Mỡ bôi trơn~kg~0.066~0.066~20000~20000~0~1~1~0~22000~MoBoiTron~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.09~0.09~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 210 = 210 | [8 empty] | 210
33 |  | BB.13503 | B1215 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | [8 empty] | 210 | 7289 |  | 23580 |  | 1530690 | 0 | 4951800 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_LD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~3.0528~3.0528~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.0067904~0.0067904~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0524~Nước~lít~1.7024~1.7024~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.09~0.09~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 210 = 210 | [8 empty] | 210
BIỆN PHÁP BỜ QUÂY:
34 |  | AB.63111 |  | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | [8 empty] | 0.06 |  |  | 219090 | 460154 | 0 | 0 | 13145.4 | 27609.2 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.99~0.99~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.1102~Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T~ca~0.21~0.21~1152746~1160162~293092~1~1~0~0~M87~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.104~0.104~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 6/100 = 0,06 | [8 empty] | 0.06
35 |  |  |  | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | [8 empty] | 6.6 | 190000 |  |  |  | 1254000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6*1,1 = 6,6 | [8 empty] | 6.6
36 |  | AC.12121 |  | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | [8 empty] | 2.24 | 336000 |  | 79065 | 234342 | 752640 | 0 | 177105.6 | 524926.1 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0227~Cọc tre >2,5m~m~105~105~3200~5200~0~1~1~0~5720~CocTre~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~0.33~0.33~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M101.0102~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3~ca~0.098~0.098~2391243~2407002~293092~1~1~0~0~M4~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 224/100 = 2,24 | [8 empty] | 2.24
37 |  |  |  | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | [8 empty] | 12 | 15000 |  |  |  | 180000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12 = 12 | [8 empty] | 12
38 |  | AB.24132 |  | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | [8 empty] | 0.06 |  |  | 104012 | 848700 | 0 | 0 | 6240.7 | 50922 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.47~0.47~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0105~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3~ca~0.198~0.198~4000423~4026070~293092~1~1~0~0~M9~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM101.0503~Máy ủi - công suất : 110,0 CV~ca~0.027~0.027~2096893~2111107~293092~1~1~0~0~M45~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0.06 | [8 empty] | 0.06
39 |  | AC.12121 |  | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | [8 empty] | 2.24 | 336000 |  | 79065 | 234342 | 752640 | 0 | 177105.6 | 524926.1 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0227~Cọc tre >2,5m~m~105~105~3200~5200~0~1~1~0~5720~CocTre~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~0.33~0.33~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M101.0102~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3~ca~0.098~0.098~2391243~2407002~293092~1~1~0~0~M4~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 2.24 | [8 empty] | 2.24
34 |  | AB.41412 |  | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.06 |  |  |  | 2296366 | 0 | 0 | 0 | 137782 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.329~1.329~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0.06 | [8 empty] | 0.06
41 |  |  |  | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | [8 empty] | 1 |  |  | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 200000 | 300000
[5 empty] | 1 = 1 | [8 empty] | 1
TƯỜNG ĐẦU CỐNG:
42 |  | AB.25102 |  | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.0302 |  |  | 863082 | 1305387 | 0 | 0 | 26065.1 | 39422.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~3.9~3.9~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | M101.0101~Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3~ca~0.631~0.631~2068759~2082046~293092~1~1~0~0~M3~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 3,02/100 = 0,0302 | [8 empty] | 0.0302
43 |  | AB.13111 |  | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | [8 empty] | 1.66 |  |  | 123930 |  | 0 | 0 | 205723.8 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.56~0.56~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1,66 = 1,66 | [8 empty] | 1.66
44 |  | AC.11121 |  | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | [8 empty] | 1.5 | 413484 |  | 483976 |  | 620226 | 0 | 725964 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0227~Cọc tre >2,5m~m~105~105~3200~5200~0~1~1~0~5720~CocTre~~0žA24.0183~Cây chống~cây~1.65~1.65~19000~22000~0~1~1~0~24200~CayChong~~0žA24.0418~Gỗ ván~m3~0.01~0.01~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žZ999~Vât liệu khác~%~3~3~4014.4091~6254.8182~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~2.02~2.02~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 150/100 = 1,5 | [8 empty] | 1.5
45 |  | AB.11114 |  | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | [8 empty] | 0.24 |  |  | 316463 |  | 0 | 0 | 75951.1 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~1.43~1.43~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,24 = 0,24 | [8 empty] | 0.24
46 |  | AB.13411 |  | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | [8 empty] | 0.24 | 174216 |  | 99586 |  | 41811.8 | 0 | 23900.6 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.1042~Cát~m3~1.22~1.22~140000~155000~0~1~1~0~170500~Cat~~0žZ999~Vât liệu khác~%~2~2~1708~1891~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N1.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1~công~0.45~0.45~221303~221303~0~1~1~0~0~N1.30~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,24 = 0,24 | [8 empty] | 0.24
47 |  | AK.98110 |  | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | [8 empty] | 0.24 | 426000 |  | 420924 |  | 102240 | 0 | 101021.8 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0025~Đá dăm 2x4 lót móng~m3~1.2~1.2~320000~340000~0~1~1~0~374000~DaCapPhoi~~0žA24.1042~Cát~m3~0.3~0.3~140000~155000~0~1~1~0~170500~Cat~~0 | N2.40~Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2~công~1.48~1.48~284408~284408~0~1~1~0~0~N2.40~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,24 = 0,24 | [8 empty] | 0.24
48 |  | AF.81122 |  | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | [8 empty] | 0.0136 | 4958871 |  | 7781400 |  | 67440.6 | 0 | 105827 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0418~Gỗ ván~m3~0.794~0.794~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0404~Gỗ đà nẹp~m3~0.21~0.21~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoDaNep~~0žA24.0406~Gỗ chống~m3~0.335~0.335~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoChong~~0žA24.0054~Đinh~kg~15~15~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~49097.72849~61270.45698~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~29.7~29.7~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1,36/100 = 0,0136 | [8 empty] | 0.0136
49 |  | AF.11210 | C2223 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | [8 empty] | 0.48 | 972841 |  | 294698 | 55110 | 466963.7 | 0 | 141455 | 26452.8 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~321.85~321.85~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.5289~0.5289~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.87125~0.87125~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~187.575~187.575~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~9632.089~10410.8635~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~1.23~1.23~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.089~0.089~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,48 = 0,48 | [8 empty] | 0.48
50 |  | AK.21130 | B1233 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | [8 empty] | 10.62 | 22694 |  | 83840 | 885 | 241010.3 | 0 | 890380.8 | 9398.7 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~8.855~8.855~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0175~Cát mịn ML=0,7-1,4~m3~0.025714~0.025714~400000~450000~0~1~1~0~495000~CatMin~~0žA24.0524~Nước~lít~6.325~6.325~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~0.5~0.5~225.814~248.12055~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~0.32~0.32~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M104.0202~Máy trộn vữa 150 lít~ca~0.003~0.003~294869~293362~246908~1~1~0~0~M278~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 10,62 = 10,62 | [8 empty] | 10.62
51 |  | AF.81141 |  | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | [8 empty] | 0.0093 | 7011730 |  | 7205000 |  | 65209.1 | 0 | 67006.5 | 0 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0418~Gỗ ván~m3~0.794~0.794~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoVan~~0žA24.0404~Gỗ đà nẹp~m3~0.189~0.189~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoDaNep~~0žA24.0406~Gỗ chống~m3~0.957~0.957~3409091~4318182~0~1~1~0~4750000.2~GoChong~~0žA24.0054~Đinh~kg~14.29~14.29~23000~23000~0~1~1~0~25300~Dinh~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~69423.0654~87059.4308~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~27.5~27.5~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | [6 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,93/100 = 0,0093 | [8 empty] | 0.0093
52 |  | AF.12310 | C2224 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | [8 empty] | 0.13 | 1027471 |  | 639711 | 80297 | 133571.2 | 0 | 83162.4 | 10438.6 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0797A~Xi măng PCB30~kg~369~369~1380~1481~0~1~1~0~1629.1~XiMangPCB30~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0180~Cát vàng~m3~0.517625~0.517625~450000~500000~0~1~1~0~550000~CatVang~~0žA24.0008~Đá 1x2~m3~0.8528~0.8528~320000~340000~0~1~1~0~374000~Da1x2~~0žA24.0524~Nước~lít~187.575~187.575~12~20~0~1~1~0~22~Nuoc(Lit)~~0žZ999~Vât liệu khác~%~1~1~10172.9815~10990.05~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N2.30~Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2~công~2.67~2.67~239592~239592~0~1~1~0~0~N2.30~~0 | M104.0102~Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít~ca~0.095~0.095~320806~318734~246908~1~1~0~0~M270~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.1301~Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW~ca~0.18~0.18~276782~275463~246908~1~1~0~0~M310~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0,13 = 0,13 | [8 empty] | 0.13
53 |  | AF.61511 |  | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | [8 empty] | 0.0031 | 19617400 |  | 4032180 | 112514 | 60813.9 | 0 | 12499.8 | 348.8 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0738~Thép tròn D<=10mm~kg~1005~1005~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron<=10~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0293~Dây thép~kg~16.07~16.07~20000~24000~0~1~1~0~26400~DayThep~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~15.39~15.39~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.4~0.4~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | Thép fi 6: 3,1/1000 = 0,0031 | [8 empty] | 0.0031
54 |  | AF.61521 |  | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | [8 empty] | 0.0126 | 19887100 |  | 2420880 | 556468 | 250577.5 | 0 | 30503.1 | 7011.5 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 | A24.0739~Thép tròn D<=18mm~kg~1020~1020~19200~16500~0~1~1~0~18150~ThepTron<=18~(Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)~0žA24.0293~Dây thép~kg~9.28~9.28~20000~24000~0~1~1~0~26400~DayThep~~0žA24.0543~Que hàn~kg~4.7~4.7~25000~25000~0~1~1~0~27500~QueHan~~0 | N2.35~Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2~công~9.24~9.24~262000~262000~0~1~1~0~0~N2.35~~0 | M112.4003~Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW~ca~1.133~1.133~411700~402656~293092~1~1~0~0~M423~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0žM112.2601~Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW~ca~0.32~0.32~281286~279591~246908~1~1~0~0~M454~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | Thép fi 14: 12,62/1000 = 0,0126 | [8 empty] | 0.0126
55 |  | AB.41412 |  | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.0136 |  |  |  | 2296366 | 0 | 0 | 0 | 31230.6 |  |  |  | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~1.329~1.329~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 1,36/100 = 0,0136 | [8 empty] | 0.0136
56 |  | AB.42212 |  | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | [8 empty] | 0.0136 |  |  |  | 3524896 | 0 | 0 | 0 | 47938.6 |  |  | 4 | DG2595_2022HP_XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1 |  |  | M106.0202~Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T~ca~0.51~0.51~1727890~1740559~270000~1~1~0~0~M107~(Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)~0 | [5 empty] | HaiPhong
[5 empty] | 0.0136 | [8 empty] | 0.0136
|  |  |  | T* | Tổng: II. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | [14 empty] | 381460172 | 0 | 136286318 | 44335161
|  |  |  | THM | Tổng cộng: SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | ĐD. TƯ VẤN GIÁM SÁT | ĐD .ĐƠN VỊ THI CÔNG
[5 empty] | Phạm Văn Cương | Đoàn Trung Huân

## Giá tháng (hidden)
BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Giá gốc (đ) | Giá tháng (đ) | Hệ số | Chính | Giá sau VAT (đ) | Mã chuẩn | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ
I |  | VẬT LIỆU
1 | A24.0233 | Cao su đệm | m | 5000 | 12000 | 1 | TRUE | 13200 | CaoSuDem
2 | A24.1042 | Cát | m3 | 140000 | 150000 | 1 | TRUE | 170500 | Cat
3 | A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 400000 | 445000 | 1 | TRUE | 495000 | CatMin
4 | A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 400000 | 445000 | 1 | TRUE | 495000 | CatMin
5 | A24.0180 | Cát vàng | m3 | 450000 | 480000 | 1 | TRUE | 550000 | CatVang
6 | A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 184843 | 270000 | 1 | TRUE | 313500 | CapPhoiDaDam
7 | A24.0183 | Cây chống | cây | 19000 | 22000 | 1 | TRUE | 24200 | CayChong
8 | A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 3200 | 5200 | 1 | TRUE | 5720 | CocTre
9 | A24.0293 | Dây thép | kg | 20000 | 24000 | 1 | TRUE | 26400 | DayThep
10 | A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 320000 | 340000 | 1 | TRUE | 374000 | Da1x2
11 | A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 320000 | 340000 | 1 | TRUE | 374000 | Da2x4
12 | A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 320000 | 340000 | 1 | TRUE | 374000 | DaCapPhoi
13 | A24.0032 | Đá mài | viên | 11667 | 35000 | 1 | TRUE | 38500 | DaMai
14 | A24.0054 | Đinh | kg | 23000 | 23000 | 1 | TRUE | 25300 | Dinh
15 | A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 900 | 1250 | 1 | TRUE | 1375 | GachDatSetNung6,5x10,5x22
16 | A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 3409091 | 4318182 | 1 | TRUE | 4750000.2 | GoChong
17 | A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 3409091 | 4318182 | 1 | TRUE | 4750000.2 | GoDaNep
18 | A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 3409091 | 4318182 | 1 | TRUE | 4750000.2 | GoVan
19 | A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 3409091 | 4318182 | 1 | TRUE | 4750000.2 | GoVan
20 | A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 60000 | 120000 | 1 | TRUE | 132000 | GioangCaoSuD=600
21 | A24.0931 | Khí gas | kg | 20278 | 35000 | 1 | TRUE | 38500 | KhiGa
22 | A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 4700 | 4700 | 1 | TRUE | 5170 | MaTit
23 | A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 20000 | 20000 | 1 | TRUE | 22000 | MoBoiTron
24 | A24.0489 | Mùn cưa | kg | 233 | 233 | 1 | TRUE | 256.3 | MunCua
25 | A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 11100 | 10500 | 1 | TRUE | 11550 | VaiDiaKyThuat
26 | A24.0524 | Nước | lít | 12 | 20 | 1 | TRUE | 22 | Nuoc
27 | A24.0524 | Nước | lít | 12 | 20 | 1 | TRUE | 22 | Nuoc(Lit)
28 | A24.0520 | Nhựa đường | kg | 15300 | 17100 | 1 | TRUE | 18810 | NhuaDuong
29 | A24.0001 | Ô xy | chai | 53333 | 83000 | 1 | TRUE | 91300 | Oxy
30 | A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 792000 | 890000 | 1 | TRUE | 979000 | OngBeTongD600L=2
31 | A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 12818 | 18500 | 1 | TRUE | 20350 | OngNhua
32 | A24.0543 | Que hàn | kg | 25000 | 25000 | 1 | TRUE | 27500 | QueHan
33 | A24.1074 | Thép F25 | kg | 19200 | 19500 | 1 | TRUE | 21450 | Thep
34 | A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 19250 | 19500 | 1 | TRUE | 21450 | ThepTam
35 | A24.0726 | Thép tấm | kg | 19250 | 19500 | 1 | TRUE | 21450 | ThepTam
36 | A24.0735 | Thép tròn | kg | 19200 | 16500 | 1 | TRUE | 18150 | ThepTron
37 | A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 19200 | 16500 | 1 | TRUE | 18150 | ThepTron<=10 | (Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)
38 | A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 19200 | 16500 | 1 | TRUE | 18150 | ThepTron<=18 | (Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)
39 | A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 1380 | 1481 | 0.7 | TRUE | 1629.1 | XiMangPCB30 | (Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)
40 | A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 1380 | 1481 | 1 | TRUE | 1629.1 | XiMangPCB30 | (Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)
41 | A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 1398 | 1500 | 1 | TRUE | 1650 | XiMangPCB40 | (Áp theo Thông báo giá VL số : 08/2022/CBG-SXD của Sở XD TP Hải Phòng ngày 09/08/2022. Vùng : 16)
II |  | NHÂN CÔNG
1 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 221303 | 221303 | 1 | TRUE |  | N1.30
2 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 239592 | 239592 | 1 | TRUE |  | N2.30
3 | N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 242000 | 242000 | 1 | TRUE |  | N1.35
4 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 262000 | 262000 | 1 | TRUE |  | N2.35
5 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 284408 | 284408 | 0.5 | TRUE |  | N2.40
6 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 284408 | 284408 | 1 | TRUE |  | N2.40
III |  | MÁY THI CÔNG
1 | M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 1756646 | 1764371 | 1 | TRUE |  | M935 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
2 | M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 281286 | 279591 | 1 | TRUE |  | M454 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
3 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 4267355 | 4293002 | 1 | TRUE |  | M15A | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
4 | M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 2068759 | 2082046 | 1 | TRUE |  | M3 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
5 | M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 2391243 | 2407002 | 1 | TRUE |  | M4 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
6 | M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 2938899 | 2958984 | 1 | TRUE |  | M6 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
7 | M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 4000423 | 4026070 | 1 | TRUE |  | M9 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
8 | M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 276782 | 275463 | 1 | TRUE |  | M310 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
9 | M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 272875 | 271933 | 1 | TRUE |  | M305 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
10 | M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 411700 | 402656 | 1 | TRUE |  | M423 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
11 | M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 47521 | 46579 | 1 | TRUE |  | M596 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
12 | M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca | 1781990 | 1793732 | 1 | TRUE |  | M78 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
13 | M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca | 1287637 | 1295671 | 1 | TRUE |  | M88 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
14 | M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca | 1595255 | 1606688 | 1 | TRUE |  | M92A | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
15 | M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 1152746 | 1160162 | 1 | TRUE |  | M87 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
16 | M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca | 3200091 | 3220793 | 1 | TRUE |  | M84 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
17 | M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 18982 | 18228 | 1 | TRUE |  | M458 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
18 | M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 1842337 | 1856860 | 1 | TRUE |  | M404 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
19 | M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca | 3778425 | 3787695 | 1 | TRUE |  | M594 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
20 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 320806 | 318734 | 1 | TRUE |  | M270 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
21 | M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 294869 | 293362 | 1 | TRUE |  | M278 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
22 | M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 2096893 | 2111107 | 1 | TRUE |  | M45 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
23 | TT* | Máy xoa | Ca | 200000 | 200000 | 1 | FALSE
24 | M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1727890 | 1740559 | 1 | TRUE |  | M107 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
25 | M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1727890 | 1740559 | 4 | TRUE |  | M107 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)
26 | M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca | 1271914 | 1279021 | 1 | TRUE |  | M135 | (Theo Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1)

## Đầu vào (hidden)
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO TÍNH NHÂN CÔNG, CA MÁY
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
BẢNG 1. MỨC LƯƠNG, SỐ NGÀY LÀM VIỆC
STT | Tên, loại dữ liệu |  | Giá trị
| Mức lương tối thiểu chung (đồng/tháng) |  | 0
1 | Mức lương đầu vào LNC (đồng/tháng) |  | 0
2 | Số ngày làm việc (ngày/tháng) |  | 26
3 | Hệ số điều chỉnh nhân công |  | 1
BẢNG 2. TỶ LỆ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP
STT | Loại phụ cấp |  | Tỷ lệ
1 | Phụ cấp lưu động |  | 0%
2 | Không ổn định sản xuất |  | 0%
3 | Lương phụ nghỉ lễ, tết hoặc nghỉ phép ... |  | 0%
4 | Chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động |  | 0%
5 | Phụ cấp khu vực |  | 0%
6 | Phụ cấp độc hại |  | 0%
7 | Phụ cấp thu hút |  | 0%
8 | Phụ cấp trách nhiệm |  | 0%
9 | Phụ cấp bảo hiểm |  | 0%
10 | Phụ cấp vùng sâu, vùng xa, khó khăn, đắt đỏ |  | 0%
BẢNG 3. ĐƠN GIÁ NHIÊN LIỆU, ĐIỆN (TRƯỚC THUẾ VAT)
STT | Loại nhiên liệu, năng lượng | Đơn vị | Đơn giá (đ)
1 | Diezel | Lít | 23345.45
2 | Mazut | Lít | 12963
3 | Điện | kwh | 1685
4 | Xăng A92 | Lít | 21645.45
BẢNG 4. HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ
STT | Loại động cơ |  | Hệ số
1 | Động cơ Diezel |  | 1.03
2 | Động cơ Mazut |  | 1
3 | Động cơ Điện |  | 1.05
4 | Động cơ Xăng |  | 1.02
BẢNG 5. THU HỒI KHI THANH LÝ
STT | Loại nhiên liệu, năng lượng |  | Giá trị
1 | Thu hồi thanh lý khi nguyên giá từ (triệu đồng) |  | 30
2 | Tỷ lệ thu hồi khi thanh lý |  | 10%
BẢNG 6. LÀM TRÒN SỐ HỌC
STT | Đối tượng làm tròn |  | Làm tròn
1 | Giá |  | 1 | 1
2 | Đơn giá Nhân công, Lương thợ lái máy |  | 0 | 0
3 | Tổng đơn giá |  | 0
4 | Hệ số lương |  | 3
BẢNG 7. CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
STT | Ý nghĩa ký hiệu viết tắt |  | Ký hiệu
1 | Mức lương đầu vào |  | LNC
2 | Lương cơ bản (lương cấp bậc) |  | LCB
3 | Hệ số lương theo cấp bậc |  | HCB
Note on E23: Click vào nút này để áp giá xăng, dầu và điện

## Nhân công (hidden)
BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
(Theo QĐ 117/2022 Hải Phòng.)
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Đơn vị tính: (đ)
STT | Mã số | Tên nhân công | Đơn vị | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá NC bình quân (đ/công) | Hệ số lương bình quân | Lương CB (đ/công) | Phụ cấp (đ) | [9 empty] | Hệ số điều chỉnh nhân công | Đơn giá nhân công (đ/công) | Hệ số lương (chưa làm tròn)
[8 empty] | Lưu động (0% LTC) | Không ổn định S.X (0% LCB) | Lương phụ nghỉ lễ, tết (0% LCB) | Khoán trực tiếp (0% LCB) | Khu vực (0% LTC) | Độc hại (0% LTC) | Thu hút (0% LCB) | Trách nhiệm (0% LTC) | Bảo hiểm (0% LCB) | Vùng sâu, vùng xa (0% LCB)
[8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.39 | 242000 | 1.52 | 221302.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 221303 | 1.39
2 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.39 | 262000 | 1.52 | 239592.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 239592 | 1.39
3 | N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 1.52 | 242000 | 1.52 | 242000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 242000 | 1.52
4 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.52 | 262000 | 1.52 | 262000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 262000 | 1.52
5 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.65 | 262000 | 1.52 | 284407.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 284408 | 1.65

## Máy (hidden)
BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ CA MÁY
(Theo Thông tư 13/2021/TT-BXD, QĐ 117/2022 Hải Phòng.)
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Đơn vị tính: (đ)
STT | Mã số | Tên máy và thiết bị thi công / Diễn giải | Đơn vị | Nguyên giá (đ) | Số ca / 1 năm | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Số ngày / tháng | Chi phí (đ)
1 | M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 629428000 | 240 |  |  |  |  | 1764371
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 601145.3
|  | - Diezel | Lít |  |  | 25 | 23345.45 | 1.03 |  | 601145.3
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 701645
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | - Nhân công bậc 6,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 408553
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 2.3 | 270000 | 1.52 |  | 408553
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 461580.6
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.09 | 629428000 | 0.9 |  | 212432
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.045 | 629428000 |  |  | 118017.8
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 629428000 |  |  | 131130.8
2 | M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 18200000 | 240 |  |  |  |  | 279591
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 15923.3
|  | - Điện | kwh |  |  | 9 | 1685 | 1.05 |  | 15923.3
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 246908
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 16759.2
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.14 | 18200000 | 1 |  | 10616.7
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.041 | 18200000 |  |  | 3109.2
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.04 | 18200000 |  |  | 3033.3
3 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 2150000000 | 280 |  |  |  |  | 4293002
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1995802.5
|  | - Diezel | Lít |  |  | 83 | 23345.45 | 1.03 |  | 1995802.5
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 2004107.1
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 2150000000 | 0.9 |  | 1174821.4
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 2150000000 |  |  | 445357.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 2150000000 |  |  | 383928.6
4 | M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 809944000 | 280 |  |  |  |  | 2082046
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1033970
|  | - Diezel | Lít |  |  | 43 | 23345.45 | 1.03 |  | 1033970
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 754983.5
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 809944000 | 0.9 |  | 442576.5
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 809944000 |  |  | 167774.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 809944000 |  |  | 144632.9
5 | M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 952186000 | 280 |  |  |  |  | 2407002
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1226336.5
|  | - Diezel | Lít |  |  | 51 | 23345.45 | 1.03 |  | 1226336.5
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 887573.3
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 952186000 | 0.9 |  | 520301.6
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 952186000 |  |  | 197238.5
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 952186000 |  |  | 170033.2
6 | M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 1183203000 | 280 |  |  |  |  | 2958984
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1562977.9
|  | - Diezel | Lít |  |  | 65 | 23345.45 | 1.03 |  | 1562977.9
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 1102914.3
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 1183203000 | 0.9 |  | 646535.9
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 1183203000 |  |  | 245092.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 1183203000 |  |  | 211286.3
7 | M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 1863636000 | 280 |  |  |  |  | 4026070
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1995802.5
|  | - Diezel | Lít |  |  | 83 | 23345.45 | 1.03 |  | 1995802.5
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 1737175
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 1863636000 | 0.9 |  | 1018344
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 1863636000 |  |  | 386038.9
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 1863636000 |  |  | 332792.1
8 | M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 7395000 | 150 |  |  |  |  | 275463
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 12384.8
|  | - Điện | kwh |  |  | 7 | 1685 | 1.05 |  | 12384.8
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 246908
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 16170.4
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.2 | 7395000 | 1 |  | 9860
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.088 | 7395000 |  |  | 4338.4
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.04 | 7395000 |  |  | 1972
9 | M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 6420000 | 150 |  |  |  |  | 271933
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 8846.3
|  | - Điện | kwh |  |  | 5 | 1685 | 1.05 |  | 8846.3
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 246908
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 16178.4
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.25 | 6420000 | 1 |  | 10700
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.088 | 6420000 |  |  | 3766.4
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.04 | 6420000 |  |  | 1712
10 | M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 16000000 | 200 |  |  |  |  | 402656
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 84924
|  | - Điện | kwh |  |  | 48 | 1685 | 1.05 |  | 84924
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 24640
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.21 | 16000000 | 1 |  | 16800
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.048 | 16000000 |  |  | 3840
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 16000000 |  |  | 4000
11 | M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 42900000 | 220 |  |  |  |  | 46579
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 8846.3
|  | - Điện | kwh |  |  | 5 | 1685 | 1.05 |  | 8846.3
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 37732.5
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.125 | 42900000 | 0.9 |  | 21937.5
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.041 | 42900000 |  |  | 7995
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.04 | 42900000 |  |  | 7800
12 | M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca | 695012000 | 270 |  |  |  |  | 1793732
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 913740.9
|  | - Diezel | Lít |  |  | 38 | 23345.45 | 1.03 |  | 913740.9
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 586899
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.15 | 695012000 | 0.9 |  | 347506
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.043 | 695012000 |  |  | 110687.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 695012000 |  |  | 128705.9
13 | M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca | 476144000 | 270 |  |  |  |  | 1295671
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 625191.2
|  | - Diezel | Lít |  |  | 26 | 23345.45 | 1.03 |  | 625191.2
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 377388.2
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.15 | 476144000 | 0.9 |  | 238072
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.029 | 476144000 |  |  | 51141.4
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 476144000 |  |  | 88174.8
14 | M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca | 534828000 | 270 |  |  |  |  | 1606688
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 889695.1
|  | - Diezel | Lít |  |  | 37 | 23345.45 | 1.03 |  | 889695.1
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 423900.7
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.15 | 534828000 | 0.9 |  | 267414
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.029 | 534828000 |  |  | 57444.5
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 534828000 |  |  | 99042.2
15 | M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 365850000 | 270 |  |  |  |  | 1160162
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 577099.5
|  | - Diezel | Lít |  |  | 24 | 23345.45 | 1.03 |  | 577099.5
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 289970
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.15 | 365850000 | 0.9 |  | 182925
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.029 | 365850000 |  |  | 39295
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 365850000 |  |  | 67750
16 | M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca | 1668970000 | 270 |  |  |  |  | 3220793
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1611069.5
|  | - Diezel | Lít |  |  | 67 | 23345.45 | 1.03 |  | 1611069.5
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 1316631.9
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.14 | 1668970000 | 0.9 |  | 778852.7
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.037 | 1668970000 |  |  | 228710.7
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 1668970000 |  |  | 309068.5
17 | M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 11200000 | 230 |  |  |  |  | 18228
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 7077
|  | - Điện | kwh |  |  | 4 | 1685 | 1.05 |  | 7077
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 11151.3
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.14 | 11200000 | 1 |  | 6817.4
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.049 | 11200000 |  |  | 2386.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.04 | 11200000 |  |  | 1947.8
18 | M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 410793000 | 180 |  |  |  |  | 1856860
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1130153.2
|  | - Diezel | Lít |  |  | 47 | 23345.45 | 1.03 |  | 1130153.2
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 433614.9
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.1 | 410793000 | 0.9 |  | 205396.5
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.05 | 410793000 |  |  | 114109.2
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 410793000 |  |  | 114109.2
19 | M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca | 2043419000 | 180 |  |  |  |  | 3787695
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 721374.4
|  | - Diezel | Lít |  |  | 30 | 23345.45 | 1.03 |  | 721374.4
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 591513
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | - Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 344605
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.94 | 270000 | 1.52 |  | 344605
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 2474807.5
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.14 | 2043419000 | 0.9 |  | 1430393.3
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.042 | 2043419000 |  |  | 476797.8
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 2043419000 |  |  | 567616.4
20 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 30210000 | 165 |  |  |  |  | 318734
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 19461.8
|  | - Điện | kwh |  |  | 11 | 1685 | 1.05 |  | 19461.8
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 246908
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 52363.9
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.19 | 30210000 | 0.9 |  | 31308.5
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.065 | 30210000 |  |  | 11900.9
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 30210000 |  |  | 9154.5
21 | M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 17828000 | 170 |  |  |  |  | 293362
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 14154
|  | - Điện | kwh |  |  | 8 | 1685 | 1.05 |  | 14154
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 246908
|  | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 246908
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.39 | 270000 | 1.52 |  | 246908
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 32300.1
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.19 | 17828000 | 1 |  | 19925.4
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.068 | 17828000 |  |  | 7131.2
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 17828000 |  |  | 5243.5
22 | M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 851855000 | 280 |  |  |  |  | 2111107
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 1106107.4
|  | - Diezel | Lít |  |  | 46 | 23345.45 | 1.03 |  | 1106107.4
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 293092
|  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 293092
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.65 | 270000 | 1.52 |  | 293092
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 711907.5
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.14 | 851855000 | 0.9 |  | 383334.8
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.058 | 851855000 |  |  | 176455.7
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.05 | 851855000 |  |  | 152117
23 | TT* | Máy xoa | Ca
24 | M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 437559000 | 260 |  |  |  |  | 1740559
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 985878.4
|  | - Diezel | Lít |  |  | 41 | 23345.45 | 1.03 |  | 985878.4
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 270000
|  | - Lái xe bậc 2/4 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 270000
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.18 | 270000 | 1.18 |  | 270000
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 484680.7
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.17 | 437559000 | 0.9 |  | 257486.6
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.075 | 437559000 |  |  | 126218.9
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.06 | 437559000 |  |  | 100975.2
25 | M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca | 497469000 | 260 |  |  |  |  | 1279021
|  | * Nhiên liệu, năng lượng : | [7 empty] | 553053.7
|  | - Diezel | Lít |  |  | 23 | 23345.45 | 1.03 |  | 553053.7
|  | * Nhân công vận hành máy : | [7 empty] | 320339
|  | - Lái xe bậc 3/4 - Nhóm 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 320339
|  | Lương cơ bản |  |  |  | 1.4 | 270000 | 1.18 |  | 320339
|  | * Khấu hao, Sửa chữa và Chi phí khác | [7 empty] | 405628.6
|  | - Khấu hao |  |  |  | 0.12 | 497469000 | 0.9 |  | 206641
|  | - Sửa chữa |  |  |  | 0.044 | 497469000 |  |  | 84187.1
|  | - Chi phí khác |  |  |  | 0.06 | 497469000 |  |  | 114800.5

## HaoPhiVatTu (hidden)
HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA | [11 empty] | VL khác, Máy khác
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | [11 empty] | VLK gốc | MK gốc | VLK HT | MK HT | Cước VC | Cước bộ | So sánh
STT | Mã hiệu | Tên công tác / vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Định mức hao phí |  |  | Hệ số | Khối lượng hao phí |  |  | 8603009.4 | 1878723 | 9383025 | 1881547.1
[5 empty] | Vật liệu | N. công | Máy |  | Vật liệu | Nhân công | Máy
| * | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG: | 0 | 0
1 | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 90.89
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.013 |  | 1 |  | 1.1816 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca |  |  |  | 0.022 | 1 |  |  | 1.9996 | [6 empty] | 303
2 | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 7.7825
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 3.43 |  | 1 |  | 26.694 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca |  |  |  | 0.355 | 1 |  |  | 2.7628 | [6 empty] | 306
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.047 | 1 |  |  | 0.3658 | [6 empty] | 3022
3 | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 5.2056
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.65 |  | 1 |  | 8.5892 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca |  |  |  | 0.42 | 1 |  |  | 2.1864 | [6 empty] | 3015
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.21 | 1 |  |  | 1.0932 | [6 empty] | 3022
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 72188.7 |  | 72665
5 | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 3.1234
a) Vật liệu
| A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 |  | 134 |  |  | 1 | 418.5356 | [8 empty] | 1010
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 3.52 |  | 1 |  | 10.9944 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca |  |  |  | 0.21 | 1 |  |  | 0.6559 | [6 empty] | 3019
| M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.9995 | [6 empty] | 3016
| M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  | 0.4685 | [6 empty] | 3012
| M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca |  |  |  | 0.26 | 1 |  |  | 0.8121 | [6 empty] | 3013
| M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca |  |  |  | 0.21 | 1 |  |  | 0.6559 | [6 empty] | 3025
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 41958 |  | 42175.2
6 | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 0.9089
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.711 | 1 |  |  | 1.5551 | [6 empty] | 3024
7 | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 0.9089
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 0.571 | 4 |  |  | 2.0759 | [6 empty] | 3024
7 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 7.7825
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.329 | 1 |  |  | 10.3429 | [6 empty] | 3024
9 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 7.7825
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 0.51 | 4 |  |  | 15.8763 | [6 empty] | 3024
8 | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 17.352
a) Vật liệu
| A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 |  | 105 |  |  | 1 | 1821.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 1029
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.2 | [6 empty] | 40447.5 |  | 38261.2
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.08 |  | 1 |  | 18.7402 | [7 empty] | 205
9 | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.8123
a) Vật liệu
| A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg |  | 31.5 |  |  | 1 | 57.0875 | [6 empty] | 0 | 0 | 1038
| A24.0543 | Que hàn | kg |  | 1.58 |  |  | 1 | 2.8634 | [6 empty] | 0 | 0 | 1036
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 58526 |  | 59239.6
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 11.5 |  | 1 |  | 20.8415 | [7 empty] | 206
c) Máy thi công
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca |  |  |  | 0.42 | 1 |  |  | 0.7612 | [6 empty] | 3010
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6267.4 |  | 6129.8
10 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 354.86
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 348.5 |  |  | 1 | 123668.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.52992 |  |  | 1 | 188.0492 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0009 | Đá 2x4 | m3 |  | 0.85998 |  |  | 1 | 305.1707 | [6 empty] | 0 | 0 | 1015
| A24.0524 | Nước | lít |  | 177.325 |  |  | 1 | 62925.5495 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1.5 | [6 empty] | 5305420.4 |  | 5676502.9
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.37 |  | 1 |  | 486.1582 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 33.7117 | [6 empty] | 3020
| M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 31.5825 | [6 empty] | 309
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 31.5825 | [6 empty] | 308
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 2 | [5 empty] | 563489.6 |  | 560664.4
11 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1735.2
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 10.75 |  |  | 0.7 | 13057.38 | [8 empty] | 1043
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 0 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1031
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.068 |  | 0.5 |  | 58.9968 | [7 empty] | 206
c) Máy thi công
| TT* | Máy xoa | Ca |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  | 34.704 | [6 empty] | 3023
12 | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 268
a) Vật liệu
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg |  | 1.36 |  |  | 1 | 364.48 | [6 empty] | 0 | 0 | 1026
| A24.0520 | Nhựa đường | kg |  | 0.13 |  |  | 1 | 34.84 | [6 empty] | 0 | 0 | 1032
| A24.1074 | Thép F25 | kg |  | 3.8 |  |  | 1 | 1018.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 1037
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 1089969.4 |  | 1108381
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.09 |  | 1 |  | 24.12 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.013 | 1 |  |  | 3.484 | [6 empty] | 302
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca |  |  |  | 0.005 | 1 |  |  | 1.34 | [6 empty] | 3018
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 2 | [5 empty] | 68974.6 |  | 69245.7
13 | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 89
a) Vật liệu
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg |  | 1.33 |  |  | 1 | 118.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 1026
| A24.0520 | Nhựa đường | kg |  | 0.25 |  |  | 1 | 22.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 1032
| A24.1074 | Thép F25 | kg |  | 7.65 |  |  | 1 | 680.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 1037
| A24.0489 | Mùn cưa | kg |  | 0.43 |  |  | 1 | 38.27 | [6 empty] | 0 | 0 | 1028
| A24.0233 | Cao su đệm | m |  | 1.2 |  |  | 1 | 106.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 105
| A24.0334 | ống nhựa F42 | m |  | 1.59 |  |  | 1 | 141.51 | [6 empty] | 0 | 0 | 1035
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 816293.8 |  | 906092
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.22 |  | 1 |  | 19.58 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.026 | 1 |  |  | 2.314 | [6 empty] | 302
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca |  |  |  | 0.005 | 1 |  |  | 0.445 | [6 empty] | 3018
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 2 | [5 empty] | 29414.7 |  | 29465.5
KẾT THÚC : SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
| * | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | 0 | 0
1 | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | 1.281
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 3.8 |  | 1 |  | 4.8678 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca |  |  |  | 0.372 | 1 |  |  | 0.4765 | [6 empty] | 306
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.77 |  | 1 |  | #REF! | [7 empty] | 202
2 | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 0.0384
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.45 |  | 1 |  | 0.0557 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca |  |  |  | 0.335 | 1 |  |  | 0.0129 | [6 empty] | 3014
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.167 | 1 |  |  | 0.0064 | [6 empty] | 3022
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 509.5 |  | 513.1
3 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0897
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.329 | 1 |  |  | 0.1192 | [6 empty] | 3024
20 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0897
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 0.51 | 4 |  |  | 0.183 | [6 empty] | 3024
4 | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 3.29
a) Vật liệu
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 |  | 1.2 |  |  | 1 | 3.948 | [8 empty] | 1016
| A24.1042 | Cát | m3 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0.987 | [8 empty] | 106
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.48 |  | 1 |  | 4.8692 | [7 empty] | 206
5 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 0.1776
a) Vật liệu
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.141 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.21 |  |  | 1 | 0.0373 | [6 empty] | 0 | 0 | 1021
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 |  | 0.335 |  |  | 1 | 0.0595 | [6 empty] | 0 | 0 | 1020
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 15 |  |  | 1 | 2.664 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 8719.8 |  | 10881.6
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 29.7 |  | 1 |  | 5.2747 | [7 empty] | 205
6 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 6.57
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 321.85 |  |  | 1 | 2114.5545 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.5289 |  |  | 1 | 3.4749 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.87125 |  |  | 1 | 5.7241 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 1232.3678 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 63282.8 |  | 67704.4
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.23 |  | 1 |  | 8.0811 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.6242 | [6 empty] | 3020
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.5847 | [6 empty] | 308
7 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 20.79
a) Vật liệu
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên |  | 550 |  |  | 1 | 11434.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1019
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 111.54 |  |  | 1 | 2318.9166 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0.37917 |  |  | 1 | 7.8829 | [6 empty] | 0 | 0 | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 89.76 |  |  | 1 | 1866.1104 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5.5 | [6 empty] | 916669.9 |  | 1169997
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 3.2 |  | 1 |  | 66.528 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.039 | 1 |  |  | 0.8108 | [6 empty] | 3021
8 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 64.26
a) Vật liệu
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg |  | 6.072 |  |  | 1 | 390.1867 | [6 empty] | 0 | 0 | 1044
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0.02737 |  |  | 1 | 1.7588 | [6 empty] | 0 | 0 | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 6.325 |  |  | 1 | 406.4445 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 6269.4 |  | 6880.4
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.35 |  | 1 |  | 22.491 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.003 | 1 |  |  | 0.1928 | [6 empty] | 3021
9 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6
a) Vật liệu
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg |  | 6.6 |  |  | 1 | 63.36 | [8 empty] | 1044
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0.02975 |  |  | 1 | 0.2856 | [8 empty] | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 6.875 |  |  | 1 | 66 | [8 empty] | 1031
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.068 |  | 1 |  | 0.6528 | [7 empty] | 206
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.004 | 1 |  |  | 0.0384 | [6 empty] | 3021
10 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 0.2628
a) Vật liệu
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.2087 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.189 |  |  | 1 | 0.0497 | [6 empty] | 0 | 0 | 1021
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 |  | 0.957 |  |  | 1 | 0.2515 | [6 empty] | 0 | 0 | 1020
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 14.29 |  |  | 1 | 3.7554 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 18244.4 |  | 22879.2
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 27.5 |  | 1 |  | 7.227 | [7 empty] | 205
11 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.39
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 321.85 |  |  | 1 | 769.2215 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.5289 |  |  | 1 | 1.2641 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.87125 |  |  | 1 | 2.0823 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 448.3043 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 23020.7 |  | 24629.1
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 2.67 |  | 1 |  | 6.3813 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.2271 | [6 empty] | 3020
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.18 | 1 |  |  | 0.4302 | [6 empty] | 308
12 | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | 0.024
a) Vật liệu
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 24.48 | [8 empty] | 1042
| A24.0293 | Dây thép | kg |  | 9.28 |  |  | 1 | 0.2227 | [8 empty] | 1013
| A24.0543 | Que hàn | kg |  | 4.7 |  |  | 1 | 0.1128 | [8 empty] | 1036
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 9.24 |  | 1 |  | 0.2218 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca |  |  |  | 1.133 | 1 |  |  | 0.0272 | [6 empty] | 3010
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.0077 | [6 empty] | 302
13 | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 0.4698
a) Vật liệu
| A24.0726 | Thép tấm | kg |  | 787 |  |  | 1 | 369.7326 | [6 empty] | 0 | 0 | 1039
| A24.0735 | Thép tròn | kg |  | 263 |  |  | 1 | 123.5574 | [6 empty] | 0 | 0 | 1040
| A24.0001 | Ô xy | chai |  | 2.69 |  |  | 1 | 1.2638 | [6 empty] | 0 | 0 | 1033
| A24.0931 | Khí gas | kg |  | 5.38 |  |  | 1 | 2.5275 | [6 empty] | 0 | 0 | 1025
| A24.0032 | Đá mài | viên |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.2819 | [6 empty] | 0 | 0 | 1017
| A24.0543 | Que hàn | kg |  | 11 |  |  | 1 | 5.1678 | [6 empty] | 0 | 0 | 1036
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 48704 |  | 47904.5
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 19.54 |  | 1 |  | 9.1799 | [7 empty] | 206
c) Máy thi công
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca |  |  |  | 2.62 | 1 |  |  | 1.2309 | [6 empty] | 3010
| M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca |  |  |  | 1.29 | 1 |  |  | 0.606 | [6 empty] | 3017
| M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca |  |  |  | 1.29 | 1 |  |  | 0.606 | [6 empty] | 3011
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5470.6 |  | 5349
14 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.8808
a) Vật liệu
| A24.0735 | Thép tròn | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 898.416 | [8 empty] | 1040
| A24.0293 | Dây thép | kg |  | 16.07 |  |  | 1 | 14.1545 | [8 empty] | 1013
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 16.25 |  | 1 |  | 14.313 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.4 | 1 |  |  | 0.3523 | [6 empty] | 302
15 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.5
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 365.4 |  |  | 1 | 548.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.51258 |  |  | 1 | 0.7689 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.84448 |  |  | 1 | 1.2667 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 185.745 |  |  | 1 | 278.6175 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 7555.3 |  | 8085.2
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.93 |  | 1 |  | 2.895 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.1425 | [6 empty] | 3020
16 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 30
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.9 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca |  |  |  | 0.015 | 1 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 301
17 | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 0.0585
a) Vật liệu
| A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 |  | 0.123 |  |  | 1 | 0.0072 | [6 empty] | 0 | 0 | 1023
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 16 |  |  | 1 | 0.936 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 460.6 |  | 526
b) Nhân công
| N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 25.62 |  | 1 |  | 1.4988 | [7 empty] | 204
18 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1652
a) Vật liệu
| A24.0735 | Thép tròn | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 168.504 | [8 empty] | 1040
| A24.0293 | Dây thép | kg |  | 16.07 |  |  | 1 | 2.6548 | [8 empty] | 1013
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 16.25 |  | 1 |  | 2.6845 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.4 | 1 |  |  | 0.0661 | [6 empty] | 302
19 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.29
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 365.4 |  |  | 1 | 471.366 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.51258 |  |  | 1 | 0.6612 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.84448 |  |  | 1 | 1.0894 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 185.745 |  |  | 1 | 239.6111 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 6497.6 |  | 6953.3
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.93 |  | 1 |  | 2.4897 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.1226 | [6 empty] | 3020
20 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 15
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.45 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca |  |  |  | 0.015 | 1 |  |  | 0.225 | [6 empty] | 301
21 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 0.77
a) Vật liệu
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên |  | 550 |  |  | 1 | 423.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1019
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 111.54 |  |  | 1 | 85.8858 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0.37917 |  |  | 1 | 0.292 | [6 empty] | 0 | 0 | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 89.76 |  |  | 1 | 69.1152 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5.5 | [6 empty] | 33950.7 |  | 43333.2
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 3.2 |  | 1 |  | 2.464 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.039 | 1 |  |  | 0.03 | [6 empty] | 3021
22 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 6.49
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 7.774 |  |  | 1 | 50.4533 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 0.026427 |  |  | 1 | 0.1715 | [6 empty] | 0 | 0 | 108
| A24.0524 | Nước | lít |  | 6.256 |  |  | 1 | 40.6014 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 693.6 |  | 759.3
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.35 |  | 1 |  | 2.2715 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.003 | 1 |  |  | 0.0195 | [6 empty] | 3021
23 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 0.0806
a) Vật liệu
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.064 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.189 |  |  | 1 | 0.0152 | [6 empty] | 0 | 0 | 1021
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 |  | 0.957 |  |  | 1 | 0.0771 | [6 empty] | 0 | 0 | 1020
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 14.29 |  |  | 1 | 1.1518 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 5595.5 |  | 7017
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 27.5 |  | 1 |  | 2.2165 | [7 empty] | 205
24 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.03
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 369 |  |  | 1 | 1487.07 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.51763 |  |  | 1 | 2.086 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.8528 |  |  | 1 | 3.4368 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 755.9273 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 40997.1 |  | 43872.7
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 2.67 |  | 1 |  | 10.7601 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.3829 | [6 empty] | 3020
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.18 | 1 |  |  | 0.7254 | [6 empty] | 308
26 | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | 6.2494
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 3.9 |  | 1 |  | 24.3727 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca |  |  |  | 0.631 | 1 |  |  | 3.9434 | [6 empty] | 304
44 | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 62.494
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.82 |  | 1 |  | 51.2451 | [7 empty] | 202
27 | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 4.3195
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.3 |  | 1 |  | 5.6154 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca |  |  |  | 0.3 | 1 |  |  | 1.2959 | [6 empty] | 3015
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  | 0.6479 | [6 empty] | 3022
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 42786.2 |  | 43068.5
28 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.9299
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.329 | 1 |  |  | 2.5648 | [6 empty] | 3024
29 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 56.1
a) Vật liệu
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 |  | 1.2 |  |  | 1 | 67.32 | [8 empty] | 1016
| A24.1042 | Cát | m3 |  | 0.3 |  |  | 1 | 16.83 | [8 empty] | 106
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.48 |  | 1 |  | 83.028 | [7 empty] | 206
30 | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 213
a) Vật liệu
| A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn |  | 1 |  |  | 1 | 213 | [6 empty] | 0 | 0 | 1034
| Z999 | Vật liệu khác | % |  | 0.05 | [6 empty] | 84348 |  | 94785
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.35 |  | 1 |  | 74.55 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca |  |  |  | 0.056 | 1 |  |  | 11.928 | [6 empty] | 301
| M999 | Máy khác | % |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1047663.7 |  | 1052270.9
32 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 210
a) Vật liệu
| A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái |  | 1 |  |  | 1 | 210 | [8 empty] | 1024
| A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg |  | 0.066 |  |  | 1 | 13.86 | [8 empty] | 1027
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.09 |  | 1 |  | 18.9 | [7 empty] | 205
33 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 210
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 3.0528 |  |  | 1 | 641.088 | [8 empty] | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.00679 |  |  | 1 | 1.4259 | [8 empty] | 109
| A24.0524 | Nước | lít |  | 1.7024 |  |  | 1 | 357.504 | [8 empty] | 1030
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.09 |  | 1 |  | 18.9 | [7 empty] | 205
34 | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 0.06
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.0594 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca |  |  |  | 0.21 | 1 |  |  | 0.0126 | [6 empty] | 3015
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.104 | 1 |  |  | 0.0062 | [6 empty] | 3022
36 | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 2.24
a) Vật liệu
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m |  | 105 |  |  | 1 | 235.2 | [8 empty] | 1012
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.33 |  | 1 |  | 0.7392 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca |  |  |  | 0.098 | 1 |  |  | 0.2195 | [6 empty] | 305
38 | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 0.06
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.47 |  | 1 |  | 0.0282 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca |  |  |  | 0.198 | 1 |  |  | 0.0119 | [6 empty] | 307
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca |  |  |  | 0.027 | 1 |  |  | 0.0016 | [6 empty] | 3022
39 | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 2.24
a) Vật liệu
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m |  | 105 |  |  | 1 | 235.2 | [8 empty] | 1012
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.33 |  | 1 |  | 0.7392 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca |  |  |  | 0.098 | 1 |  |  | 0.2195 | [6 empty] | 305
34 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.06
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.329 | 1 |  |  | 0.0797 | [6 empty] | 3024
42 | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | 0.0302
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 3.9 |  | 1 |  | 0.1178 | [7 empty] | 202
c) Máy thi công
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca |  |  |  | 0.631 | 1 |  |  | 0.0191 | [6 empty] | 304
43 | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1.66
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.56 |  | 1 |  | 0.9296 | [7 empty] | 202
44 | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1.5
a) Vật liệu
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m |  | 105 |  |  | 1 | 157.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1012
| A24.0183 | Cây chống | cây |  | 1.65 |  |  | 1 | 2.475 | [6 empty] | 0 | 0 | 1011
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.01 |  |  | 1 | 0.015 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 3 | [6 empty] | 18064.8 |  | 28146.7
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 2.02 |  | 1 |  | 3.03 | [7 empty] | 203
45 | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 0.24
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.43 |  | 1 |  | 0.3432 | [7 empty] | 202
46 | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 0.24
a) Vật liệu
| A24.1042 | Cát | m3 |  | 1.22 |  |  | 1 | 0.2928 | [6 empty] | 0 | 0 | 106
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 2 | [6 empty] | 819.8 |  | 878.4
b) Nhân công
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 0.45 |  | 1 |  | 0.108 | [7 empty] | 202
47 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 0.24
a) Vật liệu
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 |  | 1.2 |  |  | 1 | 0.288 | [8 empty] | 1016
| A24.1042 | Cát | m3 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0.072 | [8 empty] | 106
b) Nhân công
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.48 |  | 1 |  | 0.3552 | [7 empty] | 206
48 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 0.0136
a) Vật liệu
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.0108 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.21 |  |  | 1 | 0.0029 | [6 empty] | 0 | 0 | 1021
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 |  | 0.335 |  |  | 1 | 0.0046 | [6 empty] | 0 | 0 | 1020
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 15 |  |  | 1 | 0.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 667.7 |  | 833.3
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 29.7 |  | 1 |  | 0.4039 | [7 empty] | 205
49 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 0.48
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 321.85 |  |  | 1 | 154.488 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.5289 |  |  | 1 | 0.2539 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.87125 |  |  | 1 | 0.4182 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 90.036 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 4623.4 |  | 4946.4
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.23 |  | 1 |  | 0.5904 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.0456 | [6 empty] | 3020
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.0427 | [6 empty] | 308
50 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 10.62
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 8.855 |  |  | 1 | 94.0401 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 |  | 0.025714 |  |  | 1 | 0.2731 | [6 empty] | 0 | 0 | 107
| A24.0524 | Nước | lít |  | 6.325 |  |  | 1 | 67.1715 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 0.5 | [6 empty] | 1199.1 |  | 1310.7
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 0.32 |  | 1 |  | 3.3984 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca |  |  |  | 0.003 | 1 |  |  | 0.0319 | [6 empty] | 3021
51 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 0.0093
a) Vật liệu
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.0074 | [6 empty] | 0 | 0 | 1022
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.189 |  |  | 1 | 0.0018 | [6 empty] | 0 | 0 | 1021
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 |  | 0.957 |  |  | 1 | 0.0089 | [6 empty] | 0 | 0 | 1020
| A24.0054 | Đinh | kg |  | 14.29 |  |  | 1 | 0.1329 | [6 empty] | 0 | 0 | 1018
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 645.6 |  | 809.7
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 27.5 |  | 1 |  | 0.2558 | [7 empty] | 205
52 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 0.13
a) Vật liệu
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg |  | 369 |  |  | 1 | 47.97 | [6 empty] | 0 | 0 | 1043
| A24.0180 | Cát vàng | m3 |  | 0.51763 |  |  | 1 | 0.0673 | [6 empty] | 0 | 0 | 109
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 |  | 0.8528 |  |  | 1 | 0.1109 | [6 empty] | 0 | 0 | 1014
| A24.0524 | Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 24.3848 | [6 empty] | 0 | 0 | 1031
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 1 | [6 empty] | 1322.5 |  | 1415.2
b) Nhân công
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 2.67 |  | 1 |  | 0.3471 | [7 empty] | 203
c) Máy thi công
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.0124 | [6 empty] | 3020
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.18 | 1 |  |  | 0.0234 | [6 empty] | 308
53 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 0.0031
a) Vật liệu
| A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg |  | 1005 |  |  | 1 | 3.1155 | [8 empty] | 1041
| A24.0293 | Dây thép | kg |  | 16.07 |  |  | 1 | 0.0498 | [8 empty] | 1013
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 15.39 |  | 1 |  | 0.0477 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.4 | 1 |  |  | 0.0012 | [6 empty] | 302
54 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.0126
a) Vật liệu
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 12.852 | [8 empty] | 1042
| A24.0293 | Dây thép | kg |  | 9.28 |  |  | 1 | 0.1169 | [8 empty] | 1013
| A24.0543 | Que hàn | kg |  | 4.7 |  |  | 1 | 0.0592 | [8 empty] | 1036
b) Nhân công
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 9.24 |  | 1 |  | 0.1164 | [7 empty] | 205
c) Máy thi công
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca |  |  |  | 1.133 | 1 |  |  | 0.0143 | [6 empty] | 3010
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.004 | [6 empty] | 302
55 | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 1.329 | 1 |  |  | 0.0181 | [6 empty] | 3024
56 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0136
c) Máy thi công
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca |  |  |  | 0.51 | 4 |  |  | 0.0277 | [6 empty] | 3024
KẾT THÚC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

## Tổng hợp VT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Hệ số | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I |  | VẬT LIỆU
1 | TT | Tiền đất núi | m3 | 588.2328 | 190000 | 111764232 | 190000 | 111764232 | 1 | 190000 | 111764232 | 0 | 0 | 190000 | 111764232 | 0 | 0
2 | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 15 | 1850000 | 27750000 | 1850000 | 27750000 | 1 | 1850000 | 27750000 | 0 | 0 | 1850000 | 27750000 | 0 | 0
3 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 110000 | 70290000 | 110000 | 70290000 | 1 | 110000 | 70290000 | 0 | 0 | 110000 | 70290000 | 0 | 0
4 | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 6.6 | 190000 | 1254000 | 190000 | 1254000 | 1 | 190000 | 1254000 | 0 | 0 | 190000 | 1254000 | 0 | 0
5 | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 12 | 15000 | 180000 | 15000 | 180000 | 1 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 15000 | 180000 | 0 | 0
6 | A24.0233 | Cao su đệm | m | 106.8 | 5000 | 534000 | 12000 | 1281600 | 1 | 12000 | 1281600 | 0 | 0 | 12000 | 1281600 | 7000 | 747600 | 0 | 0
7 | A24.1042 | Cát | m3 | 18.1818 | 140000 | 2545452 | 150000 | 2727270 | 1 | 150000 | 2727270 | 0 | 0 | 150000 | 2727270 | 10000 | 181818 | 0 | 0
8 | A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0.2731 | 400000 | 109240 | 445000 | 121529.5 | 1 | 445000 | 121529.5 | 0 | 0 | 445000 | 121529.5 | 45000 | 12289.5 | 0 | 0
9 | A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 10.3908 | 400000 | 4156320 | 445000 | 4623906 | 1 | 445000 | 4623906 | 0 | 0 | 445000 | 4623906 | 45000 | 467586 | 0 | 0
10 | A24.0180 | Cát vàng | m3 | 198.0514 | 450000 | 89123130 | 480000 | 95064672 | 1 | 480000 | 95064672 | 0 | 0 | 480000 | 95064672 | 30000 | 5941542 | 0 | 0
11 | A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 418.5356 | 184843 | 77363375.9 | 270000 | 113004612 | 1 | 270000 | 113004612 | 0 | 0 | 270000 | 113004612 | 85157 | 35641236.1 | 0 | 0
12 | A24.0183 | Cây chống | cây | 2.475 | 19000 | 47025 | 22000 | 54450 | 1 | 22000 | 54450 | 0 | 0 | 22000 | 54450 | 3000 | 7425 | 0 | 0
13 | A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 627.9 | 3200 | 2009280 | 5200 | 3265080 | 1 | 5200 | 3265080 | 0 | 0 | 5200 | 3265080 | 2000 | 1255800 | 0 | 0
14 | A24.0293 | Dây thép | kg | 17.1987 | 20000 | 343974 | 24000 | 412768.8 | 1 | 24000 | 412768.8 | 0 | 0 | 24000 | 412768.8 | 4000 | 68794.8 | 0 | 0
15 | A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 14.1284 | 320000 | 4521088 | 340000 | 4803656 | 1 | 340000 | 4803656 | 0 | 0 | 340000 | 4803656 | 20000 | 282568 | 0 | 0
16 | A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 305.1707 | 320000 | 97654624 | 340000 | 103758038 | 1 | 340000 | 103758038 | 0 | 0 | 340000 | 103758038 | 20000 | 6103414 | 0 | 0
17 | A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 71.556 | 320000 | 22897920 | 340000 | 24329040 | 1 | 340000 | 24329040 | 0 | 0 | 340000 | 24329040 | 20000 | 1431120 | 0 | 0
18 | A24.0032 | Đá mài | viên | 0.2819 | 11667 | 3288.9 | 35000 | 9866.5 | 1 | 35000 | 9866.5 | 0 | 0 | 35000 | 9866.5 | 23333 | 6577.6 | 0 | 0
19 | A24.0054 | Đinh | kg | 8.8441 | 23000 | 203414.3 | 23000 | 203414.3 | 1 | 23000 | 203414.3 | 0 | 0 | 23000 | 203414.3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 11858 | 900 | 10672200 | 1250 | 14822500 | 1 | 1250 | 14822500 | 0 | 0 | 1250 | 14822500 | 350 | 4150300 | 0 | 0
21 | A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.4016 | 3409091 | 1369090.9 | 4318182 | 1734181.9 | 1 | 4318182 | 1734181.9 | 0 | 0 | 4318182 | 1734181.9 | 909091 | 365091 | 0 | 0
22 | A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.1069 | 3409091 | 364431.8 | 4318182 | 461613.7 | 1 | 4318182 | 461613.7 | 0 | 0 | 4318182 | 461613.7 | 909091 | 97181.9 | 0 | 0
23 | A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.4469 | 3409091 | 1523522.8 | 4318182 | 1929795.5 | 1 | 4318182 | 1929795.5 | 0 | 0 | 4318182 | 1929795.5 | 909091 | 406272.7 | 0 | 0
24 | A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 0.0072 | 3409091 | 24545.5 | 4318182 | 31090.9 | 1 | 4318182 | 31090.9 | 0 | 0 | 4318182 | 31090.9 | 909091 | 6545.4 | 0 | 0
25 | A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 210 | 60000 | 12600000 | 120000 | 25200000 | 1 | 120000 | 25200000 | 0 | 0 | 120000 | 25200000 | 60000 | 12600000 | 0 | 0
26 | A24.0931 | Khí gas | kg | 2.5275 | 20278 | 51252.6 | 35000 | 88462.5 | 1 | 35000 | 88462.5 | 0 | 0 | 35000 | 88462.5 | 14722 | 37209.9 | 0 | 0
27 | A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 482.85 | 4700 | 2269395 | 4700 | 2269395 | 1 | 4700 | 2269395 | 0 | 0 | 4700 | 2269395 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 13.86 | 20000 | 277200 | 20000 | 277200 | 1 | 20000 | 277200 | 0 | 0 | 20000 | 277200 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | A24.0489 | Mùn cưa | kg | 38.27 | 233 | 8916.9 | 233 | 8916.9 | 1 | 233 | 8916.9 | 0 | 0 | 233 | 8916.9 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 1821.96 | 11100 | 20223756 | 10500 | 19130580 | 1 | 10500 | 19130580 | 0 | 0 | 10500 | 19130580 | -600 | -1093176 | 0 | 0
31 | A24.0524 | Nước | lít | 357.504 | 12 | 4290 | 20 | 7150.1 | 1 | 20 | 7150.1 | 0 | 0 | 20 | 7150.1 | 8 | 2860.1 | 0 | 0
32 | A24.0524 | Nước | lít | 68510.2413 | 12 | 822122.9 | 20 | 1370204.8 | 1 | 20 | 1370204.8 | 0 | 0 | 20 | 1370204.8 | 8 | 548081.9 | 0 | 0
33 | A24.0520 | Nhựa đường | kg | 57.09 | 15300 | 873477 | 17100 | 976239 | 1 | 17100 | 976239 | 0 | 0 | 17100 | 976239 | 1800 | 102762 | 0 | 0
34 | A24.0001 | Ô xy | chai | 1.2638 | 53333 | 67402.2 | 83000 | 104895.4 | 1 | 83000 | 104895.4 | 0 | 0 | 83000 | 104895.4 | 29667 | 37493.2 | 0 | 0
35 | A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 213 | 792000 | 168696000 | 890000 | 189570000 | 1 | 890000 | 189570000 | 0 | 0 | 890000 | 189570000 | 98000 | 20874000 | 0 | 0
36 | A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 141.51 | 12818 | 1813875.2 | 18500 | 2617935 | 1 | 18500 | 2617935 | 0 | 0 | 18500 | 2617935 | 5682 | 804059.8 | 0 | 0
37 | A24.0543 | Que hàn | kg | 8.2032 | 25000 | 205080 | 25000 | 205080 | 1 | 25000 | 205080 | 0 | 0 | 25000 | 205080 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | A24.1074 | Thép F25 | kg | 1699.25 | 19200 | 32625600 | 19500 | 33135375 | 1 | 19500 | 33135375 | 0 | 0 | 19500 | 33135375 | 300 | 509775 | 0 | 0
39 | A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 57.0875 | 19250 | 1098934.4 | 19500 | 1113206.3 | 1 | 19500 | 1113206.3 | 0 | 0 | 19500 | 1113206.3 | 250 | 14271.9 | 0 | 0
40 | A24.0726 | Thép tấm | kg | 369.7326 | 19250 | 7117352.6 | 19500 | 7209785.7 | 1 | 19500 | 7209785.7 | 0 | 0 | 19500 | 7209785.7 | 250 | 92433.1 | 0 | 0
41 | A24.0735 | Thép tròn | kg | 1190.4774 | 19200 | 22857166.1 | 16500 | 19642877.1 | 1 | 16500 | 19642877.1 | 0 | 0 | 16500 | 19642877.1 | -2700 | -3214289 | 0 | 0
42 | A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 3.1155 | 19200 | 59817.6 | 16500 | 51405.8 | 1 | 16500 | 51405.8 | 0 | 0 | 16500 | 51405.8 | -2700 | -8411.8 | 0 | 0
43 | A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 37.332 | 19200 | 716774.4 | 16500 | 615978 | 1 | 16500 | 615978 | 0 | 0 | 16500 | 615978 | -2700 | -100796.4 | 0 | 0
44 | A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 145509.2438 | 1380 | 200802756.4 | 1481 | 215499190.1 | 1 | 1481 | 215499190.1 | 0 | 0 | 1481 | 215499190.1 | 101 | 14696433.7 | 0 | 0
45 | A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 453.5467 | 1398 | 634058.3 | 1500 | 680320.1 | 1 | 1500 | 680320.1 | 0 | 0 | 1500 | 680320.1 | 102 | 46261.8 | 0 | 0
46 | Z999 | Vât liệu khác | % |  |  | 8603009.4 | [8 empty] | 9383025 |  | 780015.6
|  | TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 1009132392 |  | 1103651514 |  |  | 1103651514 |  | 0 |  | 1113034539 |  | 103902147
II |  | NHÂN CÔNG
1 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 25000 | 15975000 | 25000 | 15975000 | 1 | 25000 | 15975000 |  |  | 25000 | 15975000 | 0 | 0
2 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
3 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | #REF! | 221303 | #REF! | 221303 | #REF! | 1 | 221303 | #REF! |  |  | 221303 | #REF! | 0 | #REF!
4 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 48.3975 | 239592 | 11595653.8 | 239592 | 11595653.8 | 1 | 239592 | 11595653.8 |  |  | 239592 | 11595653.8 | 0 | 0
5 | N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 1.4988 | 242000 | 362709.6 | 242000 | 362709.6 | 1 | 242000 | 362709.6 |  |  | 242000 | 362709.6 | 0 | 0
6 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 790.8626 | 262000 | 207206001.2 | 262000 | 207206001.2 | 1 | 262000 | 207206001.2 |  |  | 262000 | 207206001.2 | 0 | 0
7 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 177.9234 | 284408 | 50602838.3 | 284408 | 50602838.3 | 1 | 284408 | 50602838.3 |  |  | 284408 | 50602838.3 | 0 | 0
|  | TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
III |  | MÁY THI CÔNG
1 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 |  | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
2 | M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 12.603 | 1756646 | 22139009.5 | 1764371 | 22236367.7 | 1 | 1764371 | 22236367.7 |  | 0 | 1764371 | 22236367.7 | 7725 | 97358.2
3 | M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 6.2293 | 281286 | 1752214.9 | 279591 | 1741656.2 | 1 | 279591 | 1741656.2 |  | 0 | 279591 | 1741656.2 | -1695 | -10558.7
4 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 1.9996 | 4267355 | 8533003.1 | 4293002 | 8584286.8 | 1 | 4293002 | 8584286.8 |  | 0 | 4293002 | 8584286.8 | 25647 | 51283.7
5 | M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 3.9625 | 2068759 | 8197457.5 | 2082046 | 8250107.3 | 1 | 2082046 | 8250107.3 |  | 0 | 2082046 | 8250107.3 | 13287 | 52649.8
6 | M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 0.439 | 2391243 | 1049755.7 | 2407002 | 1056673.9 | 1 | 2407002 | 1056673.9 |  | 0 | 2407002 | 1056673.9 | 15759 | 6918.2
7 | M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 3.2393 | 2938899 | 9519975.5 | 2958984 | 9585036.9 | 1 | 2958984 | 9585036.9 |  | 0 | 2958984 | 9585036.9 | 20085 | 65061.4
8 | M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 0.0119 | 4000423 | 47605 | 4026070 | 47910.2 | 1 | 4026070 | 47910.2 |  | 0 | 4026070 | 47910.2 | 25647 | 305.2
9 | M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 33.3889 | 276782 | 9241446.5 | 275463 | 9197406.6 | 1 | 275463 | 9197406.6 |  | 0 | 275463 | 9197406.6 | -1319 | -44039.9
10 | M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 31.5825 | 272875 | 8618074.7 | 271933 | 8588324 | 1 | 271933 | 8588324 |  | 0 | 271933 | 8588324 | -942 | -29750.7
11 | M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 2.0336 | 411700 | 837233.1 | 402656 | 818841.2 | 1 | 402656 | 818841.2 |  | 0 | 402656 | 818841.2 | -9044 | -18391.9
12 | M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 0.606 | 47521 | 28797.7 | 46579 | 28226.9 | 1 | 46579 | 28226.9 |  | 0 | 46579 | 28226.9 | -942 | -570.8
13 | M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca | 0.4685 | 1781990 | 834862.3 | 1793732 | 840363.4 | 1 | 1793732 | 840363.4 |  | 0 | 1793732 | 840363.4 | 11742 | 5501.1
14 | M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca | 0.8121 | 1287637 | 1045690 | 1295671 | 1052214.4 | 1 | 1295671 | 1052214.4 |  | 0 | 1295671 | 1052214.4 | 8034 | 6524.4
15 | M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca | 0.0129 | 1595255 | 20578.8 | 1606688 | 20726.3 | 1 | 1606688 | 20726.3 |  | 0 | 1606688 | 20726.3 | 11433 | 147.5
16 | M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 3.4949 | 1152746 | 4028732 | 1160162 | 4054650.2 | 1 | 1160162 | 4054650.2 |  | 0 | 1160162 | 4054650.2 | 7416 | 25918.2
17 | M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca | 0.9995 | 3200091 | 3198491 | 3220793 | 3219182.6 | 1 | 3220793 | 3219182.6 |  | 0 | 3220793 | 3219182.6 | 20702 | 20691.6
18 | M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 0.606 | 18982 | 11503.1 | 18228 | 11046.2 | 1 | 18228 | 11046.2 |  | 0 | 18228 | 11046.2 | -754 | -456.9
19 | M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 1.785 | 1842337 | 3288571.5 | 1856860 | 3314495.1 | 1 | 1856860 | 3314495.1 |  | 0 | 1856860 | 3314495.1 | 14523 | 25923.6
20 | M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca | 0.6559 | 3778425 | 2478269 | 3787695 | 2484349.2 | 1 | 3787695 | 2484349.2 |  | 0 | 3787695 | 2484349.2 | 9270 | 6080.2
21 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 35.269 | 320806 | 11314506.8 | 318734 | 11241429.4 | 1 | 318734 | 11241429.4 |  | 0 | 318734 | 11241429.4 | -2072 | -73077.4
22 | M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 1.1234 | 294869 | 331255.8 | 293362 | 329562.9 | 1 | 293362 | 329562.9 |  | 0 | 293362 | 329562.9 | -1507 | -1692.9
23 | M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 2.1211 | 2096893 | 4447719.7 | 2111107 | 4477869.1 | 1 | 2111107 | 4477869.1 |  | 0 | 2111107 | 4477869.1 | 14214 | 30149.4
24 | TT* | Máy xoa | Ca | 34.704 | 200000 | 6940800 | 200000 | 6940800 | 1 | 200000 | 6940800 |  | 0 | 200000 | 6940800 | 0 | 0
25 | M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 32.8427 | 1727890 | 56748572.9 | 1740559 | 57164657.1 | 1 | 1740559 | 57164657.1 |  | 0 | 1740559 | 57164657.1 | 12669 | 416084.2
26 | M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca | 0.6559 | 1271914 | 834248.4 | 1279021 | 838909.9 | 1 | 1279021 | 838909.9 |  | 0 | 1279021 | 838909.9 | 7107 | 4661.5
27 | M999 | Máy khác | % |  |  | 1878723 | [8 empty] | 1881547.1 |  | 2824.1
|  | TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 167667098 |  | 166425094 |  |  | 166425094 |  | 0 |  | 168306641 |  | 639543

## Cước VC (hidden)
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải vận chuyển | Đơn vị | Khối lượng | Nhóm vật liệu | Quy đổi đơn vị | Nguồn mua | Phương tiện vận chuyển / Loại hình | Bậc hàng | Hệ số bậc hàng | Cự ly tổng (km) | Cung đường | [7 empty] | H.số đổ ben hoặc bốc dỡ | H.số sử dụng xe tải nhỏ | Định mức ca máy <=1 km | Định mức ca máy <=10 km | Định mức ca máy <=60 km | Định mức ca máy >60 km | Định mức ca máy (ca/km) | Định mức ca máy đã v/c trước (ca/km) | Đơn giá ca máy (đ/ca) | Giá cước (đ) | Cộng thêm cước (đ/T) | Thành tiền Chi phí (đ) | Hệ số điều chỉnh cước VC | Cước V/C sau khi điều chỉnh (đ) | Bốc xếp + vận chuyển bằng xe ben (đ) | Định mức bốc lên khi trung chuyển | Định mức dỡ xuống khi trung chuyển | Đơn giá bốc dỡ | Chi phí bốc dỡ khi trung chuyển (đ) | Hệ số hao hụt khi trung chuyển | Chi phí hao hụt khi trung chuyển (đ) | Định mức bốc lên khi bảo quản | Định mức dỡ xuống khi bảo quản | Chi phí bốc dỡ khi bảo quản (đ) | Hệ số hao hụt bảo quản | Chi phí hao hụt bảo quản | Giá V/C trước thuế (đ) | Thành tiền Vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ)
[12 empty] | Cự ly (km) | Loại đường | Hệ số loại đường | Đã v/c (km) | Cự ly <=1 km | Cự ly <=10 km | Cự ly <=60 km | Cự ly >60 km
1 | A24.0233 | Cao su đệm | m | 106.8 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 1281600 | 1
2 | A24.1042 | Cát | m3 | 18.1818 | Cát | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 2727270 | 1
3 | A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0.2731 | Cát | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 445000 | 445000 | 121530 | 1
4 | A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 10.3908 | Cát | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 445000 | 445000 | 4623906 | 1
5 | A24.0180 | Cát vàng | m3 | 198.0514 | Cát | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 95064672 | 1
6 | A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 418.5356 | Đá dăm | 1 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 113004612 | 1
7 | A24.0183 | Cây chống | cây | 2.475 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 54450 | 1
8 | A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 627.9 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 3265080 | 1
9 | A24.0293 | Dây thép | kg | 17.1987 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 412769 | 1
10 | A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 14.1284 | Đá dăm | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 4803656 | 1
11 | A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 305.1707 | Đá dăm | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 103758038 | 1
12 | A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 71.556 | Đá dăm | 1 |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 24329040 | 1
13 | A24.0032 | Đá mài | viên | 0.2819 |  |  |  | ô tô tự đổ 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 9867 | 1
14 | A24.0054 | Đinh | kg | 8.8441 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 203414 | 1
15 | A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 11858 | Gạch xây các loại | 0.0023 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 14822500 | 1
16 | A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.4016 | Gỗ các loại |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4318182 | 4318182 | 1734182 | 1
17 | A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.1069 | Gỗ các loại |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4318182 | 4318182 | 461614 | 1
18 | A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.4469 | Gỗ các loại |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4318182 | 4318182 | 1929796 | 1
19 | A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 0.0072 | Gỗ các loại |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4318182 | 4318182 | 31091 | 1
20 | A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 210 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 25200000 | 1
21 | A24.0931 | Khí gas | kg | 2.5275 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 88463 | 1
22 | A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 482.85 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 2269395 | 1
23 | A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 13.86 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 277200 | 1
24 | A24.0489 | Mùn cưa | kg | 38.27 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 8917 | 1
25 | A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 1821.96 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 19130580 | 1
26 | A24.0524 | Nước | lít | 68867.7453 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1377355 | 1
27 | A24.0520 | Nhựa đường | kg | 57.09 | Nhựa đường | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17100 | 17100 | 976239 | 1
28 | A24.0001 | Ô xy | chai | 1.2638 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 104895 | 1
29 | A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 213 | Ống cống bê tông |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 890000 | 890000 | 189570000 | 1
30 | A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 141.51 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 2617935 | 1
31 | A24.0543 | Que hàn | kg | 8.2032 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 205080 | 1
32 | A24.1074 | Thép F25 | kg | 1699.25 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 33135375 | 1
33 | A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 57.0875 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 1113206 | 1
34 | A24.0726 | Thép tấm | kg | 369.7326 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 7209786 | 1
35 | A24.0735 | Thép tròn | kg | 1190.4774 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 19642877 | 1
36 | A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 3.1155 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 51406 | 1
37 | A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 37.332 | Thép các loại | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 615978 | 1
38 | A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 145509.2438 | Xi măng bao | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1481 | 1481 | 215499190 | 1
39 | A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 453.5467 | Xi măng bao | 0.001 |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 680320 | 1

## Cước bộ (hidden)
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BỘ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải cung đường | Đơn vị | Khối lượng | Nhóm vật liệu | Phương tiện vận chuyển | Có bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | Hệ số cự ly | Cự ly quy đổi (m) | Số công bốc dỡ / V.C (công) |  |  | Đơn giá bốc dỡ / V.C (đồng) |  |  | Hệ số độ dốc | Giá cước 1 cung đường (đ) | Hệ số khu vực | Hệ số điều chỉnh cước | Trọng lượng đơn vị | Giá cước bộ (đ) | Thành tiền vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ) | Đơn giá NC (đ)
[11 empty] | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp | [10 empty] | 100000
1 | A24.0233 | Cao su đệm | m | 106.8 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 12000 | 12000 | 1281600
2 | A24.1042 | Cát | m3 | 18.1818 | Cát các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 150000 | 150000 | 2727270
3 | A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0.2731 | Cát các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 445000 | 445000 | 121530
4 | A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 10.3908 | Cát các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 445000 | 445000 | 4623906
5 | A24.0180 | Cát vàng | m3 | 198.0514 | Cát các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 480000 | 480000 | 95064672
6 | A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 418.5356 | Sỏi, đá dăm các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 270000 | 270000 | 113004612
7 | A24.0183 | Cây chống | cây | 2.475 | Tre, cây chống |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.01 | 0 |  | 22000 | 22000 | 54450
8 | A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 627.9 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 5200 | 5200 | 3265080
9 | A24.0293 | Dây thép | kg | 17.1987 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 24000 | 24000 | 412769
10 | A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 14.1284 | Sỏi, đá dăm các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 340000 | 340000 | 4803656
11 | A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 305.1707 | Sỏi, đá dăm các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 340000 | 340000 | 103758038
12 | A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 71.556 | Sỏi, đá dăm các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 340000 | 340000 | 24329040
13 | A24.0032 | Đá mài | viên | 0.2819 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 35000 | 35000 | 9867
14 | A24.0054 | Đinh | kg | 8.8441 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 23000 | 23000 | 203414
15 | A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 11858 | Gạch xây các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 1250 | 1250 | 14822500
16 | A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.4016 | Gỗ các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4318182 | 4318182 | 1734182
17 | A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.1069 | Gỗ các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4318182 | 4318182 | 461614
18 | A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.4469 | Gỗ các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4318182 | 4318182 | 1929796
19 | A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 0.0072 | Gỗ các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4318182 | 4318182 | 31091
20 | A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 210 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 120000 | 120000 | 25200000
21 | A24.0931 | Khí gas | kg | 2.5275 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 35000 | 35000 | 88463
22 | A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 482.85 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4700 | 4700 | 2269395
23 | A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 13.86 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 20000 | 20000 | 277200
24 | A24.0489 | Mùn cưa | kg | 38.27 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 233 | 233 | 8917
25 | A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 1821.96 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 10500 | 10500 | 19130580
26 | A24.0524 | Nước | lít | 68867.7453 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 20 | 20 | 1377355
27 | A24.0520 | Nhựa đường | kg | 57.09 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 17100 | 17100 | 976239
28 | A24.0001 | Ô xy | chai | 1.2638 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 83000 | 83000 | 104895
29 | A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 213 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 890000 | 890000 | 189570000
30 | A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 141.51 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 18500 | 18500 | 2617935
31 | A24.0543 | Que hàn | kg | 8.2032 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 25000 | 25000 | 205080
32 | A24.1074 | Thép F25 | kg | 1699.25 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 19500 | 19500 | 33135375
33 | A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 57.0875 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 19500 | 19500 | 1113206
34 | A24.0726 | Thép tấm | kg | 369.7326 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 19500 | 19500 | 7209786
35 | A24.0735 | Thép tròn | kg | 1190.4774 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 16500 | 16500 | 19642877
36 | A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 3.1155 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 16500 | 16500 | 51406
37 | A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 37.332 | Thép các loại |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 16500 | 16500 | 615978
38 | A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 145509.2438 | Xi măng bao |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 1481 | 1481 | 215499190
39 | A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 453.5467 | Xi măng bao |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  | 1500 | 1500 | 680320

## Đơn giá chi tiết (hidden)
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ)
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
1 | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2876.9
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.013 | 221303 | 1 | 2876.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 94446
| M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 0.022 | 4293002 | 1 | 94446
2 | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 759069.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.43 | 221303 | 1 | 759069.3
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1149661.3
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 0.355 | 2958984 | 1 | 1050439.3
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.047 | 2111107 | 1 | 99222
|  | Cộng |  |  |  |  | 1149661.3
3 | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 365150
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.65 | 221303 | 1 | 365150
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 944559.5
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.42 | 1160162 | 1 | 487268
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.21 | 2111107 | 1 | 443332.5
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 930600.5 |  | 13959
|  | Cộng |  |  |  |  | 944559.5
4 | TT | Tiền đất núi | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 190000
|  | Vật liệu |  | 1 | 190000 |  | 190000
5 | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 36180000
| A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 134 | 270000 | 1 | 36180000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 843363.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 3.52 | 239592 | 1 | 843363.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2714101.5
| M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca | 0.21 | 3787695 | 1 | 795416
| M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca | 0.32 | 3220793 | 1 | 1030653.8
| M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca | 0.15 | 1793732 | 1 | 269059.8
| M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca | 0.26 | 1295671 | 1 | 336874.5
| M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca | 0.21 | 1279021 | 1 | 268594.4
| M999 | Máy khác | % | 0.5 | 2700598.5 |  | 13503
|  | Cộng |  |  |  |  | 2714101.5
6 | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2978096.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.711 | 1740559 | 1 | 2978096.4
7 | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3975436.8
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.571 | 1740559 | 4 | 3975436.8
7 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
9 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4
8 | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1104705
| A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 105 | 10500 | 1 | 1102500
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.2 | 1102500 |  | 2205
|  | Cộng |  |  |  |  | 1104705
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 282960
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.08 | 262000 | 1 | 282960
9 | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 686437.5
| A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 31.5 | 19500 | 1 | 614250
| A24.0543 | Que hàn | kg | 1.58 | 25000 | 1 | 39500
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 653750 |  | 32687.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 686437.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 3270692
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 11.5 | 284408 | 1 | 3270692
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 172497.8
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 0.42 | 402656 | 1 | 169115.5
| M999 | Máy khác | % | 2 | 169115.5 |  | 3382.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 172497.8
10 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1082427
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 348.5 | 1481 | 1 | 516128.5
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.52992 | 480000 | 1 | 254364
| A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 0.85998 | 340000 | 1 | 292391.5
| A24.0524 | Nước | lít | 177.325 | 20 | 1 | 3546.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1.5 | 1066430.5 |  | 15996.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1082427
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 358940
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.37 | 262000 | 1 | 358940
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 80577.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 0.089 | 271933 | 1 | 24202
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
| M999 | Máy khác | % | 2 | 78997.9 |  | 1580
|  | Cộng |  |  |  |  | 80577.9
11 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 11144.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 10.75 | 1481 | 0.7 | 11144.5
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 445000 | 1 | 0
| A24.0524 | Nước | lít |  | 20 | 1 | 0
|  | Cộng |  |  |  |  | 11144.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 9669.9
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.068 | 284408 | 0.5 | 9669.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 4000
| TT* | Máy xoa | Ca | 0.02 | 200000 | 1 | 4000
12 | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 86850.8
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 1.36 | 4700 | 1 | 6392
| A24.0520 | Nhựa đường | kg | 0.13 | 17100 | 1 | 2223
| A24.1074 | Thép F25 | kg | 3.8 | 19500 | 1 | 74100
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 82715 |  | 4135.8
|  | Cộng |  |  |  |  | 86850.8
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 13177.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.013 | 279591 | 1 | 3634.7
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 0.005 | 1856860 | 1 | 9284.3
| M999 | Máy khác | % | 2 | 12919 |  | 258.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 13177.4
13 | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 213797
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 1.33 | 4700 | 1 | 6251
| A24.0520 | Nhựa đường | kg | 0.25 | 17100 | 1 | 4275
| A24.1074 | Thép F25 | kg | 7.65 | 19500 | 1 | 149175
| A24.0489 | Mùn cưa | kg | 0.43 | 233 | 1 | 100.2
| A24.0233 | Cao su đệm | m | 1.2 | 12000 | 1 | 14400
| A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 1.59 | 18500 | 1 | 29415
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 203616.2 |  | 10180.8
|  | Cộng |  |  |  |  | 213797
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 57640
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.22 | 262000 | 1 | 57640
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 16884.8
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.026 | 279591 | 1 | 7269.4
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 0.005 | 1856860 | 1 | 9284.3
| M999 | Máy khác | % | 2 | 16553.7 |  | 331.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 16884.8
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
1 | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 840951.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.8 | 221303 | 1 | 840951.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1100742
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 0.372 | 2958984 | 1 | 1100742
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 170403.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.77 | 221303 | 1 | 170403.3
2 | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 320889.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.45 | 221303 | 1 | 320889.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 904157.3
| M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca | 0.335 | 1606688 | 1 | 538240.5
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.167 | 2111107 | 1 | 352554.9
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 890795.4 |  | 13361.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 904157.3
3 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
20 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4
4 | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
5 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 6188316.2
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.21 | 4318182 | 1 | 906818.2
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.335 | 4318182 | 1 | 1446591
| A24.0054 | Đinh | kg | 15 | 23000 | 1 | 345000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 6127045.7 |  | 61270.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 6188316.2
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7781400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 29.7 | 262000 | 1 | 7781400
6 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 294698.2
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.23 | 239592 | 1 | 294698.2
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 54795.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 54795.9
7 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1079493.5
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 550 | 1250 | 1 | 687500
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 111.54 | 1481 | 1 | 165190.7
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.37917 | 445000 | 1 | 168730.7
| A24.0524 | Nước | lít | 89.76 | 20 | 1 | 1795.2
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5.5 | 1023216.6 |  | 56276.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 1079493.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 838400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3.2 | 262000 | 1 | 838400
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 11441.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.039 | 293362 | 1 | 11441.1
8 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 21521.3
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 6.072 | 1500 | 1 | 9108
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.02737 | 445000 | 1 | 12179.7
| A24.0524 | Nước | lít | 6.325 | 20 | 1 | 126.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 21414.2 |  | 107.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 21521.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
9 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 23276.3
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 6.6 | 1500 | 1 | 9900
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.02975 | 445000 | 1 | 13238.8
| A24.0524 | Nước | lít | 6.875 | 20 | 1 | 137.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 23276.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 19339.7
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.068 | 284408 | 1 | 19339.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1173.4
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.004 | 293362 | 1 | 1173.4
10 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
11 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
12 | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17170220
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 9.28 | 24000 | 1 | 222720
| A24.0543 | Que hàn | kg | 4.7 | 25000 | 1 | 117500
|  | Cộng |  |  |  |  | 17170220
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2420880
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.24 | 262000 | 1 | 2420880
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 545678.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 1.133 | 402656 | 1 | 456209.2
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.32 | 279591 | 1 | 89469.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 545678.3
13 | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 20495537.9
| A24.0726 | Thép tấm | kg | 787 | 19500 | 1 | 15346500
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 263 | 16500 | 1 | 4339500
| A24.0001 | Ô xy | chai | 2.69 | 83000 | 1 | 223270
| A24.0931 | Khí gas | kg | 5.38 | 35000 | 1 | 188300
| A24.0032 | Đá mài | viên | 0.6 | 35000 | 1 | 21000
| A24.0543 | Que hàn | kg | 11 | 25000 | 1 | 275000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 20393570 |  | 101967.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 20495537.9
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 5557332.3
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 19.54 | 284408 | 1 | 5557332.3
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1149945.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 2.62 | 402656 | 1 | 1054958.7
| M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 1.29 | 18228 | 1 | 23514.1
| M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 1.29 | 46579 | 1 | 60086.9
| M999 | Máy khác | % | 1 | 1138559.7 |  | 11385.6
|  | Cộng |  |  |  |  | 1149945.3
14 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17215680
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 17215680
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4257500
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 16.25 | 262000 | 1 | 4257500
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
15 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1083421.7
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 365.4 | 1481 | 1 | 541157.4
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51258 | 480000 | 1 | 246036
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.84448 | 340000 | 1 | 287123.2
| A24.0524 | Nước | lít | 185.745 | 20 | 1 | 3714.9
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 1078031.5 |  | 5390.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 1083421.7
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 462412.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.93 | 239592 | 1 | 462412.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 30279.7
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
16 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7187.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.03 | 239592 | 1 | 7187.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 26465.6
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.015 | 1764371 | 1 | 26465.6
17 | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 908127.8
| A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 0.123 | 4318182 | 1 | 531136.4
| A24.0054 | Đinh | kg | 16 | 23000 | 1 | 368000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 899136.4 |  | 8991.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 908127.8
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 6200040
| N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 25.62 | 242000 | 1 | 6200040
18 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17215680
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 17215680
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4257500
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 16.25 | 262000 | 1 | 4257500
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
19 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1083421.7
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 365.4 | 1481 | 1 | 541157.4
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51258 | 480000 | 1 | 246036
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.84448 | 340000 | 1 | 287123.2
| A24.0524 | Nước | lít | 185.745 | 20 | 1 | 3714.9
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 1078031.5 |  | 5390.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 1083421.7
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 462412.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.93 | 239592 | 1 | 462412.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 30279.7
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
20 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7187.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.03 | 239592 | 1 | 7187.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 26465.6
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.015 | 1764371 | 1 | 26465.6
21 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1079493.5
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 550 | 1250 | 1 | 687500
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 111.54 | 1481 | 1 | 165190.7
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.37917 | 445000 | 1 | 168730.7
| A24.0524 | Nước | lít | 89.76 | 20 | 1 | 1795.2
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5.5 | 1023216.6 |  | 56276.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 1079493.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 838400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3.2 | 262000 | 1 | 838400
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 11441.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.039 | 293362 | 1 | 11441.1
22 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 23515.4
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 7.774 | 1481 | 1 | 11513.3
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.026427 | 445000 | 1 | 11760
| A24.0524 | Nước | lít | 6.256 | 20 | 1 | 125.1
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 23398.4 |  | 117
|  | Cộng |  |  |  |  | 23515.4
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
23 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
24 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1099539
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369 | 1481 | 1 | 546489
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51763 | 480000 | 1 | 248460
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.8528 | 340000 | 1 | 289952
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1088652.5 |  | 10886.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1099539
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
25 | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1850000
|  | Vật liệu |  | 1 | 1850000 |  | 1850000
26 | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 863081.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.9 | 221303 | 1 | 863081.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1313771
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 0.631 | 2082046 | 1 | 1313771
44 | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 181468.5
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.82 | 221303 | 1 | 181468.5
27 | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 287693.9
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.3 | 221303 | 1 | 287693.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 674685.4
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.3 | 1160162 | 1 | 348048.6
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.15 | 2111107 | 1 | 316666.1
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 664714.7 |  | 9970.7
|  | Cộng |  |  |  |  | 674685.4
28 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
29 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
30 | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 890445
| A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 1 | 890000 | 1 | 890000
| Z999 | Vật liệu khác | % | 0.05 | 890000 |  | 445
|  | Cộng |  |  |  |  | 890445
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 103745
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.056 | 1764371 | 1 | 98804.8
| M999 | Máy khác | % | 5 | 98804.8 |  | 4940.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 103745
31 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 110000
|  | Vật liệu |  | 1 | 110000 |  | 110000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 25000
|  | Nhân công |  | 1 | 25000 |  | 25000
32 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 121320
| A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 1 | 120000 | 1 | 120000
| A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 0.066 | 20000 | 1 | 1320
|  | Cộng |  |  |  |  | 121320
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
33 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 7814.4
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 3.0528 | 1481 | 1 | 4521.2
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.00679 | 480000 | 1 | 3259.2
| A24.0524 | Nước | lít | 1.7024 | 20 | 1 | 34
|  | Cộng |  |  |  |  | 7814.4
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
34 | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 219090
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.99 | 221303 | 1 | 219090
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 463189.1
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.21 | 1160162 | 1 | 243634
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.104 | 2111107 | 1 | 219555.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 463189.1
35 | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 190000
|  | Vật liệu |  | 1 | 190000 |  | 190000
36 | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 546000
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 79065.4
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.33 | 239592 | 1 | 79065.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 235886.2
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 0.098 | 2407002 | 1 | 235886.2
37 | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 15000
|  | Vật liệu |  | 1 | 15000 |  | 15000
38 | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 104012.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.47 | 221303 | 1 | 104012.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 854161.8
| M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 0.198 | 4026070 | 1 | 797161.9
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.027 | 2111107 | 1 | 56999.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 854161.8
39 | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 546000
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 79065.4
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.33 | 239592 | 1 | 79065.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 235886.2
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 0.098 | 2407002 | 1 | 235886.2
34 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
41 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 200000
|  | Nhân công |  | 1 | 200000 |  | 200000
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 300000
|  | Máy thi công |  | 1 | 300000 |  | 300000
42 | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 863081.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.9 | 221303 | 1 | 863081.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1313771
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 0.631 | 2082046 | 1 | 1313771
43 | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 123929.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.56 | 221303 | 1 | 123929.7
44 | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 644246.3
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
| A24.0183 | Cây chống | cây | 1.65 | 22000 | 1 | 36300
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.01 | 4318182 | 1 | 43181.8
| Z999 | Vât liệu khác | % | 3 | 625481.8 |  | 18764.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 644246.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 483975.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.02 | 239592 | 1 | 483975.8
45 | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 316463.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.43 | 221303 | 1 | 316463.3
46 | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 186660
| A24.1042 | Cát | m3 | 1.22 | 150000 | 1 | 183000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 2 | 183000 |  | 3660
|  | Cộng |  |  |  |  | 186660
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 99586.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.45 | 221303 | 1 | 99586.4
47 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
48 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 6188316.2
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.21 | 4318182 | 1 | 906818.2
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.335 | 4318182 | 1 | 1446591
| A24.0054 | Đinh | kg | 15 | 23000 | 1 | 345000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 6127045.7 |  | 61270.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 6188316.2
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7781400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 29.7 | 262000 | 1 | 7781400
49 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 294698.2
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.23 | 239592 | 1 | 294698.2
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 54795.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 54795.9
50 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 24806.9
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 8.855 | 1481 | 1 | 13114.3
| A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0.025714 | 445000 | 1 | 11442.7
| A24.0524 | Nước | lít | 6.325 | 20 | 1 | 126.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 24683.5 |  | 123.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 24806.9
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 83840
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.32 | 262000 | 1 | 83840
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
51 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
52 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1099539
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369 | 1481 | 1 | 546489
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51763 | 480000 | 1 | 248460
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.8528 | 340000 | 1 | 289952
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1088652.5 |  | 10886.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1099539
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
53 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 16968180
| A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 1005 | 16500 | 1 | 16582500
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 16968180
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4032180
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 15.39 | 262000 | 1 | 4032180
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
54 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17170220
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 9.28 | 24000 | 1 | 222720
| A24.0543 | Que hàn | kg | 4.7 | 25000 | 1 | 117500
|  | Cộng |  |  |  |  | 17170220
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2420880
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.24 | 262000 | 1 | 2420880
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 545678.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 1.133 | 402656 | 1 | 456209.2
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.32 | 279591 | 1 | 89469.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 545678.3
55 | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
56 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4

## Giá tổng hợp (hidden)
GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  | Thành tiền (đ) |  |  | Tổng cộng (đ)
[5 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C
| * | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG: | 0 | 0
NỀN ĐƯỜNG:
1 | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 90.89 | 0 | 2876.9 | 94446 | 0 | 261481.4 | 8584196.9 | 8845678
90,89 = 90,89
2 | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 759069.3 | 1149661.3 | 0 | 5907456.8 | 8947239.1 | 14854696
778,25/100 = 7,7825
3 | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 5.2056 | 0 | 365150 | 944559.5 | 0 | 1900824.8 | 4916998.9 | 6817824
520,56/100 = 5,2056
4 | TT | Tiền đất núi | m3 | 588.2328 | 190000 | 0 | 0 | 111764232 | 0 | 0 | 111764232
520,56*1,13 = 588,2328
5 | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 3.1234 | 36180000 | 843363.8 | 2714101.5 | 113004612 | 2634162.5 | 8477224.6 | 124115999
312,34/100 = 3,1234
6 | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 2978096.4 | 0 | 0 | 2706791.8 | 2706792
Kl đào phá lớp BTXM hiện trạng:
0.9089
7 | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 3975436.8 | 0 | 0 | 3613274.5 | 3613275
0.9089
7 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 2313202.9 | 0 | 0 | 18002501.6 | 18002502
KL đất đào nền đường:
7.7825
9 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 3550740.4 | 0 | 0 | 27633637.2 | 27633637
7.7825
I.B. MẶT ĐƯỜNG
8 | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 17.352 | 1104705 | 282960 | 0 | 19168841.2 | 4909921.9 | 0 | 24078763
1735,2/100 = 17,352
9 | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.8123 | 686437.5 | 3270692 | 172497.8 | 1244030.7 | 5927475.1 | 312617.8 | 7484124
181,23/100 = 1,8123
10 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 354.86 | 1082427 | 358940 | 80577.9 | 384110045.2 | 127373448.4 | 28593873.6 | 540077367
Mặt đường mở rộng: 351,93 = 351,93
Vuốt nối: 2,93 = 2,93
11 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1735.2 | 11144.5 | 9669.9 | 4000 | 19337936.4 | 16779210.5 | 6940800 | 43057947
1735,2 = 1735,2
12 | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 268 | 86850.8 | 23580 | 13177.4 | 23276014.4 | 6319440 | 3531543.2 | 33126998
268 = 268
13 | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 89 | 213797 | 57640 | 16884.8 | 19027933 | 5129960 | 1502747.2 | 25660640
89 = 89
KẾT THÚC : SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
| * | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | 0 | 0
II.1. GA, CỐNG DƯỚI ĐƯỜNG
* GA THU NƯỚC:
1 | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | 1.281 | 0 | 840951.4 | 1100742 | 0 | 1077258.7 | 1410050.5 | 2487309
12,81/100
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 170403.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2 | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 0.0384 | 0 | 320889.4 | 904157.3 | 0 | 12322.2 | 34719.6 | 47042
3,84/100 = 0,0384
3 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 2313202.9 | 0 | 0 | 207494.3 | 207494
8,97/100 = 0,0897
20 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 3550740.4 | 0 | 0 | 318501.4 | 318501
0.0897
4 | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 3.29 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1490370 | 1384839.3 | 0 | 2875209
3,29 = 3,29
5 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 0.1776 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 1099045 | 1381976.6 | 0 | 2481022
17,76/100 = 0,1776
6 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 6.57 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 6838144.7 | 1936167.2 | 360009.1 | 9134321
6,57 = 6,57
7 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 20.79 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 22442669.9 | 17430336 | 237860.5 | 40110866
20,79 = 20,79
8 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 64.26 | 21521.3 | 91700 | 880.1 | 1382958.7 | 5892642 | 56555.2 | 7332156
64,26 = 64,26
9 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6 | 23276.3 | 19339.7 | 1173.4 | 223452.5 | 185661.1 | 11264.6 | 420378
9,6 = 9,6
10 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 0.2628 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 2310801.1 | 1893474 | 0 | 4204275
26,28/100 = 0,2628
11 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.39 | 1040813.5 | 639710.6 | 79863 | 2487544.3 | 1528908.3 | 190872.6 | 4207325
2,39 = 2,39
12 | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | 0.024 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 412085.3 | 58101.1 | 13096.3 | 483283
24/1000 = 0,024
13 | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 0.4698 | 20495537.9 | 5557332.3 | 1149945.3 | 9628803.7 | 2610834.7 | 540244.3 | 12779883
469,8/1000 = 0,4698
TẤM ĐAN NẮP GA THU NƯỚC:
14 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.8808 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 15163570.9 | 3750006 | 98505.5 | 19012082
(75,3+127,8)/1000 = 0,2031
Thép góc: 677,7/1000 = 0,6777
15 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.5 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 1625132.6 | 693618.9 | 45419.6 | 2364171
1,5 = 1,5
16 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 30 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 0 | 215634 | 793968 | 1009602
30 = 30
* HỐ TỤ NƯỚC BTXM:
Tấm đan M1* hố tụ nước:
17 | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 0.0585 | 908127.8 | 6200040 | 0 | 53125.5 | 362702.3 | 0 | 415828
5,85/100 = 0,0585
18 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1652 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 2844030.3 | 703339 | 18475.4 | 3565845
(66,0+99,15)/1000 = 0,1652
19 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.29 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 1397614 | 596512.3 | 39060.8 | 2033187
1,29 = 1,29
20 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 15 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 0 | 107817 | 396984 | 504801
15 = 15
*) Xây hố tụ:
21 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 0.77 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 831210 | 645568 | 8809.6 | 1485588
0,77 = 0,77
22 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 6.49 | 23515.4 | 91700 | 880.1 | 152614.9 | 595133 | 5711.8 | 753460
6,49 = 6,49
23 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 0.0806 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 708716 | 580723 | 0 | 1289439
8,06/100 = 0,0806
24 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.03 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 4431142.2 | 2578033.7 | 321847.9 | 7331024
4,03 = 4,03
25 | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 15 | 1850000 | 0 | 0 | 27750000 | 0 | 0 | 27750000
15 = 15
II.2. CỐNG D400 - ỐNG CỐNG CẤP TẢI CAO:
26 | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | 6.2494 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 0 | 5393742.8 | 8210280.5 | 13604023
624,94/100
44 | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 62.494 | 0 | 181468.5 | 0 | 0 | 11340692.4 | 0 | 11340692
624,94*10% = 62,494
27 | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 4.3195 | 0 | 287693.9 | 674685.4 | 0 | 1242693.8 | 2914303.6 | 4156997
431,95/100 = 4,3195
28 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.9299 | 0 | 0 | 2313202.9 | 0 | 0 | 4464250.3 | 4464250
192,99/100 = 1,9299
29 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 56.1 | 453000 | 420923.8 | 0 | 25413300 | 23613825.2 | 0 | 49027125
56,1 = 56,1
30 | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 213 | 890445 | 91700 | 103745 | 189664785 | 19532100 | 22097685 | 231294570
213 = 213
31 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 110000 | 25000 | 0 | 70290000 | 15975000 | 0 | 86265000
639 = 639
32 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 121320 | 23580 | 0 | 25477200 | 4951800 | 0 | 30429000
210 = 210
33 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 7814.4 | 23580 | 0 | 1641024 | 4951800 | 0 | 6592824
210 = 210
BIỆN PHÁP BỜ QUÂY:
34 | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 0.06 | 0 | 219090 | 463189.1 | 0 | 13145.4 | 27791.3 | 40937
6/100 = 0,06
35 | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 6.6 | 190000 | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 1254000
6*1,1 = 6,6
36 | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1223040 | 177106.5 | 528385.1 | 1928532
224/100 = 2,24
37 | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 12 | 15000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000
12 = 12
38 | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 0.06 | 0 | 104012.4 | 854161.8 | 0 | 6240.7 | 51249.7 | 57490
0.06
39 | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1223040 | 177106.5 | 528385.1 | 1928532
2.24
34 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.06 | 0 | 0 | 2313202.9 | 0 | 0 | 138792.2 | 138792
0.06
41 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 200000 | 300000 | 500000
1 = 1
TƯỜNG ĐẦU CỐNG:
42 | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | 0.0302 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 0 | 26065.1 | 39675.9 | 65741
3,02/100 = 0,0302
43 | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1.66 | 0 | 123929.7 | 0 | 0 | 205723.3 | 0 | 205723
1,66 = 1,66
44 | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1.5 | 644246.3 | 483975.8 | 0 | 966369.5 | 725963.7 | 0 | 1692333
150/100 = 1,5
45 | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 0.24 | 0 | 316463.3 | 0 | 0 | 75951.2 | 0 | 75951
0,24 = 0,24
46 | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 0.24 | 186660 | 99586.4 | 0 | 44798.4 | 23900.7 | 0 | 68699
0,24 = 0,24
47 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 0.24 | 453000 | 420923.8 | 0 | 108720 | 101021.7 | 0 | 209742
0,24 = 0,24
48 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 0.0136 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 84161.1 | 105827 | 0 | 189988
1,36/100 = 0,0136
49 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 0.48 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 499590.5 | 141455.1 | 26302 | 667348
0,48 = 0,48
50 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 10.62 | 24806.9 | 83840 | 880.1 | 263449.3 | 890380.8 | 9346.7 | 1163177
10,62 = 10,62
51 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 0.0093 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 81774.9 | 67006.5 | 0 | 148781
0,93/100 = 0,0093
52 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 0.13 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 142940.1 | 83162.4 | 10382.2 | 236485
0,13 = 0,13
53 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 0.0031 | 16968180 | 4032180 | 111836.4 | 52601.4 | 12499.8 | 346.7 | 65448
Thép fi 6: 3,1/1000 = 0,0031
54 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.0126 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 216344.8 | 30503.1 | 6875.5 | 253723
Thép fi 14: 12,62/1000 = 0,0126
55 | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 2313202.9 | 0 | 0 | 31459.6 | 31460
1,36/100 = 0,0136
56 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 3550740.4 | 0 | 0 | 48290.1 | 48290
0.0136
KẾT THÚC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | LÀM TRÒN | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## THKP hạng mục (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG THẨM ĐỊNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Tên hạng mục: SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A |  |  | #REF!
| + Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục |  |  | #REF!
| + Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá |  |  | 103902147
| Cộng | A | A1 + CL |  |  | #REF!
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | #REF!
| + Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục |  |  | #REF!
3 | Chi phí Máy thi công | M | C |  |  | #REF!
| + Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục |  |  | #REF!
| + Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá |  |  | 639543
| Cộng | C | C1 + CLMay |  |  | #REF!
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | #REF!
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 6,2% |  | 6,2% | #REF!
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 2,2% |  | 2,2% | #REF!
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% |  | 2% | #REF!
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | #REF!
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 6% |  | 6% | #REF!
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | #REF!
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | #REF!
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | #REF!
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | #REF!
Bằng chữ : Hai tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.
62

## TH chi phí XD (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Đơn vị tính: (đ)
STT | Hạng mục | Chi phí xây dựng trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí xây dựng sau thuế | Chi phí khác | Tổng cộng
1 | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| LÀM TRÒN |  |  | #REF! |  | #REF!
Bằng chữ : Hai tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.

## TH chi phí TB (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế (đ) | Thành tiền trước thuế (đ) | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế (đ)
[6 empty] | % | Thành tiền (đ)
1 | Chi phí mua sắm thiết bị |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Không đồng chẵn./.

## Dự phòng (hidden)
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
CHỈ SỐ GIÁ BÌNH QUÂN
STT | Thời điểm | Chỉ số giá XD |  |  | Tỷ lệ ( Isau / Itrước ) | Chỉ số giá XD bình quân
1 | 2017 | 105% |  |  | 1 | 1.0095
2 | 2018 | 105% |  |  | 1
3 | 2019 | 105% |  |  | 1
4 | 2020 | 105% |  |  | 1.0476
5 | 2021 | 110% |  |  | 1
CHI PHÍ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ
STT | Năm | Vốn phân bổ từng năm | Lãi vay | Chi phí tính dự phòng | Chỉ số giá XD bình quân | Mức biến động chỉ số giá XD | Dự phòng từng năm | Dự phòng lũy kế
|  | (đ) | (đ) | (đ) |  |  | (đ) | (đ)
1 | 2022 | 696831114 | 0 | 696831114 | 1.0095 | 0.05 | 41475387.9053 | 41475387.9053
2 | 2023 | 696831114 | 0 | 696831114 | 1.0095 | 0.05 | 85419390.8987 | 126894778.804
3 | 2024 | #REF! | 0 | #REF! | 1.0095 | 0.05 | #REF! | #REF!
TỔNG CỘNG |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!

## TH kinh phí (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THẨM ĐỊNH
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Đơn vị tính: (đ) | [12 empty] | Tổng mức đầu tư
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Định mức | Hệ số | Cách tính | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế |  |  |  | 10% | Dự kiến | Tiền khả thi | Được duyệt
1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | Gbt,tđc |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbttdc |  |  | 1
1 | Chi phí xây dựng | Gcpxd |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Gxd | 2084697000 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công | Gxd |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Gxdcpt |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| + SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | Gxd.1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | Gnt |  |  |  | 0 | 0 |  | Gxdnt |  |  | 1
2 | Chi phí thiết bị | Gtb | [5 empty] | 0 | Gtb |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.1 | Trong đó : | [7 empty] | Gtb_CT |  |  | 1
| + Chi phí Mua sắm thiết bị | [6 empty] | 0 | Gtb_MS |  |  | 1
| + Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, đào tạo và chuyển giao thiết bị | [6 empty] | 0 | Gtb_LD |  |  | 1
2.2 | Phân bổ chi phí thiết bị cho các hạng mục, công trình | [7 empty] | Gtb_PB |  |  | 1
| + SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | Gtb.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | 3.024% |  | 3,024% x Gxd | #REF! | #REF! | #REF! | Gqlda | 63041000 | #REF! | 1
3 | Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) | Gqlda |  |  |  |  | 0 | 0 | GqldaPPP |  |  | 1
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  |  | Gtv1 : Gtv9 | #REF! | #REF! | #REF! | Gtv | 224023000 | #REF! | 1
3.1 | Chi phí khảo sát địa hình | Gtv1 |  |  |  | 39691779 | 3969178 | 43660957 | Gks |  |  | 1
| Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | Gtv2 | 3% |  | 3%*Gtv1 |  | 0 | 0 | Glnvks |  |  | 1
| Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng | Gtv3 |  |  | 0%*Gtv1 |  | 0 | 0 | Ggsks |  |  | 1
| Chi phí lập dự án | Gtv4 |  |  |  |  | 0 |  | Glapda |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | Gtv5 |  |  |  |  | 0 |  | Ghqkt |  |  | 1
| Chi phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thông tư 195/2016/TT-BTC) | Gtv6 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gdgtdmt |  |  | 1
| Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Gtv7 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbcnctkt |  |  | 1
| Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv8 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbcnckt |  |  | 1
3.2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv2 | #REF! |  | 4,61295% x Gxd | #REF! | #REF! | #REF! | Gbcktkt |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Gtv10 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gttbcnctkt |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv11 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gttbcnckt |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ | Gtv12 | 20% |  | 20%*Gtv11 |  | 0 | 0 | Gtttkcn |  |  | 1
3.3 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế | Gtv3 | 0.17% |  | 0,17% x Gxd | #REF! | #REF! | #REF! | Gttbcktkt_tk |  |  | 1
3.4 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán | Gtv4 | 0.166% |  | 0,166% x Gxd | #REF! | #REF! | #REF! | Gttbcktkt_dt |  |  | 1
| Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv15 |  |  | 0%*Gtv11 |  | 0 | 0 | Gtdbcnckt |  |  | 1
| Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv16 |  |  | 0%*(Gtv3+Gtv4) |  | 0 | 0 | Gtdbcktkt |  |  | 1
| Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | Gtv17 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkt |  |  | 1
| Chi phí thiết kế kỹ thuật | Gtv18 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtk |  |  | 1
| Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | Gtv19 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtkbv |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật | Gtv20 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtttkkt |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | Gtv21 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtttktc |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra dự toán công trình | Gtv22 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gttdt |  |  | 1
3.5 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Gtv5 | 0.346% |  | 0,346% x GXD(Dự toán gói thầu) | #REF! | #REF! | #REF! | Glcnt |  |  | 1
| Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv24 |  |  | 0,05%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Glhsmqt |  |  | 1
| Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv25 |  |  | 0,03%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Gtdhsmqt |  |  | 1
| Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv26 |  |  | 0,1%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Glhsmt |  |  | 1
3.6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv6 |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | #REF! | #REF! | #REF! | Gtdhsmt |  |  | 1
| Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv28 |  |  | 0,05%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Gdghsqt |  |  | 1
3.7 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv7 |  |  | 0,1%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | #REF! | #REF! | #REF! | Gdghsdt |  |  | 1
3.8 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv8 |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | #REF! | #REF! | #REF! | Gtdkqnt |  |  | 1
| Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtv31 |  |  | 0,02%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Ghdtvgqkn |  |  | 1
3.9 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv9 | 3.203% |  | 3,203% x Gxd | #REF! | #REF! | #REF! | Ggstcxd |  |  | 1
| Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | Gtv33 |  |  |  |  | 0 | 0 | Glcldtb |  |  | 1
| Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm | Gtv34 | 30% |  | 30%*(Gtv5+Gtv33) |  | 0 | 0 | Glhsmqt79 |  |  | 1
| Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất | Gtv35 | 60% |  | 60%*(Gtv5+Gtv33) |  | 0 | 0 | Glhsyc79 |  |  | 1
| Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | Gtv36 |  |  |  |  | 0 | 0 | Ggsldtb |  |  | 1
| Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn | Gtv37 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gthautv |  |  | 1
4 | Chi phí khác | Gk |  |  | Gk1 : Gk3 | #REF! | #REF! | #REF! | Gk | 39312000 | #REF! | 1
| Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | Gk1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbommin |  |  | 1
| Chi phí hạng mục chung, phụ trợ khác | Gk2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Ghmc |  |  | 1
| Phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Gk3 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtttk_BTC |  |  | 1
| Phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Gk4 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gttdt_BTC |  |  | 1
4.1 | Phí thẩm định báo cáo KTKT | Gk1 |  |  | 15%*CPTT | #REF! |  | #REF! | Gthamdinh |  |  | 1
| Phí thẩm định thiết kế cơ sở (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | Gk6 | 50% |  | 50%*Gk1 |  | 0 | 0 | GthamdinhTKCSTruoc |  |  | 1
| Phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC) | Gk7 | [5 empty] | 0 | GthamdinhPCCC |  |  | 1
4.2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk2 | 0.57% |  | 0,57% TMĐT | 13502559 |  | 13502559 | Gthamtra |  |  | 1
| Chi phí kiểm toán độc lập | Gk9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkiemtoan |  |  | 1
| Phí bảo hiểm công trình (Phụ lục 7 - Thông tư 329/2016/TT-BTC) | Gk10 |  |  | 0%*Gcpxd |  | 0 | 0 | Gbaohiem |  |  | 1
| Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục 8 - Thông tư 329/2016/TT-BTC) | Gk11 |  |  | 0%*Gtv |  | 0 | 0 | Gbaohiemtuvan |  |  | 1
4.3 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | Gk3 | 10% |  | 10%*Gtv9 | #REF! | #REF! | #REF! | Gkiemtranghiemthu |  |  | 1
6 | Chi phí dự phòng | Gdp |  |  | Gdp1 + Gdp2 | #REF! | #REF! | #REF! | Gdp |  |  | 1
6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | Gdp1 | 0% |  | 0% x (Gcpxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) | #REF! | #REF! | #REF! | Gdp1 | 2411073000 | #REF! | 1
| Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | Gdp2 |  |  |  |  | 0 |  | Gdp2 |  |  | #REF!
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Gtmdt | 2411073000 | #REF! | 2368870000 | #REF!
| Chi phí thẩm định, thẩm tra, kiểm toán | Gkt |  |  | Gkt1 : Gkt4 |  | 0 | 0 | Gthamdinhkiemtoan |  |  | 1
| Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | Gkt1 |  |  |  |  | 0 | 0 | GthamdinhSau |  |  | 1
| Phí thẩm định thiết kế cơ sở (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | Gkt2 |  |  | 0%*Gkt1 |  | 0 | 0 | GthamdinhTKCS |  |  | 1
| Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gkt3 |  |  |  |  | 0 | 0 | GthamtraSau |  |  | 1
| Chi phí kiểm toán độc lập | Gkt4 |  |  |  |  | 0 | 0 | GkiemtoanSau |  |  | 1
| TỔNG CỘNG (SAU KIỂM TOÁN) | [5 empty] | #REF! | #REF! | GtmdtSau |  |  | 1
| LÀM TRÒN | Gtmdt | [5 empty] | #REF! | Glamtron |  |  | 1
Bằng chữ : Hai tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.
Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2022
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | NGƯỜI LẬP | NGƯỜI LẬP | NGƯỜI LẬP | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
|  |  | Trần Văn Hùng | Trần Văn Hùng | Trần Văn Hùng
|  |  | (Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư | (Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư | (Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư
|  |  | Định giá xây dựng hạng III | Định giá xây dựng hạng III | Định giá xây dựng hạng III
|  |  | số HAP-00037248 ngày 01/7/2019) | số HAP-00037248 ngày 01/7/2019) | số HAP-00037248 ngày 01/7/2019)

## Công trình TL (hidden)
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  |  | Hệ số điều chỉnh
| Đơn giá |  |  |  | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | V.L | N.C | Máy

## Chiết tính (hidden)
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ)
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
1 | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2876.9
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.013 | 221303 | 1 | 2876.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 94446
| M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 0.022 | 4293002 | 1 | 94446
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 97322.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 6034
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2141.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 1946.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 10121.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 6446.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 113891
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 11389.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 125280
2 | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 759069.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.43 | 221303 | 1 | 759069.3
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1149661.3
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 0.355 | 2958984 | 1 | 1050439.3
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.047 | 2111107 | 1 | 99222
|  | Cộng |  |  |  |  | 1149661.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1908730.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 118341.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 41992.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 38174.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 198508
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 126434.3
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2233673
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 223367.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2457040
3 | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 365150
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.65 | 221303 | 1 | 365150
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 944559.5
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.42 | 1160162 | 1 | 487268
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.21 | 2111107 | 1 | 443332.5
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 930600.5 |  | 13959
|  | Cộng |  |  |  |  | 944559.5
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1309709.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 81202
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 28813.6
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 26194.2
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 136209.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 86755.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1532675
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 153267.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1685943
4 | TT | Tiền đất núi | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 190000
|  | Vật liệu |  | 1 | 190000 |  | 190000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 190000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 11780
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 4180
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 3800
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 19760
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 12585.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 222346
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 22234.6
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 244581
5 | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 36180000
| A24.0251 | Cấp phối đá dăm loại I | m3 | 134 | 270000 | 1 | 36180000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 843363.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 3.52 | 239592 | 1 | 843363.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2714101.5
| M105.0401 | Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 m3/h - 60 m3/h | ca | 0.21 | 3787695 | 1 | 795416
| M101.1006 | Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T | ca | 0.32 | 3220793 | 1 | 1030653.8
| M101.0902 | Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 16,0 T | ca | 0.15 | 1793732 | 1 | 269059.8
| M101.1103 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 10,0 T | ca | 0.26 | 1295671 | 1 | 336874.5
| M106.0502 | Ô tô tưới nước - dung tích : 5,0 m3 | ca | 0.21 | 1279021 | 1 | 268594.4
| M999 | Máy khác | % | 0.5 | 2700598.5 |  | 13503
|  | Cộng |  |  |  |  | 2714101.5
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 39737465.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 2463722.8
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 874224.2
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 794749.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 4132696.3
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 2632209.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 46502371
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 4650237.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 51152608
6 | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2978096.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.711 | 1740559 | 1 | 2978096.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2978096.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 184642
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 65518.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 59561.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 309722
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 197269.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 3485088
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 348508.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 3833597
7 | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3975436.8
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.571 | 1740559 | 4 | 3975436.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 3975436.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 246477.1
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 87459.6
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 79508.7
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 413445.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 263332.9
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 4652215
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 465221.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 5117437
7 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2313202.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 143418.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 50890.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 46264.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 240573.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 153226.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2707003
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 270700.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2977703
9 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 3550740.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 220145.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 78116.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 71014.8
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 369277
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 235201
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 4155218
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 415521.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 4570740
8 | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1104705
| A24.0782 | Nilon chống mất nước XM | m2 | 105 | 10500 | 1 | 1102500
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.2 | 1102500 |  | 2205
|  | Cộng |  |  |  |  | 1104705
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 282960
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.08 | 262000 | 1 | 282960
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1387665
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 86035.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 30528.6
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 27753.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 144317.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 91918.9
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1623901
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 162390.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1786291
9 | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 686437.5
| A24.0921 | Thép hình, thép tấm | kg | 31.5 | 19500 | 1 | 614250
| A24.0543 | Que hàn | kg | 1.58 | 25000 | 1 | 39500
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 653750 |  | 32687.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 686437.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 3270692
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 11.5 | 284408 | 1 | 3270692
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 172497.8
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 0.42 | 402656 | 1 | 169115.5
| M999 | Máy khác | % | 2 | 169115.5 |  | 3382.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 172497.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 4129627.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 256036.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 90851.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 82592.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 429481.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 273546.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 4832655
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 483265.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 5315921
10 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1082427
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 348.5 | 1481 | 1 | 516128.5
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.52992 | 480000 | 1 | 254364
| A24.0009 | Đá 2x4 | m3 | 0.85998 | 340000 | 1 | 292391.5
| A24.0524 | Nước | lít | 177.325 | 20 | 1 | 3546.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1.5 | 1066430.5 |  | 15996.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1082427
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 358940
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 1.37 | 262000 | 1 | 358940
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 80577.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 0.089 | 271933 | 1 | 24202
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
| M999 | Máy khác | % | 2 | 78997.9 |  | 1580
|  | Cộng |  |  |  |  | 80577.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1521944.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 94360.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 33482.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 30438.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 158282.3
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 100813.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1781041
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 178104.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1959145
11 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 11144.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 10.75 | 1481 | 0.7 | 11144.5
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 |  | 445000 | 1 | 0
| A24.0524 | Nước | lít |  | 20 | 1 | 0
|  | Cộng |  |  |  |  | 11144.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 9669.9
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.068 | 284408 | 0.5 | 9669.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 4000
| TT* | Máy xoa | Ca | 0.02 | 200000 | 1 | 4000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 24814.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1538.5
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 545.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 496.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2580.7
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1643.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 29039
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2903.9
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 31943
12 | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 86850.8
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 1.36 | 4700 | 1 | 6392
| A24.0520 | Nhựa đường | kg | 0.13 | 17100 | 1 | 2223
| A24.1074 | Thép F25 | kg | 3.8 | 19500 | 1 | 74100
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 82715 |  | 4135.8
|  | Cộng |  |  |  |  | 86850.8
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 13177.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.013 | 279591 | 1 | 3634.7
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 0.005 | 1856860 | 1 | 9284.3
| M999 | Máy khác | % | 2 | 12919 |  | 258.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 13177.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 123608.2
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 7663.7
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2719.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2472.2
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 12855.3
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 8187.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 144651
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 14465.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 159116
13 | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 213797
| A24.0480 | Ma tít chèn khe | kg | 1.33 | 4700 | 1 | 6251
| A24.0520 | Nhựa đường | kg | 0.25 | 17100 | 1 | 4275
| A24.1074 | Thép F25 | kg | 7.65 | 19500 | 1 | 149175
| A24.0489 | Mùn cưa | kg | 0.43 | 233 | 1 | 100.2
| A24.0233 | Cao su đệm | m | 1.2 | 12000 | 1 | 14400
| A24.0334 | ống nhựa F42 | m | 1.59 | 18500 | 1 | 29415
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 203616.2 |  | 10180.8
|  | Cộng |  |  |  |  | 213797
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 57640
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.22 | 262000 | 1 | 57640
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 16884.8
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.026 | 279591 | 1 | 7269.4
| M108.0306 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 600,00 m3/h | ca | 0.005 | 1856860 | 1 | 9284.3
| M999 | Máy khác | % | 2 | 16553.7 |  | 331.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 16884.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 288321.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 17876
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 6343.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 5766.4
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 29985.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 19098.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 337406
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 33740.6
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 371147
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
1 | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 840951.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.8 | 221303 | 1 | 840951.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1100742
| M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 0.372 | 2958984 | 1 | 1100742
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1941693.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 120385
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 42717.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 38833.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 201936.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 128617.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2272247
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 227224.7
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2499472
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 170403.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.77 | 221303 | 1 | 170403.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 170403.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 10565
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 3748.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 3408.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 17722
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 11287.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 199413
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 19941.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 219354
2 | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 320889.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.45 | 221303 | 1 | 320889.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 904157.3
| M101.1105 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 16 T | ca | 0.335 | 1606688 | 1 | 538240.5
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.167 | 2111107 | 1 | 352554.9
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 890795.4 |  | 13361.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 904157.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1225046.7
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 75952.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 26951
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 24500.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 127404.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 81147.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1433599
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 143359.9
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1576959
3 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2313202.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 143418.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 50890.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 46264.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 240573.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 153226.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2707003
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 270700.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2977703
20 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 3550740.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 220145.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 78116.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 71014.8
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 369277
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 235201
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 4155218
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 415521.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 4570740
4 | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 873923.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 54183.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 19226.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 17478.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 90888.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 57888.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1022701
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 102270.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1124971
5 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 6188316.2
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.21 | 4318182 | 1 | 906818.2
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.335 | 4318182 | 1 | 1446591
| A24.0054 | Đinh | kg | 15 | 23000 | 1 | 345000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 6127045.7 |  | 61270.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 6188316.2
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7781400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 29.7 | 262000 | 1 | 7781400
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 13969716.2
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 866122.4
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 307333.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 279394.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1452850.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 925354
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 16347921
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1634792.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 17982713
6 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 294698.2
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.23 | 239592 | 1 | 294698.2
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 54795.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 54795.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1390307.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 86199.1
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 30586.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 27806.2
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 144592.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 92094
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1626994
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 162699.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1789693
7 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1079493.5
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 550 | 1250 | 1 | 687500
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 111.54 | 1481 | 1 | 165190.7
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.37917 | 445000 | 1 | 168730.7
| A24.0524 | Nước | lít | 89.76 | 20 | 1 | 1795.2
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5.5 | 1023216.6 |  | 56276.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 1079493.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 838400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3.2 | 262000 | 1 | 838400
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 11441.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.039 | 293362 | 1 | 11441.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1929334.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 119618.7
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 42445.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 38586.7
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 200650.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 127799.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2257785
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 225778.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2483564
8 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 21521.3
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 6.072 | 1500 | 1 | 9108
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.02737 | 445000 | 1 | 12179.7
| A24.0524 | Nước | lít | 6.325 | 20 | 1 | 126.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 21414.2 |  | 107.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 21521.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 114101.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 7074.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2510.2
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2282
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 11866.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 7558.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 133526
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 13352.6
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 146879
9 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 23276.3
| A24.0796A | Xi măng PCB40 | kg | 6.6 | 1500 | 1 | 9900
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.02975 | 445000 | 1 | 13238.8
| A24.0524 | Nước | lít | 6.875 | 20 | 1 | 137.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 23276.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 19339.7
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.068 | 284408 | 1 | 19339.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1173.4
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.004 | 293362 | 1 | 1173.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 43789.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 2714.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 963.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 875.8
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 4554.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 2900.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 51244
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 5124.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 56368
10 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 15998002.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 991876.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 351956.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 319960.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1663792.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1059707.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 18721503
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1872150.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 20593653
11 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1760387.1
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 109144
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 38728.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 35207.7
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 183080.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 116608
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2060075
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 206007.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2266083
12 | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17170220
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 9.28 | 24000 | 1 | 222720
| A24.0543 | Que hàn | kg | 4.7 | 25000 | 1 | 117500
|  | Cộng |  |  |  |  | 17170220
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2420880
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.24 | 262000 | 1 | 2420880
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 545678.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 1.133 | 402656 | 1 | 456209.2
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.32 | 279591 | 1 | 89469.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 545678.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 20136778.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1248480.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 443009.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 402735.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2094225
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1333860.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 23564864
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2356486.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 25921350
13 | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 20495537.9
| A24.0726 | Thép tấm | kg | 787 | 19500 | 1 | 15346500
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 263 | 16500 | 1 | 4339500
| A24.0001 | Ô xy | chai | 2.69 | 83000 | 1 | 223270
| A24.0931 | Khí gas | kg | 5.38 | 35000 | 1 | 188300
| A24.0032 | Đá mài | viên | 0.6 | 35000 | 1 | 21000
| A24.0543 | Que hàn | kg | 11 | 25000 | 1 | 275000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 20393570 |  | 101967.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 20495537.9
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 5557332.3
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 19.54 | 284408 | 1 | 5557332.3
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1149945.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 2.62 | 402656 | 1 | 1054958.7
| M112.3703 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 1.29 | 18228 | 1 | 23514.1
| M112.1501 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 1.29 | 46579 | 1 | 60086.9
| M999 | Máy khác | % | 1 | 1138559.7 |  | 11385.6
|  | Cộng |  |  |  |  | 1149945.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 27202815.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1686574.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 598461.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 544056.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2829092.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1801914.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 31833823
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3183382.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 35017205
14 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17215680
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 17215680
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4257500
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 16.25 | 262000 | 1 | 4257500
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 21585016.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1338271
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 474870.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 431700.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2244841.7
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1429791.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 25259650
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2525965
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 27785615
15 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1083421.7
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 365.4 | 1481 | 1 | 541157.4
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51258 | 480000 | 1 | 246036
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.84448 | 340000 | 1 | 287123.2
| A24.0524 | Nước | lít | 185.745 | 20 | 1 | 3714.9
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 1078031.5 |  | 5390.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 1083421.7
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 462412.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.93 | 239592 | 1 | 462412.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 30279.7
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1576114
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 97719.1
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 34674.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 31522.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 163915.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 104401.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1844432
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 184443.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2028875
16 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7187.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.03 | 239592 | 1 | 7187.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 26465.6
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.015 | 1764371 | 1 | 26465.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 33653.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 2086.5
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 740.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 673.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 3500
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 2229.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 39383
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3938.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 43321
17 | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 908127.8
| A24.0420 | Gỗ ván ( cả nẹp) | m3 | 0.123 | 4318182 | 1 | 531136.4
| A24.0054 | Đinh | kg | 16 | 23000 | 1 | 368000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 899136.4 |  | 8991.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 908127.8
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 6200040
| N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 25.62 | 242000 | 1 | 6200040
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 7108167.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 440706.4
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 156379.7
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 142163.4
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 739249.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 470845
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 8318262
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 831826.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 9150088
18 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17215680
| A24.0735 | Thép tròn | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 17215680
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4257500
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 16.25 | 262000 | 1 | 4257500
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 21585016.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1338271
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 474870.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 431700.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2244841.7
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1429791.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 25259650
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2525965
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 27785615
19 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1083421.7
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 365.4 | 1481 | 1 | 541157.4
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51258 | 480000 | 1 | 246036
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.84448 | 340000 | 1 | 287123.2
| A24.0524 | Nước | lít | 185.745 | 20 | 1 | 3714.9
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 1078031.5 |  | 5390.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 1083421.7
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 462412.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.93 | 239592 | 1 | 462412.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 30279.7
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1576114
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 97719.1
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 34674.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 31522.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 163915.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 104401.8
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1844432
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 184443.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2028875
20 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7187.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.03 | 239592 | 1 | 7187.8
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 26465.6
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.015 | 1764371 | 1 | 26465.6
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 33653.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 2086.5
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 740.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 673.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 3500
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 2229.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 39383
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3938.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 43321
21 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1079493.5
| A24.0383A | Gạch không nung 6,5x10,5x22 | viên | 550 | 1250 | 1 | 687500
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 111.54 | 1481 | 1 | 165190.7
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.37917 | 445000 | 1 | 168730.7
| A24.0524 | Nước | lít | 89.76 | 20 | 1 | 1795.2
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5.5 | 1023216.6 |  | 56276.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 1079493.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 838400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3.2 | 262000 | 1 | 838400
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 11441.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.039 | 293362 | 1 | 11441.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1929334.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 119618.7
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 42445.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 38586.7
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 200650.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 127799.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2257785
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 225778.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2483564
22 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 23515.4
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 7.774 | 1481 | 1 | 11513.3
| A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.026427 | 445000 | 1 | 11760
| A24.0524 | Nước | lít | 6.256 | 20 | 1 | 125.1
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 23398.4 |  | 117
|  | Cộng |  |  |  |  | 23515.4
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 116095.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 7197.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2554.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2321.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 12073.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 7690.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 135860
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 13586
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 149446
23 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 15998002.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 991876.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 351956.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 319960.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1663792.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1059707.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 18721503
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1872150.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 20593653
24 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1099539
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369 | 1481 | 1 | 546489
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51763 | 480000 | 1 | 248460
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.8528 | 340000 | 1 | 289952
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1088652.5 |  | 10886.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1099539
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1819112.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 112785
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 40020.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 36382.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 189187.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 120498
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2128798
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 212879.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2341678
25 | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1850000
|  | Vật liệu |  | 1 | 1850000 |  | 1850000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1850000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 114700
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 40700
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 37000
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 192400
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 122544
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2164944
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 216494.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2381438
26 | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 863081.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.9 | 221303 | 1 | 863081.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1313771
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 0.631 | 2082046 | 1 | 1313771
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2176852.7
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 134964.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 47890.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 43537.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 226392.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 144194.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2547440
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 254744
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2802184
44 | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 181468.5
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.82 | 221303 | 1 | 181468.5
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 181468.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 11251
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 3992.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 3629.4
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 18872.7
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 12020.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 212362
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 21236.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 233598
27 | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 287693.9
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.3 | 221303 | 1 | 287693.9
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 674685.4
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.3 | 1160162 | 1 | 348048.6
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.15 | 2111107 | 1 | 316666.1
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 664714.7 |  | 9970.7
|  | Cộng |  |  |  |  | 674685.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 962379.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 59667.5
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 21172.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 19247.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 100087.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 63748
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1126215
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 112621.5
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1238837
28 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2313202.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 143418.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 50890.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 46264.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 240573.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 153226.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2707003
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 270700.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2977703
29 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 873923.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 54183.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 19226.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 17478.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 90888.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 57888.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1022701
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 102270.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1124971
30 | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 890445
| A33.0170 | Ống bê tông dài 2m D400mm | đoạn | 1 | 890000 | 1 | 890000
| Z999 | Vật liệu khác | % | 0.05 | 890000 |  | 445
|  | Cộng |  |  |  |  | 890445
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 91700
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.35 | 262000 | 1 | 91700
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 103745
| M102.0201 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 0.056 | 1764371 | 1 | 98804.8
| M999 | Máy khác | % | 5 | 98804.8 |  | 4940.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 103745
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1085890
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 67325.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 23889.6
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 21717.8
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 112932.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 71929.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1270752
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 127075.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1397827
31 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 110000
|  | Vật liệu |  | 1 | 110000 |  | 110000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 25000
|  | Nhân công |  | 1 | 25000 |  | 25000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 135000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 8370
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2970
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2700
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 14040
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 8942.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 157982
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 15798.2
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 173780
32 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 121320
| A33.0269 | Gioăng cao su D400mm | cái | 1 | 120000 | 1 | 120000
| A33.0240 | Mỡ bôi trơn | kg | 0.066 | 20000 | 1 | 1320
|  | Cộng |  |  |  |  | 121320
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 144900
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 8983.8
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 3187.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2898
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 15069.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 9598.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 169568
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 16956.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 186525
33 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 7814.4
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 3.0528 | 1481 | 1 | 4521.2
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.00679 | 480000 | 1 | 3259.2
| A24.0524 | Nước | lít | 1.7024 | 20 | 1 | 34
|  | Cộng |  |  |  |  | 7814.4
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 23580
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.09 | 262000 | 1 | 23580
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 31394.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1946.5
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 690.7
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 627.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 3265.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 2079.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 36739
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 3673.9
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 40413
34 | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 219090
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.99 | 221303 | 1 | 219090
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 463189.1
| M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 8,5 T - 9 T | ca | 0.21 | 1160162 | 1 | 243634
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.104 | 2111107 | 1 | 219555.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 463189.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 682279.1
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 42301.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 15010.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 13645.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 70957
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 45194.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 798430
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 79843
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 878273
35 | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 190000
|  | Vật liệu |  | 1 | 190000 |  | 190000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 190000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 11780
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 4180
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 3800
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 19760
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 12585.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 222346
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 22234.6
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 244581
36 | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 546000
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 79065.4
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.33 | 239592 | 1 | 79065.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 235886.2
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 0.098 | 2407002 | 1 | 235886.2
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 860951.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 53379
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 18940.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 17219
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 89538.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 57029.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1007520
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 100752
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1108272
37 | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 15000
|  | Vật liệu |  | 1 | 15000 |  | 15000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 15000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 930
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 330
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 300
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1560
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 993.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 17554
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1755.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 19309
38 | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 104012.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.47 | 221303 | 1 | 104012.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 854161.8
| M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 1,25 m3 | ca | 0.198 | 4026070 | 1 | 797161.9
| M101.0503 | Máy ủi - công suất : 110,0 CV | ca | 0.027 | 2111107 | 1 | 56999.9
|  | Cộng |  |  |  |  | 854161.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 958174.2
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 59406.8
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 21079.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 19163.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 99650.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 63469.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1121294
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 112129.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1233423
39 | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 546000
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 79065.4
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 0.33 | 239592 | 1 | 79065.4
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 235886.2
| M101.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 0.098 | 2407002 | 1 | 235886.2
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 860951.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 53379
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 18940.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 17219
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 89538.9
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 57029.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1007520
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 100752
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1108272
34 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2313202.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 143418.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 50890.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 46264.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 240573.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 153226.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2707003
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 270700.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2977703
41 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 200000
|  | Nhân công |  | 1 | 200000 |  | 200000
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 300000
|  | Máy thi công |  | 1 | 300000 |  | 300000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 500000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 31000
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 11000
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 10000
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 52000
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 33120
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 585120
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 58512
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 643632
42 | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 863081.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 3.9 | 221303 | 1 | 863081.7
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 1313771
| M101.0101 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,40 m3 | ca | 0.631 | 2082046 | 1 | 1313771
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2176852.7
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 134964.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 47890.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 43537.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 226392.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 144194.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2547440
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 254744
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2802184
43 | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 123929.7
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.56 | 221303 | 1 | 123929.7
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 123929.7
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 7683.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2726.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2478.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 12888.7
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 8209.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 145028
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 14502.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 159531
44 | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 644246.3
| A24.0227 | Cọc tre >2,5m | m | 105 | 5200 | 1 | 546000
| A24.0183 | Cây chống | cây | 1.65 | 22000 | 1 | 36300
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.01 | 4318182 | 1 | 43181.8
| Z999 | Vât liệu khác | % | 3 | 625481.8 |  | 18764.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 644246.3
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 483975.8
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.02 | 239592 | 1 | 483975.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1128222.1
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 69949.8
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 24820.9
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 22564.4
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 117335.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 74733.4
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1320291
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 132029.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1452320
45 | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 1
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 316463.3
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.43 | 221303 | 1 | 316463.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 316463.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 19620.7
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 6962.2
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 6329.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 32912.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 20962.5
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 370338
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 37033.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 407372
46 | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 186660
| A24.1042 | Cát | m3 | 1.22 | 150000 | 1 | 183000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 2 | 183000 |  | 3660
|  | Cộng |  |  |  |  | 186660
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 99586.4
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.45 | 221303 | 1 | 99586.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 286246.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 17747.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 6297.4
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 5724.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 29769.6
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 18961
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 334977
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 33497.7
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 368475
47 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 453000
| A24.0025 | Đá dăm 2x4 lót móng | m3 | 1.2 | 340000 | 1 | 408000
| A24.1042 | Cát | m3 | 0.3 | 150000 | 1 | 45000
|  | Cộng |  |  |  |  | 453000
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 420923.8
| N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.48 | 284408 | 1 | 420923.8
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 873923.8
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 54183.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 19226.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 17478.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 90888.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 57888.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1022701
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 102270.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1124971
48 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 6188316.2
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.21 | 4318182 | 1 | 906818.2
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.335 | 4318182 | 1 | 1446591
| A24.0054 | Đinh | kg | 15 | 23000 | 1 | 345000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 6127045.7 |  | 61270.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 6188316.2
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7781400
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 29.7 | 262000 | 1 | 7781400
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 13969716.2
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 866122.4
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 307333.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 279394.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1452850.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 925354
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 16347921
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1634792.1
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 17982713
49 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1040813.5
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 321.85 | 1481 | 1 | 476659.9
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.5289 | 480000 | 1 | 253872
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.87125 | 340000 | 1 | 296225
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1030508.4 |  | 10305.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 1040813.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 294698.2
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 1.23 | 239592 | 1 | 294698.2
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 54795.9
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.089 | 275463 | 1 | 24516.2
|  | Cộng |  |  |  |  | 54795.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1390307.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 86199.1
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 30586.8
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 27806.2
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 144592.1
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 92094
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 1626994
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 162699.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 1789693
50 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 24806.9
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 8.855 | 1481 | 1 | 13114.3
| A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0.025714 | 445000 | 1 | 11442.7
| A24.0524 | Nước | lít | 6.325 | 20 | 1 | 126.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 0.5 | 24683.5 |  | 123.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 24806.9
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 83840
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.32 | 262000 | 1 | 83840
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 880.1
| M104.0202 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 0.003 | 293362 | 1 | 880.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 109527
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 6790.7
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 2409.6
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 2190.5
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 11390.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 7255.1
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 128173
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 12817.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 140990
51 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 8793002.5
| A24.0418 | Gỗ ván | m3 | 0.794 | 4318182 | 1 | 3428636.5
| A24.0404 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.189 | 4318182 | 1 | 816136.4
| A24.0406 | Gỗ chống | m3 | 0.957 | 4318182 | 1 | 4132500.2
| A24.0054 | Đinh | kg | 14.29 | 23000 | 1 | 328670
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 8705943.1 |  | 87059.4
|  | Cộng |  |  |  |  | 8793002.5
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 7205000
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 27.5 | 262000 | 1 | 7205000
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 15998002.5
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 991876.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 351956.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 319960.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 1663792.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1059707.7
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 18721503
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 1872150.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 20593653
52 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 1099539
| A24.0797A | Xi măng PCB30 | kg | 369 | 1481 | 1 | 546489
| A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0.51763 | 480000 | 1 | 248460
| A24.0008 | Đá 1x2 | m3 | 0.8528 | 340000 | 1 | 289952
| A24.0524 | Nước | lít | 187.575 | 20 | 1 | 3751.5
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 1088652.5 |  | 10886.5
|  | Cộng |  |  |  |  | 1099539
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 639710.6
| N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 2.67 | 239592 | 1 | 639710.6
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 79863
| M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 0.095 | 318734 | 1 | 30279.7
| M112.1301 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 0.18 | 275463 | 1 | 49583.3
|  | Cộng |  |  |  |  | 79863
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 1819112.6
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 112785
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 40020.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 36382.3
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 189187.8
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 120498
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2128798
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 212879.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2341678
53 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 16968180
| A24.0738 | Thép tròn D<=10mm | kg | 1005 | 16500 | 1 | 16582500
| A24.0293 | Dây thép | kg | 16.07 | 24000 | 1 | 385680
|  | Cộng |  |  |  |  | 16968180
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 4032180
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 15.39 | 262000 | 1 | 4032180
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 111836.4
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.4 | 279591 | 1 | 111836.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 21112196.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1308956.2
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 464468.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 422243.9
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2195668.4
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1398471.9
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 24706337
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2470633.7
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 27176971
54 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 17170220
| A24.0739 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1020 | 16500 | 1 | 16830000
| A24.0293 | Dây thép | kg | 9.28 | 24000 | 1 | 222720
| A24.0543 | Que hàn | kg | 4.7 | 25000 | 1 | 117500
|  | Cộng |  |  |  |  | 17170220
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2420880
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 9.24 | 262000 | 1 | 2420880
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 545678.3
| M112.4003 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 1.133 | 402656 | 1 | 456209.2
| M112.2601 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 0.32 | 279591 | 1 | 89469.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 545678.3
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 20136778.3
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 1248480.3
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 443009.1
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 402735.6
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 2094225
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 1333860.2
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 23564864
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 2356486.4
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 25921350
55 | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 2313202.9
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 1.329 | 1740559 | 1 | 2313202.9
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 2313202.9
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 143418.6
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 50890.5
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 46264.1
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 240573.2
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 153226.6
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 2707003
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 270700.3
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 2977703
56 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 1
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 3550740.4
| M106.0202 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 0.51 | 1740559 | 4 | 3550740.4
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 3550740.4
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 6,2% ) | C | 6,2% |  |  | 220145.9
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 2,2% ) | LT | 2,2% |  |  | 78116.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2% ) | TT | 2% |  |  | 71014.8
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 369277
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 6% | TL | 6% |  |  | 235201
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 4155218
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 415521.8
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 4570740

## Hệ số (hidden)
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | Giá trị (đ)

## Đơn giá TH (hidden)
TT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đơn giá (đ) |  |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  |  | Đơn giá tổng hợp (đ)
|  |  |  | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy

## TTHD (hidden)
PHỤ LỤC 01: BẢNG ĐƠN GIÁ KÈM THEO THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
( Kèm theo thương thảo Hợp đồng số 29.11/2022/HĐ-XD ngày 29/11/2022)
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu (đ) | Nhân công (đ) | Máy (đ) | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
I | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
NỀN ĐƯỜNG:
1 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 90.89 | 0 | 2876.9 | 94446 | 125280 | 11386699.2
2 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 759069.3 | 1149661.3 | 2457040 | 19121913.8
3 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 5.2056 | 0 | 365150 | 944559.5 | 1685943 | 8776344.9
4 | Tiền đất núi | m3 | 588.2328 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 143870566.5
5 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 3.1234 | 36180000 | 843363.8 | 2714101.5 | 51152608 | 159770055.8
6 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.9089 |  |  |  | 8951034 | 8135594.8026
6 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 2978096.4 | 3833597
7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 3975436.8 | 5117437
7 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 7.7825 |  |  |  | 7548443 | 58745757.6475
7 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
9 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
I.B. MẶT ĐƯỜNG
8 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 17.352 | 1104705 | 282960 | 0 | 1786291 | 30995721.4
9 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.8123 | 686437.5 | 3270692 | 172497.8 | 5315921 | 9634043.6
10 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 354.86 | 1082427 | 358940 | 80577.9 | 1959145 | 695222194.7
11 | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1735.2 | 11144.5 | 9669.9 | 4000 | 31943 | 55427493.6
12 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 268 | 86850.8 | 23580 | 13177.4 | 159116 | 42643088
13 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 89 | 213797 | 57640 | 16884.8 | 371147 | 33032083
KẾT THÚC : SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
II | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
II.1. GA, CỐNG DƯỚI ĐƯỜNG
* GA THU NƯỚC:
1 | Đào ga thu nước | 100m3 | #REF! |  |  |  | 4443064.8 | #REF!
1 | Đào móng công trình | 100m3 | 1.281 | 0 | 840951.4 | 1100742 | 2499472
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 170403.3 | #REF! | 219354
2 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 0.0384 | 0 | 320889.4 | 904157.3 | 1576959 | 60555.2
3 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0897 |  |  |  | 7548443 | 677095.3371
3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
20 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
4 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 3.29 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 3701154.6
5 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 0.1776 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 3193729.8
6 | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 6.57 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 11758283
7 | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 20.79 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 51633295.6
8 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 64.26 | 21521.3 | 91700 | 880.1 | 146879 | 9438444.5
9 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6 | 23276.3 | 19339.7 | 1173.4 | 56368 | 541132.8
10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 0.2628 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 5412012
11 | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.39 | 1040813.5 | 639710.6 | 79863 | 2266083 | 5415938.4
12 | Thép cổ ga | tấn | 0.024 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 622112.4
13 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 0.4698 | 20495537.9 | 5557332.3 | 1149945.3 | 35017205 | 16451082.9
TẤM ĐAN NẮP GA THU NƯỚC:
14 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.8808 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 24473569.7
15 | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.5 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 3043312.5
16 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 30 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 1299630
* HỐ TỤ NƯỚC BTXM:
Tấm đan M1* hố tụ nước:
17 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 0.0585 | 908127.8 | 6200040 | 0 | 9150088 | 535280.1
18 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1652 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 4590183.6
19 | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.29 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 2617248.8
20 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 15 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 649815
*) Xây hố tụ:
21 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 0.77 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 1912344.3
22 | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 6.49 | 23515.4 | 91700 | 880.1 | 149446 | 969904.5
23 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 0.0806 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 1659848.4
24 | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.03 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 9436962.3
25 | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 15 | 1850000 | 0 | 0 | 2381438 | 35721570
II.2. CỐNG D400 - ỐNG CỐNG CẤP TẢI CAO:
26 | Đào móng công D400 | 100m3 | 6.8743 |  |  |  | 4857945.6 | 33395169.7559
26 | Đào móng cống | 100m3 | 6.2494 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184
44 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 62.494 | 0 | 181468.5 | 0 | 233598
27 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 4.3195 | 0 | 287693.9 | 674685.4 | 1238837 | 5351156.4
28 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.9299 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 5746669
29 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 56.1 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 63110873.1
30 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 213 | 890445 | 91700 | 103745 | 1397827 | 297737151
31 | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 110000 | 25000 | 0 | 173780 | 111045420
32 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 121320 | 23580 | 0 | 186525 | 39170250
33 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 7814.4 | 23580 | 0 | 40413 | 8486730
BIỆN PHÁP BỜ QUÂY:
34 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 0.06 | 0 | 219090 | 463189.1 | 878273 | 52696.4
35 | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 6.6 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 1614234.6
36 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
37 | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 12 | 15000 | 0 | 0 | 19309 | 231708
38 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 0.06 | 0 | 104012.4 | 854161.8 | 1233423 | 74005.4
39 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
40 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.06 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 178662.2
41 | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 0 | 200000 | 300000 | 643632 | 643632
TƯỜNG ĐẦU CỐNG:
42 | Đào đất cấp II | 100m3 | 0.0302 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184 | 84626
43 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1.66 | 0 | 123929.7 | 0 | 159531 | 264821.5
44 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1.5 | 644246.3 | 483975.8 | 0 | 1452320 | 2178480
45 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 0.24 | 0 | 316463.3 | 0 | 407372 | 97769.3
46 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 0.24 | 186660 | 99586.4 | 0 | 368475 | 88434
47 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 0.24 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 269993
48 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 0.0136 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 244564.9
49 | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 0.48 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 859052.6
50 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 10.62 | 24806.9 | 83840 | 880.1 | 140990 | 1497313.8
51 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 0.0093 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 191521
52 | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 0.13 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 304418.1
53 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 0.0031 | 16968180 | 4032180 | 111836.4 | 27176971 | 84248.6
54 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.0126 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 326609
55 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 |  |  |  | 7548443 | 102658.8248
55 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
56 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
KẾT THÚC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
| TỔNG CỘNG(LÀM TRÒN) | [6 empty] | #REF!
( Bằng chữ : Hai tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm linh bảy nghìn đồng chẵn./.)
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
2048507000

## Dự thầu (hidden)
BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu (đ) | Nhân công (đ) | Máy (đ) | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
I | * | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
NỀN ĐƯỜNG:
1 | AA.22310 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 90.89 | 0 | 2876.9 | 94446 | 125280 | 11386699.2
2 | AB.31122 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 759069.3 | 1149661.3 | 2457040 | 19121913.8
3 | AB.64113 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 5.2056 | 0 | 365150 | 944559.5 | 1685943 | 8776344.9
4 | TT | Tiền đất núi | m3 | 588.2328 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 143870566.5
5 | AD.11222 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 3.1234 | 36180000 | 843363.8 | 2714101.5 | 51152608 | 159770055.8
6 |  | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.9089 |  |  |  | 8951034 | 8135594.8026
6 | AB.41413 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 2978096.4 | 3833597
7 | AB.42213 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 3975436.8 | 5117437
7 |  | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 7.7825 |  |  |  | 7548443 | 58745757.6475
7 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
9 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
I.B. MẶT ĐƯỜNG
8 | AL.16122 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 17.352 | 1104705 | 282960 | 0 | 1786291 | 30995721.4
9 | AF.82411 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.8123 | 686437.5 | 3270692 | 172497.8 | 5315921 | 9634043.6
10 | AF.15434A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 354.86 | 1082427 | 358940 | 80577.9 | 1959145 | 695222194.7
11 | AK.41114A (VD) | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1735.2 | 11144.5 | 9669.9 | 4000 | 31943 | 55427493.6
12 | AL.24111 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 268 | 86850.8 | 23580 | 13177.4 | 159116 | 42643088
13 | AL.24112 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 89 | 213797 | 57640 | 16884.8 | 371147 | 33032083
KẾT THÚC : SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
II | * | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
II.1. GA, CỐNG DƯỚI ĐƯỜNG
* GA THU NƯỚC:
1 |  | Đào ga thu nước | 100m3 | #REF! |  |  |  | 4443064.8 | #REF!
1 | AB.25112 | Đào móng công trình | 100m3 | 1.281 | 0 | 840951.4 | 1100742 | 2499472
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 170403.3 | #REF! | 219354
2 | AB.64123 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 0.0384 | 0 | 320889.4 | 904157.3 | 1576959 | 60555.2
3 |  | VÂnj chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0897 |  |  |  | 7548443 | 677095.3371
3 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
20 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
4 | AK.98110 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 3.29 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 3701154.6
5 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 0.1776 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 3193729.8
6 | AF.11213A | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 6.57 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 11758283 |  | 2022-11-22
7 | AE.26213A | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 20.79 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 51633295.6 |  | 150
8 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 64.26 | 21521.3 | 91700 | 880.1 | 146879 | 9438444.5 |  | 2023-04-21
9 | AK.41113 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6 | 23276.3 | 19339.7 | 1173.4 | 56368 | 541132.8
10 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 0.2628 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 5412012
11 | AF.12313A | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.39 | 1040813.5 | 639710.6 | 79863 | 2266083 | 5415938.4
12 | AF.61521 | Thép cổ ga | tấn | 0.024 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 622112.4
13 | AI.13131 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 0.4698 | 20495537.9 | 5557332.3 | 1149945.3 | 35017205 | 16451082.9
TẤM ĐAN NẮP GA THU NƯỚC:
14 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.8808 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 24473569.7
15 | AG.11414A | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.5 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 3043312.5
16 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 30 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 1299630
* HỐ TỤ NƯỚC BTXM:
Tấm đan M1* hố tụ nước:
17 | AG.31311 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 0.0585 | 908127.8 | 6200040 | 0 | 9150088 | 535280.1
18 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1652 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 4590183.6
19 | AG.11414A | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.29 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 2617248.8
20 | AG.41610 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 15 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 649815
*) Xây hố tụ:
21 | AE.26213A | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 0.77 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 1912344.3
22 | AK.21533A | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 6.49 | 23515.4 | 91700 | 880.1 | 149446 | 969904.5
23 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 0.0806 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 1659848.4
24 | AF.12314A | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.03 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 9436962.3
25 | TT | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 15 | 1850000 | 0 | 0 | 2381438 | 35721570
II.2. CỐNG D400 - ỐNG CỐNG CẤP TẢI CAO:
26 |  | Đào móng công D400 | 100m3 | 6.8743 |  |  |  | 4857945.6 | 33395169.7559
26 | AB.25102 | Đào móng cống | 100m3 | 6.2494 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184
44 | AB.11312 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 62.494 | 0 | 181468.5 | 0 | 233598
27 | AB.64112 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 4.3195 | 0 | 287693.9 | 674685.4 | 1238837 | 5351156.4
28 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.9299 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 5746669
29 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 56.1 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 63110873.1
30 | BB.11221 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 213 | 890445 | 91700 | 103745 | 1397827 | 297737151
31 | TT | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 110000 | 25000 | 0 | 173780 | 111045420
32 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 121320 | 23580 | 0 | 186525 | 39170250
33 | BB.13503 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 7814.4 | 23580 | 0 | 40413 | 8486730
BIỆN PHÁP BỜ QUÂY:
34 | AB.63111 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 0.06 | 0 | 219090 | 463189.1 | 878273 | 52696.4
35 | TT | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 6.6 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 1614234.6
36 | AC.12121 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
37 | TT | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 12 | 15000 | 0 | 0 | 19309 | 231708
38 | AB.24132 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 0.06 | 0 | 104012.4 | 854161.8 | 1233423 | 74005.4
39 | AC.12121 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
40 | AB.41412 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.06 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 178662.2
41 | TT | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 0 | 200000 | 300000 | 643632 | 643632
TƯỜNG ĐẦU CỐNG:
42 | AB.25102 | Đào đất cấp II | 100m3 | 0.0302 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184 | 84626
43 | AB.13111 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1.66 | 0 | 123929.7 | 0 | 159531 | 264821.5
44 | AC.11121 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1.5 | 644246.3 | 483975.8 | 0 | 1452320 | 2178480
45 | AB.11114 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 0.24 | 0 | 316463.3 | 0 | 407372 | 97769.3
46 | AB.13411 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 0.24 | 186660 | 99586.4 | 0 | 368475 | 88434
47 | AK.98110 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 0.24 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 269993
48 | AF.81122 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 0.0136 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 244564.9
49 | AF.11213A | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 0.48 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 859052.6
50 | AK.21133A | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 10.62 | 24806.9 | 83840 | 880.1 | 140990 | 1497313.8
51 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 0.0093 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 191521
52 | AF.12314A | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 0.13 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 304418.1
53 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 0.0031 | 16968180 | 4032180 | 111836.4 | 27176971 | 84248.6
54 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.0126 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 326609
55 |  | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 |  |  |  | 7548443 | 102658.8248
55 | AB.41412 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
56 | AB.42212 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
KẾT THÚC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
|  | TỔNG CỘNG | [6 empty] | #REF!
|  | LÀM TRÒN | [6 empty] | #REF!
( Bằng chữ : Hai tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn./.
#REF!
2061950000
#REF!
#REF!
41000000
[9 empty] | #REF! | 2022-12-01
2023-03-01
600000000
#REF!

## plhd (hidden)
PHỤ LỤC 01: BẢNG ĐƠN GIÁ KÈM THEO HỢP ĐỒNG
( Kèm theo Hợp đồng số 29.11/2022/HĐ-XD ngày 29/11/2022)
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu (đ) | Nhân công (đ) | Máy (đ) | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
I | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
NỀN ĐƯỜNG:
1 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | m3 | 90.89 | 0 | 2876.9 | 94446 | 125280 | 11386699.2
2 | Đào nền đường, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 759069.3 | 1149661.3 | 2457040 | 19121913.8
3 | Lớp đất núi đầm chặt K95, dày 30cm | 100m3 | 5.2056 | 0 | 365150 | 944559.5 | 1685943 | 8776344.9
4 | Tiền đất núi | m3 | 588.2328 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 143870566.5
5 | Cấp phối đá dăm loại I, lớp trên dày 18 cm | 100m3 | 3.1234 | 36180000 | 843363.8 | 2714101.5 | 51152608 | 159770055.8
6 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.9089 |  |  |  | 8951034 | 8135594.8026
6 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 2978096.4 | 3833597
7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III | 100m3 | 0.9089 | 0 | 0 | 3975436.8 | 5117437
7 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 7.7825 |  |  |  | 7548443 | 58745757.6475
7 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
9 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 7.7825 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
I.B. MẶT ĐƯỜNG
8 | Nilon chống mất nước xi măng | 100m2 | 17.352 | 1104705 | 282960 | 0 | 1786291 | 30995721.4
9 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.8123 | 686437.5 | 3270692 | 172497.8 | 5315921 | 9634043.6
10 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250, PCB30 | m3 | 354.86 | 1082427 | 358940 | 80577.9 | 1959145 | 695222194.7
11 | Đánh bóng bề mặt đường BTXM bằng máy xoa, kết hợp bổ sung xi măng | m2 | 1735.2 | 11144.5 | 9669.9 | 4000 | 31943 | 55427493.6
12 | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | 268 | 86850.8 | 23580 | 13177.4 | 159116 | 42643088
13 | Làm khe giãn, bố trí 20m/Khe giãn sâu 20cm | m | 89 | 213797 | 57640 | 16884.8 | 371147 | 33032083
KẾT THÚC : SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG:
II | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
II.1. GA, CỐNG DƯỚI ĐƯỜNG
* GA THU NƯỚC:
1 | Đào ga thu nước | 100m3 | 0.1281 |  |  |  | 4443064.8 | 569156.6009
1 | Đào móng công trình | 100m3 | 1.281 | 0 | 840951.4 | 1100742 | 2499472
|  |  |  | #REF! | 170403.3 | #REF! | 219354
2 | Đất đắp thân ga (tận dụng) | 100m3 | 0.0384 | 0 | 320889.4 | 904157.3 | 1576959 | 60555.2
3 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0897 |  |  |  | 7548443 | 677095.3371
3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
20 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0897 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
4 | Đá dăm lót móng, đá 2x4, dày 10cm | m3 | 3.29 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 3701154.6
5 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng ga | 100m2 | 0.1776 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 3193729.8
6 | Đổ bê tông móng ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 6.57 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 11758283
7 | Xây gạch không nung ga VXM M75, dày 22cm | m3 | 20.79 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 51633295.6
8 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ga, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 64.26 | 21521.3 | 91700 | 880.1 | 146879 | 9438444.5
9 | Láng đáy ga, dày 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 9.6 | 23276.3 | 19339.7 | 1173.4 | 56368 | 541132.8
10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ ga | 100m2 | 0.2628 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 5412012
11 | Đổ bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.39 | 1040813.5 | 639710.6 | 79863 | 2266083 | 5415938.4
12 | Thép cổ ga | tấn | 0.024 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 622112.4
13 | Thép góc viền cổ ga | tấn | 0.4698 | 20495537.9 | 5557332.3 | 1149945.3 | 35017205 | 16451082.9
TẤM ĐAN NẮP GA THU NƯỚC:
14 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.8808 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 24473569.7
15 | Bê tông tấm đan, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.5 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 3043312.5
16 | Lăp đặt tấm đan 110kg/tấm | 1 cấu kiện | 30 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 1299630
* HỐ TỤ NƯỚC BTXM:
Tấm đan M1* hố tụ nước:
17 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan hố tụ | 100m2 | 0.0585 | 908127.8 | 6200040 | 0 | 9150088 | 535280.1
18 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.1652 | 17215680 | 4257500 | 111836.4 | 27785615 | 4590183.6
19 | Bê tông tấm đan hố tụ, đá 1x2 mác 250 | m3 | 1.29 | 1083421.7 | 462412.6 | 30279.7 | 2028875 | 2617248.8
20 | Lăp đặt tấm đan 200kg/tấm | 1 cấu kiện | 15 | 0 | 7187.8 | 26465.6 | 43321 | 649815
*) Xây hố tụ:
21 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố tụ nước, vữa XM mác 75 | m3 | 0.77 | 1079493.5 | 838400 | 11441.1 | 2483564 | 1912344.3
22 | Trát tường hố tụ, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 6.49 | 23515.4 | 91700 | 880.1 | 149446 | 969904.5
23 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ hố tụ | 100m2 | 0.0806 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 1659848.4
24 | Đổ bê tông cổ hố tụ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 4.03 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 9436962.3
25 | Ghi chắn rác Composite, tải trọng 250KN, KT 880x380 | Cái | 15 | 1850000 | 0 | 0 | 2381438 | 35721570
II.2. CỐNG D400 - ỐNG CỐNG CẤP TẢI CAO:
26 | Đào móng cống D400 | 100m3 | 6.2494 |  |  |  | 4857945.6 | 30359245.2326
26 | Đào móng cống | 100m3 | 6.2494 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184
44 | Đào móng bằng thủ công 10% | m3 | 62.494 | 0 | 181468.5 | 0 | 233598
27 | Đắp đất thân cống K95 | 100m3 | 4.3195 | 0 | 287693.9 | 674685.4 | 1238837 | 5351156.4
28 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 1.9299 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 5746669
29 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 56.1 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 63110873.1
30 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m, D400mm | đoạn ống | 213 | 890445 | 91700 | 103745 | 1397827 | 297737151
31 | Lắp đặt đế cống D400 | Cái | 639 | 110000 | 25000 | 0 | 173780 | 111045420
32 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 121320 | 23580 | 0 | 186525 | 39170250
33 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 400mm | mối nối | 210 | 7814.4 | 23580 | 0 | 40413 | 8486730
BIỆN PHÁP BỜ QUÂY:
34 | Đắp đất núi bờ quây, dụng trọng 1.5T/m3 | 100m3 | 0.06 | 0 | 219090 | 463189.1 | 878273 | 52696.4
35 | Tiền đất núi đắp bờ quây | m3 | 6.6 | 190000 | 0 | 0 | 244581 | 1614234.6
36 | Cọc tre D60-80; L=2.8m | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
37 | Phên nứa 2 lớp B=1,0m | m2 | 12 | 15000 | 0 | 0 | 19309 | 231708
38 | Đào phá bờ quây bằng máy | 100m3 | 0.06 | 0 | 104012.4 | 854161.8 | 1233423 | 74005.4
39 | Nhổ cọc tre, phên nứa (vận dụng chi phí nhân công, máy đóng cọc tre) | 100m | 2.24 | 546000 | 79065.4 | 235886.2 | 1108272 | 2482529.3
40 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.06 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703 | 178662.2
41 | Bơm nước phục vụ thi công | ca | 1 | 0 | 200000 | 300000 | 643632 | 643632
TƯỜNG ĐẦU CỐNG:
42 | Đào đất cấp II | 100m3 | 0.0302 | 0 | 863081.7 | 1313771 | 2802184 | 84626
43 | Đắp đất hoàn trả móng | m3 | 1.66 | 0 | 123929.7 | 0 | 159531 | 264821.5
44 | Đóng cọc tre D80-D1000, 25c/m2, L=2.5m | 100m | 1.5 | 644246.3 | 483975.8 | 0 | 1452320 | 2178480
45 | Vét bùn đầu cọc | m3 | 0.24 | 0 | 316463.3 | 0 | 407372 | 97769.3
46 | Cát đen đệm đầu cọc | m3 | 0.24 | 186660 | 99586.4 | 0 | 368475 | 88434
47 | Đá dăm 2x4 lót móng, dày 10cm | m3 | 0.24 | 453000 | 420923.8 | 0 | 1124971 | 269993
48 | Ván khuôn gỗ móng | 100m2 | 0.0136 | 6188316.2 | 7781400 | 0 | 17982713 | 244564.9
49 | Bê tông móng M200, đá 1x2 dày 20cm | m3 | 0.48 | 1040813.5 | 294698.2 | 54795.9 | 1789693 | 859052.6
50 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 10.62 | 24806.9 | 83840 | 880.1 | 140990 | 1497313.8
51 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cổ tường | 100m2 | 0.0093 | 8793002.5 | 7205000 | 0 | 20593653 | 191521
52 | Bê tông cổ tường M250, đá 1x2 | m3 | 0.13 | 1099539 | 639710.6 | 79863 | 2341678 | 304418.1
53 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cổ tường | tấn | 0.0031 | 16968180 | 4032180 | 111836.4 | 27176971 | 84248.6
54 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.0126 | 17170220 | 2420880 | 545678.3 | 25921350 | 326609
55 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 |  |  |  | 7548443 | 102658.8248
55 | Vận chuyển đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 2313202.9 | 2977703
56 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3 | 0.0136 | 0 | 0 | 3550740.4 | 4570740
KẾT THÚC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
| TỔNG CỘNG(LÀM TRÒN) | [6 empty] | 2048507000
( Bằng chữ : Hai tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm linh bảy nghìn đồng chẵn./.)
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
2048507000

## Dự phòng thầu (hidden)
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
CHỈ SỐ GIÁ BÌNH QUÂN
STT | Thời điểm | Chỉ số giá XD |  |  | Tỷ lệ ( Isau / Itrước ) | Chỉ số giá XD bình quân
1 | 2017 | 105% |  |  | 1 | 1.0095
2 | 2018 | 105% |  |  | 1
3 | 2019 | 105% |  |  | 1
4 | 2020 | 105% |  |  | 1.0476
5 | 2021 | 110% |  |  | 1
CHI PHÍ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ
STT | Năm | Vốn phân bổ từng năm | Lãi vay | Chi phí tính dự phòng | Chỉ số giá XD bình quân | Mức biến động chỉ số giá XD | Dự phòng từng năm | Dự phòng lũy kế
|  | (đ) | (đ) | (đ) |  |  | (đ) | (đ)
1 | 2022 | 696831114 | 0 | 696831114 | 1.0095 | 0.05 | 41475387.9053 | 41475387.9053
2 | 2023 | 696831114 | 0 | 696831114 | 1.0095 | 0.05 | 85419390.8987 | 126894778.804
3 | 2024 | #REF! | 0 | #REF! | 1.0095 | 0.05 | #REF! | #REF!
TỔNG CỘNG |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!

## Dự toán gói thầu (hidden)
TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU
Tên dự án:
Tên gói thầu: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
Thời điểm lập dự toán gói thầu:
Thời gian thực hiện gói thầu:
Đơn vị tính: (đ)
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]
1 | Chi phí xây dựng của gói thầu | #REF! | #REF! | #REF! | GXD
* | Chi phí do Bên A cấp |  |  |  | GA
* | Chi phí do Bên B đấu thầu | #REF! | #REF! | #REF! | GB
1.1 | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | #REF! | #REF! | #REF! | Gthau1
2 | Chi phí khác có liên quan của gói thầu |  |  |  | GKXD
3 | Chi phí dự phòng (GDPXD1 + GDPXD2) | #REF! | #REF! | #REF! | GDPXD
3.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh [ 0% x (1+2) ] |  |  | #REF! | GDPXD1
3.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  | #REF! | GDPXD2 | #REF!
| TỔNG CỘNG 1 + 2 + 3 | #REF! | #REF! | #REF! | GGTXD
| LÀM TRÒN |  |  | #REF!
Bằng chữ : Hai tỷ ba trăm mười lăm triệu bốn trăm mười chín nghìn đồng chẵn./.

## HSXL (hidden)
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA
SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
STT | Hệ số chi phí xây lắp | Diễn giải hệ số | Hệ số
1 | Hệ số riêng Vật liệu | 1 | 1
2 | Hệ số Vật liệu phụ | 0 | 0
3 | Hệ số riêng Nhân công | 1 | 1
4 | Hệ số Bù Nhân công | 0 | 0
5 | Hệ số riêng Nhân công đất | 1 | 1
6 | Hệ số Bù Nhân công đất | 0 | 0
7 | Hệ số riêng Máy | 1 | 1
8 | Hệ số Bù Máy | 0 | 0
9 | Trực tiếp phí khác | 2% | 0.02
10 | Chi phí chung | 6,2% | 0.062
11 | Chi phí chung cho công tác đất thủ công | 0% | 0
12 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% | 0.06
13 | Thuế VAT | 10% | 0.1
14 | Lán trại nhà tạm | 2,2% | 0.022
15 | Gián tiếp khác | 0% | 0

## Định mức tư vấn (hidden)
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN
STT | Tên chi phí | Chi phí (tỷ đồng) | Định mức | Nội suy | Ghi chú
3 | Chi phí quản lý dự án | 10 | 3.024% | 3.024%
4.9 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 1 | 5.4% | #REF!
|  | 3 | 3.6%
4.13 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế | 10 | 0.17% | 0.17%
4.14 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán | 10 | 0.166% | 0.166%
4.23 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 10 | 0.346% | 0.346%
4.32 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 10 | 3.203% | 3.203%

## Cấu hình (hidden)
Bảng định vị
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Công trình | Đơn giá, CSDL | Mẫu tính toán | Hệ số chung công trình | Tiêu đề bảng | Phông chữ sheet Tiên lượng | Màu sắc sheet Tiên lượng | Phông chữ các bảng khác | Chữ ký | Làm tròn số học | Hạng mục | Tổng hạng mục | Giai đoạn QT | Tổng giai đoạn QT
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 34 | 44 | 53 | 68 | 71 | 78 | 74
Thông tin chung về Công trình
Tên công trình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Đơn vị thi công | Loại (Dự, quyết toán ) | Loại công trình | Loại thiết kế | Cấp công trình | Hệ số K, điều chỉnh TKế | Công văn | H.s chi phí Dự phòng
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NHÀ BÀ TRƯỜNG, TỔ 5 PHƯỜNG VẠN HƯƠNG ĐẾN NHÀ BÀ KIM, TỔ DÂN PHỐ BẮC HẢI PHƯỜNG BÀNG LA |  | UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN HƯƠNG |  | 1 | 1 | 3 | 2 | Gqlda~0~FROUND(D16*(N7+N10),0)~FROUND(K4*G16,0)~FG16+H16~F'Định mức tư vấn'!E3¦Glnvks~0~0~FROUND(K4*G20,0)~FG20+H20~0,03¦Gtttkcn~0~0~FROUND(K4*G30,0)~FG30+H30~0,2¦Gttbcktkt_tk~0~FROUND(D31*N7,0)~FROUND(K4*G31,0)~FG31+H31~F'Định mức tư vấn'!E6¦Gttbcktkt_dt~0~FROUND(D32*N7,0)~FROUND(K4*G32,0)~FG32+H32~F'Định mức tư vấn'!E7¦Glcnt~0~FROUND(D41*'Dự toán gói thầu'!C9,0)~FROUND(K4*G41,0)~FG41+H41~F'Định mức tư vấn'!E8¦Ggstcxd~0~FROUND(D50*G7,0)~FROUND(K4*G50,0)~FG50+H50~F'Định mức tư vấn'!E9¦Glhsmqt79~0~0~FROUND(K4*G52,0)~FG52+H52~0,3¦Glhsyc79~0~0~FROUND(K4*G53,0)~FG53+H53~0,6¦Gk~0~FSUMIF(K57:K68,1,G57:G68)~FSUMIF(K57:K68,1,H57:H68)~FSUMIF(K57:K68,1,I57:I68)~0¦Gthamdinh~0~FD61*K72~FK4*G61~FG61+H61~0,00019¦GthamdinhTKCSTruoc~0~0~FK4*G62~FG62+H62~0,5¦Gthamtra~0~FD64*K72~0~FG64+H64~0,0057 | 20 | 0% | 1 | 2 | 2 | #~##~##~#
Đơn giá , Cơ sở dữ liệu
Tỉnh - TP | Đơn giá | Giá tháng | Cước cơ giới | Cước thủ công
HaiPhong | DG2595_2022HP_XD | GVL2595_2022XD | Giá máy 156/2022/QĐ-SXD Vùng 1#~#Hải Phòng#~#HaiPhong
Mẫu tính toán
Chiết tính | Tổng hợp kinh phí HM | Tổng hợp kinh phí công trình
Hệ số chung công trình
Loại công trình | Nhóm công trình | Hệ số ...
Tiêu đề bảng
Tên Bảng | Tiêu đề
Tiên lượng | BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Giá Tháng | BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
Phân tích vật tư | BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Tổng hợp vật tư | BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
Cước vận chuyển | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN
Cước vận chuyển bình quân | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN
Tổng hợp kinh phí hạng mục | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tổng hợp chi phí thiết bị | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Tổng hợp chi phí XD | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng hợp kinh phí | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Chiết tính | BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Dự thầu | BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Bìa | HỒ SƠ DỰ TOÁN
Đơn giá Tổng hợp | BẢNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Phông chữ sheet Tiên lượng
Thành phần | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout
Công tác | Arial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | Arial | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
Nhóm | Arial | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Hạng mục | Times New Roman | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Tiêu đề bảng TL | Times New Roman | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên hạng mục | Times New Roman | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên công trình | Times New Roman | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên bảng | Times New Roman | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
Màu sắc sheet Tiên lượng
Thành phần | A | R | G | B
Công tác | 255 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | 255 | 0 | 0 | 255
Diễn giải lỗi | 255 | 255 | 0 | 0
Khối lượng | 255 | 0 | 0 | 255
Tạm tính | 255 | 165 | 42 | 42
Nhóm | 255 | 128 | 0 | 0
Hạng mục | 255 | 0 | 0 | 139
Phông chữ các bảng khác
Tên bảng | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout | Phông chữ tiêu đề bảng | Cỡ chữ tiêu đề bảng
Giá Tháng | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Phân tích vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển bình quân | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí hạng mục | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí thiết bị | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí XD | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chiết tính | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Dự thầu | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Bìa | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Đơn giá Tổng hợp | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chữ ký (Cho phép User tự do đánh dấu cách )
Chức danh | Họ và tên người ký
NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
Làm tròn số học
Tròn hao phí Đ.M | Tròn khối lượng | Tròn giá vật tư | Tròn đơn giá công tác | Tròn thành tiền | Tròn tổng thành tiền | Tròn Hệ số
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
Thông tin về Hạng mục
Tổng số hạng mục
0
Danh sách các Hạng mục
STT | Tên hạng mục | Hệ số chi phí chung | H.S thu nhập chịu thuế TT | H.S riêng VL | Hệ số VL phụ | H.S riêng NC | H.S bù NC | H.S riêng NC đất | H.S bù NC đất | H.S riêng Máy | H.S bù Máy | H.S VAT | HS Lán trại | H.S CP Trực tiếp | H.S đảm bảo ATGT | H.S VAT TB | PP tính CPC | Hệ số CPC đất | Hs Chi phi du phong | Mã đất đầu | Mã đất cuối | Loại HM
Ký hiệu |  | HsCPC | HsTNCTTT | HsrVL | HsVLP | HsrNC | HsbNC | HsrNCDat | HsbNCDat | HsrMay | HsbMay | VAT | HsLT | HsTtKhac | HsATGT |  |  | HsCPCDat | HsCpDp | MaNcDatDau | MaNcDatCuoi
0 | SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC | T6,2% | T6% | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T0,1 | T2,2% | T2% | T | T | 2 | T | T |  |  | 1 | 0~0~0~31~4~1~0~0~0~0~0~0~0~0~1~1~0~0.9~0~0.9~0