## Bìa
:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
BÁO CÁO
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH
| Công trình: | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
| Chủ đầu tư: | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Hải Phòng, năm 2026

## Mẫu 01
Mẫu số 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
BÁO CÁO Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Tên dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |  |  |  |  | Tên dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: |  |  | 2408522000 | đồng
Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
I. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Nôị dung | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Vốn kế hoạch được giao | Vốn đã giải ngân
| Tổng cộng | 2408522000 | 2420000000 | 2196009000
1 | Vốn đầu tư công
1 | Ngân sách thành phố | 2408522000 | 2420000000 | 2196009000
II. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3
| Tổng số | 2408522000 | 2332427000 | -76095000
2 | Xây dựng | 1997925000 | 1991993000 | -5932000
4 | Quản lý dự án | 65232000 | 65232000 | 0
5 | Tư vấn | 239904000 | 239904000 | 0
6 | Chi phí khác | 35310000 | 35298000 | -12000
7 | Dự phòng | 70151000 | 0 | -70151000
III. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: |  |  | 0 | đồng
Trong đó:
1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: |  |  | 0 | đồng
2. Chi phí không tạo nên tài sản: |  |  | 0 | đồng
IV. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: |  |  | 2332427000 | đồng
1. Giá trị thực tế: |  | 2332427000 | đồng
2. Giá trị quy đổi (nếu có) |  | 0 | đồng
V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1. Tình hình thực hiện dự án:
- Thuận lợi, khó khăn: Không có
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư: Không có. + Thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt: Không có + Các nội dung chi phí đã thực hiện: Không có̉ + Thay đổi khác (nếu có): Không có
2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại pháp luật ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án: Thực hiện đầy đủ, đúng quy định
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Thực hiện theo quy định.
3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có): Không
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Mẫu 02
Mẫu số 02/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VĂN BẢN
STT | Tên văn bản | Số, ngày, tháng, năm ban hành | Cơ quan ban hành | Ghi chú
I | Các văn bản pháp lý
1 | Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư | Số 86/QĐ-KT ngày 30/12/2025 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Số 87/QĐ-KT ngày 30/12/2025 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
3 | Quyết định phê duyệt BCKTKT | Số 1378/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 | UBND xã Kiến Minh
4 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Số 02/QĐ-KT ngày 05/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
II | Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), hợp đồng bổ sung (nếu có)
II.1 | Gói thầu: Thi công xây dựng
1 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | Số 06/QĐ-KT ngày 05/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hợp đồng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
II.2 | Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án
1 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn quản lý dự án | Số 10/QĐ-KTngày 05/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng tư vấn quản lý dự án | Hợp đồng số 06.1/2026/HĐTVQLDA | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
II.3 | Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT
1 | Quyết định về việc chỉ định thầu tư vấn lập Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Số 88/QĐ-KT ngày 30/12/2025 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình | Hợp đồng số 31.12/2025/HĐ-TVTK | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty CP Kiến trúc xây dựng Viễn Đông
II.4 | Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT
1 | Quyết định về chỉ định thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình | Số 89/QĐ-KT ngày 30/12/2025 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Hợp đồng số 31.12/2025/HĐ-TVTTr | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
II.5 | Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
1 | Quyết định chỉ định thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Số 08/QĐ-KT ngày 05/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng tư vấn giám sát thi công. | Hợp đồng số 06.1/2026/HĐTVGS | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
II.5 | Gói thầu: Kiểm toán độc lập
1 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Kiểm toán độc lập | Số 12/QĐ-KT ngày 05/01/2026 | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
2 | Hợp đồng kiểm toán độc lập | Hợp đồng số 06.1/2026/HĐTV-DA | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính AFCO Việt Nam.
III | Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là “không có”) | Không có
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ

## Mẫu 03
Mẫu số 03/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
Tên dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Mã dự án:
Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Cơ quan thanh toán: Kho bạc Nhà nước khu vực III, phòng giao dịch số 3
I. Tình hình giải ngân: | [8 empty] | Đơn vị tính: đồng
Số TT | Nội dung | Số liệu của chủ đầu tư |  |  |  | Số liệu của cơ quan thanh toán |  |  |  | Chênh lệch | Ghi chú
|  | Vốn kế hoạch | Số vốn đã giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch | Số vốn đã giải ngân
|  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng
1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=8-4 | 12
1 | Lũy kế từ khởi công | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 0
1 | Ngân sách thành phố | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 0
2 | Chi tiết theo năm | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 0
2.1 | Năm 2026 | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 2420000000 | 2196009000 | 2196009000 | 0 | 0
II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán: Đảm bảo theo quy định
2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có): Không có
3. Kiến nghị: Không có
Ngày tháng năm 2026 | [5 empty] | Ngày tháng năm 2026
CHỦ ĐẦU TƯ | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TOÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

## Mẫu 04
Mẫu số 04/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Tổng dự toán (dự toán công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Nguyên nhân tăng, giảm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng số | 2408522000 | 2408522000 | 2332427000 |  | -76095000
I | Xây dựng | 1997925000 | 1997925000 | 1991993000 |  | #REF!
II | Quản lý dự án | 65232000 | 65232000 | 65232000
III | Tư vấn | 239904000 | 239904000 | 239904000 |  | -5932000
1 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT | 180562000 | 180562000 | 180562000 |  |  |  | 348701000 | 168139000
2 | Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT | 7436000 | 7436000 | 7436000 |  | Chưa có PLHĐ giảm tiền so với hợp đồng ban đầu |  | 37689000 | 30253000
3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 51906000 | 51906000 | 51906000 |  | Theo hợp đồng | #REF! | 650228000 | 598322000
VI | Chi phí khác | 35310000 | 35310000 | 35298000
1 | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 2238000 | 2238000 | 2232000
2 | Phí thẩm định tổng dự toán | 2164000 | 2164000 | 2158000
3 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 6664000 | 6664000 | 6664000
4 | Chi phí kiểm toán | 24244000 | 24244000 | 24244000
VII | Dự phòng | 70151000 | 70151000 | 0
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Mẫu 05
Mẫu số 05/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT TÀI SẢN HÌNH THÀNH LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Số TT | Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất) | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị (đồng) | Tổng nguyên giá (đồng) | Ngày đưa tài sản vào sử dụng | Loại vốn đầu tư hình thành tài sản | Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)
1 | Tên dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng | Công trình | 1 | 2332427000 | 2332427000 | 13/2/2026 | Ngân sách xã | Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

## Mẫu 06
Mẫu số 06/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị (đồng) | Giá trị còn lại (đồng) | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định (nếu có)
I | Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận
1 | Không có
2 | Không có
II | Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định
1 | Không có
2 | Không có
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

## Mẫu 07
Mẫu số 07/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị đề nghị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải thu | Phải trả
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7= 4-5 | 8
1 | Công ty TNHH xây dựng Định Sơn | Thi công xây dựng. Hợp đồng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 | 1991993000 | 1898011000 |  | 93982000 |  |  | 597000000
2 | Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Nguyên | Tư vấn quản lý dự án. Hợp đồng số: 06.1/2026/HĐTVQLDA | 65232000 | 61000000 | 0 | 4232000
3 | Công ty CP Kiến trúc xây dựng Viễn Đông | Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT. Hợp đồng số 31.12/2025/HĐ-TVTK | 180562000 | 180562000 | 0 | 0
4 | Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng | Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT. Hợp đồng số: 31.12/2025/HĐ-TVTTr | 7436000 | 7436000 | 0 | 0
5 | Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng | Giám sát thi công xây dựng công trình. Hợp đồng số: 06.1/2026/HĐTVGS | 51906000 | 49000000 | 0 | 2906000 |  |  | #REF!
6 | Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam | Kiểm toán độc lập. Hợp đồng số 06.1/2026/HĐTV-DA | 24244000 | 0 | 0 | 24244000
7 | Phòng Kinh tế xã | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 2232000 | 0 | 0 | 2232000
|  | Phí thẩm định tổng dự toán | 2158000 | 0 | 0 | 2158000
|  | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 6664000 | 0 | 0 | 6664000 |  | 2196009000
| Tổng cộng |  | 2332427000 | 2196009000 | 0 | 136418000 |  |  | 136418000
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)