## DM
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG TRÌNH
Công trình: SỬA CHỮA HỆ THỐNG KÊNH XÂY XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Địa Điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
STT | Tên hồ sơ | Số VB | Ngày tháng | Thứ | Ghi chú
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Phê duyệt CĐT và DT CBĐT |  |  | 7 | UBND xã Kiến Minh
2 | Biểu kèm theo |  |  | 7
| Tư vấn KS, lập BCKTKT |  |  | 7
| Tư vấn thẩm tra TKBVTC và DT |  |  | 7
3 | QĐ PD KHLCNT chuẩn bị đầu tư | 87/QĐ-KT | 2025-12-30 | 3 | Phòng KT
II | Gói TVTK |  |  | 7 | 507773000
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
4 | QĐ CĐT TVTK |  |  | 7
5 | Hợp đồng TVTK |  |  | 7
6 | Báo cáo KSĐH |  |  | 7
7 | BBNT KSĐH |  |  | 7
8 | BBNT BCKTKT |  |  | 7
III | Gói TV thẩm tra |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TV thẩm tra |  |  | 7
4 | Hợp đồng TV thẩm tra |  |  | 7
5 | BC KQ thẩm tra |  |  | 7
6 | BBNT BC thẩm tra |  |  | 7
VI | Gói 03 QLDA |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT QLDA |  |  | 7
4 | Hợp đồng QLDA |  |  | 7
5 | QĐ thành lập tổ QLDA |  |  | 7
IV | Giai đoạn thực hiện |  |  | 7
1 | QĐ PD BCKTKT |  |  | 7
2 | QĐ PD KHLCNT |  |  | 7
3 | QĐ PD KQLCNT |  |  | 7
V | Gói 02 TVGS |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TVGS |  |  | 7
4 | Hợp đồng TVGS |  |  | 7
5 | QĐ thành lập tổ TVGS |  |  | 7
VI | Gói 04: Kiểm Toán độc lập
VII | Gói 01 TCXL |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ PD KQLCNT gói TCXD | 06/QĐ-KT | 2026-01-05 | 2
4 | Hợp đồng TCXD | 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD | 2026-01-06 | 3 | 1997925000
5 | Bàn giao mặt bằng |  | 2026-01-06 | 3
6 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành |  | 2026-02-20 | 6
7 | Biên bản nghiệm thu sử dụng |  | 2026-02-21 | 7
8 | Quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | 7
9 | Thanh lý HĐ |  |  | 7
Formulas:
Ngày tháng = [Ngày tháng, row above]+45