## tien do
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA HỆ THỐNG KÊNH XÂY XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
STT BBNT CV | STT LMTN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THI CÔNG |  |  | Biện pháp tổ chức thi công | LẤY MẪU THÍ NGHIỆM |  |  | NGHIỆM THU CV |  | Ghi chú
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày |  | Ngày | Giờ lấy mẫu | KQ ngày | Ngày | Giờ
Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
A |  | Kiểm tra điều kiện, thiết bị, nhân lực trước khi thi công
|  | BB bàn giao mặt bằng | [7 empty] | 2026-01-06 | 8h30-11h00
|  | BB kiểm tra phòng thí nghiệm | [7 empty] | 2026-01-06 | 14h00-15h00
|  | BB kiểm tra điều kiện khởi công | [7 empty] | 2026-01-06 | 8h00-9h00
|  | BB kiểm tra nhân lực nhà thầu | [7 empty] | 2026-01-06 | 10h00-11h00
|  | BB kiểm tra máy móc thiết bị | [7 empty] | 2026-01-06 | 13h00-14h00
|  | BB kiểm tra công tác QLCL | [7 empty] | 2026-01-06 | 15h00-16h00
B |  | Nghiệm thu vật liệu đầu vào
| 1 | TK Cấp phối vữa XM M75, PCB30 |  |  |  |  | 2026-01-06
|  | TK Cấp phối bê tông đá 1x2, vữa BT M200, PCB30 |  |  |  |  | 2026-01-06
|  | TK Cấp phối bê tông đá 1x2, vữa BT M250, PCB30 |  |  |  |  | 2026-01-06
|  | - Cát đen, cát vàng, cát mịn ML=0,7-1,4, ML=1,5-2,0. - Đá 1x2. - Gạch không nung 6,5x10,5x22. - Xi măng PCB30 |  |  |  |  | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-07
|  | - Sắt tròn d6, d10 |  |  |  |  | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-08
|  | - Đất tự nhiên (đất địa phương). |  |  |  |  | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-08
C |  | Lấy mẫu thí nghiệm
|  | Bê tông đáy kênh. Bê tông M250 đá 1x2 Bê tông thanh chống. Bê tông M200 đá 1x2 |  |  |  |  | 2026-01-17
|  | Bê tông đáy kênh. Bê tông M200 đá 1x2 |  |  |  |  | 2026-01-22
|  | Bê tông đáy kênh. Bê tông M200 đá 1x2 |  |  |  |  | 2026-01-23
|  | Bê tông đáy kênh. Bê tông M200 đá 1x2 |  |  |  |  | 2026-01-24
|  | Vữa xây tường kênh. Vữa xi măng M75 |  |  |  |  | 2026-01-25
|  | Thí nghiệm độ chặt, công tác đắp đất áp trúc độ chặt yêu cầu K=0,9 |  |  |  |  | 2026-02-23
D |  | Nghiệm thu công việc
01 |  | - Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị. - Vận chuyển vật liệu thi công. * Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) - Phá dỡ thanh giằng, tường cũ - Đào bùn lắng lòng kênh * Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) - Đào đất mở móng - Đóng cọc tre | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 8 |  |  |  |  | 2026-01-14
02 |  | * Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) - Đắp cát đen lót móng - Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông. - Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến). | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1 |  |  |  |  | 2026-01-16
03 |  | * Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) - Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250. - Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến). | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-17
04 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng (đoạn 1,2) - Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 6 |  |  |  |  | 2026-01-21
05 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng - Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-22
06 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1) - Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200. | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-23
07 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2) - Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200. | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-24
08 |  | * Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) - Xây tường kênh xây VXM M75. - Thi công khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường giữa các khoang. - Vận chuyển phế thải đổ đi | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 8 |  |  |  |  | 2026-01-31
09 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) - Trát tường kênh xây (toàn tuyến) | 2026-02-01 | 2026-02-12 | 11 |  |  |  |  | 2026-02-12
10 |  | * Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) - Lắp đặt thanh chống - Đắp đất áp trúc | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 13 |  |  |  |  | 2026-02-26
HẠNG MỤC
01 |  | Nghiệm thu giai đoạn thi công phần thô: Phá dỡ, dọn đất lòng kênh, dóc vữa trát, xây tường, đổ bê tông đáy kênh, đổ bê tông thanh chống |  | 2026-02-01 | [5 empty] | 2026-02-01
02 |  | Nghiệm thu giai đoạn thi công hoàn thiện: Trát tường, lắp thanh chống, đắp đất áp trúc |  | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-02-27
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Formulas:
NGHIỆM THU CV = +[NGHIỆM THU CV, row above]
NGHIỆM THU CV = +[LẤY MẪU THÍ NGHIỆM]+1
LẤY MẪU THÍ NGHIỆM = +[LẤY MẪU THÍ NGHIỆM, row above]
Kết thúc = +[THỜI GIAN THI CÔNG]+[Số ngày]
THỜI GIAN THI CÔNG = +[Kết thúc, row above]+1