## Sheet1
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| Số: 06/2026/ĐNTT-ĐS |  |  |  | Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2026
V/v: thanh toán - Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị thuộc công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh
Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
- Căn cứ số Hợp đồng số: 28.01/2026/HĐXD ký ngày 28/1/2026 giữa Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn về việc thi công Gói thầu xây lắp thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh, thôn Tân Linh, xã Kiến Minh.
- Căn cứ hồ sơ thanh toán đợt 01;
- Căn cứ quy định Hợp đồng, Chúng tôi đã hoàn thành công việc tuân thủ đúng theo các điều kiện và quy định của Hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi xin trình giá trị của đợt này là:
|  | Giá trị hợp đồng : |  |  |  | 1641012000
|  | Luỹ kế giá trị thanh toán cuối kỳ trước: |  |  |  | 0
|  | Lũy kế giá trị thực hiện kỳ này: |  |  |  | 1641012000
|  | Giá trị thu hồi tạm ứng kỳ này: |  |  |  | 0
|  | Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: |  |  |  | 1476910000
| Bằng chữ: |  | Một tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm mười ngàn đồng./.
Số tiền trên đề nghị chuyển tới tài khoản của Chúng tôi như sau:
- Đơn vị thụ hưởng: |  |  | CONG TY TNHH XAY DUNG DINH SON
- Tài khoản: |  |  | 0789.8888
- Ngân hàng: |  |  | Techcombank chi nhánh Hải Phòng
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.
| Nơi nhận |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
- Như kính gửi,
- Lưu: VT.

## Công trình
Tên công trình: | Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh
Gói thầu: | Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị
Số hợp đồng: | 28.01/2026/HĐXD
Ngày ký: | 28/1/2026
Chủ đầu tư | Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh
Nhà Thầu | Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn
Giá trị Hợp Đồng | 747159000