## DM
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG TRÌNH
Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa Điểm: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng
STT | Tên hồ sơ | Số VB | Ngày tháng | Thứ | Ghi chú
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Phê duyệt CĐT và DT CBĐT | 606/QĐ-UBND | 2025-07-28 | 2 | UBND xã Kiến Minh
2 | Biểu kèm theo |  |  | 7
| Tư vấn KS, lập BCKTKT |  |  | 7
| Tư vấn thẩm tra TKBVTC và DT |  |  | 7
3 | QĐ PD KHLCNT chuẩn bị đầu tư |  |  | 7 | UBND xã
II | Gói TVTK |  |  | 7 | 365130000
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
4 | QĐ CĐT TVTK | 08/QĐ-KT | 2025-08-02 | 7 | Phòng KT
5 | Hợp đồng TVTK | 30.12/2025/HĐ-TVTK | 2025-12-30 | 3
6 | Báo cáo KSĐH |  |  | 7
7 | BBNT KSĐH |  |  | 7
8 | BBNT BCKTKT |  |  | 7
III | Gói TV thẩm tra |  |  | 7
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TV thẩm tra | 09a/QĐ-KT | 2025-08-02 | 7
4 | Hợp đồng TV thẩm tra | 10.12/2025/HĐ-TVTTr | 2025-12-10 | 4
5 | BC KQ thẩm tra |  |  | 7
6 | BBNT BC thẩm tra |  |  | 7
VI | Gói 02 QLDA |  |  | 7 | 10234000
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT QLDA | 33/QĐ-KT | 2025-10-27 | 2
4 | Hợp đồng QLDA |  | 2025-10-27 | 2
5 | QĐ thành lập tổ QLDA |  |  | 7
7
7
7
IV | Giai đoạn thực hiện |  |  | 7
1 | QĐ PD BCKTKT | 724/QĐ-UBND | 2025-09-23 | 3 | UBND xã Kiến Minh
2 | QĐ PD KHLCNT | 28/QĐ-KT | 2025-10-24 | 6 | Phòng KT
3 | QĐ PD KQLCNT |  | 2025-10-27 | 2
V | Gói 01 TVGS |  |  | 7 | 8628000
1 | Đơn nhận thầu |  |  | 7
2 | Thương thảo HĐ |  |  | 7
3 | QĐ CĐT TVGS | 34/QĐ-KT | 2025-10-27 | 2
4 | Hợp đồng TVGS | 27.10/2025/HĐ-TVGS | 2025-12-17 | 4
5 | QĐ thành lập tổ TVGS |  |  | 7 | Cty CP TVXD và DV HP
7
VII | Gói 03 TCXL |  |  | 7 | 323401000
1 | Đơn nhận thầu |  | 2025-10-24 | 6
2 | Thương thảo HĐ |  | 2025-10-25 | 7
3 | QĐ CĐT TCXD | 35/QĐ-KT | 2025-10-27 | 2 | Phòng KT
4 | Hợp đồng TCXD | 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD | 2025-10-27 | 2
5 | Bàn giao mặt bằng |  | 2025-10-30 | 5
6 | Nghiệm thu giai đoạn 1 |  | 2025-12-31 | 4 | 227000000
7 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành |  | 2026-01-28 | 4 | 96401000
8 | Biên bản nghiệm thu sử dụng |  | 2026-01-29 | 5
9 | Quyết định phê duyệt quyết toán |  | 2026-01-29 | 5
10 | Tờ trình cấp kinh phí |  |  | 7
11 | Thanh lý HĐ |  | 2026-01-30 | 6
Formulas:
Ngày tháng = +[Ngày tháng, row above]+1
Ngày tháng = [Ngày tháng, row above]+3