## Mẫu 04
Mẫu số 04/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Tổng dự toán (dự toán công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Nguyên nhân tăng, giảm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng số | 2520090000 | 2520090000 | 2517795000
I | Xây dựng | 1990945000 | 1990945000 | 1989754000
II | Quản lý dự án | 65073000 | 65073000 | 65073000
III | Tư vấn | 425964000 | 425964000 | 425964000
1 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT | 365130000 | 365130000 | 365130000
2 | Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT | 7631000 | 7631000 | 7631000
3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 53203000 | 53203000 | 53203000
VI | Chi phí khác | 37004000 | 37004000 | 37004000
1 | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 2294000 | 2294000 | 2294000
2 | Phí thẩm định tổng dự toán | 2218000 | 2218000 | 2218000
3 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 7006000 | 7006000 | 7006000
4 | Chi phí kiểm toán | 25486000 | 25486000 | 25486000
VII | Dự phòng | 1104000 | 1104000 | 0
Hải Phòng, ngày tháng năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc