## Mẫu 07
Mẫu số 07/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
UBND XÃ KIẾN MINH PHÒNG KINH TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị đề nghị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải thu | Phải trả
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7= 4-5 | 8
1 | Công ty TNHH xây dựng Định Sơn | Thi công xây dựng, Hợp đồng số 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 | 1989754000 | 1891333000 |  | 98421000
2 | Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Nguyên | Tư vấn quản lý dự án.Hợp đồng số 05.1/2026/HĐTVQLDA ngày 05/01/2026 | 65073000 | 61000000 | 0 | 4073000
3 | Công ty CP Kiến trúc xây dựng Viễn Đông | Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT.Hợp đồng số 30.12/2025/HĐ-TVTK ngày 30/12/2025 | 365130000 | 365130000 | 0 | 0
4 | Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng | Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT.Hợp đồng số 30.12/2025/HĐ-TVTTr ngày 30/12/2025 | 7631000 | 7631000 | 0 | 0
5 | Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng | Giám sát thi công xây dựng công trình.Hợp đồng số 05.1/2026/HĐTVGS ngày 05/01/2026 | 53203000 | 50000000 | 0 | 3203000
6 | Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính AFCO Việt Nam. | Kiểm toán độc lập. Hợp đồng số 05.1/2026/HĐTV-DA ngày 05/01/2026 | 25486000 | 0 | 0 | 25486000
7 | Phòng Kinh tế xã | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 2294000 | 0 | 0 | 2294000
|  | Phí thẩm định tổng dự toán | 2218000 | 0 | 0 | 2218000
|  | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 7006000 | 0 | 0 | 7006000
| Tổng cộng |  | 2517795000 | 2375094000 | 0 | 142701000
Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)